## PLANILHA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LABORATÓRIOS DO BLOCO 1CSM
CAMPUS SANTA MÔNICA
ÁREA TOTAL (M2): 79,57 m2
| DATA:05/05/2015 |  |  | TAXAS: LS= 90,64 %
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Belo Horizonte/MG (MES: 02/2015)
Item | Comp | Cod. Cliente | Descricao | Unidade | Quantidade | Materiais | Mao de Obra | Pr. Unitario | Pr. Total
1. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO
1. 1. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1. 1. 1. | CZ9181 |  | EQUIPE ADMINISTRATIVA | UN | 1 | 0 | 15171.8 | 15171.8 | 15171.8
1. 2. |  |  | CANTEIRO DE OBRA
1. 2. 1. | CB0009 | 73847/002 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INSTELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 1 | 741.09 | 0 | 741.09 | 741.09
1. 2. 2. | CB0006 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 12 | 227.37 | 27.3 | 254.67 | 3056.04
1. 2. 3. | CZ9527 | 20200 | FERRAMENTAS | M2 | 79.57 | 1.59 | 0 | 1.59 | 126.51
1. 2. 4. | CZ9528 | 21602 | EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES (< 20 EMPREGADOS) (A>=200M2) AREAS EDIF.COBERTAS FECHADAS | M2 | 79.57 | 11.63 | 0 | 11.63 | 925.39
1. 2. 5. |  |  | ANOTAÇÃO RESP TECNICA ART CREA | UN | 1 | 178.34 | 0 | 178.34 | 178.34
TOTAL ITEM: 1 | [8 empty] | 20199.17
2. |  |  | REPARO /REMOÇÃO ESQUADRIAS
2. 1. | CF0003 | 72142 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 1 | 1.45 | 5.65 | 7.1 | 7.1
2. 2. | CF0004 | 72143 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | UN | 1 | 6.95 | 27.34 | 34.29 | 34.29
2. 3. | CZ9173 |  | REPARO DE ESQUADRIAS | M2 | 10.36 | 211.48 | 67.13 | 278.61 | 2886.39
2. 4. | CO0134 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 6 | 8.16 | 8.24 | 16.4 | 98.4
TOTAL ITEM: 2 | [8 empty] | 3026.18
3. |  |  | MOBILIÁRIO/ESQUADRIA
3. 1. | CU1325 |  | ARMARIO COR A DEFINIR MEDINDO 500X63X150 10 PORTAS 03 PRATELEIRA | UN | 1 | 3236.62 | 650.25 | 3886.87 | 3886.87
3. 2. | CF0039 | 73933/002 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES | M2 | 2.1 | 213.12 | 48.69 | 261.81 | 549.8
3. 3. | CZ9529 | SER-COL-020 | ASSENTAMENTO DE PORTA DE FERRO UMA OU DUAS FOLHAS | M2 | 2.1 | 57.7 | 0 | 57.7 | 121.17
TOTAL ITEM: 3 | [8 empty] | 4557.84
4. |  |  | PINTURA
4. 1. | CZ9178 | PIN-EMA-005 | EMASSAMENTO DE PAREDES COM 1 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA | M2 | 20 | 9.29 | 0 | 9.29 | 185.8
4. 2. | CR0039 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSOUMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M2 | 24.92 | 12.3 | 3.18 | 15.48 | 385.76
4. 3. | CR0135 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 386 | 5.31 | 2.61 | 7.92 | 3057.12
TOTAL ITEM: 4 | [8 empty] | 3628.68
5. |  |  | EQUIPAMENTOS
5. 1. | CZ9179 | C3862 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 2 | 3637.7 | 0 | 3637.7 | 7275.4
5. 2. | CZ9180 | 03292/ORSE | PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-2 | PT | 2 | 72.67 | 67.65 | 140.32 | 280.64
5. 3. | CU1375 |  | BANCADA BASICA SAM 1860 P800 H1630 FIXA NA ALTURA | UN | 3 | 7854.54 | 0 | 7854.54 | 23563.62
TOTAL ITEM: 5 | [8 empty] | 31119.66
6. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6. 1. | CU0048 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 79.57 | 0.61 | 1.07 | 1.68 | 133.67
TOTAL ITEM: 6 | [8 empty] | 133.67
TOTAL DA PLANILHA: | [8 empty] | 62665.2
BDI (25,42%) | [8 empty] | 8018.1484
BDI EQUIPAMENTOS (14,21%) | [8 empty] | 4422.2609
TOTAL DA PLANILHA COM BDI: | [8 empty] | 75105.6093
PREÇO/M²: | [8 empty] | 943.8935

## BDI EQUIP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
CAMPUS SANTA MÔNICA
OBJETO: REFORMA DOS LABORATÓRIOS BLOCO 1CSM
ÁREA TOTAL (M2):79,57 m2
COMPOSIÇÃO DO BDI EQUIPAMENTOS
Fórmula para Integração do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas): Conforme Acordão 2.369/2011 e revisão 2622-37/13( TC 036.076/2011-2)
Itens Componentes do BDI:
| 1. | Administração Central da Contratada (AC%) ...................................................... |  |  | 3.45%
| 2. | Encargos Financeiros (EF%) ..................................................................................... |  |  | 0.85%
[6 empty] | Garantia | 0% | 0.42% | 0.21%
| 3. | Taxa de Risco, Seguros e Garantia (RG%) ........................................................................... |  |  | 1.06% | Risco | 0% | 2.05% | 0.97%
| 3.1 |  | Taxa de Risco ............................................................................................................................... | 0.85% |  | Despesas Financeiras | 0% | 1.2% | 0.59%
| 3.2 |  | Seguros e Garantias .................................................................................................... | 0.48% |  | Adm Central | 0.11% | 8.03% | 4.07%
[6 empty] | Lucro | 3.83% | 9.96% | 6.9%
| 4. | Lucro (L%) .......................................................................................................... |  |  | 5.11% | Tributos | 6.03% | 9.03% | 7.65%
[6 empty] | Cofins | 3% | 3% | 3%
| 5. | Impostos e Tributos (IT%) ............................................................................................ |  |  | 3% | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65%
|  |  | PIS ................................................................................................................... | 0% |  | ISS | 2% | 5% | 3.62%
|  |  | Seguridade Social (COFINS) ............................................................................................. | 0% |  | CPMF | 0.38% | 0.38% | 0.38%
|  |  | CPMF ........................................................................................................... |  |  | BDI - Faixa referencial | 16.36% | 28.87% | 22.61%
Percentuais Variáveis
|  |  | CSLL ............................................................................................................. | 0%
|  |  | IRPJ ............................................................................................................. | 0%
|  |  | ISSQN ........................................................................................................... | 3% | ³
|  |  | Outros (especificar) ................................................................................................ | 0%
| 6. | BDI sobre o Custo Total Direto da Obra ............................................................................................ |  |  | 14.21%
Note on A1: FR22209: =(((1+SELIC)^(1/365)^Período)-1)
Note on G31: FR22209: Valor retirado do site da Receita Federal do Brasil.
Note on G32: FR22209: Código tributário municipal. Considerar 50% do valor da taxa (desconto obtido para prestação de serviços que envolvam compra de material)

## BDI SERV
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
CAMPUS SANTA MÔNICA
OBJETO: REFORMA DOS LABORATÓRIOS BLOCO 1CSM
ÁREA TOTAL (M2): 79,57 m2
COMPOSIÇÃO DO BDI
Fórmula para Integração do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas): Conforme Acordão 2.369/2011 e revisão 2622-37/13( TC 036.076/2011-2)
Itens Componentes do BDI:
| 1. | Administração Central da Contratada (AC%) ...................................................... |  |  | 4.48%
| 2. | Encargos Financeiros (EF%) ..................................................................................... |  |  | 1.41%
| 3. | Taxa de Risco, Seguros e Garantia (RG%) ........................................................................... |  |  | 2.47%
| 3.1 |  | Taxa de Risco ............................................................................................................................... | 1.5%
| 3.2 |  | Seguros e Garantias .................................................................................................... | 0.97%
| 4. | Lucro (L%) .......................................................................................................... |  |  | 7.9%
| 5. | Impostos e Tributos (IT%) ............................................................................................ |  |  | 6.65%
|  |  | PIS ................................................................................................................... | 0.65%
|  |  | Seguridade Social (COFINS) ............................................................................................. | 3%
Percentuais Variáveis
|  |  | CSLL ............................................................................................................. | 0%
|  |  | IRPJ ............................................................................................................. | 0%
|  |  | ISSQN ........................................................................................................... | 3% | ³
|  |  | Outros (especificar) ................................................................................................ | 0%
| 6. | BDI sobre o Custo Total Direto da Obra ............................................................................................ |  |  | 25.42%
Note on A1: FR22209: =(((1+SELIC)^(1/365)^Período)-1)

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
CAMPUS SANTA MÔNICA
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
OBJETO: REFORMA DOS LABORATÓRIOS BLOCO 1CSM
ÁREA TOTAL (M2):79,57 m2
Item: | CZ9181
Serviço: EQUIPE ADMINISTRATIVA
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00253 - ALMOXARIFE | H | 220 | 13.95 | 3069
02707 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | H | 100 | 73.09 | 7309
04083 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | H | 220 | 21.79 | 4793.8
Total |  |  |  | 15171.8
Preço de Custo |  |  |  | 15171.8
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 15171.8
Item: 73847/002 | CB0009
Serviço: ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INSTELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA
Unid: MES
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10775 - CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (LOCACAO) | MES | 1 | 700 | 700
Total |  |  |  | 700
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
07608 - CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES, 5'' - AGUA FRIA - PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2' | UN | 0.4 | 3.36 | 1.344
10425 - LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM | UN | 0.1 | 66.08 | 6.608
10432 - MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS | UN | 0.1 | 230.18 | 23.018
10420 - BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA | UN | 0.1 | 101.25 | 10.125
Total |  |  |  | 41.095
Preço de Custo |  |  |  | 741.095
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 741.095
Item: 74209/001 | CB0006
Serviço: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00643 - BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO) | H | 0.0065 | 1.35 | 0.0088
Total |  |  |  | 0.0088
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
01213 - CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 1 | 11.48 | 11.48
06111 - SERVENTE | H | 2.06 | 7.68 | 15.8208
Total |  |  |  | 27.3008
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.0049 | 70.92 | 0.3475
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.008874 | 6.93 | 0.0615
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.042228 | 33.27 | 1.4049
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.042228 | 27.73 | 1.171
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.042228 | 11.73 | 0.4953
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.008874 | 93.94 | 0.8336
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 1.5 | 0.44 | 0.66
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.008874 | 16 | 0.142
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.042228 | 8.9 | 0.3758
04417 - PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) | M | 1 | 6.16 | 6.16
04491 - PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 4 | 6.24 | 24.96
04718 - PEDRA BRITADA N. 2 (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.0098 | 54.8 | 0.537
04813 - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 185 | 185
05075 - PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 | KG | 0.11 | 7.63 | 0.8393
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 3.06 | 0.6 | 1.836
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 3.06 | 0.7 | 2.142
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 3.06 | 0.09 | 0.2754
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 3.06 | 0.04 | 0.1224
Total |  |  |  | 227.3637
Preço de Custo |  |  |  | 254.6733
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 254.6733
Item: 020200 | CZ9527
Serviço: FERRAMENTAS
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
2758 - FERRAMENTAS ( COMPOSIÇÃO AUXILIAR ) | m2 | 1 | 1.59 | 1.59
Total |  |  |  | 1.59
Preço de Custo |  |  |  | 1.59
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 1.59
Item: 021602 | CZ9528
Serviço: EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES (< 20 EMPREGADOS) (A>=200M2) AREAS EDIF.COBERTAS FECHADAS
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
2538 - E.P.I/P.P.R.A (COMP. AUXILIAR) | m2 | 1 | 11.63 | 11.63
Total |  |  |  | 11.63
Preço de Custo |  |  |  | 11.63
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 11.63
Item: 72142 | CF0003
Serviço: RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
01214 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | H | 0.5 | 11.31 | 5.655
Total |  |  |  | 5.655
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.00145 | 6.93 | 0.01
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.0069 | 33.27 | 0.2296
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.0069 | 27.73 | 0.1913
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.0069 | 11.73 | 0.0809
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.00145 | 93.94 | 0.1362
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.00145 | 16 | 0.0232
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.0069 | 8.9 | 0.0614
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.5 | 0.6 | 0.3
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.5 | 0.7 | 0.35
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.5 | 0.09 | 0.045
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.5 | 0.04 | 0.02
Total |  |  |  | 1.4476
Preço de Custo |  |  |  | 7.1026
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 7.1026
Item: 72143 | CF0004
Serviço: RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
01214 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | H | 1.2 | 11.31 | 13.572
04750 - PEDREIRO | H | 1.2 | 11.48 | 13.776
Total |  |  |  | 27.348
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.00696 | 6.93 | 0.0482
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.03312 | 33.27 | 1.1019
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.03312 | 27.73 | 0.9184
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.03312 | 11.73 | 0.3885
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.00696 | 93.94 | 0.6538
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.00696 | 16 | 0.1114
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.03312 | 8.9 | 0.2948
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 2.4 | 0.6 | 1.44
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 2.4 | 0.7 | 1.68
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 2.4 | 0.09 | 0.216
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 2.4 | 0.04 | 0.096
Total |  |  |  | 6.949
Preço de Custo |  |  |  | 34.297
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 34.297
Item: | CZ9173
Serviço: REPARO DE ESQUADRIAS
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
03331 - GRUPO DE SOLDAGEN C/ GERADOR A DIESEL 33HP P/ SOLDA ELETRICA, SOBRE RODAS, TIPO BAMBOZZI MOD. 0-375 A | H | 1.5 | 8.01 | 12.015
Total |  |  |  | 12.015
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00242 - AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 3 | 8.36 | 25.08
04750 - PEDREIRO | H | 0.159 | 11.48 | 1.8253
06110 - SERRALHEIRO | H | 3 | 10.84 | 32.52
06111 - SERVENTE | H | 0.359 | 7.68 | 2.7571
10489 - VIDRACEIRO | H | 0.5 | 9.9 | 4.95
Total |  |  |  | 67.1324
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.011652 | 6.93 | 0.0807
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.055448 | 33.27 | 1.8448
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.055448 | 27.73 | 1.5376
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.055448 | 11.73 | 0.6504
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.011652 | 93.94 | 1.0946
01323 - CHAPA ACO FINA QUENTE PRETA 18MSG E = 1,21MM - 9,76KG/M2 | KG | 6 | 3.93 | 23.58
10997 - ELETRODO AWS E-7018 (OK 48.04: WI 718) D=4MM (SOLDA ELETRICA) | KG | 4 | 16.5 | 66
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.011652 | 16 | 0.1864
03767 - LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0.0414 | 0.88 | 0.0364
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.055448 | 8.9 | 0.4935
10491 - VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO | M2 | 1 | 98.22 | 98.22
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 4.018 | 0.6 | 2.4108
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 4.018 | 0.7 | 2.8126
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 4.018 | 0.09 | 0.3616
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 4.018 | 0.04 | 0.1607
Total |  |  |  | 199.4701
Preço de Custo |  |  |  | 278.6175
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 278.6175
Item: 72897 | CO0134
Serviço: CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
Unid: M3
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
01155 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO 208CV PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM - CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326K G - INCL CACAMBA | UN | 2.87e-05 | 201229.03 | 5.7753
Total |  |  |  | 5.7753
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
20020 - MOTORISTA DE BASCULANTE | H | 0.25 | 11.46 | 2.865
06111 - SERVENTE | H | 0.7 | 7.68 | 5.376
Total |  |  |  | 8.241
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.00203 | 6.93 | 0.0141
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.00966 | 33.27 | 0.3214
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.00966 | 27.73 | 0.2679
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.00966 | 11.73 | 0.1133
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.00203 | 93.94 | 0.1907
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.00203 | 16 | 0.0325
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.00966 | 8.9 | 0.086
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.95 | 0.6 | 0.57
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.95 | 0.7 | 0.665
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.95 | 0.09 | 0.0855
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.95 | 0.04 | 0.038
Total |  |  |  | 2.3844
Preço de Custo |  |  |  | 16.4007
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 16.4007
Item: | CU1325
Serviço: ARMARIO COR A DEFINIR MEDINDO 500X63X150 10 PORTAS 03 PRATELEIRA
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06117 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 20 | 8.62 | 172.4
01214 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | H | 20 | 11.31 | 226.2
06111 - SERVENTE | H | 3.42 | 7.68 | 26.2656
10489 - VIDRACEIRO | H | 18.42 | 9.9 | 182.358
I2391 - PEDREIRO | H | 4.56 | 6.49 | 29.5944
I2543 - SERVENTE | H | 3.04 | 4.42 | 13.4368
Total |  |  |  | 650.2548
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.17934 | 6.93 | 1.2428
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.85339 | 33.27 | 28.3924
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.85339 | 27.73 | 23.6646
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.85339 | 11.73 | 10.0103
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.17934 | 93.94 | 16.8468
01340 - CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M2 | 56 | 32.94 | 1844.64
01363 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 6 MM | M2 | 28 | 13.35 | 373.8
01339 - COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 1 | 28.57 | 28.57
21098 - DOBRADICA FERRO GALV 1 3/4 X 2" COM ANEIS | UN | 20 | 5.98 | 119.6
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.17934 | 16 | 2.8694
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.85339 | 8.9 | 7.5952
10498 - MASSA PARA VIDRO | KG | 12.16 | 4.41 | 53.6256
05063 - PREGO POLIDO COM CABECA 1 1/2 X 14 | KG | 1 | 7.35 | 7.35
11523 - PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO P/ PORTA/JAN CORRER - 3 X 9CM | UN | 10 | 7.56 | 75.6
10492 - VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO | M2 | 7.6 | 69.33 | 526.908
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 61.84 | 0.6 | 37.104
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 61.84 | 0.7 | 43.288
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 61.84 | 0.09 | 5.5656
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 61.84 | 0.04 | 2.4736
I0805 - CIMENTO PORTLAND | KG | 5.7 | 0.5 | 2.85
I1624 - PERFIL DE ALUMINIO TIPO ( L - T - U ) | M | 7.6 | 3.24 | 24.624
Total |  |  |  | 3236.6203
Preço de Custo |  |  |  | 3886.8751
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 3886.8751
Item: 73933/002 | CF0039
Serviço: PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES
Unid: M2
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04230 - OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 0.05202 | 12.76 | 0.6638
04750 - PEDREIRO | H | 0.8 | 11.48 | 9.184
06110 - SERRALHEIRO | H | 1.6 | 10.84 | 17.344
06111 - SERVENTE | H | 2.8 | 7.68 | 21.504
Total |  |  |  | 48.6958
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.0072 | 70.92 | 0.5106
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.01508 | 6.93 | 0.1045
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.072478 | 33.27 | 2.4113
01106 - CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | KG | 0.48138 | 0.5 | 0.2407
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.072478 | 27.73 | 2.0098
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.072478 | 11.73 | 0.8502
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.01508 | 93.94 | 1.4166
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 1.8452 | 0.44 | 0.8119
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.01508 | 16 | 0.2413
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.072478 | 8.9 | 0.6451
04929 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA DE ABRIR EM FERRO (TIPO CHAPA NÂº 18), COM ALMOFADA E GUARNICAO, SEM BASCULA, DE *0,87 X 2,10* M | M2 | 1 | 196.37 | 196.37
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 5.252 | 0.6 | 3.1512
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 5.252 | 0.7 | 3.6764
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 5.252 | 0.09 | 0.4727
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 5.252 | 0.04 | 0.2101
Total |  |  |  | 213.1224
Preço de Custo |  |  |  | 261.8182
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 261.8182
Item: SER-COL-020 | CZ9529
Serviço: ASSENTAMENTO DE PORTA DE FERRO UMA OU DUAS FOLHAS
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
SER-COL-020 - ASSENTAMENTO DE PORTA DE FERRO UMA OU DUAS FOLHAS | M2 | 1 | 57.7 | 57.7
Total |  |  |  | 57.7
Preço de Custo |  |  |  | 57.7
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 57.7
Item: PIN-EMA-005 | CZ9178
Serviço: EMASSAMENTO DE PAREDES COM 1 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
PIN-EMA-005 - EMASSAMENTO DE PAREDES COM 1 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA | M2 | 1 | 9.29 | 9.29
Total |  |  |  | 9.29
Preço de Custo |  |  |  | 9.29
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 9.29
Item: 74145/001 | CR0039
Serviço: PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSOUMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
Unid: M2
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04783 - PINTOR | H | 0.21 | 11.15 | 2.3415
06111 - SERVENTE | H | 0.11 | 7.68 | 0.8448
Total |  |  |  | 3.1863
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.000928 | 6.93 | 0.0064
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.004416 | 33.27 | 0.1469
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.004416 | 27.73 | 0.1225
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.004416 | 11.73 | 0.0518
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.000928 | 93.94 | 0.0872
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.000928 | 16 | 0.0148
07307 - FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV | L | 0.132 | 24.28 | 3.205
03768 - LIXA P/ FERRO | UN | 0.55 | 3.68 | 2.024
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.004416 | 8.9 | 0.0393
05320 - REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ | L | 0.044 | 26.62 | 1.1713
07288 - TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO | L | 0.176 | 28.23 | 4.9685
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.32 | 0.6 | 0.192
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.32 | 0.7 | 0.224
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.32 | 0.09 | 0.0288
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.32 | 0.04 | 0.0128
Total |  |  |  | 12.2953
Preço de Custo |  |  |  | 15.4816
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 15.4816
Item: 88489 | CR0135
Serviço: APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014
Unid: M2
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04783 - PINTOR | H | 0.187 | 11.15 | 2.0851
06111 - SERVENTE | H | 0.069 | 7.68 | 0.5299
Total |  |  |  | 2.615
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.0007424 | 6.93 | 0.0051
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.0035328 | 33.27 | 0.1175
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.0035328 | 27.73 | 0.098
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.0035328 | 11.73 | 0.0414
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.0007424 | 93.94 | 0.0697
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.0007424 | 16 | 0.0119
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.0035328 | 8.9 | 0.0314
07356 - TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.33 | 13.85 | 4.5705
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.256 | 0.6 | 0.1536
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.256 | 0.7 | 0.1792
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.256 | 0.09 | 0.023
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.256 | 0.04 | 0.0102
Total |  |  |  | 5.3115
Preço de Custo |  |  |  | 7.9265
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 7.9265
Item: C3862 | CZ9179
Serviço: SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
I7352 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 2,00 TR | UN | 1 | 3637.7 | 3637.7
Total |  |  |  | 3637.7
Preço de Custo |  |  |  | 3637.7
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 3637.7
Item: 03292/ORSE | CZ9180
Serviço: PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-2
Unid: PT
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00068/ORSE - SERVENTE | H | 4 | 5.9 | 23.6
00052/ORSE - ELETRICISTA | H | 5 | 8.81 | 44.05
Total |  |  |  | 67.65
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00872/ORSE - ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL, D= 3/4" | M | 9 | 1.4 | 12.6
00978/ORSE - FITA ISOLANTE (ROLO 20M) 3/4" | UN | 0.15 | 5.07 | 0.7605
00975/ORSE - FIO RÍGIDO ISOLADO EM PVC 4,0MM2 (FIO 10) | M | 17 | 1.29 | 21.93
00554/ORSE - CENTRO ASTOP P/ AR CONDICIONADO, C/ PLACA SIEMENS OU SIMILAR - 220V | UN | 1 | 37.38 | 37.38
Total |  |  |  | 72.6705
Preço de Custo |  |  |  | 140.3205
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 140.3205
Item: | CU1375
Serviço: BANCADA BASICA SAM 1860 P800 H1630 FIXA NA ALTURA
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IM9419 - BANCADA BASICA SAM 1860 P800 H1630 FIXA NA ALTURA | UN | 1 | 7854.54 | 7854.54
Total |  |  |  | 7854.54
Preço de Custo |  |  |  | 7854.54
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 7854.54
Item: 9537 | CU0048
Serviço: LIMPEZA FINAL DA OBRA
Unid: M2
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06111 - SERVENTE | H | 0.14 | 7.68 | 1.0752
Total |  |  |  | 1.0752
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00003 - ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) | L | 0.05 | 4 | 0.2
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.000406 | 6.93 | 0.0028
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.001932 | 33.27 | 0.0643
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.001932 | 27.73 | 0.0536
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.001932 | 11.73 | 0.0227
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.000406 | 93.94 | 0.0381
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.000406 | 16 | 0.0065
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.001932 | 8.9 | 0.0172
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.14 | 0.6 | 0.084
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.14 | 0.7 | 0.098
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.14 | 0.09 | 0.0126
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.14 | 0.04 | 0.0056
Total |  |  |  | 0.6054
Preço de Custo |  |  |  | 1.6806
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 1.6806

## CRONOGRAMA
[7 empty] | 2014-10-01 | 2014-10-02 | 2014-10-03 | 2014-10-04 | 2014-10-05 | 2014-10-06 | 2014-10-07 | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 2014-10-10 | 2014-10-11 | 2014-10-12 | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 2014-10-16 | 2014-10-17 | 2014-10-18 | 2014-10-19 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 2014-10-25 | 2014-10-26 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 2014-10-29 | 2014-10-30 | 2014-10-31
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
CRONOGRAMA FÍSICO FINACEIRO
REFORMA DOS LABORATÓRIOS 1CSM
CAMPUS SANTA MÔNICA
ÁREA TOTAL (M2):79,57 m2
| DATA: 05/05/2015 | TAXAS: LS= 90,64 %
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Belo Horizonte/MG (MES: 02/15)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO | Início | Final |  | 2014-10-01: Duração
Mês1
%
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO | 20199.17 | 32.23% | 2014-10-01 | 2014-10-31 | 30 | 2014-10-01: 32.23%
2 | REPARO /REMOÇÃO ESQUADRIAS | 3026.18 | 4.829% | 2014-10-01 | 2014-10-08 | 7 | 2014-10-01: 4.829%
3 | MOBILIÁRIO/ESQUADRIA | 4557.84 | 7.273% | 2014-10-08 | 2014-10-23 | 15 | 2014-10-01: 7.273%
4 | PINTURA | 3628.68 | 5.791% | 2014-10-23 | 2014-10-31 | 8 | 2014-10-01: 5.791%
5 | EQUIPAMENTOS | 31119.66 | 49.66% | 2014-10-08 | 2014-10-10 | 2 | 2014-10-01: 49.66%
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 133.67 | 0.2133% | 2014-10-30 | 2014-10-31 | 1 | 2014-10-01: 0.2133%
Total: |  | 62665.2 | 100% |  |  |  | 2014-10-01: 100%

## HISTOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
CAMPUS SANTA MÔNICA
HISTOGRAMA MDO
OBJETO: REFORMA DOS LABORATÓRIOS BLOCO 1CSM
ÁREA TOTAL (M2):79,57 m2
Nome do recurso | Trabalho( hrs) | Mês 1 (h)
AJUDANTE DE CARPINTEIRO | 24 hrs | 24h
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | 24 hrs | 24h
PEDREIRO | 0 hrs
SERVENTE | 86,12 hrs | 86,12h
AJUDANTE ESPECIALIZADO | 0,23 hrs | 0,23h
ALMOXARIFE | 40 hrs | 40h
ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR | 5 hrs | 5h
ENCARREGADO GERAL | 10 hrs | 10h
SOLDADOR | 36 hrs | 36h
AJUDANTE ESPECIALIZADO | 31,08 hrs | 31,08h
SERRALHEIRO - OFICIAL DE OFICINA DE ESQUADRIA DE | 31,08 hrs | 31,08h
VIDRACEIRO | 23,53 hrs | 23,53h
PINTOR | 60,8 hrs | 60,8h
MARMORISTA/GRANITEIRO | 0 hrs
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | 1,7 hrs | 1,7h
CARPINTEIRO DE FORMAS | 0,23 hrs | 0,23h
ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 6,8 hrs | 6,8h
MOTORISTA DE CAMINHAO | 1,07 hrs | 1,07h
MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL | 0,02 hrs | 0,02h
PEDREIRO | 3,18 hrs | 3,18h
PINTOR | 139,33 hrs | 139,33h
SERRALHEIRO | 3,37 hrs | 3,37h
SERVENTE | 128,22 hrs | 128,22h