## PLANILHA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LABORATÓRIOS DO BLOCO 1MSM
CAMPUS SANTA MÔNICA
ÁREA TOTAL (M2): 135,94 m2
| DATA:05/05/2015 |  |  | TAXAS: LS= 90,64 %
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Belo Horizonte/MG (MES: 02/2015)
Item | Comp | Cod. Cliente | Descricao | Unidade | Quantidade | Materiais | Mao de Obra | Pr. Unitario | Pr. Total
01. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO
01. 01. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01. 01. 01. | CZ9513 |  | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MES | 3 | 0 | 9992 | 9992 | 29976
01. 02. |  |  | CANTEIRO DE OBRA
01. 02. 01. | CB0006 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 12 | 227.37 | 27.3 | 254.67 | 3056.04
01. 02. 02. | CB0009 | 73847/002 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INSTELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 3 | 741.09 | 0 | 741.09 | 2223.27
01. 02. 03. | CZ9521 | 21602 | EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES (< 20 EMPREGADOS) (A>=200M2) AREAS EDIF.COBERTAS FECHADAS | M2 | 135.94 | 11.63 | 0 | 11.63 | 1580.98
01. 02. 04. | CZ9522 | 20200 | FERRAMENTAS | M2 | 135.94 | 1.59 | 0 | 1.59 | 216.14
01. 02. 05. |  |  | ANOTAÇÃO RESP TECNICA ART CREA | UN | 1 | 178.34 | 0 | 178.34 | 178.34
TOTAL ITEM: 01 | [8 empty] | 37230.77
02. |  |  | INSTALAÇÃO ELETRICA
02. 01. | CJ0433 | 83566 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 209 | 19.78 | 4.02 | 23.8 | 4974.2
02. 02. | CJ0157 | 72331 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 6.28 | 4.16 | 10.44 | 10.44
02. 03. | CJ0365 | 72936 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 71 | 3.59 | 4.02 | 7.61 | 540.31
02. 04. | CJ0384 | 83415 | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 3" (75MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 140 | 27.37 | 3.02 | 30.39 | 4254.6
02. 05. | CJ0164 | 72339 | TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7 | 19 | 9.06 | 28.06 | 196.42
02. 06. | CJ0385 | 83416 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 1,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 500 | 1.14 | 0.8 | 1.94 | 970
02. 07. | CJ0386 | 83417 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 700 | 1.46 | 1 | 2.46 | 1722
02. 08. | CJ0387 | 83418 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2000 | 2.29 | 1.22 | 3.51 | 7020
02. 09. | CJ0390 | 83421 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 60 | 6.06 | 1.81 | 7.87 | 472.2
02. 10. | CJ0395 | 83431 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 95MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 500 | 31.55 | 6.04 | 37.59 | 18795
02. 11. | CL0967 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8 | 8.4 | 5.02 | 13.42 | 107.36
02. 12. | CJ0489 |  | EQUIPE DE MANUTENÇÃO DAS INSTA LAÇÕES ELETRICAS | DIA | 5 | 46.32 | 161.12 | 207.44 | 1037.2
02. 13. | CJ0158 | 72332 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 14.62 | 6.18 | 20.8 | 124.8
02. 14. | CJ0430 | 83467 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 20.83 | 10.67 | 31.5 | 63
02. 15. | CJ0487 |  | BUCHA S8+PARAFUSO | UN | 457 | 0.26 | 0.17 | 0.43 | 196.51
02. 16. | CZ9143 | ELE-DIS-061 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15A | UN | 10 | 35.71 | 0 | 35.71 | 357.1
02. 17. | CZ9145 | ELE-DIS-062 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | UN | 9 | 35.71 | 0 | 35.71 | 321.39
02. 18. | CZ9144 | ELE-DIS-063 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | UN | 20 | 35.71 | 0 | 35.71 | 714.2
02. 19. | CZ9389 | C1638 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W | UN | 36 | 91.17 | 12.38 | 103.55 | 3727.8
02. 20. | CZ9390 | C1661 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W | UN | 1 | 58.93 | 12.38 | 71.31 | 71.31
02. 21. | CZ9393 | SPDA-ABR-005 | ABRAÇADEIRA TIPO D, CUNHA | UN | 27 | 2.36 | 0 | 2.36 | 63.72
02. 22. | CZ9394 | CAB-ANI-005 | ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS (# 6 MM2) - 500 UN | 500UN | 3 | 17.99 | 0 | 17.99 | 53.97
02. 23. | CZ9397 | 10254/ORSE | QDM-06 CAIXA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SOBREPOR,METÁLICO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ESPELHO INTERNO, PORTA E TRINCO PINT A PÓ P | UN | 1 | 3281.51 | 0 | 3281.51 | 3281.51
02. 24. | CZ9398 | ELE-SUP-010 | SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO DE CENTRAL DE TELECOMUNICAÇÕES 175V 20KA | UN | 4 | 189.64 | 0 | 189.64 | 758.56
02. 25. | CZ9399 | C1406 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE P/QUADROS | KG | 1 | 64.32 | 14.63 | 78.95 | 78.95
02. 26. | CZ9400 | C2494 | TOMADA VOLTAMP - 30A (MACHO/FÊMEA) | UN | 37 | 43.59 | 8.44 | 52.03 | 1925.11
02. 27. | CJ0508 |  | BLOCO DE DISTRIBUUIÇÃO 125A TETRAPOLAR | UN | 1 | 207.89 | 20.14 | 228.03 | 228.03
02. 28. | CZ9401 | C4530 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | UN | 14 | 136.02 | 6.75 | 142.77 | 1998.78
02. 29. | CZ9402 | ELE-CAL-045 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100 X 50 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | M | 58 | 45.26 | 0 | 45.26 | 2625.08
02. 30. | CZ9403 | ELE-PER-080 | VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO (DIÂMETRO: 1/4") | M | 38 | 70.88 | 91.39 | 162.27 | 6166.26
02. 31. | CZ9404 | C3482 | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2 | UN | 802 | 0.17 | 1.12 | 1.29 | 1034.58
02. 32. | CZ9405 | C3483 | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2 | UN | 68 | 0.32 | 1.12 | 1.44 | 97.92
02. 33. | CZ9406 | ELE-PER-070 | SUPORTE EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO | UN | 70 | 4.91 | 0 | 4.91 | 343.7
02. 34. | CZ9407 | 09422/ORSE | TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL, 32A, 220/240 REF:N-4249, COR AZUL, MARCA STECK OU SIMILAR | UN | 1 | 20.6 | 6.61 | 27.21 | 27.21
02. 35. | CL0965 | 89742 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 15.15 | 3.81 | 18.96 | 56.88
02. 36. | CJ0488 |  | FITA ISOLANTE 19 MMX20M | UN | 12 | 4.21 | 0.17 | 4.38 | 52.56
02. 37. | CZ9408 | ELE-CON-016 | CONDULETE TIPO C EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1 1/4" | UN | 45 | 20.78 | 0 | 20.78 | 935.1
02. 38. | CK0037 | 83371 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 62.49 | 33.12 | 95.61 | 382.44
02. 39. | CZ9478 |  | BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO 250A TETRAPOLAR | UN | 1 | 968.24 | 20.14 | 988.38 | 988.38
02. 40. | CJ0509 |  | MANUTENÇÃO ELÉTRICA | UN | 1 | 3185.39 | 366.1 | 3551.49 | 3551.49
02. 41. | CZ9508 | ELE-DUT-020 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 4" (100 MM) | M | 140 | 39.95 | 0 | 39.95 | 5593
02. 42. | CZ9509 | ELE-PER-010 | PERFILADO LISO EM CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 38 X 38 MM 600MM EM CHAPA 1,25MM | M | 3 | 15.95 | 0 | 15.95 | 47.85
02. 43. | CZ9510 | 07877/ORSE | CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) EM CHAPA DE 1,25MM | UN | 8 | 19.7 | 2.94 | 22.64 | 181.12
02. 44. | CZ9511 | 00666/ORSE | CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO | UN | 4 | 36 | 0 | 36 | 144
02. 45. | CZ9512 | 08419/ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA | UN | 10 | 50.1 | 14.71 | 64.81 | 648.1
02. 46. | CZ9520 | 04202/ORSE | PRENSA CABO DE 4/4", FORNECIMENTO | UN | 4 | 2.6 | 0 | 2.6 | 10.4
02. 47. | CZ9523 | ELE-CXS-135 | CAIXA DE PASSAGEM Nº 3 PADRÃO TELEBRÁS DIM. (40 X 40 X 12) CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | UN | 4 | 74.91 | 0 | 74.91 | 299.64
02. 48. | CZ9524 | 04225/ORSE | TERMINAL DE CONEXÃO SPTF D=1" P/TUBO METÁLICO FLEX., SEALTUBO OU SIMILAR, FORNECIMENTO | UN | 12 | 11 | 0 | 11 | 132
02. 49. | CJ0510 |  | BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO CORRENTE 80A | UN | 4 | 962.74 | 0.86 | 963.6 | 3854.4
02. 50. | CJ0144 | 74130/007 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 719.95 | 8.05 | 728 | 728
02. 51. | CZ9525 | ELE-CON-185 | CONJUNTO TAMPA E INTERRUPTOR SIMPLES PARA CONDULETE 3/4" | CJ | 45 | 40.91 | 6.04 | 46.95 | 2112.75
02. 52. | CZ9526 | ELE-ELE-090 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 4" | M | 21 | 84.73 | 0 | 84.73 | 1779.33
TOTAL ITEM: 02 | [8 empty] | 85856.66
03. |  |  | ADEQUAÇÃO DO BANHEIRO
03. 01. |  |  | DEMOLIÇÃO
03. 01. 01. | CV0054 | 73801/001 | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA | M2 | 4.14 | 4.34 | 11.52 | 15.86 | 65.66
03. 01. 02. | CZ9100 | DEM-LOU-005 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE) | UN | 2 | 30.03 | 0 | 30.03 | 60.06
03. 01. 03. | CZ9445 | 04.014.0095-A | LOCACAO DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO,EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EMLOCAIS AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS (VIDE ITEM 04.014.0110) | UN | 1 | 225 | 0 | 225 | 225
03. 02. |  |  | ADEQUAÇÃO
03. 02. 01. | CZ9118 | 03659/ORSE | BACIA SANITARIA C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA VERSATO 07353/07570, CELITE OU SIMILAR, INCL. ASSENTO CELITE VERSATO 07983 OU | UN | 1 | 498.03 | 36.77 | 534.8 | 534.8
03. 02. 02. | CZ9102 | C4636 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA E ACESSÓRIOS | UN | 1 | 437.79 | 37.15 | 474.94 | 474.94
03. 02. 03. | CL0669 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 28.44 | 1.37 | 29.81 | 29.81
03. 02. 04. | CZ9103 | ACE-BAR-005 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (LAVATÓRIO) | UN | 2 | 251.26 | 0 | 251.26 | 502.52
03. 02. 05. | CF0109 | 74125/002 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | M2 | 1 | 265.94 | 33.33 | 299.27 | 299.27
03. 02. 06. | CS0158 | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 4.14 | 24.59 | 8.67 | 33.26 | 137.69
03. 02. 07. | CS0104 | 72189 | RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA | M | 28.7 | 10.93 | 3.45 | 14.38 | 412.7
03. 02. 08. | CL1060 |  | PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO EINSTALACAO | UN | 3 | 33.95 | 57.14 | 91.09 | 273.27
03. 02. 09. | CT0070 | 73986/001 | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | M2 | 4.14 | 16.13 | 8.9 | 25.03 | 103.62
03. 02. 10. | CS0044 | 74159/001 | SOLEIRA EM ARDOSIA LARGURA 15CM ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 REJUNTE EM CIMENTO BRANCO | M | 0.8 | 3.72 | 6.39 | 10.11 | 8.08
03. 02. 11. | CL1035 | 89957 | PONTO DE CONSUMO DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 2 | 20.63 | 26.02 | 46.65 | 93.3
03. 02. 12. | CL1033 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | UN | 1 | 5.12 | 1.4 | 6.52 | 6.52
TOTAL ITEM: 03 | [8 empty] | 3227.24
04. |  |  | DEMOLIÇÃO DE PISO
04. 01. | CV0054 | 73801/001 | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA | M2 | 135.54 | 4.34 | 11.52 | 15.86 | 2149.66
04. 02. | CV0106 | 85411 | REMOCAO DE RODAPE CERAMICO | M | 86.29 | 0.6 | 1.66 | 2.26 | 195.01
04. 03. | CZ9445 | 04.014.0095-A | LOCACAO DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO,EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EMLOCAIS AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS (VIDE ITEM 04.014.0110) | UN | 9 | 225 | 0 | 225 | 2025
TOTAL ITEM: 04 | [8 empty] | 4369.67
05. |  |  | CONSTRUÇÃO DE BANCADA
05. 01. | CZ9109 | BAN-ROD-010 | RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM, E = 2 CM | M | 8.6 | 26.98 | 0 | 26.98 | 232.02
05. 02. | CZ9110 | BAN-GRA-005 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M2 | 5.4 | 252.89 | 0 | 252.89 | 1365.6
TOTAL ITEM: 05 | [8 empty] | 1597.62
06. |  |  | CONSTRUÇÃO DE PISO
06. 01. | CS0132 | 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M2 | 135.94 | 55.52 | 10.95 | 66.47 | 9035.93
06. 02. | CS0104 | 72189 | RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA | M | 135.94 | 10.93 | 3.45 | 14.38 | 1954.81
06. 03. | CS0053 | 73630 | RODAPE EM CONCRETO (CIMENTO, AREIA GROSSA E PEDRISCO), ALTURA 8CM | M | 86.24 | 2.17 | 5.96 | 8.13 | 701.13
TOTAL ITEM: 06 | [8 empty] | 11691.87
07. |  |  | PINTURA
07. 01. | CZ9112 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | M2 | 70 | 3.9 | 2.9 | 6.8 | 476
07. 02. | CR0135 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 297.5 | 5.31 | 2.61 | 7.92 | 2356.2
07. 03. | CR0132 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.AF_06/2014 | M2 | 140 | 4.62 | 2.37 | 6.99 | 978.6
TOTAL ITEM: 07 | [8 empty] | 3810.8
08. |  |  | MOBILIARIO
08. 01. | CZ9119 |  | ARMÁRIO EM MDF COR A DEFINIR AERO 8 PTOS 4X0,6X0,4 M | UN | 1 | 2671.7 | 420.82 | 3092.52 | 3092.52
08. 02. | CZ9120 |  | ARMÁRIO EM MDF COR A DEFINIR C/6 PORTAS 2,24X0,600,40 | UN | 1 | 1919.14 | 325.83 | 2244.97 | 2244.97
08. 03. | CZ9121 |  | ARMÁRIO EM MDF COR A DEFINIR C/4 PORTAS 1,5X0,60X0,30 | UN | 1 | 1362.66 | 299.23 | 1661.89 | 1661.89
08. 04. | CZ9122 |  | ARMÁRIO EM MDF COR A DEFINIR C/6 PORTAS 1,60X2X0,35 | UN | 1 | 2380.81 | 348.07 | 2728.88 | 2728.88
08. 05. | CZ9123 |  | ARMÁRIO EM MDF COR A DEFINIR C/4 PORTAS 3,0X0,83X0,60 | UN | 1 | 2147.67 | 348.27 | 2495.94 | 2495.94
08. 06. | CZ9124 |  | ARMÁRIO EM MDF COR A DEFINIR C/6 PORTAS 2,70X0,83X0,60 | UN | 1 | 2406.96 | 366.15 | 2773.11 | 2773.11
08. 07. | CZ9125 |  | ARMÁRIO EM MDF COR A DEFINIR C/4 PORTA 2,90X0,83X0,60 | UN | 1 | 2096.42 | 345.8 | 2442.22 | 2442.22
08. 08. | CZ9126 |  | ARMÁRIO EM MDF COR A DEFINIR C/ 2 PORTAS 1,20X2X0,45 | UN | 1 | 1717.6 | 316.55 | 2034.15 | 2034.15
08. 09. | CZ9127 |  | BANCADA EM MDF COR A DEFINIR C/ARMARIO 2PT DIVISÓRIA(PROJ.) | UN | 15 | 1938 | 382.65 | 2320.65 | 34809.75
08. 10. |  |  | CADEIRA SECRETÁRIA | UN | 39 | 244.78 | 0 | 244.78 | 9546.42
08. 11. |  |  | MESA DE TRABALHO | UN | 9 | 290.12 | 0 | 290.12 | 2611.08
TOTAL ITEM: 08 | [8 empty] | 66440.93
09. |  |  | EQUIPAMENTO
09. 01. | CZ9141 | C3860 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 2 | 2488.66 | 0 | 2488.66 | 4977.32
09. 02. | CZ9142 | C3861 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 2 | 3272.25 | 0 | 3272.25 | 6544.5
TOTAL ITEM: 09 | [8 empty] | 11521.82
10. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10. 01. | CU0048 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 135.94 | 0.61 | 1.07 | 1.68 | 228.37
TOTAL ITEM: 10 | [8 empty] | 228.37
TOTAL DA PLANILHA: | [8 empty] | 225975.75
BDI SERVIÇOS (25,42%): | [8 empty] | 54509.241
BDI EQUIPAMENTOS (14,21%): | [8 empty] | 1637.3088
TOTAL COM BDI: | [8 empty] | 282122.2998
PREÇO/M²: | [8 empty] | 2075.3443

## BDI EQUIP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
CAMPUS SANTA MÔNICA
OBJETO: REFORMA DOS LABORATÓRIOS BLOCO 1MSM
ÁREA TOTAL (M2):135,94 m2
COMPOSIÇÃO DO BDI EQUIPAMENTOS
Fórmula para Integração do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas): Conforme Acordão 2.369/2011 e revisão 2622-37/13( TC 036.076/2011-2)
Itens Componentes do BDI:
| 1. | Administração Central da Contratada (AC%) ...................................................... |  |  | 3.45%
| 2. | Encargos Financeiros (EF%) ..................................................................................... |  |  | 0.85%
[6 empty] | Garantia | 0% | 0.42% | 0.21%
| 3. | Taxa de Risco, Seguros e Garantia (RG%) ........................................................................... |  |  | 1.06% | Risco | 0% | 2.05% | 0.97%
| 3.1 |  | Taxa de Risco ............................................................................................................................... | 0.85% |  | Despesas Financeiras | 0% | 1.2% | 0.59%
| 3.2 |  | Seguros e Garantias .................................................................................................... | 0.48% |  | Adm Central | 0.11% | 8.03% | 4.07%
[6 empty] | Lucro | 3.83% | 9.96% | 6.9%
| 4. | Lucro (L%) .......................................................................................................... |  |  | 5.11% | Tributos | 6.03% | 9.03% | 7.65%
[6 empty] | Cofins | 3% | 3% | 3%
| 5. | Impostos e Tributos (IT%) ............................................................................................ |  |  | 3% | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65%
|  |  | PIS ................................................................................................................... | 0% |  | ISS | 2% | 5% | 3.62%
|  |  | Seguridade Social (COFINS) ............................................................................................. | 0% |  | CPMF | 0.38% | 0.38% | 0.38%
|  |  | CPMF ........................................................................................................... |  |  | BDI - Faixa referencial | 16.36% | 28.87% | 22.61%
Percentuais Variáveis
|  |  | CSLL ............................................................................................................. | 0%
|  |  | IRPJ ............................................................................................................. | 0%
|  |  | ISSQN ........................................................................................................... | 3% | ³
|  |  | Outros (especificar) ................................................................................................ | 0%
| 6. | BDI sobre o Custo Total Direto da Obra ............................................................................................ |  |  | 14.21%
Note on A1: FR22209: =(((1+SELIC)^(1/365)^Período)-1)
Note on G30: FR22209: Valor retirado do site da Receita Federal do Brasil.
Note on G31: FR22209: Valor retirado do site da Receita Federal do Brasil.
Note on G32: FR22209: Código tributário municipal. Considerar 50% do valor da taxa (desconto obtido para prestação de serviços que envolvam compra de material)

## BDI SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
CAMPUS SANTA MÔNICA
OBJETO: REFORMA DOS LABORATÓRIOS BLOCO 1MSM
ÁREA TOTAL (M2):135,94 m2
COMPOSIÇÃO DO BDI
Fórmula para Integração do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas): Conforme Acordão 2.369/2011 e revisão 2622-37/13( TC 036.076/2011-2)
Itens Componentes do BDI:
| 1. | Administração Central da Contratada (AC%) ...................................................... |  |  | 4.48%
| 2. | Encargos Financeiros (EF%) ..................................................................................... |  |  | 1.41%
| 3. | Taxa de Risco, Seguros e Garantia (RG%) ........................................................................... |  |  | 2.47%
| 3.1 |  | Taxa de Risco ............................................................................................................................... | 1.5%
| 3.2 |  | Seguros e Garantias .................................................................................................... | 0.97%
| 4. | Lucro (L%) .......................................................................................................... |  |  | 7.9%
| 5. | Impostos e Tributos (IT%) ............................................................................................ |  |  | 6.65%
|  |  | PIS ................................................................................................................... | 0.65%
|  |  | Seguridade Social (COFINS) ............................................................................................. | 3%
Percentuais Variáveis
|  |  | CSLL ............................................................................................................. | 0%
|  |  | IRPJ ............................................................................................................. | 0%
|  |  | ISSQN ........................................................................................................... | 3% | ³
|  |  | Outros (especificar) ................................................................................................ | 0%
| 6. | BDI sobre o Custo Total Direto da Obra ............................................................................................ |  |  | 25.42%
Note on A1: FR22209: =(((1+SELIC)^(1/365)^Período)-1)

## COMPOSIÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
CAMPUS SANTA MÔNICA
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
OBJETO: REFORMA DOS LABORATÓRIOS BLOCO 1MSM
ÁREA TOTAL (M2):135,94 m2
Item: | CZ9513
Serviço: EQUIPE ADMINISTRATIVA
Unid: MES
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00253 - ALMOXARIFE | H | 220 | 13.95 | 3069
02707 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | H | 50 | 73.09 | 3654.5
04083 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | H | 150 | 21.79 | 3268.5
Total |  |  |  | 9992
Preço de Custo |  |  |  | 9992
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 9992
Item: 74209/001 | CB0006
Serviço: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00643 - BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO) | H | 0.0065 | 1.35 | 0.0088
Total |  |  |  | 0.0088
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
01213 - CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 1 | 11.48 | 11.48
06111 - SERVENTE | H | 2.06 | 7.68 | 15.8208
Total |  |  |  | 27.3008
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.0049 | 70.92 | 0.3475
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.008874 | 6.93 | 0.0615
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.042228 | 33.27 | 1.4049
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.042228 | 27.73 | 1.171
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.042228 | 11.73 | 0.4953
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.008874 | 93.94 | 0.8336
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 1.5 | 0.44 | 0.66
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.008874 | 16 | 0.142
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.042228 | 8.9 | 0.3758
04417 - PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) | M | 1 | 6.16 | 6.16
04491 - PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 4 | 6.24 | 24.96
04718 - PEDRA BRITADA N. 2 (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.0098 | 54.8 | 0.537
04813 - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 185 | 185
05075 - PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 | KG | 0.11 | 7.63 | 0.8393
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 3.06 | 0.6 | 1.836
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 3.06 | 0.7 | 2.142
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 3.06 | 0.09 | 0.2754
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 3.06 | 0.04 | 0.1224
Total |  |  |  | 227.3637
Preço de Custo |  |  |  | 254.6733
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 254.6733
Item: 73847/002 | CB0009
Serviço: ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INSTELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA
Unid: MES
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10775 - CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (LOCACAO) | MES | 1 | 700 | 700
Total |  |  |  | 700
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
07608 - CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES, 5'' - AGUA FRIA - PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2' | UN | 0.4 | 3.36 | 1.344
10425 - LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM | UN | 0.1 | 66.08 | 6.608
10432 - MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS | UN | 0.1 | 230.18 | 23.018
10420 - BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA | UN | 0.1 | 101.25 | 10.125
Total |  |  |  | 41.095
Preço de Custo |  |  |  | 741.095
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 741.095
Item: 021602 | CZ9521
Serviço: EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES (< 20 EMPREGADOS) (A>=200M2) AREAS EDIF.COBERTAS FECHADAS
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
2538 - E.P.I/P.P.R.A (COMP. AUXILIAR) | m2 | 1 | 11.63 | 11.63
Total |  |  |  | 11.63
Preço de Custo |  |  |  | 11.63
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 11.63
Item: 020200 | CZ9522
Serviço: FERRAMENTAS
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
2758 - FERRAMENTAS ( COMPOSIÇÃO AUXILIAR ) | m2 | 1 | 1.59 | 1.59
Total |  |  |  | 1.59
Preço de Custo |  |  |  | 1.59
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 1.59
Item: 83566 | CJ0433
Serviço: TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.2 | 8.66 | 1.732
02436 - ELETRICISTA | H | 0.2 | 11.48 | 2.296
Total |  |  |  | 4.028
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.00116 | 6.93 | 0.008
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.00552 | 33.27 | 0.1837
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.00552 | 27.73 | 0.1531
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.00552 | 11.73 | 0.0647
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.00116 | 93.94 | 0.109
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.00116 | 16 | 0.0186
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.00552 | 8.9 | 0.0491
07529 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU EQUIV | UN | 1 | 18.62 | 18.62
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.4 | 0.6 | 0.24
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.4 | 0.7 | 0.28
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.4 | 0.09 | 0.036
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.4 | 0.04 | 0.016
Total |  |  |  | 19.7782
Preço de Custo |  |  |  | 23.8062
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 23.8062
Item: 72331 | CJ0157
Serviço: INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.15 | 8.66 | 1.299
02436 - ELETRICISTA | H | 0.25 | 11.48 | 2.87
Total |  |  |  | 4.169
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.00116 | 6.93 | 0.008
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.00552 | 33.27 | 0.1837
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.00552 | 27.73 | 0.1531
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.00552 | 11.73 | 0.0647
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.00116 | 93.94 | 0.109
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.00116 | 16 | 0.0186
07564 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V S/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | UN | 1 | 5.12 | 5.12
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.00552 | 8.9 | 0.0491
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.4 | 0.6 | 0.24
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.4 | 0.7 | 0.28
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.4 | 0.09 | 0.036
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.4 | 0.04 | 0.016
Total |  |  |  | 6.2782
Preço de Custo |  |  |  | 10.4472
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 10.4472
Item: 72936 | CJ0365
Serviço: ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO
Unid: M
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.2 | 8.66 | 1.732
02436 - ELETRICISTA | H | 0.2 | 11.48 | 2.296
Total |  |  |  | 4.028
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.00116 | 6.93 | 0.008
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.00552 | 33.27 | 0.1837
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.00552 | 27.73 | 0.1531
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.00552 | 11.73 | 0.0647
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.00116 | 93.94 | 0.109
02690 - ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV | M | 1 | 2.43 | 2.43
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.00116 | 16 | 0.0186
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.00552 | 8.9 | 0.0491
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.4 | 0.6 | 0.24
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.4 | 0.7 | 0.28
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.4 | 0.09 | 0.036
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.4 | 0.04 | 0.016
Total |  |  |  | 3.5882
Preço de Custo |  |  |  | 7.6162
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 7.6162
Item: 83415 | CJ0384
Serviço: ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 3" (75MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Unid: M
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.15 | 8.66 | 1.299
02436 - ELETRICISTA | H | 0.15 | 11.48 | 1.722
Total |  |  |  | 3.021
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.00087 | 6.93 | 0.006
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.00414 | 33.27 | 0.1377
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.00414 | 27.73 | 0.1148
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.00414 | 11.73 | 0.0486
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.00087 | 93.94 | 0.0817
12062 - ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = 3" | M | 1.05 | 25.24 | 26.502
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.00087 | 16 | 0.0139
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.00414 | 8.9 | 0.0368
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.3 | 0.6 | 0.18
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.3 | 0.7 | 0.21
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.3 | 0.09 | 0.027
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.3 | 0.04 | 0.012
Total |  |  |  | 27.3705
Preço de Custo |  |  |  | 30.3915
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 30.3915
Item: 72339 | CJ0164
Serviço: TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.45 | 8.66 | 3.897
02436 - ELETRICISTA | H | 0.45 | 11.48 | 5.166
Total |  |  |  | 9.063
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.00261 | 6.93 | 0.0181
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.01242 | 33.27 | 0.4132
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.01242 | 27.73 | 0.3444
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.01242 | 11.73 | 0.1457
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.00261 | 93.94 | 0.2452
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.00261 | 16 | 0.0418
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.01242 | 8.9 | 0.1105
07531 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TOMADA EMBUTIR 3P 20A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | UN | 1 | 16.4 | 16.4
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.9 | 0.6 | 0.54
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.9 | 0.7 | 0.63
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.9 | 0.09 | 0.081
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.9 | 0.04 | 0.036
Total |  |  |  | 19.0059
Preço de Custo |  |  |  | 28.0689
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 28.0689
Item: 83416 | CJ0385
Serviço: CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 1,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Unid: M
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.04 | 8.66 | 0.3464
02436 - ELETRICISTA | H | 0.04 | 11.48 | 0.4592
Total |  |  |  | 0.8056
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.000232 | 6.93 | 0.0016
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.001104 | 33.27 | 0.0367
00993 - CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 1,5MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | M | 1 | 0.9 | 0.9
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.001104 | 27.73 | 0.0306
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.001104 | 11.73 | 0.0129
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.000232 | 93.94 | 0.0218
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.000232 | 16 | 0.0037
21127 - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | UN | 0.0056 | 0.81 | 0.0045
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.001104 | 8.9 | 0.0098
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.08 | 0.6 | 0.048
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.08 | 0.7 | 0.056
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.08 | 0.09 | 0.0072
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.08 | 0.04 | 0.0032
Total |  |  |  | 1.136
Preço de Custo |  |  |  | 1.9416
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 1.9416
Item: 83417 | CJ0386
Serviço: CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Unid: M
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.05 | 8.66 | 0.433
02436 - ELETRICISTA | H | 0.05 | 11.48 | 0.574
Total |  |  |  | 1.007
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.00029 | 6.93 | 0.002
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.00138 | 33.27 | 0.0459
01022 - CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2,5MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | M | 1 | 1.16 | 1.16
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.00138 | 27.73 | 0.0383
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.00138 | 11.73 | 0.0162
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.00029 | 93.94 | 0.0272
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.00029 | 16 | 0.0046
21127 - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | UN | 0.0056 | 0.81 | 0.0045
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.00138 | 8.9 | 0.0123
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.1 | 0.6 | 0.06
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.1 | 0.7 | 0.07
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.1 | 0.09 | 0.009
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.1 | 0.04 | 0.004
Total |  |  |  | 1.454
Preço de Custo |  |  |  | 2.461
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 2.461
Item: 83418 | CJ0387
Serviço: CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Unid: M
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.061 | 8.66 | 0.5283
02436 - ELETRICISTA | H | 0.061 | 11.48 | 0.7003
Total |  |  |  | 1.2286
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.0003538 | 6.93 | 0.0025
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.0016836 | 33.27 | 0.056
01021 - CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | M | 1 | 1.93 | 1.93
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.0016836 | 27.73 | 0.0467
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.0016836 | 11.73 | 0.0197
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.0003538 | 93.94 | 0.0332
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.0003538 | 16 | 0.0057
21127 - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | UN | 0.0056 | 0.81 | 0.0045
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.0016836 | 8.9 | 0.015
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.122 | 0.6 | 0.0732
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.122 | 0.7 | 0.0854
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.122 | 0.09 | 0.011
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.122 | 0.04 | 0.0049
Total |  |  |  | 2.2878
Preço de Custo |  |  |  | 3.5164
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 3.5164
Item: 83421 | CJ0390
Serviço: CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Unid: M
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.09 | 8.66 | 0.7794
02436 - ELETRICISTA | H | 0.09 | 11.48 | 1.0332
Total |  |  |  | 1.8126
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.000522 | 6.93 | 0.0036
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.002484 | 33.27 | 0.0826
00995 - CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | M | 1 | 5.54 | 5.54
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.002484 | 27.73 | 0.0689
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.002484 | 11.73 | 0.0291
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.000522 | 93.94 | 0.049
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.000522 | 16 | 0.0084
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.002484 | 8.9 | 0.0221
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.18 | 0.6 | 0.108
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.18 | 0.7 | 0.126
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.18 | 0.09 | 0.0162
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.18 | 0.04 | 0.0072
Total |  |  |  | 6.0611
Preço de Custo |  |  |  | 7.8737
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 7.8737
Item: 83431 | CJ0395
Serviço: CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 95MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Unid: M
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.3 | 8.66 | 2.598
02436 - ELETRICISTA | H | 0.3 | 11.48 | 3.444
Total |  |  |  | 6.042
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.00174 | 6.93 | 0.0121
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.00828 | 33.27 | 0.2755
00998 - CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 95MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | M | 1 | 29.82 | 29.82
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.00828 | 27.73 | 0.2296
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.00828 | 11.73 | 0.0971
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.00174 | 93.94 | 0.1635
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.00174 | 16 | 0.0278
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.00828 | 8.9 | 0.0737
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.6 | 0.6 | 0.36
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.6 | 0.7 | 0.42
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.6 | 0.09 | 0.054
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.6 | 0.04 | 0.024
Total |  |  |  | 31.5573
Preço de Custo |  |  |  | 37.5993
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 37.5993
Item: 89744 | CL0967
Serviço: JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.25 | 8.62 | 2.155
02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.25 | 11.48 | 2.87
Total |  |  |  | 5.025
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00301 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 1.03 | 1.03
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.00145 | 6.93 | 0.01
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.0069 | 33.27 | 0.2296
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.0069 | 27.73 | 0.1913
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.0069 | 11.73 | 0.0809
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.00145 | 93.94 | 0.1362
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.00145 | 16 | 0.0232
03520 - JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 100MM | UN | 1 | 5.37 | 5.37
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.0069 | 8.9 | 0.0614
20078 - PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G) | UN | 0.046 | 12.01 | 0.5525
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.5 | 0.6 | 0.3
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.5 | 0.7 | 0.35
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.5 | 0.09 | 0.045
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.5 | 0.04 | 0.02
Total |  |  |  | 8.4001
Preço de Custo |  |  |  | 13.4251
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 13.4251
Item: | CJ0489
Serviço: EQUIPE DE MANUTENÇÃO DAS INSTA LAÇÕES ELETRICAS
Unid: DIA
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 8 | 8.66 | 69.28
02436 - ELETRICISTA | H | 8 | 11.48 | 91.84
Total |  |  |  | 161.12
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.0464 | 6.93 | 0.3216
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.2208 | 33.27 | 7.346
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.2208 | 27.73 | 6.1228
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.2208 | 11.73 | 2.59
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.0464 | 93.94 | 4.3588
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.0464 | 16 | 0.7424
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.2208 | 8.9 | 1.9651
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 16 | 0.6 | 9.6
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 16 | 0.7 | 11.2
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 16 | 0.09 | 1.44
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 16 | 0.04 | 0.64
Total |  |  |  | 46.3267
Preço de Custo |  |  |  | 207.4467
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 207.4467
Item: 72332 | CJ0158
Serviço: INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.25 | 8.66 | 2.165
02436 - ELETRICISTA | H | 0.35 | 11.48 | 4.018
Total |  |  |  | 6.183
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.00174 | 6.93 | 0.0121
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.00828 | 33.27 | 0.2755
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.00828 | 27.73 | 0.2296
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.00828 | 11.73 | 0.0971
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.00174 | 93.94 | 0.1635
07559 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CONJUNTO EMBUTIR 2 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | UN | 1 | 12.88 | 12.88
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.00174 | 16 | 0.0278
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.00828 | 8.9 | 0.0737
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.6 | 0.6 | 0.36
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.6 | 0.7 | 0.42
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.6 | 0.09 | 0.054
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.6 | 0.04 | 0.024
Total |  |  |  | 14.6173
Preço de Custo |  |  |  | 20.8003
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 20.8003
Item: 83467 | CJ0430
Serviço: INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.53 | 8.66 | 4.5898
02436 - ELETRICISTA | H | 0.53 | 11.48 | 6.0844
Total |  |  |  | 10.6742
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.003074 | 6.93 | 0.0213
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.014628 | 33.27 | 0.4867
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.014628 | 27.73 | 0.4056
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.014628 | 11.73 | 0.1716
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.003074 | 93.94 | 0.2888
07560 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CONJUNTO EMBUTIR 3 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | UN | 1 | 17.76 | 17.76
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.003074 | 16 | 0.0492
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.014628 | 8.9 | 0.1302
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1.06 | 0.6 | 0.636
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1.06 | 0.7 | 0.742
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1.06 | 0.09 | 0.0954
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1.06 | 0.04 | 0.0424
Total |  |  |  | 20.8292
Preço de Custo |  |  |  | 31.5034
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 31.5034
Item: | CJ0487
Serviço: BUCHA S8+PARAFUSO
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.02 | 8.66 | 0.1732
Total |  |  |  | 0.1732
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 5.8e-05 | 6.93 | 0.0004
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.000276 | 33.27 | 0.0092
07583 - BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,8 X 50MM | UN | 1 | 0.2 | 0.2
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.000276 | 27.73 | 0.0077
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.000276 | 11.73 | 0.0032
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 5.8e-05 | 93.94 | 0.0054
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 5.8e-05 | 16 | 0.0009
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.000276 | 8.9 | 0.0025
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.02 | 0.6 | 0.012
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.02 | 0.7 | 0.014
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.02 | 0.09 | 0.0018
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.02 | 0.04 | 0.0008
Total |  |  |  | 0.2579
Preço de Custo |  |  |  | 0.4311
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 0.4311
Item: ELE-DIS-061 | CZ9143
Serviço: DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15A
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
ELE-DIS-061 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15A | UN | 1 | 35.71 | 35.71
Total |  |  |  | 35.71
Preço de Custo |  |  |  | 35.71
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 35.71
Item: ELE-DIS-062 | CZ9145
Serviço: DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
ELE-DIS-062 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | UN | 1 | 35.71 | 35.71
Total |  |  |  | 35.71
Preço de Custo |  |  |  | 35.71
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 35.71
Item: ELE-DIS-063 | CZ9144
Serviço: DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
ELE-DIS-063 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | UN | 1 | 35.71 | 35.71
Total |  |  |  | 35.71
Preço de Custo |  |  |  | 35.71
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 35.71
Item: C1638 | CZ9389
Serviço: LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
I0042 - AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 1.1 | 4.77 | 5.247
I2312 - ELETRICISTA | H | 1.1 | 6.49 | 7.139
Total |  |  |  | 12.386
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
I1371 - LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 32 )W | UN | 1 | 91.17 | 91.17
Total |  |  |  | 91.17
Preço de Custo |  |  |  | 103.556
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 103.556
Item: C1661 | CZ9390
Serviço: LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
I0042 - AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 1.1 | 4.77 | 5.247
I2312 - ELETRICISTA | H | 1.1 | 6.49 | 7.139
Total |  |  |  | 12.386
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
I1370 - LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W | UN | 1 | 58.93 | 58.93
Total |  |  |  | 58.93
Preço de Custo |  |  |  | 71.316
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 71.316
Item: SPDA-ABR-005 | CZ9393
Serviço: ABRAÇADEIRA TIPO D, CUNHA
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
SPDA-ABR-005 - ABRAÇADEIRA TIPO D, CUNHA | UN | 1 | 2.36 | 2.36
Total |  |  |  | 2.36
Preço de Custo |  |  |  | 2.36
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 2.36
Item: CAB-ANI-005 | CZ9394
Serviço: ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS (# 6 MM2) - 500 UN
Unid: 500UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CAB-ANI-005 - ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS (# 6 MM2) - 500 UN | PÇ | 1 | 17.99 | 17.99
Total |  |  |  | 17.99
Preço de Custo |  |  |  | 17.99
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 17.99
Item: 10254/ORSE | CZ9397
Serviço: QDM-06 CAIXA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SOBREPOR,METÁLICO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ESPELHO INTERNO, PORTA E TRINCO PINT A PÓ P
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11023/ORSE - QDM-06 CAIXA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SOBREPOR,METÁLICO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ESPELHO INTERNO | UN | 1 | 3281.51 | 3281.51
Total |  |  |  | 3281.51
Preço de Custo |  |  |  | 3281.51
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 3281.51
Item: ELE-SUP-010 | CZ9398
Serviço: SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO DE CENTRAL DE TELECOMUNICAÇÕES 175V 20KA
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
ELE-SUP-010 - SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO DE CENTRAL DE TELECOMUNICAÇÕES | UN | 1 | 189.64 | 189.64
Total |  |  |  | 189.64
Preço de Custo |  |  |  | 189.64
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 189.64
Item: C1406 | CZ9399
Serviço: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE P/QUADROS
Unid: KG
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
I0042 - AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 1.3 | 4.77 | 6.201
I2312 - ELETRICISTA | H | 1.3 | 6.49 | 8.437
Total |  |  |  | 14.638
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
I0192 - BARRAMENTO DE COBRE 3/8'' | M | 1.75 | 36.75 | 64.3125
Total |  |  |  | 64.3125
Preço de Custo |  |  |  | 78.9505
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 78.9505
Item: C2494 | CZ9400
Serviço: TOMADA VOLTAMP - 30A (MACHO/FÊMEA)
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
I0042 - AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.75 | 4.77 | 3.5775
I2312 - ELETRICISTA | H | 0.75 | 6.49 | 4.8675
Total |  |  |  | 8.445
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
I2120 - TOMADA VOLTAMP - 30A (MACHO/FEMEA) | UN | 1 | 43.59 | 43.59
Total |  |  |  | 43.59
Preço de Custo |  |  |  | 52.035
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 52.035
Item: | CJ0508
Serviço: BLOCO DE DISTRIBUUIÇÃO 125A TETRAPOLAR
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 1 | 8.66 | 8.66
02436 - ELETRICISTA | H | 1 | 11.48 | 11.48
Total |  |  |  | 20.14
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.0058 | 6.93 | 0.0402
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.0276 | 33.27 | 0.9183
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.0276 | 27.73 | 0.7653
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.0276 | 11.73 | 0.3237
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.0058 | 93.94 | 0.5449
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.0058 | 16 | 0.0928
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.0276 | 8.9 | 0.2456
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 2 | 0.6 | 1.2
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 2 | 0.7 | 1.4
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 2 | 0.09 | 0.18
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 2 | 0.04 | 0.08
IM7405 - BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO 125A TETRAPOLAR | UN | 1 | 202.1 | 202.1
Total |  |  |  | 207.8908
Preço de Custo |  |  |  | 228.0308
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 228.0308
Item: C4530 | CZ9401
Serviço: DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
I2312 - ELETRICISTA | H | 0.6 | 6.49 | 3.894
I0037 - AJUDANTE | H | 0.6 | 4.77 | 2.862
Total |  |  |  | 6.756
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
I8365 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | UN | 1 | 136.02 | 136.02
Total |  |  |  | 136.02
Preço de Custo |  |  |  | 142.776
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 142.776
Item: ELE-CAL-045 | CZ9402
Serviço: ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100 X 50 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO
Unid: M
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
ELE-CAL-045 - ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100 X 50 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | M | 1 | 45.26 | 45.26
Total |  |  |  | 45.26
Preço de Custo |  |  |  | 45.26
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 45.26
Item: ELE-PER-080 | CZ9403
Serviço: VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO (DIÂMETRO: 1/4")
Unid: M
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 3.7 | 8.66 | 32.042
02436 - ELETRICISTA | H | 5.17 | 11.48 | 59.3516
Total |  |  |  | 91.3936
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.025723 | 6.93 | 0.1783
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.12241 | 33.27 | 4.0724
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.12241 | 27.73 | 3.3943
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.12241 | 11.73 | 1.4358
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.025723 | 93.94 | 2.4164
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.025723 | 16 | 0.4116
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.12241 | 8.9 | 1.0894
14148 - PORCA UNIAO/JUNCAO ZINCADA SEXTAVADA 1/4 ", CHAVE 7/16 ", COMPRIMENTO = 25 MM | UN | 1 | 0.86 | 0.86
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 8.87 | 0.6 | 5.322
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 8.87 | 0.7 | 6.209
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 8.87 | 0.09 | 0.7983
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 8.87 | 0.04 | 0.3548
ELE-PER-080 - VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO (DIÂMETRO: 1/4") | M | 6 | 7.39 | 44.34
Total |  |  |  | 70.8823
Preço de Custo |  |  |  | 162.2759
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 162.2759
Item: C3482 | CZ9404
Serviço: TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
I0042 - AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.1 | 4.77 | 0.477
I2312 - ELETRICISTA | H | 0.1 | 6.49 | 0.649
Total |  |  |  | 1.126
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
I6160 - TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50mm2 A 2,50mm2 | UN | 1 | 0.17 | 0.17
Total |  |  |  | 0.17
Preço de Custo |  |  |  | 1.296
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 1.296
Item: C3483 | CZ9405
Serviço: TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
I0042 - AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.1 | 4.77 | 0.477
I2312 - ELETRICISTA | H | 0.1 | 6.49 | 0.649
Total |  |  |  | 1.126
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
I6161 - CENTRAL DE TELEFONIA C/ 50 RAMAIS E 10LINHAS TRONCO (FORN./MONTAGEM) | UN | 1 | 0.32 | 0.32
Total |  |  |  | 0.32
Preço de Custo |  |  |  | 1.446
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 1.446
Item: ELE-PER-070 | CZ9406
Serviço: SUPORTE EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
ELE-PER-070 - SUPORTE EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO | UN | 1 | 4.91 | 4.91
Total |  |  |  | 4.91
Preço de Custo |  |  |  | 4.91
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 4.91
Item: 09422/ORSE | CZ9407
Serviço: TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL, 32A, 220/240 REF:N-4249, COR AZUL, MARCA STECK OU SIMILAR
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00068/ORSE - SERVENTE | H | 0.45 | 5.9 | 2.655
00052/ORSE - ELETRICISTA | H | 0.45 | 8.81 | 3.9645
Total |  |  |  | 6.6195
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
09761/ORSE - TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL, 32A, 220/240 REF:N-4249, COR AZUL, MARCA STECK OU SIMILAR | UN | 1 | 20.6 | 20.6
Total |  |  |  | 20.6
Preço de Custo |  |  |  | 27.2195
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 27.2195
Item: 89742 | CL0965
Serviço: CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.19 | 8.62 | 1.6378
02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.19 | 11.48 | 2.1812
Total |  |  |  | 3.819
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00297 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 1.09 | 1.09
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.001102 | 6.93 | 0.0076
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.005244 | 33.27 | 0.1745
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.005244 | 27.73 | 0.1454
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.005244 | 11.73 | 0.0615
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.001102 | 93.94 | 0.1035
01951 - CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75MM | UN | 1 | 12.6 | 12.6
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.001102 | 16 | 0.0176
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.005244 | 8.9 | 0.0467
20078 - PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G) | UN | 0.03 | 12.01 | 0.3603
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.38 | 0.6 | 0.228
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.38 | 0.7 | 0.266
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.38 | 0.09 | 0.0342
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.38 | 0.04 | 0.0152
Total |  |  |  | 15.1505
Preço de Custo |  |  |  | 18.9695
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 18.9695
Item: | CJ0488
Serviço: FITA ISOLANTE 19 MMX20M
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.02 | 8.66 | 0.1732
Total |  |  |  | 0.1732
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 5.8e-05 | 6.93 | 0.0004
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.000276 | 33.27 | 0.0092
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.000276 | 27.73 | 0.0077
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.000276 | 11.73 | 0.0032
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 5.8e-05 | 93.94 | 0.0054
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 5.8e-05 | 16 | 0.0009
20111 - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 1 | 4.15 | 4.15
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.000276 | 8.9 | 0.0025
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.02 | 0.6 | 0.012
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.02 | 0.7 | 0.014
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.02 | 0.09 | 0.0018
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.02 | 0.04 | 0.0008
Total |  |  |  | 4.2079
Preço de Custo |  |  |  | 4.3811
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 4.3811
Item: ELE-CON-016 | CZ9408
Serviço: CONDULETE TIPO C EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1 1/4"
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
ELE-CON-016 - CONDULETE TIPO C EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1 1/4" | UN | 1 | 20.78 | 20.78
Total |  |  |  | 20.78
Preço de Custo |  |  |  | 20.78
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 20.78
Item: 83371 | CK0037
Serviço: QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 1.5 | 8.66 | 12.99
02436 - ELETRICISTA | H | 1.5 | 11.48 | 17.22
04750 - PEDREIRO | H | 0.15 | 11.48 | 1.722
06111 - SERVENTE | H | 0.15554 | 7.68 | 1.1945
Total |  |  |  | 33.1265
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.000645 | 70.92 | 0.0457
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.0095861 | 6.93 | 0.0664
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.045616 | 33.27 | 1.5177
11250 - CAIXA DE PASSAGEM N 2 PADRAO TELEBRAS DIM 20 X 20 X 12CM EM CHAPA DE ACO GALV | UN | 1 | 52.79 | 52.79
01106 - CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | KG | 0.06463 | 0.5 | 0.0323
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.045616 | 27.73 | 1.2649
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.045616 | 11.73 | 0.5351
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.0095861 | 93.94 | 0.9005
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.12387 | 0.44 | 0.0545
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.0095861 | 16 | 0.1534
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.045616 | 8.9 | 0.406
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 3.3055 | 0.6 | 1.9833
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 3.3055 | 0.7 | 2.3139
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 3.3055 | 0.09 | 0.2975
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 3.3055 | 0.04 | 0.1322
Total |  |  |  | 62.4934
Preço de Custo |  |  |  | 95.6199
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 95.6199
Item: | CZ9478
Serviço: BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO 250A TETRAPOLAR
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 1 | 8.66 | 8.66
02436 - ELETRICISTA | H | 1 | 11.48 | 11.48
Total |  |  |  | 20.14
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 2 | 0.6 | 1.2
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 2 | 0.7 | 1.4
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 2 | 0.09 | 0.18
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 2 | 0.04 | 0.08
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.0058 | 6.93 | 0.0402
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.0058 | 93.94 | 0.5449
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.0058 | 16 | 0.0928
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.0276 | 33.27 | 0.9183
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.0276 | 27.73 | 0.7653
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.0276 | 11.73 | 0.3237
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.0276 | 8.9 | 0.2456
IM9418 - BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO 125A TETRAPOLAR | UN | 1 | 962.451 | 962.451
Total |  |  |  | 968.2418
Preço de Custo |  |  |  | 988.3818
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 988.3818
Item: | CJ0509
Serviço: MANUTENÇÃO ELÉTRICA
Unid: UN
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06046 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREGADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PRO | UN | 1.369e-05 | 198000 | 2.7106
11281 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 3 HP (3 CV) | UN | 0.00021171 | 9800 | 2.0748
Total |  |  |  | 4.7854
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04234 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA | H | 0.0945 | 12.14 | 1.1472
04750 - PEDREIRO | H | 9.24 | 11.48 | 106.0752
06111 - SERVENTE | H | 33.7092 | 7.68 | 258.8867
Total |  |  |  | 366.1091
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
07334 - ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS | L | 9.135 | 7.87 | 71.8925
00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 1.083 | 70.92 | 76.8071
00369 - AREIA AMARELA, AREIA BARRADA OU ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.1 | 53.3 | 5.33
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.12455 | 6.93 | 0.8632
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.594 | 33.27 | 19.7625
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.594 | 27.73 | 16.4717
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.594 | 11.73 | 6.9677
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.12455 | 93.94 | 11.7005
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 304.2045 | 0.44 | 133.85
10511 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG) | 50KG | 30 | 22 | 660
04791 - COLA CONTATO P/ CHAPA VINÍLICA/BORRACHA | KG | 2.94 | 29.12 | 85.6128
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.12455 | 16 | 1.9928
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.594 | 8.9 | 5.2866
04221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 1.045 | 2.8 | 2.9259
04729 - PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.5 | 64 | 32
04792 - PISO VINÍLICO EM PLACAS DE 30 X 30CM, C/ FLASH, ESP = 3,2MM | M2 | 22.05 | 90.14 | 1987.587
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 43.0437 | 0.6 | 25.8262
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 43.0437 | 0.7 | 30.1306
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 43.0437 | 0.09 | 3.8739
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 43.0437 | 0.04 | 1.7217
Total |  |  |  | 3180.6027
Preço de Custo |  |  |  | 3551.4972
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 3551.4972
Item: ELE-DUT-020 | CZ9508
Serviço: DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 4" (100 MM)
Unid: M
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
ELE-DUT-020 - DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 4" (100 MM) | M | 1 | 39.95 | 39.95
Total |  |  |  | 39.95
Preço de Custo |  |  |  | 39.95
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 39.95
Item: ELE-PER-010 | CZ9509
Serviço: PERFILADO LISO EM CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 38 X 38 MM 600MM EM CHAPA 1,25MM
Unid: M
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
ELE-PER-010 - PERFILADO LISO EM CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 38 X 38 MM | M | 1 | 15.95 | 15.95
Total |  |  |  | 15.95
Preço de Custo |  |  |  | 15.95
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 15.95
Item: 07877/ORSE | CZ9510
Serviço: CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) EM CHAPA DE 1,25MM
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00068/ORSE - SERVENTE | H | 0.2 | 5.9 | 1.18
00052/ORSE - ELETRICISTA | H | 0.2 | 8.81 | 1.762
Total |  |  |  | 2.942
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
03997/ORSE - CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.:MOPA OU SIMILAR) | UN | 1 | 19.7 | 19.7
Total |  |  |  | 19.7
Preço de Custo |  |  |  | 22.642
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 22.642
Item: 00666/ORSE | CZ9511
Serviço: CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00485/ORSE - CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | UN | 1 | 36 | 36
Total |  |  |  | 36
Preço de Custo |  |  |  | 36
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 36
Item: 08419/ORSE | CZ9512
Serviço: DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00068/ORSE - SERVENTE | H | 1 | 5.9 | 5.9
00052/ORSE - ELETRICISTA | H | 1 | 8.81 | 8.81
Total |  |  |  | 14.71
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
03699/ORSE - DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A, PADRÃO DIN ( LINHA BRANCA ), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR. | UN | 1 | 50.1 | 50.1
Total |  |  |  | 50.1
Preço de Custo |  |  |  | 64.81
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 64.81
Item: 04202/ORSE | CZ9520
Serviço: PRENSA CABO DE 4/4", FORNECIMENTO
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
03304/ORSE - PRENSA CABO DE 3/4" | UN | 1 | 2.6 | 2.6
Total |  |  |  | 2.6
Preço de Custo |  |  |  | 2.6
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 2.6
Item: ELE-CXS-135 | CZ9523
Serviço: CAIXA DE PASSAGEM Nº 3 PADRÃO TELEBRÁS DIM. (40 X 40 X 12) CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
ELE-CXS-135 - CAIXA DE PASSAGEM Nº 3 PADRÃO TELEBRÁS DIM. (40 X 40 X 12) CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | UN | 1 | 74.91 | 74.91
Total |  |  |  | 74.91
Preço de Custo |  |  |  | 74.91
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 74.91
Item: 04225/ORSE | CZ9524
Serviço: TERMINAL DE CONEXÃO SPTF D=1" P/TUBO METÁLICO FLEX., SEALTUBO OU SIMILAR, FORNECIMENTO
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
03828/ORSE - TERMINAL DE CONEXÃO SPTF D=1" PARA TUBO METÁLICO FLEXÍVEL (REF. SEALTUBO OU SIMILAR) | UN | 1 | 11 | 11
Total |  |  |  | 11
Preço de Custo |  |  |  | 11
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 11
Item: | CJ0510
Serviço: BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO CORRENTE 80A
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.1 | 8.66 | 0.866
Total |  |  |  | 0.866
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.00029 | 6.93 | 0.002
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.00138 | 33.27 | 0.0459
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.00138 | 27.73 | 0.0383
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.00138 | 11.73 | 0.0162
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.00029 | 93.94 | 0.0272
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.00029 | 16 | 0.0046
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.00138 | 8.9 | 0.0123
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.1 | 0.6 | 0.06
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.1 | 0.7 | 0.07
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.1 | 0.09 | 0.009
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.1 | 0.04 | 0.004
IM9418 - BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO 125A TETRAPOLAR | UN | 1 | 962.451 | 962.451
Total |  |  |  | 962.7405
Preço de Custo |  |  |  | 963.6065
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 963.6065
Item: 74130/007 | CJ0144
Serviço: DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.4 | 8.66 | 3.464
02436 - ELETRICISTA | H | 0.4 | 11.48 | 4.592
Total |  |  |  | 8.056
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.00232 | 6.93 | 0.0161
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.01104 | 33.27 | 0.3673
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.01104 | 27.73 | 0.3061
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.01104 | 11.73 | 0.1295
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.00232 | 93.94 | 0.2179
02393 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD | UN | 1 | 717.63 | 717.63
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.00232 | 16 | 0.0371
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.01104 | 8.9 | 0.0983
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.8 | 0.6 | 0.48
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.8 | 0.7 | 0.56
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.8 | 0.09 | 0.072
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.8 | 0.04 | 0.032
Total |  |  |  | 719.9463
Preço de Custo |  |  |  | 728.0023
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 728.0023
Item: ELE-CON-185 | CZ9525
Serviço: CONJUNTO TAMPA E INTERRUPTOR SIMPLES PARA CONDULETE 3/4"
Unid: CJ
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.3 | 8.66 | 2.598
02436 - ELETRICISTA | H | 0.3 | 11.48 | 3.444
Total |  |  |  | 6.042
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.00174 | 6.93 | 0.0121
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.00828 | 33.27 | 0.2755
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.00828 | 27.73 | 0.2296
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.00828 | 11.73 | 0.0971
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.00174 | 93.94 | 0.1635
12029 - CONDULETE PVC TIPO "XA" D = 3/4" S/TAMPA" | UN | 1 | 14.16 | 14.16
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.00174 | 16 | 0.0278
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.00828 | 8.9 | 0.0737
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.6 | 0.6 | 0.36
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.6 | 0.7 | 0.42
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.6 | 0.09 | 0.054
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.6 | 0.04 | 0.024
ELE-CON-185 - CONJUNTO TAMPA E INTERRUPTOR SIMPLES PARA CONDULETE 3/4" | CJ | 1 | 25.02 | 25.02
Total |  |  |  | 40.9173
Preço de Custo |  |  |  | 46.9593
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 46.9593
Item: ELE-ELE-090 | CZ9526
Serviço: ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 4"
Unid: M
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
ELE-ELE-090 - ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 4" | M | 1 | 84.73 | 84.73
Total |  |  |  | 84.73
Preço de Custo |  |  |  | 84.73
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 84.73
Item: 73801/001 | CV0054
Serviço: DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA
Unid: M2
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06111 - SERVENTE | H | 1.5 | 7.68 | 11.52
Total |  |  |  | 11.52
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.00435 | 6.93 | 0.0301
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.0207 | 33.27 | 0.6887
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.0207 | 27.73 | 0.574
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.0207 | 11.73 | 0.2428
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.00435 | 93.94 | 0.4086
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.00435 | 16 | 0.0696
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.0207 | 8.9 | 0.1842
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1.5 | 0.6 | 0.9
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1.5 | 0.7 | 1.05
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1.5 | 0.09 | 0.135
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1.5 | 0.04 | 0.06
Total |  |  |  | 4.343
Preço de Custo |  |  |  | 15.863
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 15.863
Item: DEM-LOU-005 | CZ9100
Serviço: REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE)
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
DEM-LOU-005 - REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE) | UN | 1 | 30.03 | 30.03
Total |  |  |  | 30.03
Preço de Custo |  |  |  | 30.03
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 30.03
Item: 04.014.0095-A | CZ9445
Serviço: LOCACAO DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO,EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EMLOCAIS AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS (VIDE ITEM 04.014.0110)
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10962 - ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/RETIRADA ENTULHO OBRA,INCLUSIVE CARREGAM.,TRANSP.E DESCARREGAMENTO | UN | 1 | 225 | 225
Total |  |  |  | 225
Preço de Custo |  |  |  | 225
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 225
Item: 03659/ORSE | CZ9118
Serviço: BACIA SANITARIA C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA VERSATO 07353/07570, CELITE OU SIMILAR, INCL. ASSENTO CELITE VERSATO 07983 OU
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00068/ORSE - SERVENTE | H | 2.5 | 5.9 | 14.75
00053/ORSE - ENCANADOR HIDRÁULICO | H | 2.5 | 8.81 | 22.025
Total |  |  |  | 36.775
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00168/ORSE - ANEL DE VEDAÇÃO (DECANE AV 90L) OU SIMILAR | UN | 1 | 3.3 | 3.3
00669/ORSE - CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA, DECA SP13 OU SIMILAR | CJ | 1 | 18.45 | 18.45
00899/ORSE - ENGATE EM PVC (LIGAÇÃO FLEXÍVEL), ACABAMENTO BRANCO, AKROS, 30 CM OU SIMILAR | UN | 1 | 2.24 | 2.24
00981/ORSE - FITA VEDA ROSCA 18MM | M | 0.6 | 0.15 | 0.09
02881/ORSE - BACIA SANITÁRIA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA VERSATO 07353/07570, CELITE OU SIMILAR | UN | 1 | 382 | 382
02886/ORSE - ASSENTO PARA BACIA SANITÁRIA, LINHA VERSATO 7987, CELITE OU SIMILAR | UN | 1 | 91.95 | 91.95
Total |  |  |  | 498.03
Preço de Custo |  |  |  | 534.805
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 534.805
Item: C4636 | CZ9102
Serviço: LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA E ACESSÓRIOS
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
I2320 - ENCANADOR | H | 3.3 | 6.49 | 21.417
I0043 - AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 3.3 | 4.77 | 15.741
Total |  |  |  | 37.158
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
I0301 - BUCHA PLASTICA 8MM | UN | 2 | 0.17 | 0.34
I1091 - ENGATE CROMADO | UN | 2 | 21.8 | 43.6
I1180 - FITA DE VEDAÇÃO | M | 1.12 | 0.38 | 0.4256
I1579 - PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS | UN | 2 | 1.85 | 3.7
I1864 - SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1 X1 1/2 | UN | 1 | 79.9 | 79.9
I2265 - VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2 X 3/4 | UN | 1 | 32.02 | 32.02
I8637 - LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA | UN | 1 | 277.8 | 277.8
Total |  |  |  | 437.7856
Preço de Custo |  |  |  | 474.9436
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 474.9436
Item: 86906 | CL0669
Serviço: TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.1 | 11.48 | 1.148
06111 - SERVENTE | H | 0.03 | 7.68 | 0.2304
Total |  |  |  | 1.3784
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.000377 | 6.93 | 0.0026
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.001794 | 33.27 | 0.0597
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.001794 | 27.73 | 0.0497
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.001794 | 11.73 | 0.021
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.000377 | 93.94 | 0.0354
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.000377 | 16 | 0.006
03146 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.0304 | 1.97 | 0.0599
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.001794 | 8.9 | 0.016
13415 - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | UN | 1 | 28 | 28
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.13 | 0.6 | 0.078
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.13 | 0.7 | 0.091
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.13 | 0.09 | 0.0117
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.13 | 0.04 | 0.0052
Total |  |  |  | 28.4362
Preço de Custo |  |  |  | 29.8146
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 29.8146
Item: ACE-BAR-005 | CZ9103
Serviço: BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (LAVATÓRIO)
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
ACE-BAR-005 - BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (LAVATÓRIO) | UN | 1 | 251.26 | 251.26
Total |  |  |  | 251.26
Preço de Custo |  |  |  | 251.26
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 251.26
Item: 74125/002 | CF0109
Serviço: ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO
Unid: M2
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06117 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 1.8 | 8.62 | 15.516
10489 - VIDRACEIRO | H | 1.8 | 9.9 | 17.82
Total |  |  |  | 33.336
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00148 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADITIVO A BASE DE EMULSÃO DE POLIMERO SINTETICO PARA ARGAMASSA E CHAPISCO SIKAFIX SUPER OU EQUIVALENTE | L | 0.18 | 7.16 | 1.2888
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.01044 | 6.93 | 0.0723
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.04968 | 33.27 | 1.6529
00587 - CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1 X 3/4 ", E = 1/8 " | KG | 1.54 | 18 | 27.72
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.04968 | 27.73 | 1.3776
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.04968 | 11.73 | 0.5827
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.01044 | 93.94 | 0.9807
01344 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,44 X 1,22* M, E = 6 MM | UN | 1.05 | 26.43 | 27.7515
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.01044 | 16 | 0.167
11186 - ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | 1 | 198.76 | 198.76
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.04968 | 8.9 | 0.4422
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 3.6 | 0.6 | 2.16
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 3.6 | 0.7 | 2.52
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 3.6 | 0.09 | 0.324
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 3.6 | 0.04 | 0.144
Total |  |  |  | 265.9437
Preço de Custo |  |  |  | 299.2797
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 299.2797
Item: 87246 | CS0158
Serviço: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
Unid: M2
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04760 - AZULEJISTA OU LADRILHISTA | H | 0.64 | 10.44 | 6.6816
06111 - SERVENTE | H | 0.26 | 7.68 | 1.9968
Total |  |  |  | 8.6784
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
01381 - ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 4.86 | 0.5 | 2.43
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.00261 | 6.93 | 0.0181
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.01242 | 33.27 | 0.4132
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.01242 | 27.73 | 0.3444
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.01242 | 11.73 | 0.1457
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.00261 | 93.94 | 0.2452
01287 - PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | 1.08 | 17.4 | 18.792
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.00261 | 16 | 0.0418
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.01242 | 8.9 | 0.1105
34357 - REJUNTE COLORIDO | KG | 0.24 | 3.18 | 0.7632
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.9 | 0.6 | 0.54
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.9 | 0.7 | 0.63
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.9 | 0.09 | 0.081
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.9 | 0.04 | 0.036
Total |  |  |  | 24.5911
Preço de Custo |  |  |  | 33.2695
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 33.2695
Item: 72189 | CS0104
Serviço: RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA
Unid: M
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04750 - PEDREIRO | H | 0.1 | 11.48 | 1.148
06111 - SERVENTE | H | 0.3 | 7.68 | 2.304
Total |  |  |  | 3.452
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.00116 | 6.93 | 0.008
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.00552 | 33.27 | 0.1837
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.00552 | 27.73 | 0.1531
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.00552 | 11.73 | 0.0647
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.00116 | 93.94 | 0.109
04791 - COLA CONTATO P/ CHAPA VINÍLICA/BORRACHA | KG | 0.07 | 29.12 | 2.0384
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.00116 | 16 | 0.0186
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.00552 | 8.9 | 0.0491
04804 - RODAPE VINILICO 5CM E = 1MM | M | 1.05 | 7.37 | 7.7385
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.4 | 0.6 | 0.24
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.4 | 0.7 | 0.28
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.4 | 0.09 | 0.036
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.4 | 0.04 | 0.016
Total |  |  |  | 10.9351
Preço de Custo |  |  |  | 14.3871
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 14.3871
Item: | CL1060
Serviço: PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO EINSTALACAO
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 2.9 | 8.62 | 24.998
02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 2.8 | 11.48 | 32.144
Total |  |  |  | 57.142
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00301 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 1.03 | 2.06
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.01653 | 6.93 | 0.1146
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.07866 | 33.27 | 2.617
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.07866 | 27.73 | 2.1812
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.07866 | 11.73 | 0.9227
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.01653 | 93.94 | 1.5528
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.01653 | 16 | 0.2645
03520 - JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 100MM | UN | 1 | 5.37 | 5.37
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.07866 | 8.9 | 0.7001
20079 - PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 3.500* G) | UN | 0.02 | 74.88 | 1.4976
09836 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.1 | 7.75 | 8.525
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 5.7 | 0.6 | 3.42
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 5.7 | 0.7 | 3.99
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 5.7 | 0.09 | 0.513
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 5.7 | 0.04 | 0.228
Total |  |  |  | 33.9565
Preço de Custo |  |  |  | 91.0985
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 91.0985
Item: 73986/001 | CT0070
Serviço: FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME
Unid: M2
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
12872 - GESSEIRO | H | 0.5 | 10.12 | 5.06
06111 - SERVENTE | H | 0.5 | 7.68 | 3.84
Total |  |  |  | 8.9
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00345 - ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | 0.1 | 10.84 | 1.084
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.0029 | 6.93 | 0.0201
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.0138 | 33.27 | 0.4591
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.0138 | 27.73 | 0.3827
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.0138 | 11.73 | 0.1619
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.0029 | 93.94 | 0.2724
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.0029 | 16 | 0.0464
03315 - GESSO | KG | 1.5 | 0.46 | 0.69
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.0138 | 8.9 | 0.1228
04812 - PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM COLOCACAO | M2 | 1.1 | 10.42 | 11.462
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.6 | 0.6
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.7 | 0.7
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.09 | 0.09
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 16.1314
Preço de Custo |  |  |  | 25.0314
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 25.0314
Item: 74159/001 | CS0044
Serviço: SOLEIRA EM ARDOSIA LARGURA 15CM ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 REJUNTE EM CIMENTO BRANCO
Unid: M
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04750 - PEDREIRO | H | 0.4 | 11.48 | 4.592
06111 - SERVENTE | H | 0.23447 | 7.68 | 1.8007
Total |  |  |  | 6.3927
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.00453 | 70.92 | 0.3213
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.00184 | 6.93 | 0.0128
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.0087557 | 33.27 | 0.2913
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.0087557 | 27.73 | 0.2428
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.0087557 | 11.73 | 0.1027
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.00184 | 93.94 | 0.1728
01380 - CIMENTO BRANCO | KG | 0.028 | 2.58 | 0.0722
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 1.3051 | 0.44 | 0.5742
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.00184 | 16 | 0.0294
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.0087557 | 8.9 | 0.0779
04715 - ¦EM PROCESSO DE DESATIVACAO¦ PEDRA ARDOSIA CINZA IRREGULAR | M2 | 0.123 | 7.44 | 0.9151
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.63447 | 0.6 | 0.3807
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.63447 | 0.7 | 0.4441
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.63447 | 0.09 | 0.0571
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.63447 | 0.04 | 0.0254
Total |  |  |  | 3.7198
Preço de Custo |  |  |  | 10.1125
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 10.1125
Item: 89957 | CL1035
Serviço: PONTO DE CONSUMO DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 1.2947 | 8.62 | 11.16
02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 1.2947 | 11.48 | 14.8627
Total |  |  |  | 26.0227
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00122 - ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.02505 | 32.79 | 0.8214
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.007509 | 6.93 | 0.052
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.035733 | 33.27 | 1.1888
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.035733 | 27.73 | 0.9909
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.035733 | 11.73 | 0.4191
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.007509 | 93.94 | 0.7054
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.007509 | 16 | 0.1201
03524 - JOELHO PVC SOLD 90G C/BUCHA DE LATAO 25MM X 3/4" | UN | 1 | 4.72 | 4.72
03529 - JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM | UN | 1.18 | 0.46 | 0.5428
03767 - LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0.43897 | 0.88 | 0.3863
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.035733 | 8.9 | 0.318
20083 - SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.02812 | 28.48 | 0.8009
07139 - TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM | UN | 0.89 | 0.85 | 0.7565
09868 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 2.2705 | 2.25 | 5.1087
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 2.5893 | 0.6 | 1.5536
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 2.5893 | 0.7 | 1.8125
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 2.5893 | 0.09 | 0.233
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 2.5893 | 0.04 | 0.1036
Total |  |  |  | 20.6336
Preço de Custo |  |  |  | 46.6563
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 46.6563
Item: 89709 | CL1033
Serviço: RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.07 | 8.62 | 0.6034
02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.07 | 11.48 | 0.8036
Total |  |  |  | 1.407
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00122 - ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.0049 | 32.79 | 0.1607
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.000406 | 6.93 | 0.0028
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.001932 | 33.27 | 0.0643
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.001932 | 27.73 | 0.0536
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.001932 | 11.73 | 0.0227
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.000406 | 93.94 | 0.0381
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.000406 | 16 | 0.0065
03767 - LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0.017 | 0.88 | 0.015
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.001932 | 8.9 | 0.0172
11741 - RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | 1 | 4.32 | 4.32
20083 - SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0075 | 28.48 | 0.2136
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.14 | 0.6 | 0.084
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.14 | 0.7 | 0.098
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.14 | 0.09 | 0.0126
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.14 | 0.04 | 0.0056
Total |  |  |  | 5.1147
Preço de Custo |  |  |  | 6.5217
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 6.5217
Item: 85411 | CV0106
Serviço: REMOCAO DE RODAPE CERAMICO
Unid: M
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04750 - PEDREIRO | H | 0.025 | 11.48 | 0.287
06111 - SERVENTE | H | 0.18 | 7.68 | 1.3824
Total |  |  |  | 1.6694
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.0005945 | 6.93 | 0.0041
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.002829 | 33.27 | 0.0941
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.002829 | 27.73 | 0.0784
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.002829 | 11.73 | 0.0332
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.0005945 | 93.94 | 0.0558
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.0005945 | 16 | 0.0095
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.002829 | 8.9 | 0.0252
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.205 | 0.6 | 0.123
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.205 | 0.7 | 0.1435
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.205 | 0.09 | 0.0185
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.205 | 0.04 | 0.0082
Total |  |  |  | 0.5935
Preço de Custo |  |  |  | 2.2629
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 2.2629
Item: BAN-ROD-010 | CZ9109
Serviço: RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM, E = 2 CM
Unid: M
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
BAN-ROD-010 - RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM, E = 2 CM | M | 1 | 26.98 | 26.98
Total |  |  |  | 26.98
Preço de Custo |  |  |  | 26.98
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 26.98
Item: BAN-GRA-005 | CZ9110
Serviço: BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
BAN-GRA-005 - BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M2 | 1 | 252.89 | 252.89
Total |  |  |  | 252.89
Preço de Custo |  |  |  | 252.89
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 252.89
Item: 84191 | CS0132
Serviço: PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS
Unid: M2
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04750 - PEDREIRO | H | 0.6 | 11.48 | 6.888
06111 - SERVENTE | H | 0.5298 | 7.68 | 4.0689
Total |  |  |  | 10.9569
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.0302 | 70.92 | 2.1418
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.0032764 | 6.93 | 0.0227
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.015591 | 33.27 | 0.5187
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.015591 | 27.73 | 0.4323
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.015591 | 11.73 | 0.1829
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.0032764 | 93.94 | 0.3078
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 8.7006 | 0.44 | 3.8283
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.0032764 | 16 | 0.0524
03671 - JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 1 | 1.28 | 1.28
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.015591 | 8.9 | 0.1388
04786 - PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8 MM | M2 | 1 | 45 | 45
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1.1298 | 0.6 | 0.6779
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1.1298 | 0.7 | 0.7909
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1.1298 | 0.09 | 0.1017
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1.1298 | 0.04 | 0.0452
Total |  |  |  | 55.5214
Preço de Custo |  |  |  | 66.4783
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 66.4783
Item: 73630 | CS0053
Serviço: RODAPE EM CONCRETO (CIMENTO, AREIA GROSSA E PEDRISCO), ALTURA 8CM
Unid: M
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 1.5e-07 | 3290 | 0.0005
Total |  |  |  | 0.0005
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04750 - PEDREIRO | H | 0.308 | 11.48 | 3.5358
06111 - SERVENTE | H | 0.316 | 7.68 | 2.4269
Total |  |  |  | 5.9627
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.0013456 | 70.92 | 0.0954
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.0018096 | 6.93 | 0.0125
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.0086112 | 33.27 | 0.2865
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.0086112 | 27.73 | 0.2388
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.0086112 | 11.73 | 0.101
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.0018096 | 93.94 | 0.17
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.4976 | 0.44 | 0.2189
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.0018096 | 16 | 0.029
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.0086112 | 8.9 | 0.0766
04720 - PEDRA BRITADA N. 0 OU PEDRISCO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.000696 | 69.97 | 0.0487
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.624 | 0.6 | 0.3744
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.624 | 0.7 | 0.4368
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.624 | 0.09 | 0.0562
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.624 | 0.04 | 0.025
02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 0.0013189 | 0.4 | 0.0005
Total |  |  |  | 2.1703
Preço de Custo |  |  |  | 8.1335
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 8.1335
Item: C1208 | CZ9112
Serviço: EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA
Unid: M2
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
I0045 - AJUDANTE DE PINTOR | H | 0.2 | 4.77 | 0.954
I2395 - PINTOR | H | 0.3 | 6.49 | 1.947
Total |  |  |  | 2.901
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
I1347 - LIXA PARA MADEIRA/MASSA | UN | 0.4 | 0.55 | 0.22
I1513 - MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | KG | 0.7 | 5.26 | 3.682
Total |  |  |  | 3.902
Preço de Custo |  |  |  | 6.803
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 6.803
Item: 88489 | CR0135
Serviço: APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014
Unid: M2
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04783 - PINTOR | H | 0.187 | 11.15 | 2.0851
06111 - SERVENTE | H | 0.069 | 7.68 | 0.5299
Total |  |  |  | 2.615
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.0007424 | 6.93 | 0.0051
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.0035328 | 33.27 | 0.1175
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.0035328 | 27.73 | 0.098
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.0035328 | 11.73 | 0.0414
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.0007424 | 93.94 | 0.0697
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.0007424 | 16 | 0.0119
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.0035328 | 8.9 | 0.0314
07356 - TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.33 | 13.85 | 4.5705
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.256 | 0.6 | 0.1536
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.256 | 0.7 | 0.1792
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.256 | 0.09 | 0.023
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.256 | 0.04 | 0.0102
Total |  |  |  | 5.3115
Preço de Custo |  |  |  | 7.9265
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 7.9265
Item: 88486 | CR0132
Serviço: APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.AF_06/2014
Unid: M2
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04783 - PINTOR | H | 0.17 | 11.15 | 1.8955
06111 - SERVENTE | H | 0.062 | 7.68 | 0.4762
Total |  |  |  | 2.3717
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.0006728 | 6.93 | 0.0047
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.0032016 | 33.27 | 0.1065
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.0032016 | 27.73 | 0.0888
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.0032016 | 11.73 | 0.0376
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.0006728 | 93.94 | 0.0632
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.0006728 | 16 | 0.0108
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.0032016 | 8.9 | 0.0285
07345 - TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | L | 0.33 | 11.97 | 3.9501
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.232 | 0.6 | 0.1392
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.232 | 0.7 | 0.1624
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.232 | 0.09 | 0.0209
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.232 | 0.04 | 0.0093
Total |  |  |  | 4.622
Preço de Custo |  |  |  | 6.9937
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 6.9937
Item: | CZ9119
Serviço: ARMÁRIO EM MDF COR A DEFINIR AERO 8 PTOS 4X0,6X0,4 M
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06117 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 21.1152 | 8.62 | 182.013
01214 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | H | 21.1152 | 11.31 | 238.8129
Total |  |  |  | 420.8259
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.12247 | 6.93 | 0.8487
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.58278 | 33.27 | 19.3891
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.58278 | 27.73 | 16.1605
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.58278 | 11.73 | 6.836
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.12247 | 93.94 | 11.5047
01340 - CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M2 | 21.672 | 32.94 | 713.8757
01362 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 15 MM | M2 | 10.32 | 26.24 | 270.7968
01339 - COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 19.576 | 28.57 | 559.2863
11449 - DOBRADICA TP PIANO FERRO LATONADO 1" X 3M P/ PORTA ARMARIO | UN | 16 | 58.19 | 931.04
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.12247 | 16 | 1.9595
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.58278 | 8.9 | 5.1867
20247 - PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 1 | 8.67 | 8.67
11522 - PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO P/ PORTA/JAN CORRER C/ FURO P/ CHAVE - 4 X 10CM | UN | 8 | 8.22 | 65.76
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 42.2304 | 0.6 | 25.3382
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 42.2304 | 0.7 | 29.5613
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 42.2304 | 0.09 | 3.8007
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 42.2304 | 0.04 | 1.6892
Total |  |  |  | 2671.7034
Preço de Custo |  |  |  | 3092.5293
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 3092.5293
Item: | CZ9120
Serviço: ARMÁRIO EM MDF COR A DEFINIR C/6 PORTAS 2,24X0,600,40
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06117 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 16.3488 | 8.62 | 140.9267
01214 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | H | 16.3488 | 11.31 | 184.9049
Total |  |  |  | 325.8316
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.094823 | 6.93 | 0.6571
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.45123 | 33.27 | 15.0123
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.45123 | 27.73 | 12.5125
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.45123 | 11.73 | 5.2929
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.094823 | 93.94 | 8.9077
01340 - CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M2 | 14.868 | 32.94 | 489.7519
01362 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 15 MM | M2 | 7.08 | 26.24 | 185.7792
01339 - COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 13.744 | 28.57 | 392.6661
11449 - DOBRADICA TP PIANO FERRO LATONADO 1" X 3M P/ PORTA ARMARIO | UN | 12 | 58.19 | 698.28
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.094823 | 16 | 1.5172
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.45123 | 8.9 | 4.0159
20247 - PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 1 | 8.67 | 8.67
11522 - PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO P/ PORTA/JAN CORRER C/ FURO P/ CHAVE - 4 X 10CM | UN | 6 | 8.22 | 49.32
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 32.6976 | 0.6 | 19.6186
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 32.6976 | 0.7 | 22.8883
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 32.6976 | 0.09 | 2.9428
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 32.6976 | 0.04 | 1.3079
Total |  |  |  | 1919.1404
Preço de Custo |  |  |  | 2244.972
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 2244.972
Item: | CZ9121
Serviço: ARMÁRIO EM MDF COR A DEFINIR C/4 PORTAS 1,5X0,60X0,30
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06117 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 15.0144 | 8.62 | 129.4241
01214 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | H | 15.0144 | 11.31 | 169.8129
Total |  |  |  | 299.237
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.087084 | 6.93 | 0.6035
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.4144 | 33.27 | 13.787
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.4144 | 27.73 | 11.4912
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.4144 | 11.73 | 4.8609
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.087084 | 93.94 | 8.1806
01340 - CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M2 | 10.584 | 32.94 | 348.637
01362 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 15 MM | M2 | 5.04 | 26.24 | 132.2496
01339 - COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 10.072 | 28.57 | 287.757
11449 - DOBRADICA TP PIANO FERRO LATONADO 1" X 3M P/ PORTA ARMARIO | UN | 8 | 58.19 | 465.52
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.087084 | 16 | 1.3933
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.4144 | 8.9 | 3.6881
20247 - PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 1 | 8.67 | 8.67
11522 - PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO P/ PORTA/JAN CORRER C/ FURO P/ CHAVE - 4 X 10CM | UN | 4 | 8.22 | 32.88
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 30.0288 | 0.6 | 18.0173
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 30.0288 | 0.7 | 21.0202
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 30.0288 | 0.09 | 2.7026
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 30.0288 | 0.04 | 1.2012
Total |  |  |  | 1362.6595
Preço de Custo |  |  |  | 1661.8965
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 1661.8965
Item: | CZ9122
Serviço: ARMÁRIO EM MDF COR A DEFINIR C/6 PORTAS 1,60X2X0,35
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06117 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 17.4648 | 8.62 | 150.5466
01214 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | H | 17.4648 | 11.31 | 197.5269
Total |  |  |  | 348.0735
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.1013 | 6.93 | 0.702
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.48203 | 33.27 | 16.0371
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.48203 | 27.73 | 13.3666
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.48203 | 11.73 | 5.6542
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.1013 | 93.94 | 9.5157
01340 - CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M2 | 21.378 | 32.94 | 704.1913
01362 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 15 MM | M2 | 10.18 | 26.24 | 267.1232
01339 - COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 19.324 | 28.57 | 552.0867
11449 - DOBRADICA TP PIANO FERRO LATONADO 1" X 3M P/ PORTA ARMARIO | UN | 12 | 58.19 | 698.28
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.1013 | 16 | 1.6207
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.48203 | 8.9 | 4.2901
20247 - PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 1 | 8.67 | 8.67
11522 - PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO P/ PORTA/JAN CORRER C/ FURO P/ CHAVE - 4 X 10CM | UN | 6 | 8.22 | 49.32
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 34.9296 | 0.6 | 20.9578
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 34.9296 | 0.7 | 24.4507
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 34.9296 | 0.09 | 3.1437
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 34.9296 | 0.04 | 1.3972
Total |  |  |  | 2380.807
Preço de Custo |  |  |  | 2728.8805
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 2728.8805
Item: | CZ9123
Serviço: ARMÁRIO EM MDF COR A DEFINIR C/4 PORTAS 3,0X0,83X0,60
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06117 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 17.475 | 8.62 | 150.6345
01214 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | H | 17.475 | 11.31 | 197.6423
Total |  |  |  | 348.2768
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.10136 | 6.93 | 0.7024
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.48231 | 33.27 | 16.0465
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.48231 | 27.73 | 13.3745
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.48231 | 11.73 | 5.6575
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.10136 | 93.94 | 9.5213
01340 - CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M2 | 24.9375 | 32.94 | 821.4413
01362 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 15 MM | M2 | 11.87 | 26.24 | 311.4688
01339 - COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 22.375 | 28.57 | 639.2538
11449 - DOBRADICA TP PIANO FERRO LATONADO 1" X 3M P/ PORTA ARMARIO | UN | 4 | 58.19 | 232.76
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.10136 | 16 | 1.6217
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.48231 | 8.9 | 4.2926
20247 - PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 1 | 8.67 | 8.67
11522 - PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO P/ PORTA/JAN CORRER C/ FURO P/ CHAVE - 4 X 10CM | UN | 4 | 8.22 | 32.88
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 34.95 | 0.6 | 20.97
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 34.95 | 0.7 | 24.465
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 34.95 | 0.09 | 3.1455
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 34.95 | 0.04 | 1.398
Total |  |  |  | 2147.6689
Preço de Custo |  |  |  | 2495.9457
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 2495.9457
Item: | CZ9124
Serviço: ARMÁRIO EM MDF COR A DEFINIR C/6 PORTAS 2,70X0,83X0,60
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06117 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 18.372 | 8.62 | 158.3666
01214 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | H | 18.372 | 11.31 | 207.7873
Total |  |  |  | 366.1539
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.10656 | 6.93 | 0.7384
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.50707 | 33.27 | 16.8701
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.50707 | 27.73 | 14.061
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.50707 | 11.73 | 5.9479
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.10656 | 93.94 | 10.01
01340 - CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M2 | 26.67 | 32.94 | 878.5098
01362 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 15 MM | M2 | 12.7 | 26.24 | 333.248
01339 - COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 23.86 | 28.57 | 681.6802
11449 - DOBRADICA TP PIANO FERRO LATONADO 1" X 3M P/ PORTA ARMARIO | UN | 6 | 58.19 | 349.14
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.10656 | 16 | 1.7049
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.50707 | 8.9 | 4.5129
20247 - PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 1 | 8.67 | 8.67
11522 - PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO P/ PORTA/JAN CORRER C/ FURO P/ CHAVE - 4 X 10CM | UN | 6 | 8.22 | 49.32
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 36.744 | 0.6 | 22.0464
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 36.744 | 0.7 | 25.7208
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 36.744 | 0.09 | 3.307
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 36.744 | 0.04 | 1.4698
Total |  |  |  | 2406.9572
Preço de Custo |  |  |  | 2773.1111
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 2773.1111
Item: | CZ9125
Serviço: ARMÁRIO EM MDF COR A DEFINIR C/4 PORTA 2,90X0,83X0,60
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06117 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 17.3508 | 8.62 | 149.5639
01214 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | H | 17.3508 | 11.31 | 196.2375
Total |  |  |  | 345.8014
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.10063 | 6.93 | 0.6974
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.47888 | 33.27 | 15.9324
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.47888 | 27.73 | 13.2794
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.47888 | 11.73 | 5.6173
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.10063 | 93.94 | 9.4536
01340 - CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M2 | 24.213 | 32.94 | 797.5762
01362 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 15 MM | M2 | 11.53 | 26.24 | 302.5472
01339 - COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 21.754 | 28.57 | 621.5118
11449 - DOBRADICA TP PIANO FERRO LATONADO 1" X 3M P/ PORTA ARMARIO | UN | 4 | 58.19 | 232.76
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.10063 | 16 | 1.6102
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.47888 | 8.9 | 4.2621
20247 - PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 1 | 8.67 | 8.67
11522 - PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO P/ PORTA/JAN CORRER C/ FURO P/ CHAVE - 4 X 10CM | UN | 4 | 8.22 | 32.88
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 34.7016 | 0.6 | 20.821
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 34.7016 | 0.7 | 24.2911
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 34.7016 | 0.09 | 3.1231
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 34.7016 | 0.04 | 1.3881
Total |  |  |  | 2096.4209
Preço de Custo |  |  |  | 2442.2223
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 2442.2223
Item: | CZ9126
Serviço: ARMÁRIO EM MDF COR A DEFINIR C/ 2 PORTAS 1,20X2X0,45
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06117 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 15.8832 | 8.62 | 136.9132
01214 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | H | 15.8832 | 11.31 | 179.639
Total |  |  |  | 316.5522
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.092123 | 6.93 | 0.6384
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.43838 | 33.27 | 14.5848
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.43838 | 27.73 | 12.1562
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.43838 | 11.73 | 5.1422
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.092123 | 93.94 | 8.654
01340 - CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M2 | 19.152 | 32.94 | 630.8669
01362 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 15 MM | M2 | 9.12 | 26.24 | 239.3088
01339 - COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 17.416 | 28.57 | 497.5751
11449 - DOBRADICA TP PIANO FERRO LATONADO 1" X 3M P/ PORTA ARMARIO | UN | 4 | 58.19 | 232.76
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.092123 | 16 | 1.474
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.43838 | 8.9 | 3.9015
20247 - PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 1 | 8.67 | 8.67
11522 - PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO P/ PORTA/JAN CORRER C/ FURO P/ CHAVE - 4 X 10CM | UN | 2 | 8.22 | 16.44
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 31.7664 | 0.6 | 19.0598
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 31.7664 | 0.7 | 22.2365
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 31.7664 | 0.09 | 2.859
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 31.7664 | 0.04 | 1.2707
Total |  |  |  | 1717.5979
Preço de Custo |  |  |  | 2034.1501
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 2034.1501
Item: | CZ9127
Serviço: BANCADA EM MDF COR A DEFINIR C/ARMARIO 2PT DIVISÓRIA(PROJ.)
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06117 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 19.2 | 8.62 | 165.504
01214 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | H | 19.2 | 11.31 | 217.152
Total |  |  |  | 382.656
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.11136 | 6.93 | 0.7717
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.52992 | 33.27 | 17.6304
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.52992 | 27.73 | 14.6947
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.52992 | 11.73 | 6.216
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.11136 | 93.94 | 10.4612
01340 - CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M2 | 21 | 32.94 | 691.74
01362 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 15 MM | M2 | 10 | 26.24 | 262.4
01339 - COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 20 | 28.57 | 571.4
11449 - DOBRADICA TP PIANO FERRO LATONADO 1" X 3M P/ PORTA ARMARIO | UN | 4 | 58.19 | 232.76
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.11136 | 16 | 1.7818
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.52992 | 8.9 | 4.7163
20247 - PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 0.5 | 8.67 | 4.335
11522 - PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO P/ PORTA/JAN CORRER C/ FURO P/ CHAVE - 4 X 10CM | UN | 2 | 8.22 | 16.44
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 38.4 | 0.6 | 23.04
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 38.4 | 0.7 | 26.88
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 38.4 | 0.09 | 3.456
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 38.4 | 0.04 | 1.536
37591 - SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 2 | 23.87 | 47.74
Total |  |  |  | 1937.9991
Preço de Custo |  |  |  | 2320.6551
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 2320.6551
Item: C3860 | CZ9141
Serviço: SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
I7350 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR | UN | 1 | 2488.66 | 2488.66
Total |  |  |  | 2488.66
Preço de Custo |  |  |  | 2488.66
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 2488.66
Item: C3861 | CZ9142
Serviço: SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
I7351 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,50 TR | UN | 1 | 3272.25 | 3272.25
Total |  |  |  | 3272.25
Preço de Custo |  |  |  | 3272.25
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 3272.25
Item: 9537 | CU0048
Serviço: LIMPEZA FINAL DA OBRA
Unid: M2
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06111 - SERVENTE | H | 0.14 | 7.68 | 1.0752
Total |  |  |  | 1.0752
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00003 - ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) | L | 0.05 | 4 | 0.2
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.000406 | 6.93 | 0.0028
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.001932 | 33.27 | 0.0643
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.001932 | 27.73 | 0.0536
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.001932 | 11.73 | 0.0227
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.000406 | 93.94 | 0.0381
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.000406 | 16 | 0.0065
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.001932 | 8.9 | 0.0172
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.14 | 0.6 | 0.084
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.14 | 0.7 | 0.098
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.14 | 0.09 | 0.0126
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 0.14 | 0.04 | 0.0056
Total |  |  |  | 0.6054
Preço de Custo |  |  |  | 1.6806
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 1.6806

## CRONOGRAMA
 | time axis 2014-10-01 to 2014-12-29
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
CRONOGRAMA FÍSICO FINACEIRO
REFORMA DOS LABORATÓRIOS 1MSM
CAMPUS SANTA MÔNICA
ÁREA TOTAL (M2):135,94 m2
| DATA: 05/05/2015 | TAXAS: LS= 90,64 %
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Belo Horizonte/MG (MES: 02/15)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO | Início | Final |  | 2014-10-01: Duração
[7 empty] | Mês1 | [30 empty] | Mês 2 | [27 empty] | Mês 3
%
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL/CANTEIRO | 37230.77 | 16.48% | 2014-10-01 | 2014-12-29 | 89 | 2014-10-01: 5.492%; 2014-11-01: 5.492%; 2014-11-29: 5.492%
02 | INSTALAÇÃO ELETRICA | 85856.66 | 37.99% | 2014-10-02 | 2014-12-09 | 68 | 2014-10-01: 16.2%; 2014-11-01: 17.32%; 2014-11-29: 4.47%
03 | ADEQUAÇÃO DO BANHEIRO | 3227.24 | 1.428% | 2014-10-02 | 2014-10-20 | 18 | 2014-10-01: 1.428%
04 | DEMOLIÇÃO DE PISO | 4369.67 | 1.934% | 2014-10-06 | 2014-10-24 | 18 | 2014-10-01: 1.934%
05 | CONSTRUÇÃO DE BANCADA | 1597.62 | 0.707% | 2014-10-24 | 2014-10-31 | 7 | 2014-10-01: 0.707%
06 | CONSTRUÇÃO DE PISO | 11691.87 | 5.174% | 2014-10-31 | 2014-11-27 | 27 | 2014-10-01: 0.1916%; 2014-11-01: 4.982%
07 | PINTURA | 3810.8 | 1.686% | 2014-11-27 | 2014-12-11 | 14 | 2014-11-01: 0.3614%; 2014-11-29: 1.325%
08 | MOBILIARIO | 66440.93 | 29.4% | 2014-12-11 | 2014-12-31 | 20 | 2014-11-29: 29.4%
09 | EQUIPAMENTO | 11521.82 | 5.099% | 2014-11-27 | 2014-12-01 | 4 | 2014-11-01: 3.824%; 2014-11-29: 1.275%
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 228.37 | 0.1011% | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 1 | 2014-11-29: 0.1011%
Total: |  | 225975.75 | 100% |  |  |  | 2014-10-01: 25.96%; 2014-11-01: 31.98%; 2014-11-29: 42.06%

## HISTOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
CAMPUS SANTA MÔNICA
HISTOGRAMA MDO
OBJETO: REFORMA DOS LABORATÓRIOS BLOCO 1MSM
ÁREA TOTAL (M2):135,94 m2
Nome do recurso | Trabalho( hrs) | Mês 1 (h) | Mês 2 (h) | Mês 3 (h)
AJUDANTE DE CARPINTEIRO | 207.97 | 2.92 |  | 205.05
AJUDANTE DE ELETRICISTA | 409.38 | 77.68 | 291.7 | 40
AJUDANTE DE ENCANADOR | 6.3 | 6.3
AJUDANTE DE PINTOR | 14 |  | 7.03 | 6.97
ALMOXARIFE | 450 | 175 | 160 | 115
ARMADOR | 0.45 | 0.45
AUXILIAR DE ELETRICISTA | 431.77 | 378.35 | 32.42 | 21
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO IDRAULICO | 25 | 25
AZULEJISTA OU LADRILISTA | 30.48 | 30.48
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | 205.05 |  |  | 205.05
CARPINTEIRO DE FORMAS | 0.68 | 0.68
ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 891.99 | 472.17 | 358.82 | 61
ENCANADOR | 30.35 | 29.9 | 0.45 | 0
ENCARREGADO GERAL | 100 | 100
ENGENEIRO DE OBRA PLENO | 100 | 100
GESSEIRO | 2.07 | 2.07
MOTORISTA DE CAMINAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL | 0.07 | 0.07
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR | 2.08 | 2.08
OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0.17 | 0.17
PEDREIRO | 231.41 | 37.23 | 149.5 | 44.68
PINTOR | 100.43 | 0 | 7.03 | 93.4
SERVENTE | 552.42 | 305.7 | 127.53 | 119.18
SOLDADOR | 35 |  |  | 35
VIDRACEIRO | 1.8 | 1.8
TOTAL: | 3828.87 | 1748.05 | 1134.48 | 946.33