## PLANILHA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LABORATÓRIOS DO BLOCO 2DJU
CAMPUS JARDIM UMUARAMA
ÁREA TOTAL (M2): 250,69 m2
| DATA:11/05/2015 |  |  | TAXAS: LS= 90,64 %
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Belo Horizonte/MG (MES: 02/2015)
Item | Comp | Cod. Cliente | Descricao | Unidade | Quantidade | Materiais | Mao de Obra | Pr. Unitario | Pr. Total
01. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO
01. 01. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01. 01. 01. | CZ9702 |  | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MES | 5 | 314.6 | 11817.7 | 12132.3 | 60661.5
01. 02. |  |  | CANTEIRO DE OBRA
01. 02. 01. | CB0009 | 73847/002 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INSTELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 5 | 688.08 | 0 | 688.08 | 3440.4
01. 02. 02. | CB0006 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 12 | 262.57 | 27.3 | 289.87 | 3478.44
01. 02. 03. | CZ9703 | 21602 | EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES (< 20 EMPREGADOS) (A>=200M2) AREAS EDIF.COBERTAS FECHADAS | M2 | 250.69 | 11.63 | 0 | 11.63 | 2915.52
01. 02. 04. | CZ9704 | 20200 | FERRAMENTAS | M2 | 250.69 | 1.59 | 0 | 1.59 | 398.59
01. 02. 05. |  |  | ANOTAÇÃO RESP TECNICA ART CREA | UN | 1 | 178.34 | 0 | 178.34 | 178.34
TOTAL ITEM: 01 | [8 empty] | 71072.79
02. |  |  | LABHIST - HISTOLOGIA
02. 01. |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
02. 01. 01. | CJ0490 |  | BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO TETRAPOLAR 125A | UN | 1 | 202.68 | 2.01 | 204.69 | 204.69
02. 01. 02. | CJ0491 |  | BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO TETRAPOLAR 250A | UN | 1 | 922.58 | 2.01 | 924.59 | 924.59
02. 01. 03. | CJ0492 |  | BARRAMENTO CORRENTE 80A PENTE TRIFASICO | UN | 4 | 78.88 | 2.01 | 80.89 | 323.56
02. 01. 04. | CZ9594 | C4562 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V | UN | 4 | 106.63 | 0 | 106.63 | 426.52
02. 01. 05. | CJ0033 | 72261 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12 | 5.6 | 6.04 | 11.64 | 139.68
02. 01. 06. | CZ9595 | ELE-DIS-062 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | UN | 18 | 35.71 | 0 | 35.71 | 642.78
02. 01. 07. | CZ9596 | ELE-DIS-063 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | UN | 18 | 35.71 | 0 | 35.71 | 642.78
02. 01. 08. | CZ9599 | IT25500400/ | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR DE 200A, 25KA, REFERENCIA XE225NC, TERASAKI OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 1 | 688.91 | 10.33 | 699.24 | 699.24
02. 01. 09. | CZ9600 | C4530 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | UN | 18 | 136.02 | 6.75 | 142.77 | 2569.86
02. 01. 10. | CJ0144 | 74130/007 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 648.97 | 8.05 | 657.02 | 657.02
02. 01. 11. | CZ9601 | 10255/ORSE | QDM-05 CAIXA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SOBREPOR,METÁLICO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ESPELHO INTERNO, PORTA E TRINCO PINT A PÓ P | UN | 1 | 3308.27 | 0 | 3308.27 | 3308.27
02. 01. 12. | CZ9603 | C3482 | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2 | UN | 126 | 0.17 | 1.12 | 1.29 | 162.54
02. 01. 13. | CZ9604 | C3483 | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2 | UN | 84 | 0.32 | 1.12 | 1.44 | 120.96
02. 01. 14. | CJ0390 | 83421 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 15 | 6.06 | 1.81 | 7.87 | 118.05
02. 01. 15. | CZ9607 |  | FITA ISOLANTE 19MM X 20M 33+ OU P44 | UN | 1 | 6.42 | 0.17 | 6.59 | 6.59
02. 01. 16. | CZ9608 | CAB-ANI-010 | ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS (# 16 MM2) - 500 UN | 500UN | 3 | 26.33 | 0 | 26.33 | 78.99
02. 02. |  |  | DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO
02. 02. 01. | CV0059 | 73896/001 | RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | M2 | 19.03 | 8.68 | 27.18 | 35.86 | 682.41
02. 02. 02. | CU0977 | 84123 | LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO | M2 | 19.03 | 0.96 | 3.04 | 4 | 76.12
02. 02. 03. | CV0110 | 85415 | REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE PIA DE COZINHA | UN | 6 | 1.45 | 5.02 | 6.47 | 38.82
02. 02. 04. | CZ9615 | DEM-LOU-005 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE) | UN | 6 | 30.03 | 0 | 30.03 | 180.18
02. 02. 05. | CF0003 | 72142 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 3 | 1.45 | 5.65 | 7.1 | 21.3
02. 02. 06. | CF0004 | 72143 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | UN | 3 | 6.95 | 27.34 | 34.29 | 102.87
02. 02. 07. | CR0001 | 72125 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | M2 | 163.2 | 1.88 | 3.84 | 5.72 | 933.5
02. 02. 08. | CV0116 | 85421 | REMOCAO DE VIDRO COMUM | M2 | 15.31 | 2.03 | 6.48 | 8.51 | 130.28
02. 02. 09. | CR0082 | 79516/001 | REMOCAO DE PINTURA A OLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 15.31 | 5.94 | 3.84 | 9.78 | 149.73
02. 02. 10. | CZ9705 | 04.014.0095-0 | LOCACAO DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO,EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EMLOCAIS AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS (VIDE ITEM 04.014.0110) | UN | 4 | 225 | 0 | 225 | 900
02. 03. |  |  | CONSTRUÇÃO DE BANCADAS
02. 03. 01. | CZ9620 | BAN-GRA-010 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | M2 | 24.28 | 237.72 | 0 | 237.72 | 5771.84
02. 03. 02. | CZ9621 | BAN-FUR-005 | FURAÇÃO E COLAGEM DE BOJO | UN | 6 | 31.85 | 0 | 31.85 | 191.1
02. 03. 03. | CZ9622 | C0986 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS | UN | 6 | 211.49 | 16.89 | 228.38 | 1370.28
02. 03. 04. | CZ9707 | BAN-ROD-010 | RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM, E = 2 CM | M | 40 | 26.98 | 0 | 26.98 | 1079.2
02. 03. 05. | CZ9706 | BAN-TES-005 | TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | M | 24 | 7.47 | 0 | 7.47 | 179.28
02. 04. |  |  | CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA
02. 04. 01. | CP0122 | 87509 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P | M2 | 14.02 | 37.43 | 48.03 | 85.46 | 1198.14
02. 04. 02. | CT0123 | 87866 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COMROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 28.04 | 6.63 | 0.83 | 7.46 | 209.17
02. 04. 03. | CT0200 | 87781 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE35 MM. AF_06/2014 | M2 | 28.04 | 18.74 | 20.15 | 38.89 | 1090.47
02. 05. |  |  | ESQUADRIAS
02. 05. 01. | CF0107 | 73838/001 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UN | 1.68 | 1556.36 | 2.97 | 1559.33 | 2619.67
02. 05. 02. | CF0101 | 72118 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 15.31 | 114.8 | 8.79 | 123.59 | 1892.16
02. 05. 03. | CF0017 | 73910/002 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 60X210CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | UN | 1 | 328.69 | 64.41 | 393.1 | 393.1
02. 05. 04. | CF0021 | 73910/006 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | UN | 1 | 344.49 | 66.85 | 411.34 | 411.34
02. 05. 05. | CF0022 | 73910/007 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | UN | 1 | 362.03 | 68.08 | 430.11 | 430.11
02. 05. 06. | CF0077 | 74068/002 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UN | 2 | 43.48 | 25.9 | 69.38 | 138.76
02. 05. 07. | CF0086 | 74070/003 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UN | 2 | 34.42 | 25.9 | 60.32 | 120.64
02. 06. |  |  | PINTURA
02. 06. 01. | CR0135 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 177.22 | 5.31 | 2.61 | 7.92 | 1403.58
02. 06. 02. | CR0028 | 6067 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M2 | 15.31 | 12.69 | 15.06 | 27.75 | 424.85
02. 06. 03. | CR0040 | 40905 | VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 5.04 | 7.7 | 6.76 | 14.46 | 72.87
02. 07. |  |  | MOBILÁRIOS
02. 07. 01. | CU1317 |  | ARMARIO EM MDF COR A DEFINIR MEDINDO 100X53X76 02 PORTAS 01 PRATELEIRA | UN | 2 | 755.25 | 139.73 | 894.98 | 1789.96
02. 07. 02. | CU1318 |  | ARMARIO EM MDF COR A DEFINIR MEDINDO 200X62X53 04 PORTAS 01 PRATELEIRA | UN | 1 | 1322.24 | 272.18 | 1594.42 | 1594.42
02. 07. 03. | CU1319 |  | ARMARIO EM MDF COR A DEFINIR MEDINDO 152X62X53 04 PORTAS 01 PRATELEIRA | UN | 1 | 1113.49 | 262.13 | 1375.62 | 1375.62
02. 07. 04. | CU1320 |  | ARMARIO EM MDF COR A DEFINIR MEDINDO 207X62X53 04 PORTAS 01 PRATELEIRA | UN | 1 | 1352.64 | 273.65 | 1626.29 | 1626.29
02. 07. 05. | CU1321 |  | ARMARIO EM MDF COR A DEFINIR MEDINDO 130X50X100 02 PORTAS 01 PRATELEIRA | UN | 2 | 1026.96 | 251.07 | 1278.03 | 2556.06
02. 07. 06. | CU1322 |  | ARMARIO EM MDF COR A DEFINIR MEDINDO 140X50X100 02 PORTAS 01 PRATELEIRA | UN | 2 | 1079.08 | 253.58 | 1332.66 | 2665.32
02. 08. |  |  | EQUIPAMENTOS
02. 08. 01. | CZ9637 | C3861 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 2 | 3272.25 | 0 | 3272.25 | 6544.5
02. 09. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
02. 09. 01. | CU0048 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 52.6 | 0.61 | 1.07 | 1.68 | 88.36
02. 09. 02. | CU0059 | 73948/008 | LIMPEZA VIDRO COMUM | M2 | 15.31 | 3.14 | 4.6 | 7.74 | 118.49
TOTAL ITEM: 02 | [8 empty] | 51596.91
03. |  |  | LAFIVE
03. 01. |  |  | MOBILIÁRIOS
03. 01. 01. | CU1327 |  | ARMARIO EM MDF COR A DEFINIR MEDINDO 490X40X100 10 PORTAS 02 PRATELEIRA 0 | UN | 1 | 3296.61 | 548.07 | 3844.68 | 3844.68
03. 01. 02. | CU1329 |  | BANCADA EM MDF COR A DEFINIR MEDINDO 128X50X85 | UN | 1 | 387.13 | 210.06 | 597.19 | 597.19
03. 01. 03. | CU1330 |  | GAVETEIRO EM MDF COR A DENIFIR MEDINDO 40X50X80 04 GAVETAS | UN | 1 | 762.65 | 241.15 | 1003.8 | 1003.8
03. 01. 04. | CU1332 |  | PRATELEIRA EM MDF COR A DENIFIR MEDINDO 100X30 | UN | 1 | 156.34 | 103.23 | 259.57 | 259.57
03. 01. 05. | CU1333 |  | ARMARIO EM MDF COR A DEFINIR MEDINDO 200X55X80 04 PORTAS 01 PRATELEIRA | UN | 2 | 2597.48 | 530.13 | 3127.61 | 6255.22
03. 02. |  |  | EQUIPAMENTOS
03. 02. 01. | CU1335 |  | CAPLEA PARA EXAUSTÃO DE GASES 15M³/MIN 220V | UN | 1 | 3537.11 | 0 | 3537.11 | 3537.11
03. 02. 02. | CU1336 |  | INSTALAÇÃO DE CAPELA | UN | 1 | 387.69 | 266.32 | 654.01 | 654.01
03. 02. 03. | CO0120 | 72882 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL | M3XKM | 238 | 0.92 | 0.12 | 1.04 | 247.52
03. 03. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
03. 03. 01. | CU0048 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 36.47 | 0.61 | 1.07 | 1.68 | 61.26
TOTAL ITEM: 03 | [8 empty] | 16460.36
04. |  |  | LAMOVI
04. 01. |  |  | BANCADA DE GRANITO
04. 01. 01. | CP0112 | 87495 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P | M2 | 3.84 | 24.18 | 26.28 | 50.46 | 193.76
04. 01. 02. | CH0151 | 74200/001 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | M | 5 | 9.17 | 4.06 | 13.23 | 66.15
04. 01. 03. | CT0261 | 87875 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 8 | 2.57 | 0.59 | 3.16 | 25.28
04. 01. 04. | CT0160 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 8 | 12.55 | 8.21 | 20.76 | 166.08
04. 01. 05. | CU0860 | 73541 | COLOCACAO BANCA MARMORE/GRANITO/ACO INOX EXCLUSIVE BANCA - P | M | 1.5 | 176.08 | 38.8 | 214.88 | 322.32
04. 01. 06. | CZ9707 | BAN-ROD-010 | RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM, E = 2 CM | M | 5 | 26.98 | 0 | 26.98 | 134.9
04. 01. 07. | CZ9706 | BAN-TES-005 | TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | M | 5 | 7.47 | 0 | 7.47 | 37.35
04. 02. |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
04. 02. 01. | CL1062 |  | PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 1/2 MEDIA 5M DE TUBO PVC | PT | 1 | 14.34 | 41.29 | 55.63 | 55.63
04. 02. 02. | CZ0020 |  | PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PT | 2 | 51.54 | 100.5 | 152.04 | 304.08
04. 03. |  |  | PINTURA
04. 03. 01. | CR0139 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 20 | 6.18 | 4.35 | 10.53 | 210.6
04. 03. 02. | CR0134 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 92.64 | 5.53 | 3.4 | 8.93 | 827.27
04. 03. 03. | CR0135 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 36.05 | 5.31 | 2.61 | 7.92 | 285.51
04. 04. |  |  | MOBILIARIO
04. 04. 01. | CU1374 |  | ARMARIO EM MDF COR A DEFINIR MEDINDO 250X40X80 06 PORTAS DE VIDRO 04 PRATELEIRA | UN | 1 | 2451.4 | 365.3 | 2816.7 | 2816.7
04. 04. 02. | CU1375 |  | BANCADA CENTRAL EM METALON TAMPA EM MDF 270X100X80 E BANCADA SUPERIOR EM METALON TAMPA EM MDF MEDINDO 250X60X100 | UN | 1 | 1536.03 | 1010.09 | 2546.12 | 2546.12
04. 05. |  |  | EQUIPAMENTOS
04. 05. 01. | CU1376 |  | CAPELA DE EXAUSTÃO DE 15M3/MIN | UN | 1 | 3376.99 | 0 | 3376.99 | 3376.99
04. 05. 02. | CU1336 |  | INSTALAÇÃO DE CAPELA | UN | 1 | 387.69 | 266.32 | 654.01 | 654.01
04. 05. 03. | CZ9697 | C3669 | LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA C/ CUBA FLEXÍVEL E CHUVEIRO P/ LABORATÓRIO | UN | 1 | 2340.95 | 1.68 | 2342.63 | 2342.63
04. 05. 04. | CZ9637 | C3861 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 1 | 3272.25 | 0 | 3272.25 | 3272.25
04. 05. 05. | CO0120 | 72882 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL | M3XKM | 240 | 0.92 | 0.12 | 1.04 | 249.6
TOTAL ITEM: 04 | [8 empty] | 17887.23
05. |  |  | LECI
05. 01. |  |  | CONSTRUÇÃO DE BANCADAS
05. 01. 01. | CP0112 | 87495 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P | M2 | 7.04 | 24.18 | 26.28 | 50.46 | 355.23
05. 01. 02. | CH0151 | 74200/001 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | M | 11 | 9.17 | 4.06 | 13.23 | 145.53
05. 01. 03. | CT0261 | 87875 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 15 | 2.57 | 0.59 | 3.16 | 47.4
05. 01. 04. | CT0160 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 15 | 12.55 | 8.21 | 20.76 | 311.4
05. 01. 05. | CU0860 | 73541 | COLOCACAO BANCA MARMORE/GRANITO/ACO INOX EXCLUSIVE BANCA - P | M | 6.36 | 176.08 | 38.8 | 214.88 | 1366.63
05. 01. 06. | CZ9706 | BAN-TES-005 | TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | M | 10.6 | 7.47 | 0 | 7.47 | 79.18
05. 01. 07. | CZ9707 | BAN-ROD-010 | RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM, E = 2 CM | M | 10.6 | 26.98 | 0 | 26.98 | 285.98
05. 02. |  |  | VEDAÇÃO/ESQUADRIA
05. 02. 01. | CP0069 | 73909/001 | DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EMMADEIRA DE LEI 3"X3" | M2 | 10.63 | 83.19 | 79.72 | 162.91 | 1731.73
05. 02. 02. | CF0101 | 72118 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 6.08 | 114.8 | 8.79 | 123.59 | 751.42
05. 02. 03. | CF0107 | 73838/001 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UN | 1 | 1556.36 | 2.97 | 1559.33 | 1559.33
05. 03. |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
05. 03. 01. | CL1062 |  | PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 1/2 MEDIA 5M DE TUBO PVC | PT | 3 | 14.34 | 41.29 | 55.63 | 166.89
05. 03. 02. | CZ0020 |  | PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PT | 3 | 51.54 | 100.5 | 152.04 | 456.12
05. 04. |  |  | PINTURA
05. 04. 01. | CR0139 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 25 | 6.18 | 4.35 | 10.53 | 263.25
05. 04. 02. | CR0134 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 77.14 | 5.53 | 3.4 | 8.93 | 688.86
05. 04. 03. | CR0135 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 35.69 | 5.31 | 2.61 | 7.92 | 282.66
05. 05. |  |  | MOBILIARIO
05. 05. 01. | CU1377 |  | ARMARIO EM MDF COR A DEFINIR AEREO MEDINDO 240X90X60 05 PORTAS | UN | 1 | 1842.23 | 322.86 | 2165.09 | 2165.09
05. 05. 02. | CU1378 |  | ARMARIO EM MDF COR A DEFINIR AEREO MEDINDO 280X90X60 06 PORTAS | UN | 1 | 1968.57 | 328.84 | 2297.41 | 2297.41
05. 06. |  |  | EQUIPAMENTOS
05. 06. 01. | CZ9637 | C3861 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 3 | 3272.25 | 0 | 3272.25 | 9816.75
05. 07. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
05. 07. 01. | CU0048 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 35.69 | 0.61 | 1.07 | 1.68 | 59.95
TOTAL ITEM: 05 | [8 empty] | 22830.81
06. |  |  | LORB
06. 01. |  |  | BANCADA COM PIA
06. 01. 01. | CL0653 | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 1 | 269.99 | 23.63 | 293.62 | 293.62
06. 01. 02. | CL0692 | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 219.51 | 12.46 | 231.97 | 231.97
06. 01. 03. | CL0672 | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 54.6 | 2.33 | 56.93 | 56.93
06. 01. 04. | CL1062 |  | PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 1/2 MEDIA 5M DE TUBO PVC | PT | 1 | 14.34 | 41.29 | 55.63 | 55.63
06. 01. 05. | CZ0020 |  | PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PT | 1 | 51.54 | 100.5 | 152.04 | 152.04
06. 01. 06. | CZ9707 | BAN-ROD-010 | RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM, E = 2 CM | M | 3 | 26.98 | 0 | 26.98 | 80.94
06. 01. 07. | CZ9706 | BAN-TES-005 | TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | M | 3 | 7.47 | 0 | 7.47 | 22.41
06. 02. |  |  | DIVISORIA
06. 02. 01. | CP0069 | 73909/001 | DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EMMADEIRA DE LEI 3"X3" | M2 | 2.63 | 83.19 | 79.72 | 162.91 | 428.45
06. 02. 02. | CF0171 | 84884 | FECHADURA CILINDRO CENTRAL TUBULAR, 70MM, COM MACANETA DE LATAO CROMADO PARA PORTA DIVISORIA | UN | 1 | 581.22 | 25.9 | 607.12 | 607.12
06. 02. 03. | CF0107 | 73838/001 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UN | 1 | 1556.36 | 2.97 | 1559.33 | 1559.33
06. 02. 04. | CF0102 | 72119 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 4.28 | 146.96 | 8.79 | 155.75 | 666.61
06. 03. |  |  | PINTURA
06. 03. 01. | CR0139 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 20 | 6.18 | 4.35 | 10.53 | 210.6
06. 03. 02. | CR0134 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 33.38 | 5.53 | 3.4 | 8.93 | 298.08
06. 03. 03. | CR0135 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 92.83 | 5.31 | 2.61 | 7.92 | 735.21
06. 04. |  |  | MOBILIARIO
06. 04. 01. | CU1379 |  | PRATELEIRAS EM MDF COR A DEFINIR MEDINDO 55X44 | UN | 3 | 311.43 | 157.34 | 468.77 | 1406.31
06. 04. 02. | CU1380 |  | ARMARIO EM MDF COR A DEFINIR MEDINDO 140X40X80 03 PORTAS | UN | 1 | 1160.16 | 285.79 | 1445.95 | 1445.95
06. 04. 03. | CU1381 |  | ARMARIO EM MDF AEREO COR A DEFINIR 100X40X100 01 PORTA | UN | 2 | 716.69 | 176.57 | 893.26 | 1786.52
06. 04. 04. | CU1382 |  | ARMARIO EM MDF COR A DEFINIR 300X40X80 06 PORTAS | UN | 1 | 1968.57 | 328.84 | 2297.41 | 2297.41
06. 04. 05. | CU1383 |  | ESCANINHO EM MDF COM CHAVE 60X248X60 COM 8 PORTAS | UN | 1 | 2418.44 | 442.44 | 2860.88 | 2860.88
06. 04. 06. | CU1384 |  | ARMARIO EM MDF COR A DEFINIR MEDINDO 160X80X40 03 PORTAS | UN | 1 | 993.86 | 282.2 | 1276.06 | 1276.06
06. 04. 07. | CU1385 |  | SUPORTE PARA CPU COM RODIZIO | UN | 7 | 197.31 | 86.89 | 284.2 | 1989.4
06. 04. 08. | CU1386 |  | BANCADA EM MDF COR A DEFINIR - DIVERSOS TAM | M² | 4.48 | 359 | 256.99 | 615.99 | 2759.63
06. 05. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
06. 05. 01. | CU0048 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 33.38 | 0.61 | 1.07 | 1.68 | 56.07
TOTAL ITEM: 06 | [8 empty] | 21277.17
07. |  |  | MUTAGEM
07. 01. |  |  | DEMOLIÇÃO
07. 01. 01. | CV0059 | 73896/001 | RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | M2 | 8.7 | 8.68 | 27.18 | 35.86 | 311.98
07. 01. 02. | CU0977 | 84123 | LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO | M2 | 8.7 | 0.96 | 3.04 | 4 | 34.8
07. 01. 03. | CV0110 | 85415 | REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE PIA DE COZINHA | UN | 2 | 1.45 | 5.02 | 6.47 | 12.94
07. 01. 04. | CV0025 | 72215 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | M3 | 1.92 | 7.23 | 19.2 | 26.43 | 50.74
07. 01. 05. | CV0031 | 72221 | RETIRADA DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE | M2 | 0.8 | 2.89 | 7.68 | 10.57 | 8.45
07. 01. 06. | CV0032 | 72222 | RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, SEM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO | M2 | 0.95 | 1.16 | 4.52 | 5.68 | 5.39
07. 01. 07. | CZ9705 | 04.014.0095-0 | LOCACAO DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO,EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EMLOCAIS AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS (VIDE ITEM 04.014.0110) | UN | 5 | 225 | 0 | 225 | 1125
07. 02. |  |  | BANCADAS
07. 02. 01. | CP0112 | 87495 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P | M2 | 6.5 | 24.18 | 26.28 | 50.46 | 327.99
07. 02. 02. | CH0151 | 74200/001 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | M | 9.5 | 9.17 | 4.06 | 13.23 | 125.68
07. 02. 03. | CT0261 | 87875 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 15 | 2.57 | 0.59 | 3.16 | 47.4
07. 02. 04. | CT0160 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 15 | 12.55 | 8.21 | 20.76 | 311.4
07. 02. 05. | CU0860 | 73541 | COLOCACAO BANCA MARMORE/GRANITO/ACO INOX EXCLUSIVE BANCA - P | M2 | 10.77 | 176.08 | 38.8 | 214.88 | 2314.25
07. 02. 06. | CZ9706 | BAN-TES-005 | TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | M | 15 | 7.47 | 0 | 7.47 | 112.05
07. 02. 07. | CZ9707 | BAN-ROD-010 | RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM, E = 2 CM | M | 15 | 26.98 | 0 | 26.98 | 404.7
07. 03. |  |  | VEDAÇÃO/PINTURA
07. 03. 01. | CZ9701 | C4496 | DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 7.1 | 78.42 | 0 | 78.42 | 556.78
07. 03. 02. | CF0107 | 73838/001 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UN | 1 | 1556.36 | 2.97 | 1559.33 | 1559.33
07. 03. 03. | CR0139 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 40 | 6.18 | 4.35 | 10.53 | 421.2
07. 03. 04. | CR0134 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 56.5 | 5.53 | 3.4 | 8.93 | 504.54
07. 03. 05. | CR0135 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 141.76 | 5.31 | 2.61 | 7.92 | 1122.73
07. 03. 06. | CR0028 | 6067 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M2 | 54.28 | 12.69 | 15.06 | 27.75 | 1506.27
07. 04. |  |  | MOBILIÁRIOS
07. 04. 01. | CU1387 |  | ARMARIO EM MDF COR A DEFINIR BANCADA C/ PRAT MODULO 4 PORTAS 1,35X0,6X0,8M | UN | 1 | 1356.7 | 298.95 | 1655.65 | 1655.65
07. 04. 02. | CU1388 |  | ARMARIO MDF COR A DEFINIR 4 PTS E 9 GAVETA 3,44X0,6X0,8M | UN | 1 | 2962.56 | 761.72 | 3724.28 | 3724.28
07. 05. |  |  | EQUIPAMENTO
07. 05. 01. | CU1376 |  | CAPELA DE EXAUSTÃO DE 15M3/MIN | UN | 1 | 3376.99 | 0 | 3376.99 | 3376.99
07. 05. 02. | CU1336 |  | INSTALAÇÃO DE CAPELA | UN | 1 | 387.69 | 266.32 | 654.01 | 654.01
07. 05. 03. | CO0120 | 72882 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL | M3XKM | 238 | 0.92 | 0.12 | 1.04 | 247.52
07. 06. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
07. 06. 01. | CU0048 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 56.5 | 0.61 | 1.07 | 1.68 | 94.92
TOTAL ITEM: 07 | [8 empty] | 20616.99
TOTAL DA PLANILHA: | [8 empty] | 221742.26
BDI (25,42%) | [8 empty] | 47535.1243
BDI EQUIPAMENTOS (14,21%) | [8 empty] | 4934.7926
TOTAL DA PLANILHA COM BDI: | [8 empty] | 269277.3843
PREÇO/M²: | [8 empty] | 1074.1449

## BDI EQUIP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
CAMPUS JARDIM UMUARAMA
OBJETO: REFORMA DOS LABORATÓRIOS BLOCO 2DJU
ÁREA TOTAL (M2):250,69 m2
COMPOSIÇÃO DO BDI EQUIPAMENTOS
Fórmula para Integração do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas): Conforme Acordão 2.369/2011 e revisão 2622-37/13( TC 036.076/2011-2)
Itens Componentes do BDI:
| 1. | Administração Central da Contratada (AC%) ...................................................... |  |  | 3.45%
| 2. | Encargos Financeiros (EF%) ..................................................................................... |  |  | 0.85%
[6 empty] | Garantia | 0% | 0.42% | 0.21%
| 3. | Taxa de Risco, Seguros e Garantia (RG%) ........................................................................... |  |  | 1.06% | Risco | 0% | 2.05% | 0.97%
| 3.1 |  | Taxa de Risco ............................................................................................................................... | 0.85% |  | Despesas Financeiras | 0% | 1.2% | 0.59%
| 3.2 |  | Seguros e Garantias .................................................................................................... | 0.48% |  | Adm Central | 0.11% | 8.03% | 4.07%
[6 empty] | Lucro | 3.83% | 9.96% | 6.9%
| 4. | Lucro (L%) .......................................................................................................... |  |  | 5.11% | Tributos | 6.03% | 9.03% | 7.65%
[6 empty] | Cofins | 3% | 3% | 3%
| 5. | Impostos e Tributos (IT%) ............................................................................................ |  |  | 3% | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65%
|  |  | PIS ................................................................................................................... | 0% |  | ISS | 2% | 5% | 3.62%
|  |  | Seguridade Social (COFINS) ............................................................................................. | 0% |  | CPMF | 0.38% | 0.38% | 0.38%
|  |  | CPMF ........................................................................................................... |  |  | BDI - Faixa referencial | 16.36% | 28.87% | 22.61%
Percentuais Variáveis
|  |  | CSLL ............................................................................................................. | 0%
|  |  | IRPJ ............................................................................................................. | 0%
|  |  | ISSQN ........................................................................................................... | 3% | ³
|  |  | Outros (especificar) ................................................................................................ | 0%
| 6. | BDI sobre o Custo Total Direto da Obra ............................................................................................ |  |  | 14.21%
Note on A1: FR22209: =(((1+SELIC)^(1/365)^Período)-1)
Note on G30: FR22209: Valor retirado do site da Receita Federal do Brasil.
Note on G31: FR22209: Valor retirado do site da Receita Federal do Brasil.
Note on G32: FR22209: Código tributário municipal. Considerar 50% do valor da taxa (desconto obtido para prestação de serviços que envolvam compra de material)

## BDI SERV
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
CAMPUS JARDIM UMUARAMA
OBJETO: REFORMA DOS LABORATÓRIOS BLOCO 2DJU
ÁREA TOTAL (M2):250,69 m2
COMPOSIÇÃO DO BDI
Fórmula para Integração do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas): Conforme Acordão 2.369/2011 e revisão 2622-37/13( TC 036.076/2011-2)
Itens Componentes do BDI:
| 1. | Administração Central da Contratada (AC%) ...................................................... |  |  | 4.48%
| 2. | Encargos Financeiros (EF%) ..................................................................................... |  |  | 1.41%
| 3. | Taxa de Risco, Seguros e Garantia (RG%) ........................................................................... |  |  | 2.47%
| 3.1 |  | Taxa de Risco ............................................................................................................................... | 1.5%
| 3.2 |  | Seguros e Garantias .................................................................................................... | 0.97%
| 4. | Lucro (L%) .......................................................................................................... |  |  | 7.9%
| 5. | Impostos e Tributos (IT%) ............................................................................................ |  |  | 6.65%
|  |  | PIS ................................................................................................................... | 0.65%
|  |  | Seguridade Social (COFINS) ............................................................................................. | 3%
Percentuais Variáveis
|  |  | CSLL ............................................................................................................. | 0%
|  |  | IRPJ ............................................................................................................. | 0%
|  |  | ISSQN ........................................................................................................... | 3% | ³
|  |  | Outros (especificar) ................................................................................................ | 0%
| 6. | BDI sobre o Custo Total Direto da Obra ............................................................................................ |  |  | 25.42%
Note on A1: FR22209: =(((1+SELIC)^(1/365)^Período)-1)

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
CAMPUS JARDIM UMUARAMA
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
OBJETO: REFORMA DOS LABORATÓRIOS BLOCO 2DJU
ÁREA TOTAL (M2):250,69 m2
Item: 01. 01. 01. | CZ9702
Serviço: EQUIPE ADMINISTRATIVA
Unid: MES
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IH9007 - ALMOXARIFE | H | 220 | 13.95 | 3069
IH9008 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | H | 50 | 73.09 | 3654.5
IH9009 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | H | 120 | 21.79 | 2614.8
Total |  |  |  | 9338.3
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1239 - VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 220 | 12.7 | 2794
Total |  |  |  | 2794
Preço de Custo |  |  |  | 12132.3
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 12132.3
Item: 01. 02. 01. | CB0009
Serviço: ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INSTELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA
Unid: MES
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IE0151 - CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (LOCACAO) | MES | 1 | 650 | 650
Total |  |  |  | 650
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IM1111 - CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES, 5'' - AGUA FRIA - PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2' | UN | 0.4 | 3.87 | 1.548
IM3184 - LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM | UN | 0.1 | 60.73 | 6.073
IM3552 - MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS | UN | 0.1 | 211.54 | 21.154
IM6655 - BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA | UN | 0.1 | 93.05 | 9.305
Total |  |  |  | 38.08
Preço de Custo |  |  |  | 688.08
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 688.08
Item: 01. 02. 02. | CB0006
Serviço: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CH0073 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEMLANCAMENTO | M3 | 0.01 | 229.2702 | 2.2927
CU1180 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.3754 | 14.3754
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 10.5754 | 21.1508
IM3780 - PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) | M | 1 | 4.65 | 4.65
IM3834 - PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 4 | 4.16 | 16.64
IM4003 - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 230 | 230
IM4250 - PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 | KG | 0.11 | 6.95 | 0.7645
Total |  |  |  | 289.8734
Preço de Custo |  |  |  | 289.8734
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 289.8734
Item: 01. 02. 03. | CZ9703
Serviço: EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES (< 20 EMPREGADOS) (A>=200M2) AREAS EDIF.COBERTAS FECHADAS
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IM9294 - E.P.I/P.P.R.A (COMP. AUXILIAR) | m2 | 1 | 11.63 | 11.63
Total |  |  |  | 11.63
Preço de Custo |  |  |  | 11.63
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 11.63
Item: 01. 02. 04. | CZ9704
Serviço: FERRAMENTAS
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IM9015 - FERRAMENTAS ( COMPOSIÇÃO AUXILIAR ) | m2 | 1 | 1.59 | 1.59
Total |  |  |  | 1.59
Preço de Custo |  |  |  | 1.59
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 1.59
Item: 02. 01. 01. | CJ0490
Serviço: BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO TETRAPOLAR 125A
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1165 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 11.7135 | 1.1714
CU1182 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 14.8035 | 1.4804
IM7391 - BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO TETRAPOLAR 125A | UN | 1 | 202.1 | 202.1
Total |  |  |  | 204.7518
Preço de Custo |  |  |  | 204.7518
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 204.7518
Item: 02. 01. 02. | CJ0491
Serviço: BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO TETRAPOLAR 250A
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1165 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 11.7135 | 1.1714
CU1182 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 14.8035 | 1.4804
IM7392 - BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO TETRAPOLAR 250A | UN | 1 | 922 | 922
Total |  |  |  | 924.6518
Preço de Custo |  |  |  | 924.6518
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 924.6518
Item: 02. 01. 03. | CJ0492
Serviço: BARRAMENTO CORRENTE 80A PENTE TRIFASICO
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1165 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 11.7135 | 1.1714
CU1182 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 14.8035 | 1.4804
IM7393 - BARRAMENTO CORRENTE 80A PENTE TRIFASICO | UN | 1 | 78.3 | 78.3
Total |  |  |  | 80.9518
Preço de Custo |  |  |  | 80.9518
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 80.9518
Item: 02. 01. 04. | CZ9594
Serviço: DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IM9272 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 | UN | 1 | 106.63 | 106.63
Total |  |  |  | 106.63
Preço de Custo |  |  |  | 106.63
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 106.63
Item: 02. 01. 05. | CJ0033
Serviço: TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1165 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 11.7135 | 3.5141
CU1182 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 14.8035 | 4.4411
IM5530 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO 25 A 35MM2 C/ 1 FURO DE FIXACAO | UN | 1 | 3.87 | 3.87
Total |  |  |  | 11.8252
Preço de Custo |  |  |  | 11.8252
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 11.8252
Item: 02. 01. 06. | CZ9595
Serviço: DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IS9010 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | UN | 1 | 35.71 | 35.71
Total |  |  |  | 35.71
Preço de Custo |  |  |  | 35.71
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 35.71
Item: 02. 01. 07. | CZ9596
Serviço: DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IS9011 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | UN | 1 | 35.71 | 35.71
Total |  |  |  | 35.71
Preço de Custo |  |  |  | 35.71
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 35.71
Item: 02. 01. 08. | CZ9599
Serviço: DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR DE 200A, 25KA, REFERENCIA XE225NC, TERASAKI OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IH9124 - ELETRICISTA - INSTALACAO ELETRICA PREDIAL E INDUSTRIAL COMUM | H | 0.4 | 14.81 | 5.924
IH9125 - SERVENTE | H | 0.4 | 11.03 | 4.412
Total |  |  |  | 10.336
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IM9496 - DISJUNTOR TRIFASICO, DE 200A, 25KA/220V, XE225NC, TERASAKI OU SIMILAR | UN | 1 | 688.6 | 688.6
IR9006 - 3% INCIDENTE SOBRE MAO DE OBRA DIRETA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA COBRIR DESPESAS DE EPI E FERRAMENTAS | % | 3 | 0 | 0.31
Total |  |  |  | 688.91
Preço de Custo |  |  |  | 699.246
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 699.246
Item: 02. 01. 09. | CZ9600
Serviço: DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IH9017 - ELETRICISTA | H | 0.6 | 6.49 | 3.894
IH9019 - AJUDANTE | H | 0.6 | 4.77 | 2.862
Total |  |  |  | 6.756
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IM9060 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | UN | 1 | 136.02 | 136.02
Total |  |  |  | 136.02
Preço de Custo |  |  |  | 142.776
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 142.776
Item: 02. 01. 10. | CJ0144
Serviço: DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1165 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 11.7135 | 4.6854
CU1182 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 14.8035 | 5.9214
IM1951 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD | UN | 1 | 646.65 | 646.65
Total |  |  |  | 657.2568
Preço de Custo |  |  |  | 657.2568
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 657.2568
Item: 02. 01. 11. | CZ9601
Serviço: QDM-05 CAIXA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SOBREPOR,METÁLICO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ESPELHO INTERNO, PORTA E TRINCO PINT A PÓ P
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IM9497 - QDM-05 CAIXA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SOBREPOR,METÁLICO, TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ESPELHO INTERNO | UN | 1 | 3308.27 | 3308.27
Total |  |  |  | 3308.27
Preço de Custo |  |  |  | 3308.27
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 3308.27
Item: 02. 01. 12. | CZ9603
Serviço: TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IH9016 - AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.1 | 4.77 | 0.477
IH9017 - ELETRICISTA | H | 0.1 | 6.49 | 0.649
Total |  |  |  | 1.126
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IM9232 - TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50mm2 A 2,50mm2 | UN | 1 | 0.17 | 0.17
Total |  |  |  | 0.17
Preço de Custo |  |  |  | 1.296
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 1.296
Item: 02. 01. 13. | CZ9604
Serviço: TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IH9016 - AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.1 | 4.77 | 0.477
IH9017 - ELETRICISTA | H | 0.1 | 6.49 | 0.649
Total |  |  |  | 1.126
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IM9233 - CENTRAL DE TELEFONIA C/ 50 RAMAIS E 10LINHAS TRONCO (FORN./MONTAGEM) | UN | 1 | 0.32 | 0.32
Total |  |  |  | 0.32
Preço de Custo |  |  |  | 1.446
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 1.446
Item: 02. 01. 14. | CJ0390
Serviço: CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Unid: M
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1165 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 11.7135 | 1.0542
CU1182 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 14.8035 | 1.3323
IM0613 - CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 16MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | M | 1 | 5.54 | 5.54
Total |  |  |  | 7.9265
Preço de Custo |  |  |  | 7.9265
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 7.9265
Item: 02. 01. 15. | CZ9607
Serviço: FITA ISOLANTE 19MM X 20M 33+ OU P44
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CZ9080 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 11.7302 | 0.2346
IM2431 - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 10M | UN | 2 | 3.18 | 6.36
Total |  |  |  | 6.5946
Preço de Custo |  |  |  | 6.5946
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 6.5946
Item: 02. 01. 16. | CZ9608
Serviço: ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS (# 16 MM2) - 500 UN
Unid: 500UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IS9025 - ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS (# 16 MM2) - 500 UN | PÇ | 1 | 26.33 | 26.33
Total |  |  |  | 26.33
Preço de Custo |  |  |  | 26.33
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 26.33
Item: 02. 02. 01. | CV0059
Serviço: RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1174 - AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 13.8235 | 20.7353
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 10.5754 | 15.8631
Total |  |  |  | 36.5984
Preço de Custo |  |  |  | 36.5984
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 36.5984
Item: 02. 02. 02. | CU0977
Serviço: LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1223 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.159 | 14.3754 | 2.2857
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.159 | 10.5754 | 1.6815
IM3195 - LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0.0414 | 0.88 | 0.0364
Total |  |  |  | 4.0036
Preço de Custo |  |  |  | 4.0036
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 4.0036
Item: 02. 02. 03. | CV0110
Serviço: REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE PIA DE COZINHA
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1166 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 12.1135 | 3.0284
CU1185 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 14.8035 | 3.7009
Total |  |  |  | 6.7293
Preço de Custo |  |  |  | 6.7293
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 6.7293
Item: 02. 02. 04. | CZ9615
Serviço: REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE)
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IS9052 - REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE) | UN | 1 | 30.03 | 30.03
Total |  |  |  | 30.03
Preço de Custo |  |  |  | 30.03
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 30.03
Item: 02. 02. 05. | CF0003
Serviço: RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1179 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 14.6435 | 7.3218
Total |  |  |  | 7.3218
Preço de Custo |  |  |  | 7.3218
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 7.3218
Item: 02. 02. 06. | CF0004
Serviço: RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1179 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 14.6435 | 17.5722
CU1223 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 14.3754 | 17.2505
Total |  |  |  | 34.8227
Preço de Custo |  |  |  | 34.8227
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 34.8227
Item: 02. 02. 07. | CR0001
Serviço: REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 10.5754 | 5.2877
IM3195 - LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0.5 | 0.88 | 0.44
Total |  |  |  | 5.7277
Preço de Custo |  |  |  | 5.7277
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 5.7277
Item: 02. 02. 08. | CV0116
Serviço: REMOCAO DE VIDRO COMUM
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1238 - VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 13.3135 | 6.6568
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 10.5754 | 2.1151
Total |  |  |  | 8.7719
Preço de Custo |  |  |  | 8.7719
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 8.7719
Item: 02. 02. 09. | CR0082
Serviço: REMOCAO DE PINTURA A OLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 10.5754 | 5.2877
IM3194 - LIXA P/ FERRO | UN | 0.5 | 3.68 | 1.84
IM4727 - REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ | L | 0.1 | 26.62 | 2.662
Total |  |  |  | 9.7897
Preço de Custo |  |  |  | 9.7897
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 9.7897
Item: 02. 02. 10. | CZ9705
Serviço: LOCACAO DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO,EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EMLOCAIS AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS (VIDE ITEM 04.014.0110)
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IN9015 - ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/RETIRADA ENTULHO OBRA,INCLUSIVE CARREGAM.,TRANSP.E DESCARREGAMENTO | UN | 1 | 225 | 225
Total |  |  |  | 225
Preço de Custo |  |  |  | 225
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 225
Item: 02. 03. 01. | CZ9620
Serviço: BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IS9070 - BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | M2 | 1 | 237.72 | 237.72
Total |  |  |  | 237.72
Preço de Custo |  |  |  | 237.72
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 237.72
Item: 02. 03. 02. | CZ9621
Serviço: FURAÇÃO E COLAGEM DE BOJO
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IS9027 - FURAÇÃO E COLAGEM DE BOJO | UN | 1 | 31.85 | 31.85
Total |  |  |  | 31.85
Preço de Custo |  |  |  | 31.85
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 31.85
Item: 02. 03. 03. | CZ9622
Serviço: CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IH9012 - AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 1.5 | 4.77 | 7.155
IH9013 - ENCANADOR | H | 1.5 | 6.49 | 9.735
Total |  |  |  | 16.89
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IM9036 - FITA DE VEDAÇÃO | M | 0.84 | 0.38 | 0.3192
IM9071 - ENGATE CROMADO | UN | 1 | 21.8 | 21.8
IM9073 - SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1 X1 1/2 | UN | 1 | 79.9 | 79.9
IM9502 - CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR | UN | 1 | 56.93 | 56.93
IM9503 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2' | UN | 1 | 39.5 | 39.5
IM9504 - VÁLVULA DE METAL 1 | UN | 1 | 13.05 | 13.05
Total |  |  |  | 211.4992
Preço de Custo |  |  |  | 228.3892
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 228.3892
Item: 02. 03. 04. | CZ9707
Serviço: RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM, E = 2 CM
Unid: M
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IS9034 - RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM, E = 2 CM | M | 1 | 26.98 | 26.98
Total |  |  |  | 26.98
Preço de Custo |  |  |  | 26.98
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 26.98
Item: 02. 03. 05. | CZ9706
Serviço: TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA
Unid: M
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IS9038 - TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | M | 1 | 7.47 | 7.47
Total |  |  |  | 7.47
Preço de Custo |  |  |  | 7.47
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 7.47
Item: 02. 04. 01. | CP0122
Serviço: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1024 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 0.0135 | 347.2131 | 4.6874
CU1223 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.1 | 14.3754 | 44.5637
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.55 | 10.5754 | 16.3919
IM5568 - BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM | UN | 55.85 | 0.32 | 17.872
IM7126 - TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 12 CM E COMPRIMENTO 50 CM | M | 0.805 | 1.89 | 1.5215
IM7351 - PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.0193 | 38.21 | 0.7375
Total |  |  |  | 85.774
Preço de Custo |  |  |  | 85.774
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 85.774
Item: 02. 04. 02. | CT0123
Serviço: CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COMROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1017 - ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/ | M3 | 0.00149 | 3728.5633 | 5.5556
CU1223 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.051 | 14.3754 | 0.7331
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0051 | 10.5754 | 0.0539
Total |  |  |  | 6.3426
Preço de Custo |  |  |  | 6.3426
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 6.3426
Item: 02. 04. 03. | CT0200
Serviço: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE35 MM. AF_06/2014
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1071 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 0.0421 | 409.3121 | 17.232
CU1223 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.86 | 14.3754 | 12.3628
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.86 | 10.5754 | 9.0948
IM7289 - TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | 0.1388 | 9.25 | 1.2839
Total |  |  |  | 39.9735
Preço de Custo |  |  |  | 39.9735
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 39.9735
Item: 02. 05. 01. | CF0107
Serviço: PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1238 - VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 13.3135 | 3.9941
IM2939 - JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | CJ | 1 | 303.88 | 303.88
IM3557 - MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM | UN | 1 | 906.8 | 906.8
IM4267 - PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO P/ PORTA/JAN CORRER - 3 X 9CM | UN | 1 | 7.56 | 7.56
IM6709 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 1.89 | 178.44 | 337.2516
Total |  |  |  | 1559.4857
Preço de Custo |  |  |  | 1559.4857
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 1559.4857
Item: 02. 05. 02. | CF0101
Serviço: VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1238 - VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 13.3135 | 6.6568
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 10.5754 | 5.2877
IM3517 - MASSA PARA VIDRO | KG | 1.5 | 4.41 | 6.615
IM6710 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 1 | 105.29 | 105.29
Total |  |  |  | 123.8495
Preço de Custo |  |  |  | 123.8495
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 123.8495
Item: 02. 05. 03. | CF0017
Serviço: PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 60X210CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1179 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.98 | 14.6435 | 28.9941
CU1223 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.344 | 14.3754 | 19.3205
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.324 | 10.5754 | 35.1526
CU1246 - ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0.0096 | 388.9666 | 3.7341
IM0129 - ADUELA (GUARNICAO, BATENTE OU CAIXAO) DE PORTA, EM MADEIRA DE 1A. QUALIDADE, SEM ALIZARES, DE *13 X 3* CM | JG | 1 | 81.9 | 81.9
IM0178 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR | M | 9.6 | 5.99 | 57.504
IM1986 - DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 Â½", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 3 | 21.34 | 64.02
IM3680 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM | UN | 6 | 0.32 | 1.92
IM3813 - PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE | UN | 6 | 0.99 | 5.94
IM4141 - PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA ENCABECADA, FOLHA LISA PARA VERNIZ, *60 X 210 X 3,5* CM | UN | 1 | 90.45 | 90.45
IM4242 - PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 0.576 | 8.67 | 4.9939
Total |  |  |  | 393.9292
Preço de Custo |  |  |  | 393.9292
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 393.9292
Item: 02. 05. 04. | CF0021
Serviço: PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1179 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.05 | 14.6435 | 30.0192
CU1223 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4 | 14.3754 | 20.1256
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.45 | 10.5754 | 36.4851
CU1246 - ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0.01 | 388.9666 | 3.8897
IM0129 - ADUELA (GUARNICAO, BATENTE OU CAIXAO) DE PORTA, EM MADEIRA DE 1A. QUALIDADE, SEM ALIZARES, DE *13 X 3* CM | JG | 1 | 81.9 | 81.9
IM0178 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR | M | 10 | 5.99 | 59.9
IM1986 - DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 Â½", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 3 | 21.34 | 64.02
IM3680 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM | UN | 6 | 0.32 | 1.92
IM3813 - PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE | UN | 6 | 0.99 | 5.94
IM4143 - PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ 80 X 210 X 3,5CM | UN | 1 | 102.8 | 102.8
IM4242 - PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 0.6 | 8.67 | 5.202
Total |  |  |  | 412.2016
Preço de Custo |  |  |  | 412.2016
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 412.2016
Item: 02. 05. 05. | CF0022
Serviço: PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1179 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.085 | 14.6435 | 30.5317
CU1223 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.428 | 14.3754 | 20.5281
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.513 | 10.5754 | 37.1514
CU1246 - ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0.0102 | 388.9666 | 3.9675
IM0129 - ADUELA (GUARNICAO, BATENTE OU CAIXAO) DE PORTA, EM MADEIRA DE 1A. QUALIDADE, SEM ALIZARES, DE *13 X 3* CM | JG | 1 | 81.9 | 81.9
IM0178 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR | M | 10.2 | 5.99 | 61.098
IM1986 - DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 Â½", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 3 | 21.34 | 64.02
IM3680 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM | UN | 6 | 0.32 | 1.92
IM3813 - PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE | UN | 6 | 0.99 | 5.94
IM4144 - PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA ENCABECADA, FOLHA LISA PARA VERNIZ, *90 X 210 X 3,5* CM | UN | 1 | 118.62 | 118.62
IM4242 - PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 0.612 | 8.67 | 5.306
Total |  |  |  | 430.9827
Preço de Custo |  |  |  | 430.9827
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 430.9827
Item: 02. 05. 06. | CF0077
Serviço: FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1158 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3 | 12.1135 | 15.7476
CU1179 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3 | 14.6435 | 19.0366
IM2336 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MACANETA E ESPELHO EM METAL CROMADO | CJ | 1 | 35.95 | 35.95
Total |  |  |  | 70.7342
Preço de Custo |  |  |  | 70.7342
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 70.7342
Item: 02. 05. 07. | CF0086
Serviço: FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1158 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3 | 12.1135 | 15.7476
CU1179 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3 | 14.6435 | 19.0366
IM2348 - FECHADURA EMBUTIR TP GORGES (CHAVE GRANDE) P/PORTA INTERNA, COMPLETA - LINHA POPULAR | CJ | 1 | 26.89 | 26.89
Total |  |  |  | 61.6742
Preço de Custo |  |  |  | 61.6742
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 61.6742
Item: 02. 06. 01. | CR0135
Serviço: APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1224 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.187 | 14.8035 | 2.7683
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.069 | 10.5754 | 0.7297
IM5625 - TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.33 | 13.85 | 4.5705
Total |  |  |  | 8.0685
Preço de Custo |  |  |  | 8.0685
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 8.0685
Item: 02. 06. 02. | CR0028
Serviço: PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1224 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 14.8035 | 11.8428
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 10.5754 | 8.4603
IM2589 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV | GL | 0.0333 | 87.39 | 2.9101
IM3194 - LIXA P/ FERRO | UN | 0.3 | 3.68 | 1.104
IM4839 - SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.03 | 9.9 | 0.297
IM5618 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO | GL | 0.04 | 93.67 | 3.7468
Total |  |  |  | 28.361
Preço de Custo |  |  |  | 28.361
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 28.361
Item: 02. 06. 03. | CR0040
Serviço: VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1224 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 14.8035 | 5.9214
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 10.5754 | 3.1726
IM3195 - LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 1 | 0.88 | 0.88
IM4839 - SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.0468 | 9.9 | 0.4633
IM6677 - VERNIZ COPAL | L | 0.27 | 16.03 | 4.3281
Total |  |  |  | 14.7654
Preço de Custo |  |  |  | 14.7654
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 14.7654
Item: 02. 07. 01. | CU1317
Serviço: ARMARIO EM MDF COR A DEFINIR MEDINDO 100X53X76 02 PORTAS 01 PRATELEIRA
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CF0124 - LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA | M2 | 7.84 | 35.0397 | 274.7112
CF0180 - PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER, COM FURO PARA CHAVE, 4X10CM | UN | 2 | 16.5372 | 33.0744
CU1158 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 12.1135 | 60.5675
CU1179 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 14.6435 | 73.2175
IM1025 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 15 MM | M2 | 3.92 | 26.24 | 102.8608
IM1135 - COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 1 | 28.57 | 28.57
IM1986 - DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 Â½", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 4 | 21.34 | 85.36
IM4242 - PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 1 | 8.67 | 8.67
Total |  |  |  | 667.0314
Preço de Custo |  |  |  | 667.0314
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 667.0314
Item: 02. 07. 02. | CU1318
Serviço: ARMARIO EM MDF COR A DEFINIR MEDINDO 200X62X53 04 PORTAS 01 PRATELEIRA
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CF0124 - LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA | M2 | 13.65 | 35.0397 | 478.2919
CF0180 - PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER, COM FURO PARA CHAVE, 4X10CM | UN | 4 | 16.5372 | 66.1488
CU1158 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 12.1135 | 121.135
CU1179 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 14.6435 | 146.435
IM1025 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 15 MM | M2 | 6.83 | 26.24 | 179.2192
IM1135 - COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 1 | 28.57 | 28.57
IM1986 - DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 Â½", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 8 | 21.34 | 170.72
IM4242 - PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 1 | 8.67 | 8.67
Total |  |  |  | 1199.1899
Preço de Custo |  |  |  | 1199.1899
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 1199.1899
Item: 02. 07. 03. | CU1319
Serviço: ARMARIO EM MDF COR A DEFINIR MEDINDO 152X62X53 04 PORTAS 01 PRATELEIRA
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CF0124 - LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA | M2 | 10.85 | 35.0397 | 380.1807
CF0180 - PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER, COM FURO PARA CHAVE, 4X10CM | UN | 4 | 16.5372 | 66.1488
CU1158 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 12.1135 | 121.135
CU1179 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 14.6435 | 146.435
IM1025 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 15 MM | M2 | 5.42 | 26.24 | 142.2208
IM1135 - COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 1 | 28.57 | 28.57
IM1986 - DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 Â½", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 8 | 21.34 | 170.72
IM4242 - PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 1 | 8.67 | 8.67
Total |  |  |  | 1064.0803
Preço de Custo |  |  |  | 1064.0803
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 1064.0803
Item: 02. 07. 04. | CU1320
Serviço: ARMARIO EM MDF COR A DEFINIR MEDINDO 207X62X53 04 PORTAS 01 PRATELEIRA
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CF0124 - LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA | M2 | 14.06 | 35.0397 | 492.6582
CF0180 - PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER, COM FURO PARA CHAVE, 4X10CM | UN | 4 | 16.5372 | 66.1488
CU1158 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 12.1135 | 121.135
CU1179 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 14.6435 | 146.435
IM1025 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 15 MM | M2 | 7.03 | 26.24 | 184.4672
IM1135 - COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 1 | 28.57 | 28.57
IM1986 - DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 Â½", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 8 | 21.34 | 170.72
IM4242 - PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 1 | 8.67 | 8.67
Total |  |  |  | 1218.8042
Preço de Custo |  |  |  | 1218.8042
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 1218.8042
Item: 02. 07. 05. | CU1321
Serviço: ARMARIO EM MDF COR A DEFINIR MEDINDO 130X50X100 02 PORTAS 01 PRATELEIRA
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CF0124 - LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA | M2 | 11.1 | 35.0397 | 388.9407
CF0180 - PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER, COM FURO PARA CHAVE, 4X10CM | UN | 2 | 16.5372 | 33.0744
CU1158 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 12.1135 | 121.135
CU1179 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 14.6435 | 146.435
IM1025 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 15 MM | M2 | 5.55 | 26.24 | 145.632
IM1135 - COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 1 | 28.57 | 28.57
IM1986 - DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 Â½", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 4 | 21.34 | 85.36
IM4242 - PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 1 | 8.67 | 8.67
Total |  |  |  | 957.8171
Preço de Custo |  |  |  | 957.8171
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 957.8171
Item: 02. 07. 06. | CU1322
Serviço: ARMARIO EM MDF COR A DEFINIR MEDINDO 140X50X100 02 PORTAS 01 PRATELEIRA
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CF0124 - LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA | M2 | 11.8 | 35.0397 | 413.4685
CF0180 - PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER, COM FURO PARA CHAVE, 4X10CM | UN | 2 | 16.5372 | 33.0744
CU1158 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 12.1135 | 121.135
CU1179 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 14.6435 | 146.435
IM1025 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 15 MM | M2 | 5.9 | 26.24 | 154.816
IM1135 - COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 1 | 28.57 | 28.57
IM1986 - DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 Â½", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 4 | 21.34 | 85.36
IM4242 - PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 1 | 8.67 | 8.67
Total |  |  |  | 991.5289
Preço de Custo |  |  |  | 991.5289
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 991.5289
Item: 02. 08. 01. | CZ9637
Serviço: SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IM9330 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,50 TR | UN | 1 | 3272.25 | 3272.25
Total |  |  |  | 3272.25
Preço de Custo |  |  |  | 3272.25
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 3272.25
Item: 02. 09. 01. | CU0048
Serviço: LIMPEZA FINAL DA OBRA
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14 | 10.5754 | 1.4806
IM0019 - ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) | L | 0.05 | 4 | 0.2
Total |  |  |  | 1.6806
Preço de Custo |  |  |  | 1.6806
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 1.6806
Item: 02. 09. 02. | CU0059
Serviço: LIMPEZA VIDRO COMUM
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 10.5754 | 6.3452
IM2163 - ESTOPA | KG | 0.09 | 6.8 | 0.612
IM4839 - SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.08 | 9.9 | 0.792
Total |  |  |  | 7.7492
Preço de Custo |  |  |  | 7.7492
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 7.7492
Item: 03. 01. 01. | CU1327
Serviço: ARMARIO EM MDF COR A DEFINIR MEDINDO 490X40X100 10 PORTAS 02 PRATELEIRA 0
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CF0124 - LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA | M2 | 25 | 35.0397 | 875.9925
CF0180 - PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER, COM FURO PARA CHAVE, 4X10CM | UN | 10 | 16.5372 | 165.372
CU1158 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 12.1135 | 242.27
CU1179 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 14.6435 | 292.87
IM1025 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 15 MM | M2 | 12.5 | 26.24 | 328
IM1135 - COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 1.5 | 28.57 | 42.855
IM1991 - DOBRADICA TIPO PIANO EM ACO/FERRO, 1'' X 3 M, GALVANIZADO, COM PARAFUSOS | UN | 20 | 58.19 | 1163.8
IM4242 - PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 1.5 | 8.67 | 13.005
Total |  |  |  | 3124.1645
Preço de Custo |  |  |  | 3124.1645
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 3124.1645
Item: 03. 01. 02. | CU1329
Serviço: BANCADA EM MDF COR A DEFINIR MEDINDO 128X50X85
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CF0124 - LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA | M2 | 3 | 35.0397 | 105.1191
CU1158 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 12.1135 | 121.135
CU1179 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 14.6435 | 146.435
IM1025 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 15 MM | M2 | 1.5 | 26.24 | 39.36
IM1135 - COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 1 | 28.57 | 28.57
IM4242 - PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 1 | 8.67 | 8.67
IM7356 - SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | UN | 4 | 17.15 | 68.6
Total |  |  |  | 517.8891
Preço de Custo |  |  |  | 517.8891
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 517.8891
Item: 03. 01. 03. | CU1330
Serviço: GAVETEIRO EM MDF COR A DENIFIR MEDINDO 40X50X80 04 GAVETAS
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CF0124 - LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA | M2 | 5 | 35.0397 | 175.1985
CF0180 - PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER, COM FURO PARA CHAVE, 4X10CM | UN | 4 | 16.5372 | 66.1488
CU1158 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 12.1135 | 121.135
CU1179 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 14.6435 | 146.435
IM1025 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 15 MM | M2 | 2.5 | 26.24 | 65.6
IM1135 - COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 1 | 28.57 | 28.57
IM4242 - PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 1 | 8.67 | 8.67
IM4750 - RODIZIO LATAO 6MM C/ ROLAMENTO SKF | UN | 16 | 13.52 | 216.32
IM5822 - TRILHO QUADRADO ALUMINIO 1/4'' P/ RODIZIOS | M | 4 | 9.76 | 39.04
Total |  |  |  | 867.1173
Preço de Custo |  |  |  | 867.1173
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 867.1173
Item: 03. 01. 04. | CU1332
Serviço: PRATELEIRA EM MDF COR A DENIFIR MEDINDO 100X30
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CF0124 - LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA | M2 | 1 | 35.0397 | 35.0397
CU1158 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 12.1135 | 60.5675
CU1179 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 14.6435 | 73.2175
IM1025 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 15 MM | M2 | 0.5 | 26.24 | 13.12
IM1135 - COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 0.5 | 28.57 | 14.285
IM4242 - PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 0.5 | 8.67 | 4.335
IM7356 - SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | UN | 2 | 17.15 | 34.3
Total |  |  |  | 234.8647
Preço de Custo |  |  |  | 234.8647
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 234.8647
Item: 03. 01. 05. | CU1333
Serviço: ARMARIO EM MDF COR A DEFINIR MEDINDO 200X55X80 04 PORTAS 01 PRATELEIRA
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CF0124 - LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA | M2 | 30 | 35.0397 | 1051.191
CF0180 - PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER, COM FURO PARA CHAVE, 4X10CM | UN | 4 | 16.5372 | 66.1488
CU1158 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 12.1135 | 242.27
CU1179 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 14.6435 | 292.87
IM1025 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 15 MM | M2 | 15 | 26.24 | 393.6
IM1135 - COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 1 | 28.57 | 28.57
IM1986 - DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 Â½", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 8 | 21.34 | 170.72
IM4242 - PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 1 | 8.67 | 8.67
Total |  |  |  | 2254.0398
Preço de Custo |  |  |  | 2254.0398
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 2254.0398
Item: 03. 02. 01. | CU1335
Serviço: CAPLEA PARA EXAUSTÃO DE GASES 15M³/MIN 220V
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IM7394 - CAPLEA PARA EXAUSTÃO DE GASES 15M³/MIN 220V | UN | 1 | 3537.11 | 3537.11
Total |  |  |  | 3537.11
Preço de Custo |  |  |  | 3537.11
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 3537.11
Item: 03. 02. 02. | CU1336
Serviço: INSTALAÇÃO DE CAPELA
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CL0620 - TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=200MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL | M | 5 | 57.1462 | 285.731
CU0992 - MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA,40 X 30 CM | UN | 4 | 22.7241 | 90.8964
CU1015 - ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014 | M3 | 0.1 | 741.9805 | 74.1981
CU1162 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 11.5835 | 92.668
CU1194 - MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 17.4635 | 139.708
Total |  |  |  | 683.2015
Preço de Custo |  |  |  | 683.2015
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 683.2015
Item: 03. 02. 03. | CO0120
Serviço: TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL
Unid: M3XKM
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU0280 - CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO DIURNA | CHP | 0.01 | 102.1352 | 1.0214
Total |  |  |  | 1.0214
Preço de Custo |  |  |  | 1.0214
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 1.0214
Item: 03. 03. 01. | CU0048
Serviço: LIMPEZA FINAL DA OBRA
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14 | 10.5754 | 1.4806
IM0019 - ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) | L | 0.05 | 4 | 0.2
Total |  |  |  | 1.6806
Preço de Custo |  |  |  | 1.6806
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 1.6806
Item: 04. 01. 01. | CP0112
Serviço: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1024 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 0.0098 | 347.2131 | 3.4027
CU1223 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.69 | 14.3754 | 24.2944
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.845 | 10.5754 | 8.9362
IM5564 - BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM | MIL | 0.02793 | 457.67 | 12.7827
IM7128 - TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM | M | 0.785 | 1.16 | 0.9106
IM7351 - PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.0094 | 38.21 | 0.3592
Total |  |  |  | 50.6858
Preço de Custo |  |  |  | 50.6858
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 50.6858
Item: 04. 01. 02. | CH0151
Serviço: VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.
Unid: M
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CH0064 - ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. | KG | 0.72 | 6.6933 | 4.8192
CH0110 - CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 0.01 | 322.1535 | 3.2215
CU1158 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.123 | 12.1135 | 1.49
CU1180 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.075 | 14.3754 | 1.0782
CU1223 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 14.3754 | 0.2875
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 10.5754 | 0.6345
IM4246 - PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 27 | KG | 0.01 | 7.58 | 0.0758
IM4890 - TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 0.2219 | 10.02 | 2.2234
Total |  |  |  | 13.8301
Preço de Custo |  |  |  | 13.8301
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 13.8301
Item: 04. 01. 03. | CT0261
Serviço: CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1065 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXOHORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 0.00149 | 1658.8304 | 2.4717
CU1223 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.042 | 14.3754 | 0.6038
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0042 | 10.5754 | 0.0444
Total |  |  |  | 3.1199
Preço de Custo |  |  |  | 3.1199
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 3.1199
Item: 04. 01. 04. | CT0160
Serviço: MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1024 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 0.0376 | 347.2131 | 13.0552
CU1223 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.47 | 14.3754 | 6.7564
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.171 | 10.5754 | 1.8084
Total |  |  |  | 21.62
Preço de Custo |  |  |  | 21.62
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 21.62
Item: 04. 01. 05. | CU0860
Serviço: COLOCACAO BANCA MARMORE/GRANITO/ACO INOX EXCLUSIVE BANCA - P
Unid: M
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1223 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.3754 | 28.7508
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 10.5754 | 21.1508
CU1248 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0.0045 | 405.7063 | 1.8257
IM2677 - GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM | M2 | 0.8 | 203.95 | 163.16
Total |  |  |  | 214.8873
Preço de Custo |  |  |  | 214.8873
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 214.8873
Item: 04. 01. 06. | CZ9707
Serviço: RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM, E = 2 CM
Unid: M
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IS9034 - RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM, E = 2 CM | M | 1 | 26.98 | 26.98
Total |  |  |  | 26.98
Preço de Custo |  |  |  | 26.98
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 26.98
Item: 04. 01. 07. | CZ9706
Serviço: TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA
Unid: M
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IS9038 - TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | M | 1 | 7.47 | 7.47
Total |  |  |  | 7.47
Preço de Custo |  |  |  | 7.47
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 7.47
Item: 04. 02. 01. | CL1062
Serviço: PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 1/2 MEDIA 5M DE TUBO PVC
Unid: PT
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IH0005 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 2.3 | 8.47 | 19.481
IH0049 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 1.9 | 11.48 | 21.812
Total |  |  |  | 41.293
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IM2440 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.1 | 1.97 | 0.197
IM2877 - JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 1/2" | UN | 2 | 1.07 | 2.14
IM6364 - TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | 5 | 2.4 | 12
Total |  |  |  | 14.337
Preço de Custo |  |  |  | 55.63
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 55.63
Item: 04. 02. 02. | CZ0020
Serviço: PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Unid: PT
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IH0027 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 5 | 8.62 | 43.1
IH0049 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 5 | 11.48 | 57.4
Total |  |  |  | 100.5
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IM0182 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 1.03 | 2.06
IM2890 - JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 100 MM | UN | 2 | 19.73 | 39.46
IM3718 - PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 3.500* G) | UN | 0.02 | 74.88 | 1.4976
IM6336 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.1 | 7.75 | 8.525
Total |  |  |  | 51.5426
Preço de Custo |  |  |  | 152.0426
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 152.0426
Item: 04. 03. 01. | CR0139
Serviço: APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1224 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.312 | 14.8035 | 4.6187
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.114 | 10.5754 | 1.2056
IM3195 - LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0.06 | 0.88 | 0.0528
IM3511 - MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | 18L | 0.0489 | 100 | 4.89
Total |  |  |  | 10.7671
Preço de Custo |  |  |  | 10.7671
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 10.7671
Item: 04. 03. 02. | CR0134
Serviço: APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1224 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.244 | 14.8035 | 3.6121
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089 | 10.5754 | 0.9412
IM5625 - TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.33 | 13.85 | 4.5705
Total |  |  |  | 9.1238
Preço de Custo |  |  |  | 9.1238
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 9.1238
Item: 04. 03. 03. | CR0135
Serviço: APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1224 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.187 | 14.8035 | 2.7683
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.069 | 10.5754 | 0.7297
IM5625 - TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.33 | 13.85 | 4.5705
Total |  |  |  | 8.0685
Preço de Custo |  |  |  | 8.0685
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 8.0685
Item: 04. 04. 01. | CU1374
Serviço: ARMARIO EM MDF COR A DEFINIR MEDINDO 250X40X80 06 PORTAS DE VIDRO 04 PRATELEIRA
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CF0104 - VIDRO TEMPERADO COLORIDO VERDE, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 2 | 192.8186 | 385.6372
CF0124 - LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA | M2 | 8 | 35.0397 | 280.3176
CF0180 - PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER, COM FURO PARA CHAVE, 4X10CM | UN | 6 | 16.5372 | 99.2232
CF0195 - CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO | M2 | 2 | 482.7659 | 965.5318
CU1158 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 12.1135 | 145.362
CU1179 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 14.6435 | 175.722
IM1025 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 15 MM | M2 | 4 | 26.24 | 104.96
IM1135 - COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 1 | 28.57 | 28.57
IM1991 - DOBRADICA TIPO PIANO EM ACO/FERRO, 1'' X 3 M, GALVANIZADO, COM PARAFUSOS | UN | 12 | 58.19 | 698.28
IM4242 - PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 1 | 8.67 | 8.67
Total |  |  |  | 2892.2738
Preço de Custo |  |  |  | 2892.2738
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 2892.2738
Item: 04. 04. 02. | CU1375
Serviço: BANCADA CENTRAL EM METALON TAMPA EM MDF 270X100X80 E BANCADA SUPERIOR EM METALON TAMPA EM MDF MEDINDO 250X60X100
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CF0124 - LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA | M2 | 11.4 | 35.0397 | 399.4526
CU0985 - SOLDA DE TOPO DESCENDENTE, EM CHAPA ACO CHANFR 5/16" ESP (P/ ASSENT TUBULACAO OU PECA DE ACO) UTILIZANDO CONVERSOR DIESEL. | M | 4 | 108.5852 | 434.3408
CU1158 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 | 12.1135 | 363.405
CU1179 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 | 14.6435 | 439.305
CU1230 - SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25 | 14.8035 | 370.0875
CV0064 - CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS VEICULO SOBRE VALA MEDIDA P/ AREA CHAPA EM CADA APLICACAO | M2 | 4 | 22.4403 | 89.7612
IM1025 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 15 MM | M2 | 5.7 | 26.24 | 149.568
IM1135 - COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 1 | 28.57 | 28.57
IM4242 - PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 1 | 8.67 | 8.67
Total |  |  |  | 2283.1601
Preço de Custo |  |  |  | 2283.1601
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 2283.1601
Item: 04. 05. 01. | CU1376
Serviço: CAPELA DE EXAUSTÃO DE 15M3/MIN
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IM7408 - CAPELA DE EXAUSTÃO DE 15M3/MIN | UN | 1 | 3376.99 | 3376.99
Total |  |  |  | 3376.99
Preço de Custo |  |  |  | 3376.99
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 3376.99
Item: 04. 05. 02. | CU1336
Serviço: INSTALAÇÃO DE CAPELA
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CL0620 - TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=200MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL | M | 5 | 57.1462 | 285.731
CU0992 - MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA,40 X 30 CM | UN | 4 | 22.7241 | 90.8964
CU1015 - ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014 | M3 | 0.1 | 741.9805 | 74.1981
CU1162 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 11.5835 | 92.668
CU1194 - MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 17.4635 | 139.708
Total |  |  |  | 683.2015
Preço de Custo |  |  |  | 683.2015
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 683.2015
Item: 04. 05. 03. | CZ9697
Serviço: LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA C/ CUBA FLEXÍVEL E CHUVEIRO P/ LABORATÓRIO
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IH9012 - AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.15 | 4.77 | 0.7155
IH9013 - ENCANADOR | H | 0.15 | 6.49 | 0.9735
Total |  |  |  | 1.689
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IM9036 - FITA DE VEDAÇÃO | M | 2.5 | 0.38 | 0.95
IM9329 - LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA C/ CUBA FLEXÍVEL E CHUVEIRO P/ | UN | 1 | 2340 | 2340
Total |  |  |  | 2340.95
Preço de Custo |  |  |  | 2342.639
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 2342.639
Item: 04. 05. 04. | CZ9637
Serviço: SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IM9330 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,50 TR | UN | 1 | 3272.25 | 3272.25
Total |  |  |  | 3272.25
Preço de Custo |  |  |  | 3272.25
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 3272.25
Item: 04. 05. 05. | CO0120
Serviço: TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL
Unid: M3XKM
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU0280 - CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO DIURNA | CHP | 0.01 | 102.1352 | 1.0214
Total |  |  |  | 1.0214
Preço de Custo |  |  |  | 1.0214
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 1.0214
Item: 05. 01. 01. | CP0112
Serviço: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1024 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 0.0098 | 347.2131 | 3.4027
CU1223 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.69 | 14.3754 | 24.2944
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.845 | 10.5754 | 8.9362
IM5564 - BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM | MIL | 0.02793 | 457.67 | 12.7827
IM7128 - TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM | M | 0.785 | 1.16 | 0.9106
IM7351 - PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.0094 | 38.21 | 0.3592
Total |  |  |  | 50.6858
Preço de Custo |  |  |  | 50.6858
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 50.6858
Item: 05. 01. 02. | CH0151
Serviço: VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.
Unid: M
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CH0064 - ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. | KG | 0.72 | 6.6933 | 4.8192
CH0110 - CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 0.01 | 322.1535 | 3.2215
CU1158 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.123 | 12.1135 | 1.49
CU1180 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.075 | 14.3754 | 1.0782
CU1223 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 14.3754 | 0.2875
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 10.5754 | 0.6345
IM4246 - PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 27 | KG | 0.01 | 7.58 | 0.0758
IM4890 - TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 0.2219 | 10.02 | 2.2234
Total |  |  |  | 13.8301
Preço de Custo |  |  |  | 13.8301
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 13.8301
Item: 05. 01. 03. | CT0261
Serviço: CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1065 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXOHORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 0.00149 | 1658.8304 | 2.4717
CU1223 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.042 | 14.3754 | 0.6038
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0042 | 10.5754 | 0.0444
Total |  |  |  | 3.1199
Preço de Custo |  |  |  | 3.1199
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 3.1199
Item: 05. 01. 04. | CT0160
Serviço: MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1024 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 0.0376 | 347.2131 | 13.0552
CU1223 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.47 | 14.3754 | 6.7564
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.171 | 10.5754 | 1.8084
Total |  |  |  | 21.62
Preço de Custo |  |  |  | 21.62
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 21.62
Item: 05. 01. 05. | CU0860
Serviço: COLOCACAO BANCA MARMORE/GRANITO/ACO INOX EXCLUSIVE BANCA - P
Unid: M
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1223 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.3754 | 28.7508
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 10.5754 | 21.1508
CU1248 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0.0045 | 405.7063 | 1.8257
IM2677 - GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM | M2 | 0.8 | 203.95 | 163.16
Total |  |  |  | 214.8873
Preço de Custo |  |  |  | 214.8873
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 214.8873
Item: 05. 01. 06. | CZ9706
Serviço: TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA
Unid: M
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IS9038 - TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | M | 1 | 7.47 | 7.47
Total |  |  |  | 7.47
Preço de Custo |  |  |  | 7.47
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 7.47
Item: 05. 01. 07. | CZ9707
Serviço: RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM, E = 2 CM
Unid: M
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IS9034 - RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM, E = 2 CM | M | 1 | 26.98 | 26.98
Total |  |  |  | 26.98
Preço de Custo |  |  |  | 26.98
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 26.98
Item: 05. 02. 01. | CP0069
Serviço: DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EMMADEIRA DE LEI 3"X3"
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1158 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 12.1135 | 48.454
CU1179 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 14.6435 | 58.574
IM1046 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM | UN | 0.90909 | 15.16 | 13.7818
IM3773 - PECA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 7,5* CM, NÃO APARELHADA, (P/TELHADO, ESTRUTURAS PERMANENTES) | M | 3.6 | 11.91 | 42.876
IM4243 - PREGO POLIDO COM CABECA 16 X 24 | KG | 0.4 | 8.44 | 3.376
Total |  |  |  | 167.0618
Preço de Custo |  |  |  | 167.0618
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 167.0618
Item: 05. 02. 02. | CF0101
Serviço: VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1238 - VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 13.3135 | 6.6568
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 10.5754 | 5.2877
IM3517 - MASSA PARA VIDRO | KG | 1.5 | 4.41 | 6.615
IM6710 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 1 | 105.29 | 105.29
Total |  |  |  | 123.8495
Preço de Custo |  |  |  | 123.8495
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 123.8495
Item: 05. 02. 03. | CF0107
Serviço: PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1238 - VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 13.3135 | 3.9941
IM2939 - JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | CJ | 1 | 303.88 | 303.88
IM3557 - MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM | UN | 1 | 906.8 | 906.8
IM4267 - PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO P/ PORTA/JAN CORRER - 3 X 9CM | UN | 1 | 7.56 | 7.56
IM6709 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 1.89 | 178.44 | 337.2516
Total |  |  |  | 1559.4857
Preço de Custo |  |  |  | 1559.4857
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 1559.4857
Item: 05. 03. 01. | CL1062
Serviço: PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 1/2 MEDIA 5M DE TUBO PVC
Unid: PT
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IH0005 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 2.3 | 8.47 | 19.481
IH0049 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 1.9 | 11.48 | 21.812
Total |  |  |  | 41.293
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IM2440 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.1 | 1.97 | 0.197
IM2877 - JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 1/2" | UN | 2 | 1.07 | 2.14
IM6364 - TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | 5 | 2.4 | 12
Total |  |  |  | 14.337
Preço de Custo |  |  |  | 55.63
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 55.63
Item: 05. 03. 02. | CZ0020
Serviço: PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Unid: PT
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IH0027 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 5 | 8.62 | 43.1
IH0049 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 5 | 11.48 | 57.4
Total |  |  |  | 100.5
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IM0182 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 1.03 | 2.06
IM2890 - JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 100 MM | UN | 2 | 19.73 | 39.46
IM3718 - PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 3.500* G) | UN | 0.02 | 74.88 | 1.4976
IM6336 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.1 | 7.75 | 8.525
Total |  |  |  | 51.5426
Preço de Custo |  |  |  | 152.0426
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 152.0426
Item: 05. 04. 01. | CR0139
Serviço: APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1224 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.312 | 14.8035 | 4.6187
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.114 | 10.5754 | 1.2056
IM3195 - LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0.06 | 0.88 | 0.0528
IM3511 - MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | 18L | 0.0489 | 100 | 4.89
Total |  |  |  | 10.7671
Preço de Custo |  |  |  | 10.7671
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 10.7671
Item: 05. 04. 02. | CR0134
Serviço: APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1224 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.244 | 14.8035 | 3.6121
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089 | 10.5754 | 0.9412
IM5625 - TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.33 | 13.85 | 4.5705
Total |  |  |  | 9.1238
Preço de Custo |  |  |  | 9.1238
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 9.1238
Item: 05. 04. 03. | CR0135
Serviço: APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1224 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.187 | 14.8035 | 2.7683
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.069 | 10.5754 | 0.7297
IM5625 - TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.33 | 13.85 | 4.5705
Total |  |  |  | 8.0685
Preço de Custo |  |  |  | 8.0685
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 8.0685
Item: 05. 05. 01. | CU1377
Serviço: ARMARIO EM MDF COR A DEFINIR AEREO MEDINDO 240X90X60 05 PORTAS
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CF0124 - LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA | M2 | 15 | 35.0397 | 525.5955
CF0180 - PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER, COM FURO PARA CHAVE, 4X10CM | UN | 5 | 16.5372 | 82.686
CU1158 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 12.1135 | 145.362
CU1179 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 14.6435 | 175.722
IM1025 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 15 MM | M2 | 7 | 26.24 | 183.68
IM1135 - COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 1 | 28.57 | 28.57
IM1991 - DOBRADICA TIPO PIANO EM ACO/FERRO, 1'' X 3 M, GALVANIZADO, COM PARAFUSOS | UN | 10 | 58.19 | 581.9
IM4242 - PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 1 | 8.67 | 8.67
Total |  |  |  | 1732.1855
Preço de Custo |  |  |  | 1732.1855
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 1732.1855
Item: 05. 05. 02. | CU1378
Serviço: ARMARIO EM MDF COR A DEFINIR AEREO MEDINDO 280X90X60 06 PORTAS
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CF0124 - LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA | M2 | 15 | 35.0397 | 525.5955
CF0180 - PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER, COM FURO PARA CHAVE, 4X10CM | UN | 6 | 16.5372 | 99.2232
CU1158 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 12.1135 | 145.362
CU1179 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 14.6435 | 175.722
IM1025 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 15 MM | M2 | 7 | 26.24 | 183.68
IM1135 - COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 1 | 28.57 | 28.57
IM1991 - DOBRADICA TIPO PIANO EM ACO/FERRO, 1'' X 3 M, GALVANIZADO, COM PARAFUSOS | UN | 12 | 58.19 | 698.28
IM4242 - PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 1 | 8.67 | 8.67
Total |  |  |  | 1865.1027
Preço de Custo |  |  |  | 1865.1027
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 1865.1027
Item: 05. 06. 01. | CZ9637
Serviço: SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IM9330 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,50 TR | UN | 1 | 3272.25 | 3272.25
Total |  |  |  | 3272.25
Preço de Custo |  |  |  | 3272.25
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 3272.25
Item: 05. 07. 01. | CU0048
Serviço: LIMPEZA FINAL DA OBRA
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14 | 10.5754 | 1.4806
IM0019 - ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) | L | 0.05 | 4 | 0.2
Total |  |  |  | 1.6806
Preço de Custo |  |  |  | 1.6806
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 1.6806
Item: 06. 01. 01. | CL0653
Serviço: BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1191 - MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.49 | 14.1735 | 21.1185
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.98 | 10.5754 | 10.3639
IM0518 - BUCHA NYLON S-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB CHATA 5,5 X 65MM | UN | 6 | 0.4 | 2.4
IM1117 - CIMENTO BRANCO | KG | 0.0351 | 2.58 | 0.0906
IM1136 - MASSA PLASTICA ADESIVA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.5228 | 14.62 | 7.6433
IM2677 - GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM | M2 | 1.005 | 203.95 | 204.9698
IM7357 - SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 2 | 23.87 | 47.74
Total |  |  |  | 294.3261
Preço de Custo |  |  |  | 294.3261
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 294.3261
Item: 06. 01. 02. | CL0692
Serviço: CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CL0641 - VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 39.2601 | 39.2601
CL0644 - SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 88.653 | 88.653
CL0664 - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 129.0003 | 129.0003
Total |  |  |  | 256.9134
Preço de Custo |  |  |  | 256.9134
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 256.9134
Item: 06. 01. 03. | CL0672
Serviço: TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1185 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 14.8035 | 2.5166
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 10.5754 | 0.5288
IM2440 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.0304 | 1.97 | 0.0599
IM5782 - TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168) | UN | 1 | 53.9 | 53.9
Total |  |  |  | 57.0053
Preço de Custo |  |  |  | 57.0053
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 57.0053
Item: 06. 01. 04. | CL1062
Serviço: PONTO DE ÁGUA FRIA PVC 1/2 MEDIA 5M DE TUBO PVC
Unid: PT
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IH0005 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 2.3 | 8.47 | 19.481
IH0049 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 1.9 | 11.48 | 21.812
Total |  |  |  | 41.293
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IM2440 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.1 | 1.97 | 0.197
IM2877 - JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 1/2" | UN | 2 | 1.07 | 2.14
IM6364 - TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | 5 | 2.4 | 12
Total |  |  |  | 14.337
Preço de Custo |  |  |  | 55.63
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 55.63
Item: 06. 01. 05. | CZ0020
Serviço: PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Unid: PT
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IH0027 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 5 | 8.62 | 43.1
IH0049 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 5 | 11.48 | 57.4
Total |  |  |  | 100.5
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IM0182 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 1.03 | 2.06
IM2890 - JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 100 MM | UN | 2 | 19.73 | 39.46
IM3718 - PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 3.500* G) | UN | 0.02 | 74.88 | 1.4976
IM6336 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.1 | 7.75 | 8.525
Total |  |  |  | 51.5426
Preço de Custo |  |  |  | 152.0426
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 152.0426
Item: 06. 01. 06. | CZ9707
Serviço: RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM, E = 2 CM
Unid: M
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IS9034 - RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM, E = 2 CM | M | 1 | 26.98 | 26.98
Total |  |  |  | 26.98
Preço de Custo |  |  |  | 26.98
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 26.98
Item: 06. 01. 07. | CZ9706
Serviço: TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA
Unid: M
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IS9038 - TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | M | 1 | 7.47 | 7.47
Total |  |  |  | 7.47
Preço de Custo |  |  |  | 7.47
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 7.47
Item: 06. 02. 01. | CP0069
Serviço: DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EMMADEIRA DE LEI 3"X3"
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1158 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 12.1135 | 48.454
CU1179 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 14.6435 | 58.574
IM1046 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM | UN | 0.90909 | 15.16 | 13.7818
IM3773 - PECA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 7,5* CM, NÃO APARELHADA, (P/TELHADO, ESTRUTURAS PERMANENTES) | M | 3.6 | 11.91 | 42.876
IM4243 - PREGO POLIDO COM CABECA 16 X 24 | KG | 0.4 | 8.44 | 3.376
Total |  |  |  | 167.0618
Preço de Custo |  |  |  | 167.0618
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 167.0618
Item: 06. 02. 02. | CF0171
Serviço: FECHADURA CILINDRO CENTRAL TUBULAR, 70MM, COM MACANETA DE LATAO CROMADO PARA PORTA DIVISORIA
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1158 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3 | 12.1135 | 15.7476
CU1179 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3 | 14.6435 | 19.0366
IM2358 - FECHADURA TUBULAR CILINDRO CENTRAL 70MM COMPLETA - TP LA FONTE 30 CR OU EQUIV | CJ | 1 | 573.69 | 573.69
Total |  |  |  | 608.4742
Preço de Custo |  |  |  | 608.4742
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 608.4742
Item: 06. 02. 03. | CF0107
Serviço: PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1238 - VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 13.3135 | 3.9941
IM2939 - JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | CJ | 1 | 303.88 | 303.88
IM3557 - MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM | UN | 1 | 906.8 | 906.8
IM4267 - PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO P/ PORTA/JAN CORRER - 3 X 9CM | UN | 1 | 7.56 | 7.56
IM6709 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 1.89 | 178.44 | 337.2516
Total |  |  |  | 1559.4857
Preço de Custo |  |  |  | 1559.4857
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 1559.4857
Item: 06. 02. 04. | CF0102
Serviço: VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1238 - VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 13.3135 | 6.6568
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 10.5754 | 5.2877
IM3517 - MASSA PARA VIDRO | KG | 1.5 | 4.41 | 6.615
IM6711 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 1 | 137.45 | 137.45
Total |  |  |  | 156.0095
Preço de Custo |  |  |  | 156.0095
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 156.0095
Item: 06. 03. 01. | CR0139
Serviço: APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1224 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.312 | 14.8035 | 4.6187
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.114 | 10.5754 | 1.2056
IM3195 - LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0.06 | 0.88 | 0.0528
IM3511 - MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | 18L | 0.0489 | 100 | 4.89
Total |  |  |  | 10.7671
Preço de Custo |  |  |  | 10.7671
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 10.7671
Item: 06. 03. 02. | CR0134
Serviço: APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1224 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.244 | 14.8035 | 3.6121
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089 | 10.5754 | 0.9412
IM5625 - TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.33 | 13.85 | 4.5705
Total |  |  |  | 9.1238
Preço de Custo |  |  |  | 9.1238
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 9.1238
Item: 06. 03. 03. | CR0135
Serviço: APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1224 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.187 | 14.8035 | 2.7683
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.069 | 10.5754 | 0.7297
IM5625 - TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.33 | 13.85 | 4.5705
Total |  |  |  | 8.0685
Preço de Custo |  |  |  | 8.0685
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 8.0685
Item: 06. 04. 01. | CU1379
Serviço: PRATELEIRAS EM MDF COR A DEFINIR MEDINDO 55X44
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CF0124 - LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA | M2 | 3 | 35.0397 | 105.1191
CU0993 - MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA,30 X 25 CM | UN | 2 | 19.8205 | 39.641
CU1158 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 12.1135 | 84.7945
CU1179 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 14.6435 | 102.5045
IM1025 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 15 MM | M2 | 1.5 | 26.24 | 39.36
IM1135 - COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 0.5 | 28.57 | 14.285
IM4242 - PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 0.5 | 8.67 | 4.335
Total |  |  |  | 390.0391
Preço de Custo |  |  |  | 390.0391
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 390.0391
Item: 06. 04. 02. | CU1380
Serviço: ARMARIO EM MDF COR A DEFINIR MEDINDO 140X40X80 03 PORTAS
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CF0124 - LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA | M2 | 8 | 35.0397 | 280.3176
CF0180 - PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER, COM FURO PARA CHAVE, 4X10CM | UN | 3 | 16.5372 | 49.6116
CU1158 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 12.1135 | 145.362
CU1179 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 14.6435 | 175.722
IM1025 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 15 MM | M2 | 7 | 26.24 | 183.68
IM1135 - COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 1 | 28.57 | 28.57
IM1991 - DOBRADICA TIPO PIANO EM ACO/FERRO, 1'' X 3 M, GALVANIZADO, COM PARAFUSOS | UN | 6 | 58.19 | 349.14
IM4242 - PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 1 | 8.67 | 8.67
Total |  |  |  | 1221.0732
Preço de Custo |  |  |  | 1221.0732
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 1221.0732
Item: 06. 04. 03. | CU1381
Serviço: ARMARIO EM MDF AEREO COR A DEFINIR 100X40X100 01 PORTA
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CF0124 - LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA | M2 | 7 | 35.0397 | 245.2779
CF0180 - PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER, COM FURO PARA CHAVE, 4X10CM | UN | 2 | 16.5372 | 33.0744
CU1158 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 12.1135 | 84.7945
CU1179 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 14.6435 | 102.5045
IM1025 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 15 MM | M2 | 3.5 | 26.24 | 91.84
IM1135 - COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 0.5 | 28.57 | 14.285
IM1991 - DOBRADICA TIPO PIANO EM ACO/FERRO, 1'' X 3 M, GALVANIZADO, COM PARAFUSOS | UN | 2 | 58.19 | 116.38
IM4242 - PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 0.5 | 8.67 | 4.335
Total |  |  |  | 692.4913
Preço de Custo |  |  |  | 692.4913
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 692.4913
Item: 06. 04. 04. | CU1382
Serviço: ARMARIO EM MDF COR A DEFINIR 300X40X80 06 PORTAS
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CF0124 - LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA | M2 | 15 | 35.0397 | 525.5955
CF0180 - PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER, COM FURO PARA CHAVE, 4X10CM | UN | 6 | 16.5372 | 99.2232
CU1158 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 12.1135 | 145.362
CU1179 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 14.6435 | 175.722
IM1025 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 15 MM | M2 | 7 | 26.24 | 183.68
IM1135 - COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 1 | 28.57 | 28.57
IM1991 - DOBRADICA TIPO PIANO EM ACO/FERRO, 1'' X 3 M, GALVANIZADO, COM PARAFUSOS | UN | 12 | 58.19 | 698.28
IM4242 - PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 1 | 8.67 | 8.67
Total |  |  |  | 1865.1027
Preço de Custo |  |  |  | 1865.1027
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 1865.1027
Item: 06. 04. 05. | CU1383
Serviço: ESCANINHO EM MDF COM CHAVE 60X248X60 COM 8 PORTAS
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CF0124 - LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA | M2 | 10 | 35.0397 | 350.397
CF0180 - PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER, COM FURO PARA CHAVE, 4X10CM | UN | 8 | 16.5372 | 132.2976
CU1158 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18 | 12.1135 | 218.043
CU1179 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18 | 14.6435 | 263.583
IM1025 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 15 MM | M2 | 5 | 26.24 | 131.2
IM1135 - COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 1.5 | 28.57 | 42.855
IM1991 - DOBRADICA TIPO PIANO EM ACO/FERRO, 1'' X 3 M, GALVANIZADO, COM PARAFUSOS | UN | 16 | 58.19 | 931.04
IM2346 - FECHADURA EMBUTIR TP GORGES (CHAVE GRANDE) P/PORTA INTERNA, COMPLETA - ACAB PADRAO MEDIO | CJ | 8 | 63.42 | 507.36
IM4242 - PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 1 | 8.67 | 8.67
Total |  |  |  | 2585.4456
Preço de Custo |  |  |  | 2585.4456
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 2585.4456
Item: 06. 04. 06. | CU1384
Serviço: ARMARIO EM MDF COR A DEFINIR MEDINDO 160X80X40 03 PORTAS
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CF0124 - LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA | M2 | 7 | 35.0397 | 245.2779
CF0180 - PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER, COM FURO PARA CHAVE, 4X10CM | UN | 3 | 16.5372 | 49.6116
CU1158 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 12.1135 | 145.362
CU1179 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 14.6435 | 175.722
IM1025 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 15 MM | M2 | 3 | 26.24 | 78.72
IM1135 - COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 1 | 28.57 | 28.57
IM1991 - DOBRADICA TIPO PIANO EM ACO/FERRO, 1'' X 3 M, GALVANIZADO, COM PARAFUSOS | UN | 6 | 58.19 | 349.14
IM4242 - PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 1 | 8.67 | 8.67
Total |  |  |  | 1081.0735
Preço de Custo |  |  |  | 1081.0735
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 1081.0735
Item: 06. 04. 07. | CU1385
Serviço: SUPORTE PARA CPU COM RODIZIO
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CF0124 - LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA | M2 | 2 | 35.0397 | 70.0794
CU1158 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 12.1135 | 48.454
CU1179 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 14.6435 | 58.574
IM1025 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 15 MM | M2 | 1 | 26.24 | 26.24
IM1135 - COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 0.5 | 28.57 | 14.285
IM4242 - PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 0.5 | 8.67 | 4.335
IM4753 - ROLDANAS PLASTICAS/PVC OU CLEATS TAMANHO MEDIO P/ INSTALACAO ELETR APARENTE | UN | 4 | 1.65 | 6.6
Total |  |  |  | 228.5674
Preço de Custo |  |  |  | 228.5674
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 228.5674
Item: 06. 04. 08. | CU1386
Serviço: BANCADA EM MDF COR A DEFINIR - DIVERSOS TAM
Unid: M²
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CF0124 - LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA | M2 | 3 | 35.0397 | 105.1191
CU0993 - MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA,30 X 25 CM | UN | 2 | 19.8205 | 39.641
CU1158 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 12.1135 | 145.362
CU1179 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 14.6435 | 175.722
IM1025 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 15 MM | M2 | 1.5 | 26.24 | 39.36
IM1135 - COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 1 | 28.57 | 28.57
IM4242 - PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 1 | 8.67 | 8.67
Total |  |  |  | 542.4441
Preço de Custo |  |  |  | 542.4441
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 542.4441
Item: 06. 05. 01. | CU0048
Serviço: LIMPEZA FINAL DA OBRA
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14 | 10.5754 | 1.4806
IM0019 - ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) | L | 0.05 | 4 | 0.2
Total |  |  |  | 1.6806
Preço de Custo |  |  |  | 1.6806
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 1.6806
Item: 07. 01. 01. | CV0059
Serviço: RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1174 - AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 13.8235 | 20.7353
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 10.5754 | 15.8631
Total |  |  |  | 36.5984
Preço de Custo |  |  |  | 36.5984
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 36.5984
Item: 07. 01. 02. | CU0977
Serviço: LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1223 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.159 | 14.3754 | 2.2857
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.159 | 10.5754 | 1.6815
IM3195 - LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0.0414 | 0.88 | 0.0364
Total |  |  |  | 4.0036
Preço de Custo |  |  |  | 4.0036
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 4.0036
Item: 07. 01. 03. | CV0110
Serviço: REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE PIA DE COZINHA
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1166 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 12.1135 | 3.0284
CU1185 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 14.8035 | 3.7009
Total |  |  |  | 6.7293
Preço de Custo |  |  |  | 6.7293
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 6.7293
Item: 07. 01. 04. | CV0025
Serviço: DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS
Unid: M3
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 10.5754 | 26.4385
Total |  |  |  | 26.4385
Preço de Custo |  |  |  | 26.4385
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 26.4385
Item: 07. 01. 05. | CV0031
Serviço: RETIRADA DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 10.5754 | 10.5754
Total |  |  |  | 10.5754
Preço de Custo |  |  |  | 10.5754
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 10.5754
Item: 07. 01. 06. | CV0032
Serviço: RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, SEM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1179 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 14.6435 | 5.8574
Total |  |  |  | 5.8574
Preço de Custo |  |  |  | 5.8574
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 5.8574
Item: 07. 01. 07. | CZ9705
Serviço: LOCACAO DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO,EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EMLOCAIS AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS (VIDE ITEM 04.014.0110)
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IN9015 - ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/RETIRADA ENTULHO OBRA,INCLUSIVE CARREGAM.,TRANSP.E DESCARREGAMENTO | UN | 1 | 225 | 225
Total |  |  |  | 225
Preço de Custo |  |  |  | 225
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 225
Item: 07. 02. 01. | CP0112
Serviço: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1024 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 0.0098 | 347.2131 | 3.4027
CU1223 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.69 | 14.3754 | 24.2944
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.845 | 10.5754 | 8.9362
IM5564 - BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM | MIL | 0.02793 | 457.67 | 12.7827
IM7128 - TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 7,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM | M | 0.785 | 1.16 | 0.9106
IM7351 - PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.0094 | 38.21 | 0.3592
Total |  |  |  | 50.6858
Preço de Custo |  |  |  | 50.6858
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 50.6858
Item: 07. 02. 02. | CH0151
Serviço: VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.
Unid: M
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CH0064 - ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. | KG | 0.72 | 6.6933 | 4.8192
CH0110 - CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 0.01 | 322.1535 | 3.2215
CU1158 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.123 | 12.1135 | 1.49
CU1180 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.075 | 14.3754 | 1.0782
CU1223 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 14.3754 | 0.2875
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 10.5754 | 0.6345
IM4246 - PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 27 | KG | 0.01 | 7.58 | 0.0758
IM4890 - TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 0.2219 | 10.02 | 2.2234
Total |  |  |  | 13.8301
Preço de Custo |  |  |  | 13.8301
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 13.8301
Item: 07. 02. 03. | CT0261
Serviço: CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1065 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXOHORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M3 | 0.00149 | 1658.8304 | 2.4717
CU1223 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.042 | 14.3754 | 0.6038
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0042 | 10.5754 | 0.0444
Total |  |  |  | 3.1199
Preço de Custo |  |  |  | 3.1199
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 3.1199
Item: 07. 02. 04. | CT0160
Serviço: MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1024 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 0.0376 | 347.2131 | 13.0552
CU1223 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.47 | 14.3754 | 6.7564
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.171 | 10.5754 | 1.8084
Total |  |  |  | 21.62
Preço de Custo |  |  |  | 21.62
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 21.62
Item: 07. 02. 05. | CU0860
Serviço: COLOCACAO BANCA MARMORE/GRANITO/ACO INOX EXCLUSIVE BANCA - P
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1223 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.3754 | 28.7508
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 10.5754 | 21.1508
CU1248 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0.0045 | 405.7063 | 1.8257
IM2677 - GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM | M2 | 0.8 | 203.95 | 163.16
Total |  |  |  | 214.8873
Preço de Custo |  |  |  | 214.8873
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 214.8873
Item: 07. 02. 06. | CZ9706
Serviço: TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA
Unid: M
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IS9038 - TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | M | 1 | 7.47 | 7.47
Total |  |  |  | 7.47
Preço de Custo |  |  |  | 7.47
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 7.47
Item: 07. 02. 07. | CZ9707
Serviço: RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM, E = 2 CM
Unid: M
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IS9034 - RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM, E = 2 CM | M | 1 | 26.98 | 26.98
Total |  |  |  | 26.98
Preço de Custo |  |  |  | 26.98
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 26.98
Item: 07. 03. 01. | CZ9701
Serviço: DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IM9522 - DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO | M2 | 1 | 78.42 | 78.42
Total |  |  |  | 78.42
Preço de Custo |  |  |  | 78.42
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 78.42
Item: 07. 03. 02. | CF0107
Serviço: PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1238 - VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 13.3135 | 3.9941
IM2939 - JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | CJ | 1 | 303.88 | 303.88
IM3557 - MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM | UN | 1 | 906.8 | 906.8
IM4267 - PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO P/ PORTA/JAN CORRER - 3 X 9CM | UN | 1 | 7.56 | 7.56
IM6709 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 1.89 | 178.44 | 337.2516
Total |  |  |  | 1559.4857
Preço de Custo |  |  |  | 1559.4857
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 1559.4857
Item: 07. 03. 03. | CR0139
Serviço: APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1224 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.312 | 14.8035 | 4.6187
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.114 | 10.5754 | 1.2056
IM3195 - LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0.06 | 0.88 | 0.0528
IM3511 - MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | 18L | 0.0489 | 100 | 4.89
Total |  |  |  | 10.7671
Preço de Custo |  |  |  | 10.7671
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 10.7671
Item: 07. 03. 04. | CR0134
Serviço: APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1224 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.244 | 14.8035 | 3.6121
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089 | 10.5754 | 0.9412
IM5625 - TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.33 | 13.85 | 4.5705
Total |  |  |  | 9.1238
Preço de Custo |  |  |  | 9.1238
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 9.1238
Item: 07. 03. 05. | CR0135
Serviço: APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1224 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.187 | 14.8035 | 2.7683
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.069 | 10.5754 | 0.7297
IM5625 - TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.33 | 13.85 | 4.5705
Total |  |  |  | 8.0685
Preço de Custo |  |  |  | 8.0685
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 8.0685
Item: 07. 03. 06. | CR0028
Serviço: PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1224 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 14.8035 | 11.8428
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 10.5754 | 8.4603
IM2589 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV | GL | 0.0333 | 87.39 | 2.9101
IM3194 - LIXA P/ FERRO | UN | 0.3 | 3.68 | 1.104
IM4839 - SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.03 | 9.9 | 0.297
IM5618 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO | GL | 0.04 | 93.67 | 3.7468
Total |  |  |  | 28.361
Preço de Custo |  |  |  | 28.361
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 28.361
Item: 07. 04. 01. | CU1387
Serviço: ARMARIO EM MDF COR A DEFINIR BANCADA C/ PRAT MODULO 4 PORTAS 1,35X0,6X0,8M
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CF0124 - LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA | M2 | 10 | 35.0397 | 350.397
CF0180 - PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER, COM FURO PARA CHAVE, 4X10CM | UN | 4 | 16.5372 | 66.1488
CU1158 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 12.1135 | 145.362
CU1179 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 14.6435 | 175.722
IM1025 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 15 MM | M2 | 5 | 26.24 | 131.2
IM1135 - COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 1 | 28.57 | 28.57
IM1991 - DOBRADICA TIPO PIANO EM ACO/FERRO, 1'' X 3 M, GALVANIZADO, COM PARAFUSOS | UN | 8 | 58.19 | 465.52
IM4242 - PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 1 | 8.67 | 8.67
Total |  |  |  | 1371.5898
Preço de Custo |  |  |  | 1371.5898
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 1371.5898
Item: 07. 04. 02. | CU1388
Serviço: ARMARIO MDF COR A DEFINIR 4 PTS E 9 GAVETA 3,44X0,6X0,8M
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CF0124 - LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA 1,3MM, FIXADO COM COLA | M2 | 24 | 35.0397 | 840.9528
CF0180 - PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER, COM FURO PARA CHAVE, 4X10CM | UN | 13 | 16.5372 | 214.9836
CU1158 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 | 12.1135 | 363.405
CU1179 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 | 14.6435 | 439.305
IM1025 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 15 MM | M2 | 12 | 26.24 | 314.88
IM1135 - COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 2 | 28.57 | 57.14
IM1991 - DOBRADICA TIPO PIANO EM ACO/FERRO, 1'' X 3 M, GALVANIZADO, COM PARAFUSOS | UN | 8 | 58.19 | 465.52
IM4242 - PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 1 | 8.67 | 8.67
IM4750 - RODIZIO LATAO 6MM C/ ROLAMENTO SKF | UN | 18 | 13.52 | 243.36
IM5822 - TRILHO QUADRADO ALUMINIO 1/4'' P/ RODIZIOS | M | 10 | 9.76 | 97.6
Total |  |  |  | 3045.8164
Preço de Custo |  |  |  | 3045.8164
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 3045.8164
Item: 07. 05. 01. | CU1376
Serviço: CAPELA DE EXAUSTÃO DE 15M3/MIN
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IM7408 - CAPELA DE EXAUSTÃO DE 15M3/MIN | UN | 1 | 3376.99 | 3376.99
Total |  |  |  | 3376.99
Preço de Custo |  |  |  | 3376.99
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 3376.99
Item: 07. 05. 02. | CU1336
Serviço: INSTALAÇÃO DE CAPELA
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CL0620 - TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=200MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL | M | 5 | 57.1462 | 285.731
CU0992 - MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA,40 X 30 CM | UN | 4 | 22.7241 | 90.8964
CU1015 - ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014 | M3 | 0.1 | 741.9805 | 74.1981
CU1162 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 11.5835 | 92.668
CU1194 - MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 17.4635 | 139.708
Total |  |  |  | 683.2015
Preço de Custo |  |  |  | 683.2015
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 683.2015
Item: 07. 05. 03. | CO0120
Serviço: TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL
Unid: M3XKM
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU0280 - CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO DIURNA | CHP | 0.01 | 102.1352 | 1.0214
Total |  |  |  | 1.0214
Preço de Custo |  |  |  | 1.0214
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 1.0214
Item: 07. 06. 01. | CU0048
Serviço: LIMPEZA FINAL DA OBRA
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14 | 10.5754 | 1.4806
IM0019 - ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) | L | 0.05 | 4 | 0.2
Total |  |  |  | 1.6806
Preço de Custo |  |  |  | 1.6806
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 1.6806
Composição: CF0104
Serviço: VIDRO TEMPERADO COLORIDO VERDE, ESPESSURA 10MM,
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1238 - VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 13.3135 | 6.6568
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 10.5754 | 5.2877
IM3517 - MASSA PARA VIDRO | KG | 1.5 | 4.41 | 6.615
IM6706 - VIDRO TEMPERADO VERDE E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 1 | 224.89 | 224.89
Total |  |  |  | 243.4495
Preço de Custo |  |  |  | 243.4495
Composição: CF0124
Serviço: LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1158 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 12.1135 | 2.1804
CU1179 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 14.6435 | 2.6358
IM1019 - CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M2 | 1.05 | 32.94 | 34.587
IM1135 - COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 0.9 | 28.57 | 25.713
Total |  |  |  | 65.1162
Preço de Custo |  |  |  | 65.1162
Composição: CF0180
Serviço: PUXADOR CONCHA EM LATAO CROMADO OU POLIDO PARA PORTA
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1158 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 12.1135 | 3.6341
CU1179 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 14.6435 | 4.3931
IM4268 - PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO P/ PORTA/JAN CORRER C/ FURO P/ CHAVE - 4 X 10CM | UN | 1 | 8.22 | 8.22
Total |  |  |  | 16.2472
Preço de Custo |  |  |  | 16.2472
Composição: CF0195
Serviço: CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1223 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 14.3754 | 4.3126
CU1229 - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 14.2035 | 11.3628
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 10.5754 | 12.6905
CU1246 - ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0.006 | 388.9666 | 2.3338
IM0784 - CAIXILHO FIXO ALUMINIO SERIE 25 COMPLETO 60 X 80CM | M2 | 1 | 252.72 | 252.72
Total |  |  |  | 283.4197
Preço de Custo |  |  |  | 283.4197
Composição: CH0064
Serviço: ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE
Unid: KG
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1164 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 14.8035 | 1.0362
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 10.5754 | 0.7403
IM0042 - ACO CA-60, 7,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.1 | 3.79 | 4.169
IM0257 - ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.02 | 6.35 | 0.127
Total |  |  |  | 6.0725
Preço de Custo |  |  |  | 6.0725
Composição: CH0073
Serviço: CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM
Unid: M3
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IE0021 - BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO) | H | 0.65 | 1.5 | 0.975
Total |  |  |  | 0.975
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 10.5754 | 63.4524
IM0265 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.49 | 70.92 | 34.7508
IM1119 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 150 | 0.44 | 66
IM3911 - PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.98 | 65.4 | 64.092
Total |  |  |  | 228.2952
Preço de Custo |  |  |  | 229.2702
Composição: CH0110
Serviço: CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO
Unid: M3
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IE0029 - BETONEIRA 580 L COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 7,5 HP, COM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO) | H | 1.8336 | 2.31 | 4.2356
Total |  |  |  | 4.2356
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1212 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8336 | 15.3165 | 28.0843
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.2378 | 10.5754 | 34.241
IM0265 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.8904 | 70.92 | 63.1472
IM1119 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 320 | 0.44 | 140.8
IM3910 - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.836 | 54.81 | 45.8212
Total |  |  |  | 312.0937
Preço de Custo |  |  |  | 316.3293
Composição: CL0620
Serviço: TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=200MM P/ ESGOTO JUNTA COM A
Unid: M
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1166 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 12.1135 | 7.2681
CU1185 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 14.8035 | 8.8821
IM0194 - ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) | UN | 1 | 4.4 | 4.4
IM3718 - PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 3.500* G) | UN | 0.0086 | 74.88 | 0.644
IM6327 - TUBO PVC EB 644 P/ REDE COLET ESG JE DN 200MM | M | 1.01 | 28.81 | 29.0981
Total |  |  |  | 50.2923
Preço de Custo |  |  |  | 50.2923
Composição: CL0641
Serviço: VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1185 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 14.8035 | 2.5166
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 10.5754 | 0.5288
IM2440 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.04 | 1.97 | 0.0788
IM6507 - VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" P/ PIA DE COZINHA | UN | 1 | 39.79 | 39.79
Total |  |  |  | 42.9142
Preço de Custo |  |  |  | 42.9142
Composição: CL0644
Serviço: SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIME
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1185 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.27 | 14.8035 | 3.9969
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 10.5754 | 0.9518
IM2440 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.05 | 1.97 | 0.0985
IM4808 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! SIFAO EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2" | UN | 1 | 92.1 | 92.1
Total |  |  |  | 97.1472
Preço de Custo |  |  |  | 97.1472
Composição: CL0664
Serviço: CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA -
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1191 - MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.48 | 14.1735 | 6.8033
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 10.5754 | 1.5863
IM1136 - MASSA PLASTICA ADESIVA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.2974 | 14.62 | 4.348
IM1463 - CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM | UN | 1 | 79.59 | 79.59
Total |  |  |  | 92.3276
Preço de Custo |  |  |  | 92.3276
Composição: CU0280
Serviço: CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T
Unid: CHP
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU0180 - CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -MANUTENCAO | H | 1 | 11.4022 | 11.4022
CU0526 - CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -CHI DIURNO - DEPRECIACAO E JUROS | H | 1 | 18.9706 | 18.9706
CU0527 - CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -MATERIAIS/OPERACAO | H | 1 | 59.2424 | 59.2424
CU0528 - CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO | H | 1 | 12.52 | 12.52
Total |  |  |  | 102.1352
Preço de Custo |  |  |  | 102.1352
Composição: CU0985
Serviço: SOLDA DE TOPO DESCENDENTE, EM CHAPA ACO CHANFR 5/16" ESP (P/
Unid: M
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU0440 - MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHP DIURNO EXCLUSIVE OPERADOR | H | 0.67 | 52.6211 | 35.2561
CU0442 - MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHI NOTURNO EXCLUSIVE OPERADOR | H | 1.33 | 17.5155 | 23.2956
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 10.5754 | 10.5754
IM2019 - ELETRODO AWS E-6013 (OK 46.00: WI 613) D = 4MM ( SOLDA ELETRICA ) | KG | 3 | 14.98 | 44.94
Total |  |  |  | 114.0671
Preço de Custo |  |  |  | 114.0671
Composição: CU0992
Serviço: MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", RE
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU0074 - SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACOCOM CONVERSOR DIESEL. | M | 0.1 | 98.6526 | 9.8653
IM0414 - BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2 X 1/4" (L X E), 2,53 KG/M | M | 1.24 | 9.61 | 11.9164
Total |  |  |  | 21.7817
Preço de Custo |  |  |  | 21.7817
Composição: CU0993
Serviço: MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", RE
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU0074 - SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACOCOM CONVERSOR DIESEL. | M | 0.1 | 98.6526 | 9.8653
IM0414 - BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2 X 1/4" (L X E), 2,53 KG/M | M | 0.96 | 9.61 | 9.2256
Total |  |  |  | 19.0909
Preço de Custo |  |  |  | 19.0909
Composição: CU1015
Serviço: ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E
Unid: M3
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1240 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.89 | 11.3433 | 55.4687
CY0068 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1.16 | 1.5947 | 1.8499
CY0073 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 3.82 | 0.5935 | 2.2672
IM0278 - ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | KG | 1844.31 | 0.45 | 829.9395
Total |  |  |  | 889.5253
Preço de Custo |  |  |  | 889.5253
Composição: CU1017
Serviço: ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUA
Unid: M3
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.99 | 10.5754 | 190.2514
IM7255 - ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO | KG | 1995 | 2.15 | 4289.25
Total |  |  |  | 4479.5014
Preço de Custo |  |  |  | 4479.5014
Composição: CU1024
Serviço: ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)
Unid: M3
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1240 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.75 | 11.3433 | 53.8807
CY0098 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014 | CHP | 1.11 | 0.8025 | 0.8908
CY0099 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIUIRNO.AF_10/2014 | CHI | 3.64 | 0.2368 | 0.862
IM0265 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 1.29 | 70.92 | 91.4868
IM0787 - CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | KG | 193.7 | 0.5 | 96.85
IM1119 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 185.63 | 0.44 | 81.6772
Total |  |  |  | 325.6475
Preço de Custo |  |  |  | 325.6475
Composição: CU1065
Serviço: ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EM
Unid: M3
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1240 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.06 | 11.3433 | 68.7404
CY0056 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1.41 | 2.0524 | 2.8939
CY0061 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 4.65 | 0.6277 | 2.9188
IM0111 - ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS | L | 183.21 | 7.87 | 1441.8627
IM0264 - AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.86 | 74.25 | 63.855
IM1119 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 246.11 | 0.44 | 108.2884
Total |  |  |  | 1688.5592
Preço de Custo |  |  |  | 1688.5592
Composição: CU1071
Serviço: ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)
Unid: M3
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.37 | 10.5754 | 120.2423
IM0265 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 1.26 | 70.92 | 89.3592
IM0787 - CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | KG | 188.94 | 0.5 | 94.47
IM1119 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 181.07 | 0.44 | 79.6708
Total |  |  |  | 383.7423
Preço de Custo |  |  |  | 383.7423
Composição: CU1158
Serviço: AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IH0003 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 1 | 8.62 | 8.62
Total |  |  |  | 8.62
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1155 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.3389 | 0.3389
CU1156 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.1265 | 1.1265
IM7168 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.6 | 0.6
IM7169 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.7 | 0.7
IM7170 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.09 | 0.09
IM7171 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 2.8954
Preço de Custo |  |  |  | 11.5154
Composição: CU1162
Serviço: AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IH0008 - AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 1 | 8.36 | 8.36
Total |  |  |  | 8.36
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1155 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.3389 | 0.3389
CU1156 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.1265 | 1.1265
IM7168 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.6 | 0.6
IM7169 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.7 | 0.7
IM7170 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.09 | 0.09
IM7171 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 2.8954
Preço de Custo |  |  |  | 11.2554
Composição: CU1165
Serviço: AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IH0026 - AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 1 | 8.66 | 8.66
Total |  |  |  | 8.66
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1155 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.3389 | 0.3389
CU1156 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.1265 | 1.1265
IM7168 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.6 | 0.6
IM7169 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.7 | 0.7
IM7170 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.09 | 0.09
IM7171 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 2.8954
Preço de Custo |  |  |  | 11.5554
Composição: CU1166
Serviço: AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IH0027 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 1 | 8.62 | 8.62
Total |  |  |  | 8.62
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1155 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.3389 | 0.3389
CU1156 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.1265 | 1.1265
IM7168 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.6 | 0.6
IM7169 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.7 | 0.7
IM7170 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.09 | 0.09
IM7171 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 2.8954
Preço de Custo |  |  |  | 11.5154
Composição: CU1174
Serviço: AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IH0035 - AZULEJISTA OU LADRILHISTA | H | 1 | 10.44 | 10.44
Total |  |  |  | 10.44
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1155 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.3389 | 0.3389
CU1156 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.1265 | 1.1265
IM7168 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.6 | 0.6
IM7169 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.7 | 0.7
IM7170 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.09 | 0.09
IM7171 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 2.8954
Preço de Custo |  |  |  | 13.3354
Composição: CU1179
Serviço: CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IH0040 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | H | 1 | 11.31 | 11.31
Total |  |  |  | 11.31
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1155 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.3389 | 0.3389
CU1156 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.1265 | 1.1265
IM7168 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.6 | 0.6
IM7169 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.7 | 0.7
IM7170 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.09 | 0.09
IM7171 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 2.8954
Preço de Custo |  |  |  | 14.2054
Composição: CU1180
Serviço: CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IH0041 - CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 1 | 11.48 | 11.48
Total |  |  |  | 11.48
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1155 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.3389 | 0.3389
CU1156 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.1265 | 1.1265
IM7168 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.6 | 0.6
IM7169 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.7 | 0.7
IM7170 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.09 | 0.09
IM7171 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 2.8954
Preço de Custo |  |  |  | 14.3754
Composição: CU1182
Serviço: ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IH0047 - ELETRICISTA | H | 1 | 11.48 | 11.48
Total |  |  |  | 11.48
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1155 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.3389 | 0.3389
CU1156 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.1265 | 1.1265
IM7168 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.6 | 0.6
IM7169 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.7 | 0.7
IM7170 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.09 | 0.09
IM7171 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 2.8954
Preço de Custo |  |  |  | 14.3754
Composição: CU1185
Serviço: ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IH0049 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 1 | 11.48 | 11.48
Total |  |  |  | 11.48
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1155 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.3389 | 0.3389
CU1156 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.1265 | 1.1265
IM7168 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.6 | 0.6
IM7169 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.7 | 0.7
IM7170 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.09 | 0.09
IM7171 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 2.8954
Preço de Custo |  |  |  | 14.3754
Composição: CU1191
Serviço: MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IH0062 - MARMORISTA/GRANITEIRO | H | 1 | 10.81 | 10.81
Total |  |  |  | 10.81
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1155 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.3389 | 0.3389
CU1156 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.1265 | 1.1265
IM7168 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.6 | 0.6
IM7169 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.7 | 0.7
IM7170 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.09 | 0.09
IM7171 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 2.8954
Preço de Custo |  |  |  | 13.7054
Composição: CU1194
Serviço: MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IH0066 - MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) | H | 1 | 15.11 | 15.11
Total |  |  |  | 15.11
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1155 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.3389 | 0.3389
CU1156 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.1265 | 1.1265
IM7168 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.6 | 0.6
IM7169 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.7 | 0.7
IM7170 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.09 | 0.09
IM7171 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 2.8954
Preço de Custo |  |  |  | 18.0054
Composição: CU1223
Serviço: PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IH0097 - PEDREIRO | H | 1 | 11.48 | 11.48
Total |  |  |  | 11.48
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1155 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.3389 | 0.3389
CU1156 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.1265 | 1.1265
IM7168 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.6 | 0.6
IM7169 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.7 | 0.7
IM7170 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.09 | 0.09
IM7171 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 2.8954
Preço de Custo |  |  |  | 14.3754
Composição: CU1224
Serviço: PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IH0098 - PINTOR | H | 1 | 11.15 | 11.15
Total |  |  |  | 11.15
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1155 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.3389 | 0.3389
CU1156 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.1265 | 1.1265
IM7168 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.6 | 0.6
IM7169 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.7 | 0.7
IM7170 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.09 | 0.09
IM7171 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 2.8954
Preço de Custo |  |  |  | 14.0454
Composição: CU1230
Serviço: SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IH0110 - SOLDADOR | H | 1 | 11.78 | 11.78
Total |  |  |  | 11.78
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1155 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.3389 | 0.3389
CU1156 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.1265 | 1.1265
IM7168 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.6 | 0.6
IM7169 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.7 | 0.7
IM7170 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.09 | 0.09
IM7171 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 2.8954
Preço de Custo |  |  |  | 14.6754
Composição: CU1238
Serviço: VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IH0119 - VIDRACEIRO | H | 1 | 9.9 | 9.9
Total |  |  |  | 9.9
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1155 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.3389 | 0.3389
CU1156 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.1265 | 1.1265
IM7168 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.6 | 0.6
IM7169 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.7 | 0.7
IM7170 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.09 | 0.09
IM7171 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 2.8954
Preço de Custo |  |  |  | 12.7954
Composição: CU1239
Serviço: VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IH0120 - VIGIA NOTURNO | H | 1 | 11.27 | 11.27
Total |  |  |  | 11.27
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IM7168 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.6 | 0.6
IM7169 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.7 | 0.7
IM7170 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.09 | 0.09
IM7171 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 1.43
Preço de Custo |  |  |  | 12.7
Composição: CU1243
Serviço: SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IH0109 - SERVENTE | H | 1 | 7.68 | 7.68
Total |  |  |  | 7.68
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1155 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.3389 | 0.3389
CU1156 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.1265 | 1.1265
IM7168 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.6 | 0.6
IM7169 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.7 | 0.7
IM7170 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.09 | 0.09
IM7171 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 2.8954
Preço de Custo |  |  |  | 10.5754
Composição: CU1246
Serviço: ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)
Unid: M3
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1212 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.67 | 15.3165 | 132.7941
IM0265 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 1.2 | 70.92 | 85.104
IM0787 - CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | KG | 80.23 | 0.5 | 40.115
IM1119 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 307.54 | 0.44 | 135.3176
Total |  |  |  | 393.3307
Preço de Custo |  |  |  | 393.3307
Composição: CU1248
Serviço: ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL.
Unid: M3
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1212 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.48 | 15.3165 | 129.8839
IM0265 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 1.15 | 70.92 | 81.558
IM1119 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 441.51 | 0.44 | 194.2644
Total |  |  |  | 405.7063
Preço de Custo |  |  |  | 405.7063
Composição: CV0064
Serviço: CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1243 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 10.5754 | 15.8631
IM0988 - CHAPA ACO GROSSA PRETA 3/8"(9,53MM) 74,695KG/M2 | KG | 2 | 3.32 | 6.64
Total |  |  |  | 22.5031
Preço de Custo |  |  |  | 22.5031
Composição: CZ9080
Serviço: AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IH9026 - AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 1 | 8.66 | 8.66
Total |  |  |  | 8.66
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CZ9082 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.328 | 0.328
CZ9083 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.2022 | 1.2022
IM9106 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.6 | 0.6
IM9107 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.7 | 0.7
IM9108 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.09 | 0.09
IM9109 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 2.9602
Preço de Custo |  |  |  | 11.6202
Composição: CU0074
Serviço: SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4"
Unid: M
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU0440 - MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHP DIURNO EXCLUSIVE OPERADOR | H | 0.5 | 52.6211 | 26.3106
CU0442 - MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHI NOTURNO EXCLUSIVE OPERADOR | H | 1 | 17.5155 | 17.5155
CU1230 - SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 14.8035 | 44.4105
IM2019 - ELETRODO AWS E-6013 (OK 46.00: WI 613) D = 4MM ( SOLDA ELETRICA ) | KG | 0.8 | 14.98 | 11.984
Total |  |  |  | 100.2206
Preço de Custo |  |  |  | 100.2206
Composição: CU0180
Serviço: CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IE0086 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR | UN | 6.9e-05 | 174143.33 | 12.0159
Total |  |  |  | 12.0159
Preço de Custo |  |  |  | 12.0159
Composição: CU0440
Serviço: MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHP DIURNO EXCLUSIVE OPER
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IE0231 - GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS | UN | 0.000192 | 68335.12 | 13.1203
Total |  |  |  | 13.1203
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IM2681 - GRAXA LUBRIFICANTE | KG | 0.03 | 13.58 | 0.4074
IM3622 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 10 | 2.8 | 28
IM3624 - OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, TRATORES, RETROS E ETC) | L | 0.08 | 9.25 | 0.74
Total |  |  |  | 29.1474
Preço de Custo |  |  |  | 42.2677
Composição: CU0442
Serviço: MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHI NOTURNO EXCLUSIVE OPE
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IE0231 - GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS | UN | 0.000152 | 68335.12 | 10.3869
Total |  |  |  | 10.3869
Preço de Custo |  |  |  | 10.3869
Composição: CU0526
Serviço: CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IE0086 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR | UN | 0.0001148 | 174143.33 | 19.9917
Total |  |  |  | 19.9917
Preço de Custo |  |  |  | 19.9917
Composição: CU0527
Serviço: CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T
Unid: H
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IM3622 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 20.86 | 2.8 | 58.408
Total |  |  |  | 58.408
Preço de Custo |  |  |  | 58.408
Composição: CU0528
Serviço: CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T
Unid: H
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1199 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 12.52 | 12.52
Total |  |  |  | 12.52
Preço de Custo |  |  |  | 12.52
Composição: CU1155
Serviço: FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Unid: H
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IM0379 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.0029 | 6.93 | 0.0201
IM0951 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.0029 | 93.94 | 0.2724
IM2101 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.0029 | 16 | 0.0464
Total |  |  |  | 0.3389
Preço de Custo |  |  |  | 0.3389
Composição: CU1156
Serviço: EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Unid: H
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IM0471 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.0138 | 33.27 | 0.4591
IM0888 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.0138 | 27.73 | 0.3827
IM0889 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.0138 | 11.73 | 0.1619
IM3306 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.0138 | 8.9 | 0.1228
Total |  |  |  | 1.1265
Preço de Custo |  |  |  | 1.1265
Composição: CU1164
Serviço: ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IH0016 - ARMADOR | H | 1 | 11.48 | 11.48
Total |  |  |  | 11.48
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1155 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.3389 | 0.3389
CU1156 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.1265 | 1.1265
IM7168 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.6 | 0.6
IM7169 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.7 | 0.7
IM7170 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.09 | 0.09
IM7171 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 2.8954
Preço de Custo |  |  |  | 14.3754
Composição: CU1212
Serviço: OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IH0085 - OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 12.76 | 12.76
Total |  |  |  | 12.76
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1156 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.1265 | 1.1265
IM7168 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.6 | 0.6
IM7169 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.7 | 0.7
IM7170 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.09 | 0.09
IM7171 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 2.5565
Preço de Custo |  |  |  | 15.3165
Composição: CU1229
Serviço: SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IH0106 - SERRALHEIRO | H | 1 | 10.84 | 10.84
Total |  |  |  | 10.84
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1155 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.3389 | 0.3389
CU1156 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.1265 | 1.1265
IM7168 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.6 | 0.6
IM7169 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.7 | 0.7
IM7170 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.09 | 0.09
IM7171 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 2.8954
Preço de Custo |  |  |  | 13.7354
Composição: CU1240
Serviço: OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IH0130 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 8.45 | 8.45
Total |  |  |  | 8.45
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CU1156 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.1265 | 1.1265
IM7168 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.6 | 0.6
IM7169 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.7 | 0.7
IM7170 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.09 | 0.09
IM7171 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 2.5565
Preço de Custo |  |  |  | 11.0065
Composição: CY0056
Serviço: MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE
Unid: CHP
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CY0057 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 0.509 | 0.509
CY0058 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 0.1187 | 0.1187
CY0059 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 0.4237 | 0.4237
CY0060 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 1.001 | 1.001
Total |  |  |  | 2.0524
Preço de Custo |  |  |  | 2.0524
Composição: CY0061
Serviço: MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE
Unid: CHI
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CY0057 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 0.509 | 0.509
CY0058 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 0.1187 | 0.1187
Total |  |  |  | 0.6277
Preço de Custo |  |  |  | 0.6277
Composição: CY0068
Serviço: MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE
Unid: CHP
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CY0069 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 0.4813 | 0.4813
CY0070 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 0.1122 | 0.1122
CY0071 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 0.4006 | 0.4006
CY0072 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 0.6006 | 0.6006
Total |  |  |  | 1.5947
Preço de Custo |  |  |  | 1.5947
Composição: CY0073
Serviço: MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE
Unid: CHI
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CY0069 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 0.4813 | 0.4813
CY0070 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 0.1122 | 0.1122
Total |  |  |  | 0.5935
Preço de Custo |  |  |  | 0.5935
Composição: CY0098
Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
Unid: CHP
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CY0094 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO.AF_10/2014 | H | 1 | 0.192 | 0.192
CY0095 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | H | 1 | 0.0448 | 0.0448
CY0096 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO.AF_10/2014 | H | 1 | 0.1599 | 0.1599
CY0097 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NAOPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | 1 | 0.4058 | 0.4058
Total |  |  |  | 0.8025
Preço de Custo |  |  |  | 0.8025
Composição: CY0099
Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
Unid: CHI
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CY0094 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO.AF_10/2014 | H | 1 | 0.192 | 0.192
CY0095 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | H | 1 | 0.0448 | 0.0448
Total |  |  |  | 0.2368
Preço de Custo |  |  |  | 0.2368
Composição: CZ9082
Serviço: FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Unid: H
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IM9110 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.0029 | 6.93 | 0.0201
IM9111 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.0029 | 93.94 | 0.2724
IM9112 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.0029 | 16 | 0.0464
Total |  |  |  | 0.3389
Preço de Custo |  |  |  | 0.3389
Composição: CZ9083
Serviço: EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Unid: H
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IM9113 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.0138 | 33.27 | 0.4591
IM9114 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.0138 | 27.73 | 0.3827
IM9115 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.0138 | 11.73 | 0.1619
IM9116 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.0138 | 8.9 | 0.1228
Total |  |  |  | 1.1265
Preço de Custo |  |  |  | 1.1265
Composição: CU1199
Serviço: MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IH0070 - MOTORISTA DE CAMINHAO | H | 1 | 12.43 | 12.43
Total |  |  |  | 12.43
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IM7168 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.6 | 0.6
IM7169 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.7 | 0.7
IM7170 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.09 | 0.09
IM7171 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 1.43
Preço de Custo |  |  |  | 13.86
Composição: CY0057
Serviço: MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE
Unid: H
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IM7281 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | UN | 6.86e-05 | 8720.1 | 0.5982
Total |  |  |  | 0.5982
Preço de Custo |  |  |  | 0.5982
Composição: CY0058
Serviço: MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE
Unid: H
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IM7281 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | UN | 1.6e-05 | 8720.1 | 0.1395
Total |  |  |  | 0.1395
Preço de Custo |  |  |  | 0.1395
Composição: CY0059
Serviço: MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE
Unid: H
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IM7281 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | UN | 5.71e-05 | 8720.1 | 0.4979
Total |  |  |  | 0.4979
Preço de Custo |  |  |  | 0.4979
Composição: CY0060
Serviço: MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE
Unid: H
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IS0024 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 3.128 | 0.4 | 1.2512
Total |  |  |  | 1.2512
Preço de Custo |  |  |  | 1.2512
Composição: CY0069
Serviço: MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE
Unid: H
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IM7280 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 3 CV | UN | 6.86e-05 | 8244.64 | 0.5656
Total |  |  |  | 0.5656
Preço de Custo |  |  |  | 0.5656
Composição: CY0070
Serviço: MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE
Unid: H
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IM7280 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 3 CV | UN | 1.6e-05 | 8244.64 | 0.1319
Total |  |  |  | 0.1319
Preço de Custo |  |  |  | 0.1319
Composição: CY0071
Serviço: MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE
Unid: H
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IM7280 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 3 CV | UN | 5.71e-05 | 8244.64 | 0.4708
Total |  |  |  | 0.4708
Preço de Custo |  |  |  | 0.4708
Composição: CY0072
Serviço: MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE
Unid: H
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IS0024 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 1.877 | 0.4 | 0.7508
Total |  |  |  | 0.7508
Preço de Custo |  |  |  | 0.7508
Composição: CY0094
Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IE0016 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 6.86e-05 | 3290 | 0.2257
Total |  |  |  | 0.2257
Preço de Custo |  |  |  | 0.2257
Composição: CY0095
Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IE0016 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 1.6e-05 | 3290 | 0.0526
Total |  |  |  | 0.0526
Preço de Custo |  |  |  | 0.0526
Composição: CY0096
Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IE0016 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 5.71e-05 | 3290 | 0.1879
Total |  |  |  | 0.1879
Preço de Custo |  |  |  | 0.1879
Composição: CY0097
Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
Unid: H
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
IS0024 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 1.2682 | 0.4 | 0.5073
Total |  |  |  | 0.5073
Preço de Custo |  |  |  | 0.5073

## CRONOGRAMA
 | time axis 2014-10-01 to 2015-02-28
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
CRONOGRAMA FÍSICO FINACEIRO
REFORMA DOS LABORATÓRIOS 2DJU
CAMPUS JARDIM UMUARAMA
ÁREA TOTAL (M2):250,69 m2
| DATA: 11/05/2014 | TAXAS: LS= 90,64 %
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Belo Horizonte/MG (MES: O2/15)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO | Início | Final |  | 2014-10-01: Duração
[7 empty] | Mês1 | [30 empty] | Mês 2 | [27 empty] | Mês 3 | [30 empty] | Mês 4 | [32 empty] | Mês 5
%
01. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO | 71072.79 | 32.05% | 2014-10-01 | 2015-02-28 | 150 | 2014-10-01: 6.41%; 2014-11-01: 6.41%; 2014-11-29: 6.41%; 2014-12-30: 6.41%; 2015-02-01: 6.41%
02. | LABHIST - HISTOLOGIA | 51596.91 | 23.27% | 2014-10-01 | 2014-12-08 | 68 | 2014-10-01: 10%; 2014-11-01: 10%; 2014-11-29: 5.76%
03. | LAFIVE | 16460.36 | 7.423% | 2014-12-08 | 2014-12-29 | 21 | 2014-11-29: 7.423%
04. | LAMOVI | 17887.23 | 8.067% | 2014-10-01 | 2014-11-12 | 42 | 2014-10-01: 10%; 2014-11-01: 3.59%
05. | LECI | 22830.81 | 10.3% | 2014-10-22 | 2014-11-21 | 30 | 2014-10-01: 5%; 2014-11-01: 5.296%
06. | LORB | 21277.17 | 9.595% | 2014-12-29 | 2015-02-12 | 45 | 2014-11-29: 1.11%; 2014-12-30: 5%; 2015-02-01: 3.485%
07. | MUTAGEM | 20616.99 | 9.298% | 2015-01-01 | 2015-02-23 | 53 | 2014-12-30: 5%; 2015-02-01: 4.298%
Total: |  | 221742.26 | 100% |  |  |  | 2014-10-01: 31.41%; 2014-11-01: 25.3%; 2014-11-29: 20.7%; 2014-12-30: 11.41%; 2015-02-01: 9.896%

## HISTOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
CAMPUS JARDIM UMUARAMA
HISTOGRAMA MDO
OBJETO: REFORMA DOS LABORATÓRIOS BLOCO 2DJU
ÁREA TOTAL (M2):250,69 m2
Nome do Recurso | Total (h) | Mês1 (h) | Mês 2 (h) | Mês 3 (h) | Mês 4 (h) | Mês 5 (h)
AJUDANTE DE CARPINTEIRO | 655,05 hrs | 69,58h | 187,22h | 136,38h | 237,37h | 24,48h
AJUDANTE DE ELETRICISTA | 40 hrs |  | 40h
AJUDANTE ESPECIALIZADO | 24 hrs | 8h |  | 8h |  | 8h
ALMOXARIFE | 500 hrs | 106,03h | 92,7h | 106,6h | 101,97h | 92,7h
ARMADOR | 1,73 hrs | 1,25h |  |  | 0,48h
AUXILIAR DE ELETRICISTA | 2,15 hrs | 2,15h
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 66 hrs | 19,5h | 30h | 12,98h | 0,52h | 3h
AZULEJISTA OU LADRILHISTA | 34,47 hrs | 21,42h |  |  | 13,05h
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | 656,68 hrs | 72,02h | 187,22h | 136,38h | 236,58h | 24,48h
CARPINTEIRO DE FORMAS | 2,6 hrs | 1,88h |  |  | 0,72h
ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 47,55 hrs | 7,55h | 40h
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | 65,88 hrs | 21,55h | 27h | 12,58h | 1,73h | 3h
ENGENHEIRO DE OBRA PLENO | 100 hrs | 100h
ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR | 0 hrs
ENCARREGADO GERAL | 150 hrs | 150h
MARMORISTA/GRANITEIRO | 24,97 hrs | 16,03h |  | 1,97h | 6,97h
MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) | 24 hrs | 8h |  | 8h |  | 8h
MOTORISTA DE CAMINHAO | 7,17 hrs | 2,4h |  | 2,38h |  | 2,38h
MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL | 0,03 hrs | 0,02h |  |  | 0,02h
OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,63 hrs | 0,47h |  |  | 0,17h
PEDREIRO | 192,77 hrs | 106,3h | 44,68h |  | 41,78h
PINTOR | 271,63 hrs |  | 143,7h |  |  | 127,93h
SERRALHEIRO | 3,2 hrs | 3,2h
SERVENTE | 419,05 hrs | 143,55h | 106,42h | 6,43h | 73,48h | 89,17h
SOLDADOR | 32,88 hrs | 26,08h | 0,12h | 2,4h | 3,08h | 1,2h
VIDRACEIRO | 11,88 hrs | 5,8h | 3,33h |  | 0,3h | 2,43h
VIGIA NOTURNO | 0 hrs
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR | 13,38 hrs | 9,28h |  | 0,48h | 3,12h | 0,48h
AJUDANTE DE ENCANADOR | 0,15 hrs | 0,15h
ENCANADOR | 0,15 hrs | 0,15h
ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 48,6 hrs | 48,6h
AUXILIAR DE ELETRICISTA | 48,6 hrs | 48,6h
ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 37,2 hrs | 37,2h
AJUDANTE DE ELETRICISTA | 112,7 hrs | 108,85h | 3,85h