## CRONOG 12 MESES
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (SEM BDI)
OBRA: CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - UFU
ÁREA TOTAL (M2): 401,23 |  | Leis sociais: | 90.84%
DATA: 13/11/2015
BATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Belo Horizonte/MG (MÊS: AGOSTO/2015)
Item | Descrição dos Serviços | Peso % | Valor Total
[5 empty] | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12
[5 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS | 5.844% | 88752.58 | 5.844% | 0.487% | 7396.0187 | 0.487% | 7396.0187 | 0.487% | 7396.0187 | 0.487% | 7396.0187 | 0.487% | 7396.0187 | 0.487% | 7396.0187 | 0.487% | 7396.0187 | 0.487% | 7396.0187 | 0.487% | 7396.0187 | 0.487% | 7396.0187 | 0.487% | 7396.0187 | 0.487% | 7396.0187 | 88752.225
0
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.823% | 42874.15 | 2.823% | 2.823% | 42874.15 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 42874.15 | 0
0
3.0 | FUNDAÇÃO | 3.177% | 48251.95 | 3.177% | 0% | 0 | 1.059% | 16083.9833 | 1.059% | 16083.9833 | 1.059% | 16083.9833 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 48251.95 | 0
0
4.0 | ESTRUTURA | 8.727% | 132526.82 | 8.727% | 0% |  | 1.745% | 26505.364 | 1.745% | 26505.364 | 1.745% | 26505.364 | 2.618% | 39758.046 | 0.8727% | 13252.682 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 132526.82 | 0
0
5.0 | VEDAÇÃO | 2.4% | 36451.63 | 2.4% | 0% |  | 0% |  | 0.24% | 3645.163 | 0.24% | 3645.163 | 0.9601% | 14580.652 | 0.4801% | 7290.326 | 0.4801% | 7290.326 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 36451.63 | 0
0
6.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 3.94% | 59833.42 | 3.94% | 0% |  | 0% |  | 0.197% | 2991.671 | 0.197% | 2991.671 | 0.985% | 14958.355 | 0.591% | 8975.013 | 0.394% | 5983.342 | 0.394% | 5983.342 | 0.394% | 5983.342 | 0.394% | 5983.342 | 0.394% | 5983.342 | 0% |  | 59833.42 | 0
0
7.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 19.42% | 294984.61 | 19.42% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0.9712% | 14749.2305 | 6.799% | 103244.6135 | 7.77% | 117993.844 | 1.942% | 29498.461 | 0.9712% | 14749.2305 | 0.9712% | 14749.2305 | 294984.61 | 0
0
8.0 | CLIMATIZAÇÃO | 16.17% | 245588.92 | 16.17% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 8.086% | 122794.46 | 8.086% | 122794.46 | 245588.92 | 0
0
9.0 | REVESTIMENTO E PISOS | 21.86% | 331983.64 | 21.86% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 2.186% | 33198.364 | 4.372% | 66396.728 | 6.558% | 99595.092 | 5.465% | 82995.91 | 1.093% | 16599.182 | 1.093% | 16599.182 | 1.093% | 16599.182 | 0% |  | 331983.64 | 0
0
10.0 | COBERTURA | 2.57% | 39030.59 | 2.57% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0.1285% | 1951.5295 | 0.257% | 3903.059 | 1.028% | 15612.236 | 1.028% | 15612.236 | 0.1285% | 1951.5295 | 39030.59 | 0
0
11.0 | ESQUADRIAS | 6.129% | 93069.34 | 6.129% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0.3064% | 4653.467 | 0.3064% | 4653.467 | 0.9193% | 13960.401 | 1.839% | 27920.802 | 2.145% | 32574.269 | 0.6129% | 9306.934 | 93069.34 | 0
0
12.0 | PINTURA | 2.069% | 31420.97 | 2.069% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0.2069% | 3142.097 | 0.5173% | 7855.2425 | 0.6207% | 9426.291 | 0.6207% | 9426.291 | 0.1035% | 1571.0485 | 31420.97 | 0
0
13.0 | GASES | 1.697% | 25767 | 1.697% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0.2545% | 3865.05 | 0.1697% | 2576.7 | 0.2545% | 3865.05 | 0.509% | 7730.1 | 0.509% | 7730.1 | 25767 | 0
0
14.0 | PAISAGISMO | 0.5115% | 7768 | 0.5115% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0.5115% | 7768 | 7768 | 0
[29 empty] | 0 | 0
15.0 | ACESSÓRIOS | 2.547% | 38681.12 | 2.547% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 2.547% | 38681.12 | 38681.12 | 0
0
16.0 | PREV. COMB. INCÊNDIO | 0.05967% | 906.12 | 0.05967% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0.05967% | 906.12 | 906.12
17.0 | LIMPEZA | 0.04729% | 718.2 | 0.04729% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0.04729% | 718.2 | 718.2
| TOTAL GERAL | 100% | 1518609.06 |  | 3.31% | 50270.1687 | 3.292% | 49985.3661 | 3.729% | 56622.2001 | 3.729% | 56622.2001 | 7.236% | 109891.4357 | 6.803% | 103310.7677 | 9.197% | 139667.4762 | 14.04% | 213232.0277 | 11.61% | 176267.7892 | 7.658% | 116301.3827 | 15.33% | 232865.1292 | 14.06% | 213572.7612 | 1518608.705
|  | 0% | [26 empty] | 0
0
| SUB-TOTAL | 100% | 1518609.06 |  | 3.31% | 50270.1687 | 3.292% | 49985.3661 | 3.729% | 56622.2001 | 3.729% | 56622.2001 | 7.236% | 109891.4357 | 6.803% | 103310.7677 | 9.197% | 139667.4762 | 14.04% | 213232.0277 | 11.61% | 176267.7892 | 7.658% | 116301.3827 | 15.33% | 232865.1292 | 14.06% | 213573.1112 | 1518609.055
0
| TOTAL ACUMULADO | 100% | 1518609.06 |  | 3.31% | 50270.1687 | 6.602% | 100255.5348 | 10.33% | 156877.7349 | 14.06% | 213499.935 | 21.3% | 323391.3707 | 28.1% | 426702.1385 | 37.3% | 566369.6147 | 51.34% | 779601.6425 | 62.94% | 955869.4317 | 70.6% | 1072170.8145 | 85.94% | 1305035.9437 | 100% | 1518609.055 |  | -0.0050103