## PLANILHA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LABORATÓRIOS DO BLOCO 5TSM
CAMPUS SANTA MÔNICA
ÁREA TOTAL (M2): 82,57 m2
| DATA:28/04/2015 |  |  | TAXAS: LS= 90,64 %
DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Belo Horizonte/MG (MES: 02/2015)
Item | Comp | Cod. Cliente | Descricao | Unidade | Qtdade | Materiais | Mao de Obra | Pr. Unitario | Pr. Total
01. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO
01. 01. | CZ9080 |  | EQUIPE ADMINISTRATIVA | UN | 1 | 0 | 5330.9 | 5330.9 | 5330.9
01. 02. | CZ9083 | 21602 | EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES (< 20 EMPREGADOS) (A>=200M2) AREAS | M2 | 82.57 | 11.63 | 0 | 11.63 | 960.28
01. 03. | CZ9084 | 20200 | FERRAMENTAS | M2 | 82.57 | 1.59 | 0 | 1.59 | 131.28
01. 04. | CB0006 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 12 | 227.37 | 27.3 | 254.67 | 3056.04
01. 05. | CB0009 | 73847/002 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV | MES | 1 | 741.09 | 0 | 741.09 | 741.09
01. 06. |  |  | TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABI LIDADE TECNICA ART-CREA | UN | 1 | 178.64 | 0 | 178.64 | 178.64
TOTAL ITEM: 01 | [8 empty] | 10398.23
02. |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS
02. 01. | CZ0001 | C2480 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A - 250V, SISTEMA "X" | UN | 12 | 9.78 | 3.94 | 13.72 | 164.64
02. 02. | CZ0002 | 04202/ORSE | PRENSA CABO DE 3/4", FORNECIMENTO | UN | 1 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.6
02. 03. | CJ0107 | 73861/018 | CONDULETE 1 1/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - | UN | 6 | 16.91 | 3.44 | 20.35 | 122.1
02. 04. | CZ0003 | C1082 | DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A | UN | 1 | 42.11 | 6.75 | 48.86 | 48.86
02. 05. | CZ0004 | C1084 | DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A | UN | 1 | 42.11 | 6.75 | 48.86 | 48.86
02. 06. | CZ0009 | C4530 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | UN | 1 | 136.02 | 6.75 | 142.77 | 142.77
02. 07. | CJ0376 | 83407 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL | M | 25 | 7.65 | 9.06 | 16.71 | 417.75
02. 08. | CZ0005 | C3482 | TERMINAL ILHOS PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2 | UN | 43 | 0.17 | 1.12 | 1.29 | 55.47
02. 09. | CZ0006 | C3483 | TERMINAL ILHOS PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2 | UN | 4 | 0.32 | 1.12 | 1.44 | 5.76
02. 10. | CJ0487 |  | BUCHA S8+PARAFUSO | UN | 42 | 0.26 | 0.17 | 0.43 | 18.06
02. 11. | CZ0008 | SPDA-ABR-005 | ABRAÇADEIRA TIPO D, CUNHA | UN | 6 | 2.36 | 0 | 2.36 | 14.16
02. 12. | CJ0072 | 73860/009 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A | M | 144 | 1.91 | 1.16 | 3.07 | 442.08
02. 13. | CJ0488 |  | FITA ISOLANTE 19 MMX20M | UN | 1 | 4.21 | 0.17 | 4.38 | 4.38
02. 14. | CZ9048 | CAB-ANI-010 | ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS (# 16 | 500 PÇ | 3 | 26.33 | 0 | 26.33 | 78.99
TOTAL ITEM: 02 | [8 empty] | 1566.48
03. |  |  | MOBILIÁRIO
03. 01. | CZ9077 |  | ARMÁRIO EM MDF COR A DEFINIR C/ 3 PRATELEIRAS 600X110X55 CM | UN | 2 | 5445.59 | 1240.44 | 6686.03 | 13372.06
03. 02. | CZ9078 |  | GAVETEIRO EM MDF COR A DEFINIR C/ 4 GAVETAS 40X74X55 | UN | 6 | 1111 | 269.05 | 1380.05 | 8280.3
03. 03. | CZ9079 |  | BANCADA EM MDF COR A DEFINIR 200X78X55 | UN | 6 | 755.76 | 227.99 | 983.75 | 5902.5
TOTAL ITEM: 03 | [8 empty] | 27554.86
04. |  |  | EQUIPAMENTOS
04. 01. | CZ9075 | 15.005.0202-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE | UN | 1 | 416.08 | 284.5 | 700.58 | 700.58
04. 02. | CZ9076 | 18.030.0004-0 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CO | UN | 1 | 3340 | 0 | 3340 | 3340
TOTAL ITEM: 04 | [8 empty] | 4040.58
05. |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
05. 01. | CU0048 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 82.57 | 0.61 | 1.07 | 1.68 | 138.71
TOTAL ITEM: 05 | [8 empty] | 138.71
TOTAL DA PLANILHA: | [8 empty] | 43698.86
BDI SERVIÇOS (25,42%): | [8 empty] | 10080.2197
BDI EQUIPAMENTOS (14,21%): | [8 empty] | 574.1868
TOTAL COM BDI: | [8 empty] | 54353.2666
PREÇO/M² | [8 empty] | 658.2689

## BDI SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
CAMPUS SANTA MÔNICA
OBJETO: REFORMA DOS LABORATÓRIOS BLOCO 5TSM
ÁREA TOTAL (M2):82,57 m2
COMPOSIÇÃO DO BDI
Fórmula para Integração do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas): Conforme Acordão 2.369/2011 e revisão 2622-37/13( TC 036.076/2011-2)
Itens Componentes do BDI:
| 1. | Administração Central da Contratada (AC%) ...................................................... |  |  | 4.48%
| 2. | Encargos Financeiros (EF%) ..................................................................................... |  |  | 1.41%
| 3. | Taxa de Risco, Seguros e Garantia (RG%) ........................................................................... |  |  | 2.47%
| 3.1 |  | Taxa de Risco ............................................................................................................................... | 1.5%
| 3.2 |  | Seguros e Garantias .................................................................................................... | 0.97%
| 4. | Lucro (L%) .......................................................................................................... |  |  | 7.9%
| 5. | Impostos e Tributos (IT%) ............................................................................................ |  |  | 6.65%
|  |  | PIS ................................................................................................................... | 0.65%
|  |  | Seguridade Social (COFINS) ............................................................................................. | 3%
Percentuais Variáveis
|  |  | CSLL ............................................................................................................. | 0%
|  |  | IRPJ ............................................................................................................. | 0%
|  |  | ISSQN ........................................................................................................... | 3% | ³
|  |  | Outros (especificar) ................................................................................................ | 0%
| 6. | BDI sobre o Custo Total Direto da Obra ............................................................................................ |  |  | 25.42%
Note on A1: FR22209: =(((1+SELIC)^(1/365)^Período)-1)

## BDI EQUIPAMENTOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
CAMPUS SANTA MÔNICA
OBJETO: REFORMA DOS LABORATÓRIOS BLOCO 5TSM
ÁREA TOTAL (M2):82,57 m2
COMPOSIÇÃO DO BDI EQUIPAMENTOS
Fórmula para Integração do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas): Conforme Acordão 2.369/2011 e revisão 2622-37/13( TC 036.076/2011-2)
Itens Componentes do BDI:
| 1. | Administração Central da Contratada (AC%) ...................................................... |  |  | 3.45%
| 2. | Encargos Financeiros (EF%) ..................................................................................... |  |  | 0.85%
[6 empty] | Garantia | 0% | 0.42% | 0.21%
| 3. | Taxa de Risco, Seguros e Garantia (RG%) ........................................................................... |  |  | 1.06% | Risco | 0% | 2.05% | 0.97%
| 3.1 |  | Taxa de Risco ............................................................................................................................... | 0.85% |  | Despesas Financeiras | 0% | 1.2% | 0.59%
| 3.2 |  | Seguros e Garantias .................................................................................................... | 0.48% |  | Adm Central | 0.11% | 8.03% | 4.07%
[6 empty] | Lucro | 3.83% | 9.96% | 6.9%
| 4. | Lucro (L%) .......................................................................................................... |  |  | 5.11% | Tributos | 6.03% | 9.03% | 7.65%
[6 empty] | Cofins | 3% | 3% | 3%
| 5. | Impostos e Tributos (IT%) ............................................................................................ |  |  | 3% | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65%
|  |  | PIS ................................................................................................................... | 0% |  | ISS | 2% | 5% | 3.62%
|  |  | Seguridade Social (COFINS) ............................................................................................. | 0% |  | CPMF | 0.38% | 0.38% | 0.38%
|  |  | CPMF ........................................................................................................... |  |  | BDI - Faixa referencial | 16.36% | 28.87% | 22.61%
Percentuais Variáveis
|  |  | CSLL ............................................................................................................. | 0%
|  |  | IRPJ ............................................................................................................. | 0%
|  |  | ISSQN ........................................................................................................... | 3% | ³
|  |  | Outros (especificar) ................................................................................................ | 0%
| 6. | BDI sobre o Custo Total Direto da Obra ............................................................................................ |  |  | 14.21%
Note on A1: FR22209: =(((1+SELIC)^(1/365)^Período)-1)
Note on G30: FR22209: Valor retirado do site da Receita Federal do Brasil.
Note on G31: FR22209: Valor retirado do site da Receita Federal do Brasil.
Note on G32: FR22209: Código tributário municipal. Considerar 50% do valor da taxa (desconto obtido para prestação de serviços que envolvam compra de material)

## COMPOSIÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
CAMPUS SANTA MÔNICA
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
OBJETO: REFORMA DOS LABORATÓRIOS BLOCO 5TSM
ÁREA TOTAL (M2):82,57 m2
Item: | CZ9080
Serviço: EQUIPE ADMINISTRATIVA
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00253 - ALMOXARIFE | H | 100 | 13.95 | 1395
02707 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | H | 30 | 73.09 | 2192.7
04083 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | H | 80 | 21.79 | 1743.2
Total |  |  |  | 5330.9
Preço de Custo |  |  |  | 5330.9
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 5330.9
Item: 021602 | CZ9083
Serviço: EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES (< 20 EMPREGADOS) (A>=200M2) AREAS
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
2538 - E.P.I/P.P.R.A (COMP. AUXILIAR) | m2 | 1 | 11.63 | 11.63
Total |  |  |  | 11.63
Preço de Custo |  |  |  | 11.63
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 11.63
Item: 020200 | CZ9084
Serviço: FERRAMENTAS
Unid: M2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
2758 - FERRAMENTAS ( COMPOSIÇÃO AUXILIAR ) | m2 | 1 | 1.59 | 1.59
Total |  |  |  | 1.59
Preço de Custo |  |  |  | 1.59
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 1.59
Item: 74209/001 | CB0006
Serviço: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00643 - BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM | H | 0.0065 | 1.35 | 0.0088
Total |  |  |  | 0.0088
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
01213 - CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 1 | 11.48 | 11.48
06111 - SERVENTE | H | 2.06 | 7.68 | 15.8208
Total |  |  |  | 27.3008
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0.0049 | 70.92 | 0.3475
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.008874 | 6.93 | 0.0615
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.042228 | 33.27 | 1.4049
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.042228 | 27.73 | 1.171
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.042228 | 11.73 | 0.4953
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.008874 | 93.94 | 0.8336
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 1.5 | 0.44 | 0.66
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* | UN | 0.008874 | 16 | 0.142
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.042228 | 8.9 | 0.3758
04417 - PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO | M | 1 | 6.16 | 6.16
04491 - PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO | M | 4 | 6.24 | 24.96
04718 - PEDRA BRITADA N. 2 (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM | M3 | 0.0098 | 54.8 | 0.537
04813 - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA | M2 | 1 | 185 | 185
05075 - PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 | KG | 0.11 | 7.63 | 0.8393
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO | H | 3.06 | 0.6 | 1.836
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO | H | 3.06 | 0.7 | 2.142
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO | H | 3.06 | 0.09 | 0.2754
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO | H | 3.06 | 0.04 | 0.1224
Total |  |  |  | 227.3637
Preço de Custo |  |  |  | 254.6733
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 254.6733
Item: 73847/002 | CB0009
Serviço: ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV
Unid: MES
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10775 - CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA | MES | 1 | 700 | 700
Total |  |  |  | 700
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
07608 - CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES, 5'' - AGUA FRIA - | UN | 0.4 | 3.36 | 1.344
10425 - LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM | UN | 0.1 | 66.08 | 6.608
10432 - MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS | UN | 0.1 | 230.18 | 23.018
10420 - BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA | UN | 0.1 | 101.25 | 10.125
Total |  |  |  | 41.095
Preço de Custo |  |  |  | 741.095
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 741.095
Item: C2480 | CZ0001
Serviço: TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A - 250V, SISTEMA "X"
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
I0042 - AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.35 | 4.77 | 1.6695
I2312 - ELETRICISTA | H | 0.35 | 6.49 | 2.2715
Total |  |  |  | 3.941
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
I2106 - TOMADA 2 POLOS, MAIS TERRA 20A - 250V, SISTEMA X | UN | 1 | 9.78 | 9.78
Total |  |  |  | 9.78
Preço de Custo |  |  |  | 13.721
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 13.721
Item: 04202/ORSE | CZ0002
Serviço: PRENSA CABO DE 3/4", FORNECIMENTO
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
03304/ORSE - PRENSA CABO DE 3/4" | UN | 1 | 2.6 | 2.6
Total |  |  |  | 2.6
Preço de Custo |  |  |  | 2.6
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 2.6
Item: 73861/018 | CJ0107
Serviço: CONDULETE 1 1/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" -
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
02436 - ELETRICISTA | H | 0.3 | 11.48 | 3.444
Total |  |  |  | 3.444
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.00087 | 6.93 | 0.006
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.00414 | 33.27 | 0.1377
00855 - BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM | CJ | 4 | 1 | 4
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.00414 | 27.73 | 0.1148
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.00414 | 11.73 | 0.0486
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.00087 | 93.94 | 0.0817
02581 - CONDULETE TIPO "X" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO | UN | 1 | 12.04 | 12.04
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* | UN | 0.00087 | 16 | 0.0139
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.00414 | 8.9 | 0.0368
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO | H | 0.3 | 0.6 | 0.18
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO | H | 0.3 | 0.7 | 0.21
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO | H | 0.3 | 0.09 | 0.027
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO | H | 0.3 | 0.04 | 0.012
Total |  |  |  | 16.9085
Preço de Custo |  |  |  | 20.3525
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 20.3525
Item: C1082 | CZ0003
Serviço: DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
I0042 - AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.6 | 4.77 | 2.862
I2312 - ELETRICISTA | H | 0.6 | 6.49 | 3.894
Total |  |  |  | 6.756
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
I0970 - DISJUNTOR BIPOLAR 16A | UN | 1 | 42.11 | 42.11
Total |  |  |  | 42.11
Preço de Custo |  |  |  | 48.866
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 48.866
Item: C1084 | CZ0004
Serviço: DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
I0042 - AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.6 | 4.77 | 2.862
I2312 - ELETRICISTA | H | 0.6 | 6.49 | 3.894
Total |  |  |  | 6.756
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
I0972 - DISJUNTOR BIPOLAR 20A | UN | 1 | 42.11 | 42.11
Total |  |  |  | 42.11
Preço de Custo |  |  |  | 48.866
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 48.866
Item: C4530 | CZ0009
Serviço: DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
I2312 - ELETRICISTA | H | 0.6 | 6.49 | 3.894
I0037 - AJUDANTE | H | 0.6 | 4.77 | 2.862
Total |  |  |  | 6.756
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
I8365 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | UN | 1 | 136.02 | 136.02
Total |  |  |  | 136.02
Preço de Custo |  |  |  | 142.776
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 142.776
Item: 83407 | CJ0376
Serviço: ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL
Unid: M
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.45 | 8.66 | 3.897
02436 - ELETRICISTA | H | 0.45 | 11.48 | 5.166
Total |  |  |  | 9.063
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.00261 | 6.93 | 0.0181
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.01242 | 33.27 | 0.4132
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.01242 | 27.73 | 0.3444
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.01242 | 11.73 | 0.1457
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.00261 | 93.94 | 0.2452
02684 - ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1 1/4, SEM LUVA | M | 1.1 | 4.59 | 5.049
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* | UN | 0.00261 | 16 | 0.0418
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.01242 | 8.9 | 0.1105
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO | H | 0.9 | 0.6 | 0.54
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO | H | 0.9 | 0.7 | 0.63
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO | H | 0.9 | 0.09 | 0.081
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO | H | 0.9 | 0.04 | 0.036
Total |  |  |  | 7.6549
Preço de Custo |  |  |  | 16.7179
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 16.7179
Item: C3482 | CZ0005
Serviço: TERMINAL ILHOS PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
I0042 - AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.1 | 4.77 | 0.477
I2312 - ELETRICISTA | H | 0.1 | 6.49 | 0.649
Total |  |  |  | 1.126
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
I6160 - TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50mm2 A 2,50mm2 | UN | 1 | 0.17 | 0.17
Total |  |  |  | 0.17
Preço de Custo |  |  |  | 1.296
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 1.296
Item: C3483 | CZ0006
Serviço: TERMINAL ILHOS PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
I0042 - AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.1 | 4.77 | 0.477
I2312 - ELETRICISTA | H | 0.1 | 6.49 | 0.649
Total |  |  |  | 1.126
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
I6161 - TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00mm2 A 6,00mm2 | UN | 1 | 0.32 | 0.32
Total |  |  |  | 0.32
Preço de Custo |  |  |  | 1.446
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 1.446
Item: | CJ0487
Serviço: BUCHA S8+PARAFUSO
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.02 | 8.66 | 0.1732
Total |  |  |  | 0.1732
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 5.8e-05 | 6.93 | 0.0004
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.000276 | 33.27 | 0.0092
07583 - BUCHA NYLON S-8 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA | UN | 1 | 0.2 | 0.2
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.000276 | 27.73 | 0.0077
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.000276 | 11.73 | 0.0032
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 5.8e-05 | 93.94 | 0.0054
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* | UN | 5.8e-05 | 16 | 0.0009
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.000276 | 8.9 | 0.0025
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO | H | 0.02 | 0.6 | 0.012
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO | H | 0.02 | 0.7 | 0.014
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO | H | 0.02 | 0.09 | 0.0018
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO | H | 0.02 | 0.04 | 0.0008
Total |  |  |  | 0.2579
Preço de Custo |  |  |  | 0.4311
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 0.4311
Item: SPDA-ABR-005 | CZ0008
Serviço: ABRAÇADEIRA TIPO D, CUNHA
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
SPDA-ABR-005 - ABRAÇADEIRA TIPO D, CUNHA | UN | 1 | 2.36 | 2.36
Total |  |  |  | 2.36
Preço de Custo |  |  |  | 2.36
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 2.36
Item: 73860/009 | CJ0072
Serviço: CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A
Unid: M
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
02436 - ELETRICISTA | H | 0.061 | 11.48 | 0.7003
06111 - SERVENTE | H | 0.061 | 7.68 | 0.4685
Total |  |  |  | 1.1688
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.0003538 | 6.93 | 0.0025
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.0016836 | 33.27 | 0.056
00981 - CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, | M | 1 | 1.54 | 1.54
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.0016836 | 27.73 | 0.0467
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.0016836 | 11.73 | 0.0197
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.0003538 | 93.94 | 0.0332
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* | UN | 0.0003538 | 16 | 0.0057
21127 - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | UN | 0.0112 | 0.81 | 0.0091
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.0016836 | 8.9 | 0.015
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO | H | 0.122 | 0.6 | 0.0732
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO | H | 0.122 | 0.7 | 0.0854
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO | H | 0.122 | 0.09 | 0.011
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO | H | 0.122 | 0.04 | 0.0049
Total |  |  |  | 1.9024
Preço de Custo |  |  |  | 3.0712
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 3.0712
Item: | CJ0488
Serviço: FITA ISOLANTE 19 MMX20M
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 0.02 | 8.66 | 0.1732
Total |  |  |  | 0.1732
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 5.8e-05 | 6.93 | 0.0004
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.000276 | 33.27 | 0.0092
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.000276 | 27.73 | 0.0077
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.000276 | 11.73 | 0.0032
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 5.8e-05 | 93.94 | 0.0054
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* | UN | 5.8e-05 | 16 | 0.0009
20111 - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM | UN | 1 | 4.15 | 4.15
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.000276 | 8.9 | 0.0025
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO | H | 0.02 | 0.6 | 0.012
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO | H | 0.02 | 0.7 | 0.014
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO | H | 0.02 | 0.09 | 0.0018
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO | H | 0.02 | 0.04 | 0.0008
Total |  |  |  | 4.2079
Preço de Custo |  |  |  | 4.3811
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 4.3811
Item: CAB-ANI-010 | CZ9048
Serviço: ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS (# 16
Unid: 500 PÇ
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
CAB-ANI-010 - ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS (# 16 | PÇ | 1 | 26.33 | 26.33
Total |  |  |  | 26.33
Preço de Custo |  |  |  | 26.33
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 26.33
Item: | CZ9077
Serviço: ARMÁRIO EM MDF COR A DEFINIR C/ 3 PRATELEIRAS 600X110X55 CM
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06117 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 62.24 | 8.62 | 536.5088
01214 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | H | 62.24 | 11.31 | 703.9344
Total |  |  |  | 1240.4432
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.36099 | 6.93 | 2.5017
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 1.7178 | 33.27 | 57.152
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 1.7178 | 27.73 | 47.6353
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 1.7178 | 11.73 | 20.1501
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.36099 | 93.94 | 33.9116
01340 - CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* | M2 | 50.4 | 32.94 | 1660.176
01362 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, | M2 | 24 | 26.24 | 629.76
01339 - COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE | KG | 45.2 | 28.57 | 1291.364
11449 - DOBRADICA TP PIANO FERRO LATONADO 1" X 3M P/ PORTA | UN | 24 | 58.19 | 1396.56
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* | UN | 0.36099 | 16 | 5.7759
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 1.7178 | 8.9 | 15.2886
20247 - PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 1 | 8.67 | 8.67
11522 - PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO P/ PORTA/JAN CORRER | UN | 12 | 8.22 | 98.64
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO | H | 124.48 | 0.6 | 74.688
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO | H | 124.48 | 0.7 | 87.136
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO | H | 124.48 | 0.09 | 11.2032
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO | H | 124.48 | 0.04 | 4.9792
Total |  |  |  | 5445.5916
Preço de Custo |  |  |  | 6686.0348
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 6686.0348
Item: | CZ9078
Serviço: GAVETEIRO EM MDF COR A DEFINIR C/ 4 GAVETAS 40X74X55
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06117 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 13.5 | 8.62 | 116.37
01214 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | H | 13.5 | 11.31 | 152.685
Total |  |  |  | 269.055
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.0783 | 6.93 | 0.5426
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.3726 | 33.27 | 12.3964
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.3726 | 27.73 | 10.3322
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.3726 | 11.73 | 4.3706
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.0783 | 93.94 | 7.3555
01340 - CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* | M2 | 10.5 | 32.94 | 345.87
01362 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, | M2 | 5 | 26.24 | 131.2
01339 - COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE | KG | 9.5 | 28.57 | 271.415
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* | UN | 0.0783 | 16 | 1.2528
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.3726 | 8.9 | 3.3161
20247 - PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 0.5 | 8.67 | 4.335
11522 - PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO P/ PORTA/JAN CORRER | UN | 4 | 8.22 | 32.88
11575 - ROLDANA FIXA DUPLA LATAO C/ ROLAMENTO P/ PORTA/JAN CORRER | UN | 8 | 24.79 | 198.32
11580 - TRILHO QUADRADO ALUMINIO 1/4'' P/ RODIZIOS | M | 5 | 9.76 | 48.8
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO | H | 27 | 0.6 | 16.2
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO | H | 27 | 0.7 | 18.9
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO | H | 27 | 0.09 | 2.43
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO | H | 27 | 0.04 | 1.08
Total |  |  |  | 1110.9962
Preço de Custo |  |  |  | 1380.0512
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 1380.0512
Item: | CZ9079
Serviço: BANCADA EM MDF COR A DEFINIR 200X78X55
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06117 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 11.44 | 8.62 | 98.6128
01214 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | H | 11.44 | 11.31 | 129.3864
Total |  |  |  | 227.9992
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.066352 | 6.93 | 0.4598
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.31574 | 33.27 | 10.5048
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.31574 | 27.73 | 8.7556
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.31574 | 11.73 | 3.7037
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.066352 | 93.94 | 6.2331
01340 - CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* | M2 | 8.4 | 32.94 | 276.696
01362 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, | M2 | 3 | 26.24 | 78.72
01339 - COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE | KG | 8.2 | 28.57 | 234.274
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* | UN | 0.066352 | 16 | 1.0616
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.31574 | 8.9 | 2.8101
20247 - PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA | KG | 0.5 | 8.67 | 4.335
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO | H | 22.88 | 0.6 | 13.728
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO | H | 22.88 | 0.7 | 16.016
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO | H | 22.88 | 0.09 | 2.0592
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO | H | 22.88 | 0.04 | 0.9152
37591 - SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE | UN | 4 | 23.87 | 95.48
Total |  |  |  | 755.7521
Preço de Custo |  |  |  | 983.7513
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 983.7513
Item: 15.005.0202-0 | CZ9075
Serviço: INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
01999 - MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE | H | 7.327 | 11.49 | 84.1873
06913 - MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE | H | 0.28552 | 17.01 | 4.8566
01993 - MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO | H | 5.1875 | 17.01 | 88.2392
01983 - MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUÇÃOCIVIL, INCLUSIVE | H | 6.3036 | 17.01 | 107.2242
Total |  |  |  | 284.5073
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00011 - CANTONEIRA DE ACO DOCE, P/SERRALHERIA, PRECO DE | KG | 1.75 | 24.99 | 43.7325
00286 - FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMADE 750V, DE 01,5MM2 | M | 45 | 0.4232 | 19.044
02562 - TUBO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, EM BARRASDE 6,00M, ROSCA EM AM | UN | 0.03 | 10.69 | 0.3207
02623 - JOELHO 90º DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, DE1/2" | UN | 1 | 1.98 | 1.98
05270 - ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 1" | UN | 20 | 0.43 | 8.6
05909 - PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, DE (5,5X50)MM | UN | 4 | 0.1 | 0.4
07859 - TUBO COBRE SEM COSTURA, NO DIAMETRO DE 1/4" A 3/4" E COM | KG | 8.0666 | 34.89 | 281.4437
07873 - CURVA 90º DE COBRE, DE 1/4" E COM ESPESSURA DE 1/32" | UN | 3 | 0.84 | 2.52
07875 - CURVA 90º DE COBRE, DE 1/2" E COM ESPESSURA DE 1/32" | UN | 3 | 1.83 | 5.49
07880 - FITA EM POLIETILENO PARA TUBO ESPONJOSOEXPANDIDO COM LARGURA | M | 19.1525 | 0.45 | 8.6186
07881 - BOTIJA COM GAS REFRIGERANTE R-22, DE 13,6 KG, EMBALAGEM | UN | 0.0811 | 317.14 | 25.7201
07882 - MANGUEIRA CRISTAL EM PVC, NO DIAMETRO DE1/2" | M | 3 | 1.07 | 3.21
07885 - TUBO ESPONJOSO EM POLIETILENO EXPANDIDO,NO DIAMETRO DE 1/2" | M | 20 | 0.75 | 15
Total |  |  |  | 416.0796
Preço de Custo |  |  |  | 700.5869
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 700.5869
Item: 18.030.0004-0 | CZ9076
Serviço: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CO
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
07779 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, DE 18.000BTU`S, COM 1 | UN | 1 | 3340 | 3340
Total |  |  |  | 3340
Preço de Custo |  |  |  | 3340
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 3340
Item: 9537 | CU0048
Serviço: LIMPEZA FINAL DA OBRA
Unid: M2
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06111 - SERVENTE | H | 0.14 | 7.68 | 1.0752
Total |  |  |  | 1.0752
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00003 - ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) | L | 0.05 | 4 | 0.2
00010 - BALDE PLASTICO CAP 10L | UN | 0.000406 | 6.93 | 0.0028
12893 - BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA | PAR | 0.001932 | 33.27 | 0.0643
12894 - CAPA P/ CHUVA | UN | 0.001932 | 27.73 | 0.0536
12895 - CAPACETE PLASTICO RIGIDO | UN | 0.001932 | 11.73 | 0.0227
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.000406 | 93.94 | 0.0381
02709 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* | UN | 0.000406 | 16 | 0.0065
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO | PAR | 0.001932 | 8.9 | 0.0172
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO | H | 0.14 | 0.6 | 0.084
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO | H | 0.14 | 0.7 | 0.098
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO | H | 0.14 | 0.09 | 0.0126
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO | H | 0.14 | 0.04 | 0.0056
Total |  |  |  | 0.6054
Preço de Custo |  |  |  | 1.6806
Bonificação |  |  | 0% | 0
Preço de Venda |  |  |  | 1.6806

## CRONOGRAMA
 | time axis 2014-10-01 to 2014-12-29
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
CRONOGRAMA FÍSICO FINACEIRO
REFORMA DOS LABORATÓRIOS 5TSM
CAMPUS SANTA MÔNICA
ÁREA TOTAL (M2): 82,57m2
| DATA: 28/04/2015 | TAXAS: LS= 90,64 %
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO | Início | Final |  | 2014-10-01: Duração
[7 empty] | Mês1 | [30 empty] | Mês 2 | [27 empty] | Mês 3
%
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL BIOUFU | 4463.64 | 16.18% | 2014-10-01 | 2014-10-31 | 30 | 2014-10-01: 16.18%; 2014-11-01: 5.393%; 2014-11-29: 5.393%
2 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 1528.38 | 5.54% | 2014-10-07 | 2014-10-15 | 8 | 2014-10-01: 5.54%; 2014-11-01: -5.54%; 2014-11-29: 5.54%
3 | MOBILIÁRIO | 18046.71 | 65.41% | 2014-10-01 | 2014-10-23 | 22 | 2014-10-01: 65.41%
4 | EQUIPAMENTOS | 3420.01 | 12.4% | 2014-10-24 | 2014-10-27 | 3 | 2014-10-01: 12.4%
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 129.63 | 0.4699% | 2014-10-27 | 2014-10-29 | 2 | 2014-10-01: 0.4699%
Total: |  | 27588.37 | 100% |  |  |  | 2014-10-01: 100%; 2014-11-01: #REF!; 2014-11-29: #REF!

## HISTOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
CAMPUS SANTA MÔNICA
HISTOGRAMA MDO
OBJETO: REFORMA DOS LABORATÓRIOS BLOCO 5TSM
ÁREA TOTAL (M2):82,57 m2
Nome do recurso | Trabalho | Mês 1
AJUDANTE DE CARPINTEIRO | 213 hrs | 213h
AJUDANTE DE ELETRICISTA | 9,2 hrs | 9,2h
ALMOXARIFE | 40 hrs | 40h
AUXILIAR DE ELETRICISTA | 13,65 hrs | 13,65h
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA | 174 hrs | 174h
ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 6,6 hrs | 6,6h
ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | 26,28 hrs | 26,28h
ENCARREGADO GERAL | 10 hrs | 10h
ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR | 5 hrs | 5h
SERVENTE | 23,73 hrs | 23,73h