## PLANILHA ORÇAMENTO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA: PISTA DE ACESSO PROVISÓRIO, ESTACIONAMENTOS E DEMAIS ITENS |  |  | LS: 90,80% |  |  |  |  | DATA: 08/11/2016
ORÇAMENTO: PISTA DE ACESSO PROVISÓRIO, ESTACIONAMENTOS E DEMAIS ITENS |  |  |  | SINAPI: BELO HORIZONTE SET/16
LOCAL: CAMPUS MONTE CARMELO |  |  | BDI: | 29.83%
ITEM | COD | DESCRIÇÃO | UN | QTD | P. UNIT. MAT | P. UNIT. MO | P. UNIT. MAT+MO | P. TOTAL | % NA ETAPA | % NO TOTAL
1 | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E LEGALIZAÇÃO DA OBRA
1.1 | CU9000 | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UN | 2 | 195.96 | 0 | 195.96 | 391.92 | 0.2936% | 0.02899%
1.2 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 660 | 0.39 | 65.64 | 66.03 | 43579.8 | 32.65% | 3.223%
1.3 | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 165 | 0.39 | 76.98 | 77.37 | 12766.05 | 9.564% | 0.9442%
1.4 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 660 | 1.75 | 25.51 | 27.26 | 17991.6 | 13.48% | 1.331%
1.5 | 90766 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 660 | 1.75 | 15.47 | 17.22 | 11365.2 | 8.514% | 0.8406%
1.6 | VIS-CAD-030 | TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO - TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | H | 660 | 27.05 | 0 | 27.05 | 17853 | 13.37% | 1.321%
1.7 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1260 | 1.7 | 15.55 | 17.25 | 21735 | 16.28% | 1.608%
1.8 | 88252 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 660 | 3.06 | 8.76 | 11.82 | 7801.2 | 5.844% | 0.577%
TOTAL 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E LEGALIZAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 133483.77 | 100% | 9.873%
2 | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA
2.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 12 | 280.42 | 30.31 | 310.73 | 3728.76 | 16.76% | 0.2758%
2.2 | 41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1 | 954.84 | 173.75 | 1128.59 | 1128.59 | 5.072% | 0.08348%
2.3 | ACE-BEB-040 | BEBEDOURO DE JATO INCLINADO BH-F SEM REFRIGERAÇÃO | UN | 1 | 227.24 | 0 | 227.24 | 227.24 | 1.021% | 0.01681%
2.4 | 73775/001 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 108.24 | 10.77 | 119.01 | 119.01 | 0.5348% | 0.008803%
2.5 | 73775/002 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGACOMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 111.83 | 10.77 | 122.6 | 122.6 | 0.551% | 0.009068%
2.6 | 73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20MALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICOCHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 3 | 353.51 | 0 | 353.51 | 1060.53 | 4.766% | 0.07844%
2.7 | 73847/003 | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCLINST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG | MES | 3 | 577.6 | 0 | 577.6 | 1732.8 | 7.787% | 0.1282%
2.8 | 02.006.0050-0 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA | UNXMES | 6 | 867.22 | 0 | 867.22 | 5203.32 | 23.38% | 0.3849%
2.9 | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M² | 50 | 21.57 | 22.33 | 43.9 | 2195 | 9.864% | 0.1624%
2.10 | 74197/001 | FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM | UN | 1 | 719.4 | 409.35 | 1128.75 | 1128.75 | 5.073% | 0.08349%
2.11 | 6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DEÁGUA, CAPACIDADE 6 M³ - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 54 | 92.92 | 10.89 | 103.81 | 5605.74 | 25.19% | 0.4146%
TOTAL 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA | [6 empty] | 22252.34 | 100% | 1.646%
3 | 3 | LIMPEZA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
3.1 | 3.1 | PISTA PRINCIPAL
3.1.1 | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M² | 4486 | 0.14 | 0.18 | 0.32 | 1435.52 | 5.547% | 0.1062%
3.1.2 | 73672 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M² | 4486 | 0.38 | 0.03 | 0.41 | 1839.26 | 7.108% | 0.136%
3.1.3 | 74151/001 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRASDE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP. | M³ | 897.2 | 2.85 | 0.37 | 3.22 | 2888.984 | 11.16% | 0.2137%
3.1.4 | TER-ATE-020 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. | M³ | 897.2 | 1.16 | 0 | 1.16 | 1040.752 | 4.022% | 0.07698%
3.1.5 | 74153/001 | ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA | M² | 4486 | 0.16 | 0.04 | 0.2 | 897.2 | 3.467% | 0.06636%
3.1.6 | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³ | M³ | 1749.54 | 0.59 | 0.07 | 0.66 | 1154.6964 | 4.462% | 0.08541%
3.1.7 | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA EM LEITO NATURAL | M³XKM | 17495.4 | 0.85 | 0.1 | 0.95 | 16620.63 | 64.23% | 1.229%
TOTAL 3.1 | PISTA PRINCIPAL | [6 empty] | 25877.0424 | 100% | 1.914%
3.2 | 3.2 | ACOSTAMENTO
3.2.1 | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M² | 1975 | 0.14 | 0.18 | 0.32 | 632 | 5.774% | 0.04675%
3.2.2 | 73672 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M² | 1975 | 0.38 | 0.03 | 0.41 | 809.75 | 7.398% | 0.05989%
3.2.3 | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M³ | M³ | 395 | 1.68 | 0.41 | 2.09 | 825.55 | 7.542% | 0.06106%
3.2.4 | TER-ATE-020 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. | M³ | 395 | 1.16 | 0 | 1.16 | 458.2 | 4.186% | 0.03389%
3.2.5 | 74153/001 | ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA | M² | 1975 | 0.16 | 0.04 | 0.2 | 395 | 3.609% | 0.02922%
3.2.6 | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³ | M³ | 770.25 | 0.59 | 0.07 | 0.66 | 508.365 | 4.644% | 0.0376%
3.2.7 | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA EM LEITO NATURAL | M³XKM | 7702.5 | 0.85 | 0.1 | 0.95 | 7317.375 | 66.85% | 0.5412%
TOTAL 3.2 | ACOSTAMENTO | [6 empty] | 10946.24 | 100% | 0.8096%
3.3 | 3.3 | ESTACIONAMENTOS, CALÇADAS, CANTEIROS E BICICLETÁRIO
3.3.1 | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M² | 4678 | 0.14 | 0.18 | 0.32 | 1496.96 | 6.133% | 0.1107%
3.3.2 | 73672 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M² | 4678 | 0.38 | 0.03 | 0.41 | 1917.98 | 7.858% | 0.1419%
3.3.3 | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M³ | M³ | 467.8 | 1.68 | 0.41 | 2.09 | 977.702 | 4.006% | 0.07232%
3.3.4 | TER-ATE-020 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. | M³ | 467.8 | 1.16 | 0 | 1.16 | 542.648 | 2.223% | 0.04014%
3.3.5 | 74153/001 | ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA | M² | 4678 | 0.16 | 0.04 | 0.2 | 935.6 | 3.833% | 0.0692%
3.3.6 | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³ | M³ | 1824.42 | 0.59 | 0.07 | 0.66 | 1204.1172 | 4.933% | 0.08906%
3.3.7 | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA EM LEITO NATURAL | M³XKM | 18244.2 | 0.85 | 0.1 | 0.95 | 17331.99 | 71.01% | 1.282%
TOTAL 3.3 | ESTACIONAMENTOS, CALÇADAS, CANTEIROS E BICICLETÁRIO | [6 empty] | 24406.9972 | 100% | 1.805%
TOTAL 3 | LIMPEZA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [6 empty] | 61230.2796 |  | 4.529%
4 | 4 | SUBLEITO, SUB-BASE, BASE E PAVIMENTAÇÃO
4.1 | 4.1 | PISTA PRINCIPAL
4.1.1 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 4486 | 0.88 | 0.22 | 1.1 | 4934.6 | 1.325% | 0.365%
4.1.2 | 41722 | COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | M³ | 897.2 | 2.88 | 0.74 | 3.62 | 3247.864 | 0.872% | 0.2402%
4.1.3 | 73711 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO | M³ | 897.2 | 75.46 | 1.58 | 77.04 | 69120.288 | 18.56% | 5.112%
4.1.4 | 73710 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO | M³ | 672.9 | 84.19 | 2.14 | 86.33 | 58091.457 | 15.6% | 4.297%
4.1.5 | 72945 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 | M² | 4486 | 4.82 | 0.18 | 5 | 22430 | 6.022% | 1.659%
4.1.6 | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M² | 4486 | 1.05 | 0.13 | 1.18 | 5293.48 | 1.421% | 0.3915%
4.1.7 | 72965 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE (2,4t/M³) | T | 322.992 | 199.2 | 4.08 | 203.28 | 65657.8138 | 17.63% | 4.856%
4.1.8 | 72884 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | M³XKM | 242288.86 | 0.46 | 0.07 | 0.53 | 128413.0958 | 34.48% | 9.498%
4.1.9 | 72843 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 35529.12 | 0.39 | 0.04 | 0.43 | 15277.5216 | 4.102% | 1.13%
TOTAL 4.1 | PISTA PRINCIPAL | [6 empty] | 372466.1202 | 100% | 27.55%
4.2 | 4.2 | ACOSTAMENTO
4.2.1 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1975 | 0.88 | 0.22 | 1.1 | 2172.5 | 1.325% | 0.1607%
4.2.2 | 41722 | COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | M³ | 395 | 2.88 | 0.74 | 3.62 | 1429.9 | 0.872% | 0.1058%
4.2.3 | 73711 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO | M³ | 395 | 75.46 | 1.58 | 77.04 | 30430.8 | 18.56% | 2.251%
4.2.4 | 73710 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO | M³ | 296.25 | 84.19 | 2.14 | 86.33 | 25575.2625 | 15.6% | 1.892%
4.2.5 | 72945 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 | M² | 1975 | 4.82 | 0.18 | 5 | 9875 | 6.022% | 0.7304%
4.2.6 | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M² | 1975 | 1.05 | 0.13 | 1.18 | 2330.5 | 1.421% | 0.1724%
4.2.7 | 72965 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE (2,4t/M³) | T | 142.2 | 199.2 | 4.08 | 203.28 | 28906.416 | 17.63% | 2.138%
4.2.8 | 72884 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | M³XKM | 106669.75 | 0.46 | 0.07 | 0.53 | 56534.9675 | 34.48% | 4.182%
4.2.9 | 72843 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 15642 | 0.39 | 0.04 | 0.43 | 6726.06 | 4.102% | 0.4975%
TOTAL 4.2 | ACOSTAMENTO | [6 empty] | 163981.406 | 100% | 12.13%
4.3 | 4.3 | ESTACIONAMENTOS, CALÇADAS, CANTEIROS E BICICLETÁRIO
4.3.1 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 4678 | 0.88 | 0.22 | 1.1 | 5145.8 | 1.313% | 0.3806%
4.3.2 | 41722 | COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | M³ | 935.6 | 2.88 | 0.74 | 3.62 | 3386.872 | 0.864% | 0.2505%
4.3.3 | 73710 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO | M³ | 752.8 | 84.19 | 2.14 | 86.33 | 64989.224 | 16.58% | 4.807%
4.3.4 | 72884 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | M³XKM | 127524.32 | 0.46 | 0.07 | 0.53 | 67587.8896 | 17.24% | 4.999%
4.3.5 | 94271 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EMTRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 30 CM ALTURA, SARJETA50 CM BASE X 12,5 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 808 | 35.5 | 12.37 | 47.87 | 38678.96 | 9.867% | 2.861%
4.3.6 | 94272 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EMTRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 30 CM ALTURA, SARJETA50 CM BASE X 12,5 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 90 | 36.99 | 15.79 | 52.78 | 4750.2 | 1.212% | 0.3513%
4.3.7 | OBR-VIA-217 | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M² | 3271 | 55.56 | 0 | 55.56 | 181736.76 | 46.36% | 13.44%
4.3.8 | 92392 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M² | 493 | 32.45 | 2.37 | 34.82 | 17166.26 | 4.379% | 1.27%
4.3.9 | PIS-CON-025 | PISO EM CONCRETO FCK = 13,5 MPA, E = 8 CM, ACABAMENTO SARRAFEADO, PARA ÁREA EXTERNA | M² | 182 | 37.83 | 0 | 37.83 | 6885.06 | 1.756% | 0.5093%
4.3.10 | FUN-LAS-010 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | M³ | 9.1 | 93.47 | 0 | 93.47 | 850.577 | 0.217% | 0.06291%
4.3.11 | 221126 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | M² | 9 | 75.16 | 17.29 | 92.45 | 832.05 | 0.2123% | 0.06154%
TOTAL 4.3 | ESTACIONAMENTOS, CALÇADAS, CANTEIROS E BICICLETÁRIO | [6 empty] | 392009.6526 | 100% | 29%
4.4 | 4.4 | ENSAIOS
4.4.1 | 74021/003 | ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO | M² | 11139 | 0.11 | 0.46 | 0.57 | 6349.23 | 25.68% | 0.4696%
4.4.2 | 74021/006 | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | M³ | 3014.15 | 0.21 | 0.88 | 1.09 | 3285.4235 | 13.29% | 0.243%
4.4.3 | 73900/001 | ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO | M² | 6461 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 258.44 | 1.045% | 0.01912%
4.4.4 | 74259 | ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO | M² | 6461 | 0 | 0.02 | 0.02 | 129.22 | 0.5226% | 0.009558%
4.4.5 | 73900/012 | ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO | T | 465.192 | 5.76 | 25.85 | 31.61 | 14704.7191 | 59.47% | 1.088%
TOTAL 4.4 | ENSAIOS | [6 empty] | 24727.0326 | 100% | 1.829%
TOTAL 4 | SUBLEITO, SUB-BASE, BASE E PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 953184.2114 |  | 70.5%
5 | 5 | SINALIZAÇÃO, LIMITADORES E PINTURA - PISTA, ESTACIONAMENTOS, CALÇADAS, CANTEIROS E BICICLETÁRIO
5.1 | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M² | 326 | 17.55 | 0.36 | 17.91 | 5838.66 | 13.55% | 0.4319%
5.2 | CZ9026 | LIMITADOR DE VAGA METÁLICO - PEQUENO 50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 26 | 140.66 | 6.41 | 147.07 | 3823.82 | 8.873% | 0.2828%
5.3 | CZ9030 | LIMITADOR DE VAGA METÁLICO - GRANDE 70 A 100 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 128 | 222.98 | 6.41 | 229.39 | 29361.92 | 68.13% | 2.172%
5.4 | 79500/002 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | M² | 105 | 5.09 | 9.04 | 14.13 | 1483.65 | 3.443% | 0.1097%
5.5 | 10712/ORSE | CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA | M² | 7.54 | 243.9 | 17.33 | 261.23 | 1969.6742 | 4.571% | 0.1457%
5.6 | 10808/ORSE | CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | UN | 6 | 45.41 | 57.34 | 102.75 | 616.5 | 1.431% | 0.0456%
TOTAL 5 | SINALIZAÇÃO, LIMITADORES E PINTURA - PISTA, ESTACIONAMENTOS, CALÇADAS, CANTEIROS E BICICLETÁRIO | [6 empty] | 43094.2242 | 100% | 3.187%
6 | 6 | DRENAGEM
6.1 | 73822/002 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M² | 528 | 0.39 | 0.07 | 0.46 | 242.88 | 0.9493% | 0.01796%
6.2 | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M³ | M³ | 288 | 1.68 | 0.41 | 2.09 | 601.92 | 2.353% | 0.04452%
6.3 | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA EM LEITO NATURAL | M³XKM | 748.8 | 0.85 | 0.1 | 0.95 | 711.36 | 2.78% | 0.05262%
6.4 | CU9005 | CANALETA EM CONCRETO FCK = 25 MPa- 100X30X100 CM - SEM GRELHA - CONFORME PROJETO - INCLUSO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXECUÇÃO, ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | M | 63 | 72.34 | 46.17 | 118.51 | 7466.13 | 29.18% | 0.5522%
6.5 | CU9004 | CANALETA EM CONCRETO FCK = 25 MPa- 100X30X100 CM - COM GRELHA EM CONCRETO ARMADO 100X10X100 CM FCK=25MPa COM FUROS CONFORME PROJETO - INCLUSO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXECUÇÃO, ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | M | 91 | 117.89 | 64.11 | 182 | 16562 | 64.74% | 1.225%
TOTAL 6 | DRENAGEM | [6 empty] | 25584.29 | 100% | 1.892%
7 | 7 | ILUMINAÇÃO
7.1 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M³ | 22 | 38.76 | 0 | 38.76 | 852.72 | 1.085% | 0.06307%
7.2 | 74005/001 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M³ | 6 | 1.52 | 2.09 | 3.61 | 21.66 | 0.02756% | 0.001602%
7.3 | FUN-LAS-010 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | M³ | 30 | 93.47 | 0 | 93.47 | 2804.1 | 3.567% | 0.2074%
7.4 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M³ | 21 | 5.5 | 11.51 | 17.01 | 357.21 | 0.4544% | 0.02642%
7.5 | TRA-CAR-005 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | M³ | 1.3 | 22.8 | 0 | 22.8 | 29.64 | 0.03771% | 0.002192%
7.6 | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA EM LEITO NATURAL | M³XKM | 13 | 0.85 | 0.1 | 0.95 | 12.35 | 0.01571% | 0.0009135%
7.7 | 73798/003 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 50 | 20.65 | 18.51 | 39.16 | 1958 | 2.491% | 0.1448%
7.8 | ELE-CXS-210 | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO “ZB” 52 X 44 X 70 CM | UN | 1 | 389.81 | 0 | 389.81 | 389.81 | 0.4959% | 0.02883%
7.9 | 24.03.340 | TAMPA EM CHAPA DE SEGURANÇA TIPO XADREZ, AÇO GALVANIZADO A FOGO ANTIDERRAPANTE DE 1/4'' - TAMPA ZB | M² | 0.34965 | 742.63 | 0 | 742.63 | 259.6606 | 0.3303% | 0.01921%
7.10 | ELE-ELE-120 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO INCLUSIVE CONEXÕES D = 2" | M | 12 | 58.9 | 0 | 58.9 | 706.8 | 0.8992% | 0.05228%
7.11 | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 18.7 | 2.01 | 20.71 | 4142 | 5.269% | 0.3064%
7.12 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 400 | 1.45 | 0.69 | 2.14 | 856 | 1.089% | 0.06331%
7.13 | 02855/ORSE | FORNECIMENTO DE CABO DE AÇO 9,5MM, MÉDIA RESISTÊNCIA | KG | 123 | 10.35 | 0 | 10.35 | 1273.05 | 1.62% | 0.09416%
7.14 | CJ0635 | INSTALAÇÃO DE CABO DE AÇO 9,5MM | M | 300 | 3.16 | 6.74 | 9.9 | 2970 | 3.778% | 0.2197%
7.15 | 04015/ORSE | FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 19 MM X 10 M - FORNECIMENTO | UN | 4 | 12.6 | 0 | 12.6 | 50.4 | 0.06412% | 0.003728%
7.16 | 03340/ORSE | FORNECIMENTO DE CABO MULTIPLEXADO PARA REDE 3X1X70+70MM² | M | 700 | 23.2 | 0 | 23.2 | 16240 | 20.66% | 1.201%
7.17 | 39.14.05.UFU | INSTALAÇÃO CABO MULTIPLEXADO PARA REDE 3X1X70+70MM² | M | 700 | 0.62 | 2.24 | 2.86 | 2002 | 2.547% | 0.1481%
7.18 | IP10300555/ | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE AEREA, TENSAO DE APLICACAO: 0,6/1 KV, CORPO ISOLADO RESISTENTE AS INTEMPERIES, NA COR PRETA, CONTATO DENTADO: LIGA DE COBRE ESTANHADO, COM CAMADA DE ESPESSURA MINIMA DE 8 UM E CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA DE 98% IACS A 20O C, PARAFUSO TORQUIMETRICO: LIGA DE ALUMINIO, CAPUZ: MATERIAL ELASTOMERICO NA COR PRETA, INCORPORADOS AO CORPO DO CONECTOR DE FORMA IMPERDIVEL, GRAU DE PROTECAO: IP-65, PARA CABOS: PRINCIPAL: 6MM² - 185MM² E DERIVACAO: 1,5MM² - 10MM². FORNECIMENTO. | UN | 60 | 11.44 | 0 | 11.44 | 686.4 | 0.8732% | 0.05077%
7.19 | CJ0631 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM² - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 13.52 | 8.98 | 22.5 | 112.5 | 0.1431% | 0.008321%
7.20 | 73783/010 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 22 | 1093.09 | 93.98 | 1187.07 | 26115.54 | 33.22% | 1.932%
7.21 | 72843 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 2601.5 | 0.39 | 0.04 | 0.43 | 1118.645 | 1.423% | 0.08274%
7.22 | 83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 22 | 32.87 | 7.6 | 40.47 | 890.34 | 1.133% | 0.06585%
7.23 | CZ9114 | REFLETOR LED DE 100W IP65 220 VOLTS, TEMPERATURA COR 4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 44 | 206.97 | 44.94 | 251.91 | 11084.04 | 14.1% | 0.8198%
7.24 | CJ0633 | PARA-RAIOS DE BAIXA TENSÃO PARA REDE AÉREA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18 | 62.86 | 22.47 | 85.33 | 1535.94 | 1.954% | 0.1136%
7.25 | ELE-PAD-110 | ARMAÇÃO SECUNDARIA DE UM ESTRIBO | UN | 22 | 29.12 | 0 | 29.12 | 640.64 | 0.815% | 0.04739%
7.26 | ELE-PAD-135 | HASTE Ø16 X 150 PARA ARMAÇÃO SECUNDÁRIA | UN | 22 | 18.37 | 0 | 18.37 | 404.14 | 0.5141% | 0.02989%
7.27 | ELE-PAD-125 | CINTA | UN | 22 | 23.74 | 0 | 23.74 | 522.28 | 0.6644% | 0.03863%
7.28 | ELE-PAD-120 | ISOLADOR ROLDANA | UN | 22 | 5.46 | 0 | 5.46 | 120.12 | 0.1528% | 0.008885%
7.29 | 08911/ORSE | DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, COM CAIXA MOLDADA, CORRENTE INTERRUPÇÃO 20KA | UN | 1 | 322.38 | 44.32 | 366.7 | 366.7 | 0.4665% | 0.02712%
7.30 | CJ0634 | TERMINAL COMPRESSÃO 50MM² PINO MACIÇO TCM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 18.79 | 8.98 | 27.77 | 83.31 | 0.106% | 0.006162%
TOTAL 7 | ILUMINAÇÃO | [6 empty] | 78605.9956 | 100% | 5.814%
8 | 8 | BICICLETÁRIO
8.1 | 09247/ORSE | TUBO AÇO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETÁRIO, DIMENSÃO: H=75CM, L=75CM, FIXADO EM BASE DE CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE SINTETICO, EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO | UN | 42 | 117.88 | 21.34 | 139.22 | 5847.24 | 98.03% | 0.4325%
8.2 | 73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M² | 6 | 8.81 | 10.74 | 19.55 | 117.3 | 1.967% | 0.008676%
TOTAL 8 | BICICLETÁRIO | [6 empty] | 5964.54 | 100% | 0.4412%
9 | 9 | PAISAGISMO
9.1 | 09882/ORSE | ATERRO COM ARGILA PARA JARDIM (PAISAGISMO) | M³ | 147 | 46.09 | 4.52 | 50.61 | 7439.67 | 34.68% | 0.5503%
9.2 | 85179 | PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS | M² | 999 | 7.83 | 1.82 | 9.65 | 9640.35 | 44.93% | 0.7131%
9.3 | 09.003.0066-0 | ESPECIES VEGETAIS NATIVAS COM CAP(CIRCUNFERENCIA NA ALTURA DO PEITO)VARIANDO ENTRE 0,10M E 0,15M E ALTURA ENTRE 2,50M E3,00M.FORNECIMENTO | UN | 18 | 98.18 | 0 | 98.18 | 1767.24 | 8.237% | 0.1307%
9.4 | PJ10050201/ | PLANTIO DE ARVORE DE 2,50M DE ALTURA, DE QUALQUER ESPECIE, EM LOGRADOURO PUBLICO, INCLUSIVE TRANSPORTE, ABERTURA DE COVA DE (80 X 80 X 80)CM, TERRA ESTRUMADA, ESTACA DE MADEIRA (TUTOR), AMARRIO COM FITILHO E RETIRADA DO MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA ARVORE, TENTO,DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DE PASSEIO. | UN | 18 | 83.6 | 61.26 | 144.86 | 2607.48 | 12.15% | 0.1929%
TOTAL 9 | PAISAGISMO | [6 empty] | 21454.74 | 100% | 1.587%
10 | 10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.1 | REL-TEC-155 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 10.001 M² ATÉ 20.000 M² | M² | 11139 | 0.57 | 0 | 0.57 | 6349.23 | 89.01% | 0.4696%
10.2 | CU9000 | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UN | 4 | 195.96 | 0 | 195.96 | 783.84 | 10.99% | 0.05798%
TOTAL 10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 7133.07 | 100% | 0.5276%
TOTAL GERAL SEM BDI (EXCETO EQUIPAMENTOS): | [7 empty] | 1351987.4608 |  | 100%
BDI GERAL: (29,83%) | [7 empty] | 403336.1643
TOTAL COM BDI: | [7 empty] | 1755323.6251
______________________________________________________________________________
Responsável técnica pela elaboração do orçamento: Denia Caetano Melo
Engenheira Civil - CREA-MG: 154.566/D

## COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
OBRA: PISTA DE ACESSO PROVISÓRIO, ESTACIONAMENTOS E DEMAIS ITENS | LS: 90,80% |  | DATA: 08/11/2016
ORÇAMENTO: PISTA DE ACESSO PROVISÓRIO, ESTACIONAMENTOS E DEMAIS ITENS |  | SINAPI: BELO HORIZONTE SET/16
LOCAL: CAMPUS MONTE CARMELO | BDI: | 29.83%
COMPOSIÇÃO CPOS
24.03.340 TAMPA EM CHAPA DE SEGURANÇA TIPO XADREZ, AÇO GALVANIZADO A FOGO ANTIDERRAPANTE DE 1/4´ | M²
B.01.000.010139 PEDREIRO | H | 1 | 14.59 | 14.59
B.01.000.010146 SERVENTE | H | 2 | 12.04 | 24.08
H.04.000.026666 TAMPA EM CHAPA XADREZ GALVANIZADA A FOGO ANTIDERRAPENTE, ESPESSURA 1/4´ 50KG/M² COM CANTONEIRA 1´ X 1´ X 1/8´ | M² | 1 | 703.96 | 703.96
COMPOSIÇÕES DEMAIS BANCOS DE DADOS
Item: CU9000 | CZ9022
Serviço: ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Unid: UN
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
IM9034 - ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UN | 1 | 195.96 | 195.96
Total |  |  |  | 195.96
Preço de Custo |  |  |  | 195.96
Item: 90777 | CU1311
Serviço: ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
02706 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | H | 1 | 64.87 | 64.87
Total |  |  |  | 64.87
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 0.34
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.05 | 0.8991 | 0.045
95402 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR) - HORISTA | H | 1 | 0.772 | 0.772
Total |  |  |  | 0.817
Preço de Custo |  |  |  | 66.027
Item: 91677 | CU1366
Serviço: ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
34783 - ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 1 | 74.92 | 74.92
Total |  |  |  | 74.92
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 0.34
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.05 | 0.8991 | 0.045
95407 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENGENHEIRO ELETRICISTA) - HORISTA | H | 1 | 2.0603 | 2.0603
Total |  |  |  | 2.1053
Preço de Custo |  |  |  | 77.3653
Item: 90776 | CU1310
Serviço: ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04083 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | H | 1 | 25.09 | 25.09
Total |  |  |  | 25.09
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 1.7
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.05 | 0.8991 | 0.045
95401 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCARREGADO GERAL) - HORISTA | H | 1 | 0.429 | 0.429
Total |  |  |  | 0.474
Preço de Custo |  |  |  | 27.264
Item: 90766 | CU1300
Serviço: ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
00253 - ALMOXARIFE | H | 1 | 15.41 | 15.41
Total |  |  |  | 15.41
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 1.7
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0.05 | 0.8991 | 0.045
95392 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (ALMOXARIFE) - HORISTA | H | 1 | 0.0632 | 0.0632
Total |  |  |  | 0.1082
Preço de Custo |  |  |  | 17.2182
Item: VIS-CAD-030 | CZ9023
Serviço: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO - TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Unid: H
Serviços de Terceiros | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
VIS-CAD-030 - TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO | HH | 1 | 27.05 | 27.05
Total |  |  |  | 27.05
Preço de Custo |  |  |  | 27.05
Item: 88326 | CU1239
Serviço: VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
41776 - VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | H | 1 | 15.49 | 15.49
Total |  |  |  | 15.49
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 1.7
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
95388 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (VIGIA NOTURNO) - HORISTA | H | 1 | 0.0635 | 0.0635
Total |  |  |  | 0.0635
Preço de Custo |  |  |  | 17.2535
Item: 88252 | CU1170
Serviço: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
06121 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | H | 1 | 8.68 | 8.68
Total |  |  |  | 8.68
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 1.7
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88236 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.4588 | 0.4588
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.8991 | 0.8991
95321 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) - HORISTA | H | 1 | 0.0807 | 0.0807
Total |  |  |  | 1.4386
Preço de Custo |  |  |  | 11.8186
Item: 74209/001 | CB0006
Serviço: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
Unid: M²
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04417 - SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 3.64 | 3.64
04491 - PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 4 | 6.24 | 24.96
04813 - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M² | 1 | 240 | 240
05075 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 7.73 | 0.8503
Total |  |  |  | 269.4503
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 0.01 | 213.9845 | 2.1398
88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.9971 | 15.9971
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 11.571 | 23.142
Total |  |  |  | 41.2789
Preço de Custo |  |  |  | 310.7292
Item: 41598 | CJ0336
Serviço: ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA
Unid: UN
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
01096 - ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES | UN | 2 | 58.22 | 116.44
11267 - ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM | UN | 2 | 4.25 | 8.5
00857 - CABO DE COBRE NU 16 MM² MEIO-DURO | M | 3 | 6.62 | 19.86
01062 - CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 110.31 | 110.31
00420 - CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO | UN | 2 | 17.54 | 35.08
01539 - CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM² | UN | 8 | 3.87 | 30.96
12034 - CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 2.9 | 5.8
02392 - DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 1 | 73.17 | 73.17
02685 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M | 8 | 3.81 | 30.48
00937 - FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 10MM² | M | 27 | 3.93 | 106.11
00406 - FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN | 0.13333 | 49.94 | 6.6587
03379 - HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 1 | 32.44 | 32.44
01892 - LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 4 | 1.02 | 4.08
04346 - PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | 2 | 3.42 | 6.84
02731 - MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 12 M, D = 20 A 24 CM (PARA POSTE) | M | 7.96 | 39.81 | 316.8876
39210 - ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 0.49 | 0.98
39176 - BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 0.66 | 1.32
Total |  |  |  | 905.9163
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 16.2638 | 130.1104
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 11.571 | 92.568
Total |  |  |  | 222.6784
Preço de Custo |  |  |  | 1128.5947
Item: ACE-BEB-040 | CZ9024
Serviço: BEBEDOURO DE JATO INCLINADO BH-F SEM REFRIGERAÇÃO
Unid: UN
Serviços de Terceiros | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
ACE-BEB-040 - BEBEDOURO DE JATO INCLINADO BH-F SEM REFRIGERAÇÃO | UN | 1 | 227.24 | 227.24
Total |  |  |  | 227.24
Preço de Custo |  |  |  | 227.24
Item: 73775/001 | CK0008
Serviço: EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO
Unid: UN
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
10891 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UN | 1 | 105.18 | 105.18
Total |  |  |  | 105.18
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.0971 | 8.0486
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 11.571 | 5.7855
Total |  |  |  | 13.8341
Preço de Custo |  |  |  | 119.0141
Item: 73775/002 | CK0009
Serviço: EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGACOMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO
Unid: UN
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
10886 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | UN | 1 | 108.77 | 108.77
Total |  |  |  | 108.77
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.0971 | 8.0486
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 11.571 | 5.7855
Total |  |  |  | 13.8341
Preço de Custo |  |  |  | 122.6041
Item: 73847/001 | CB0008
Serviço: ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20MALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICOCHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA
Unid: MES
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
10776 - CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (LOCACAO) | MES | 1 | 353.51 | 353.51
Total |  |  |  | 353.51
Preço de Custo |  |  |  | 353.51
Item: 73847/003 | CZ9136
Serviço: ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCLINST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG
Unid: MES
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
10777 - CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (LOCACAO) | MES | 1 | 513.77 | 513.77
Total |  |  |  | 513.77
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
07608 - CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | UN | 0.4 | 3.6 | 1.44
10425 - LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM | UN | 0.1 | 82.65 | 8.265
10432 - MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS | UN | 0.1 | 287.92 | 28.792
10420 - BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA | UN | 0.2 | 126.65 | 25.33
Total |  |  |  | 63.827
Preço de Custo |  |  |  | 577.597
Item: 02.006.0050-0 | CZ9025
Serviço: ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA
Unid: UNXMES
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
13648 - ALUGUEL DE BANHEIRO QUIM., PORT.,2,31X1,56X1,16M, INCL.INST., RETIRADA FORN.QUIMICA DESOD.BACT.PAPEL HIG.UN.MOV.SUCCAO | UNXME | 1 | 867.22 | 867.22
Total |  |  |  | 867.22
Preço de Custo |  |  |  | 867.22
Item: 74220/001 | CV0013
Serviço: TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X
Unid: M²
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
01106 - CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 0.6 | 0.57 | 0.342
01351 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM | UN | 0.22727 | 15.85 | 3.6023
05333 - OLEO DE LINHACA | L | 0.022 | 16.41 | 0.361
04491 - PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 1.58 | 6.24 | 9.8592
05061 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.15 | 7.6 | 1.14
Total |  |  |  | 15.3045
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 15.9971 | 12.7977
88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 16.0305 | 4.8092
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.95 | 11.571 | 10.9925
Total |  |  |  | 28.5994
Preço de Custo |  |  |  | 43.9039
Item: 74197/001 | CZ9137
Serviço: FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM
Unid: UN
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
73983/001 - CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE | M³ | 0.36784 | 330.5885 | 121.6037
92423 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 2.42 | 28.2125 | 68.2743
92917 - ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREAOU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 26.34 | 9.2777 | 244.3746
72131 - ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM),ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M² | 6.944 | 96.6026 | 670.8085
5997 - BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | M² | 0.77 | 30.7697 | 23.6927
Total |  |  |  | 1128.7538
Preço de Custo |  |  |  | 1128.7538
Item: 6259 | CU0437
Serviço: CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DEÁGUA, CAPACIDADE 6 M³ - CHP DIURNO. AF_06/2014
Unid: CHP
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
5747 - CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DEÁGUA, CAPACIDADE 6 M³ - Materiais*NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 62.61 | 62.61
53882 - CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DEÁGUA, CAPACIDADE 6 M³ - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 13.9807 | 13.9807
88282 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 12.5945 | 12.5945
91359 - CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DEÁGUA, CAPACIDADE 6 M³ - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 11.1846 | 11.1846
91360 - CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DEÁGUA, CAPACIDADE 6 M³ - JUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 2.8569 | 2.8569
91361 - CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DEÁGUA, CAPACIDADE 6 M³ - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 0.5876 | 0.5876
Total |  |  |  | 103.8143
Preço de Custo |  |  |  | 103.8143
Item: 78472 | CQ0073
Serviço: SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
Unid: M²
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
07252 - NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X (LOCACAO) | H | 0.0025 | 1.76 | 0.0044
07247 - TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE (LOCACAO) | H | 0.0025 | 1.76 | 0.0044
Total |  |  |  | 0.0088
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
06204 - TABUA DE MADEIRA DE LEI, *2,5 X 15* CM (1- X 6-) NAO APARELHADA, (TABEIRA- P/TELHADO). | M | 0.002886 | 9.85 | 0.0284
07287 - TINTA A OLEO BRILHANTE PARA MADEIRA E METAIS | GL | 4.4e-06 | 64.19 | 0.0003
Total |  |  |  | 0.0287
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88253 - AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0025 | 17.8765 | 0.0447
88288 - NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0025 | 19.0946 | 0.0477
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0075 | 11.571 | 0.0868
88597 - DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.002 | 17.1029 | 0.0342
92145 - CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 0.001 | 72.5604 | 0.0726
Total |  |  |  | 0.286
Preço de Custo |  |  |  | 0.3235
Item: 73672 | CV0002
Serviço: DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS
Unid: M²
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
5851 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODAMOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M³ - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.002 | 194.0733 | 0.3881
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0017 | 11.571 | 0.0197
Total |  |  |  | 0.4078
Preço de Custo |  |  |  | 0.4078
Item: 74151/001 | CO0004
Serviço: ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRASDE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.
Unid: M³
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
5851 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODAMOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M³ - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0093458 | 194.0733 | 1.8138
5944 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M³, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0054206 | 181.8355 | 0.9857
5946 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M³, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0039252 | 51.6928 | 0.2029
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.018692 | 11.571 | 0.2163
Total |  |  |  | 3.2187
Preço de Custo |  |  |  | 3.2187
Item: 74153/001 | CO0062
Serviço: ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA
Unid: M²
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
5932 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESOBRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0011848 | 142.554 | 0.1689
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0023697 | 11.571 | 0.0274
Total |  |  |  | 0.1963
Preço de Custo |  |  |  | 0.1963
Item: 72898 | CO0135
Serviço: CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³
Unid: M³
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
5811 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.007 | 94.9678 | 0.6648
Total |  |  |  | 0.6648
Preço de Custo |  |  |  | 0.6648
Item: 72885 | CO0123
Serviço: TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA EM LEITO NATURAL
Unid: M³XKM
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
5811 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.01 | 94.9678 | 0.9497
Total |  |  |  | 0.9497
Preço de Custo |  |  |  | 0.9497
Item: 83338 | CO0237
Serviço: ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M³
Unid: M³
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0192 | 11.571 | 0.2222
84013 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M³, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 0.0058 | 41.7195 | 0.242
90991 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M³, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0.0134 | 121.0044 | 1.6215
Total |  |  |  | 2.0857
Preço de Custo |  |  |  | 2.0857
Item: 72961 | CQ0019
Serviço: REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA
Unid: M²
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
5689 - GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COMPNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0013424 | 5.1786 | 0.007
5690 - GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COMPNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0013424 | 3.2653 | 0.0044
5901 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTILMÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0016109 | 125.5361 | 0.2022
5903 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTILMÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0010739 | 31.397 | 0.0337
5932 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESOBRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0018525 | 142.554 | 0.2641
5934 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESOBRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0008323 | 46.584 | 0.0388
7049 - ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0026849 | 117.4817 | 0.3154
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01074 | 11.571 | 0.1243
89035 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0013424 | 63.9669 | 0.0859
89036 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0013424 | 21.0604 | 0.0283
Total |  |  |  | 1.1041
Preço de Custo |  |  |  | 1.1041
Item: 41722 | CO0162
Serviço: COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA
Unid: M³
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
5689 - GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COMPNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0033043 | 5.1786 | 0.0171
5690 - GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COMPNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0053913 | 3.2653 | 0.0176
5843 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0033043 | 84.6701 | 0.2798
5845 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0053913 | 23.454 | 0.1264
5901 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTILMÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0095652 | 125.5361 | 1.2008
5903 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTILMÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0078261 | 31.397 | 0.2457
5932 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESOBRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0029565 | 142.554 | 0.4215
5934 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESOBRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0057391 | 46.584 | 0.2674
5948 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0086957 | 85.3082 | 0.7418
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.026087 | 11.571 | 0.3019
Total |  |  |  | 3.62
Preço de Custo |  |  |  | 3.62
Item: 73711 | CU0935
Serviço: BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO
Unid: M³
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04748 - PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M³ | 1.3 | 54.09 | 70.317
Total |  |  |  | 70.317
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
5684 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURADE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0094 | 83.8408 | 0.7881
5940 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0094 | 122.4858 | 1.1514
5942 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0031 | 41.3858 | 0.1283
6259 - CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DEÁGUA, CAPACIDADE 6 M³ - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0125 | 103.8143 | 1.2977
6879 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP,PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 | CHP | 0.01 | 107.4626 | 1.0746
6880 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP,PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 | CHI | 0.0025 | 37.7906 | 0.0945
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.105 | 11.571 | 1.215
89035 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0125 | 63.9669 | 0.7996
89227 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0031 | 32.2557 | 0.1
92043 - DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 0.0125 | 5.9855 | 0.0748
Total |  |  |  | 6.724
Preço de Custo |  |  |  | 77.041
Item: 73710 | CU0934
Serviço: BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO
Unid: M³
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04721 - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M³ | 0.77 | 50 | 38.5
04718 - PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M³ | 0.77 | 50 | 38.5
Total |  |  |  | 77
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
5684 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURADE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0094 | 83.8408 | 0.7881
5940 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0094 | 122.4858 | 1.1514
5942 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0031 | 41.3858 | 0.1283
6259 - CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DEÁGUA, CAPACIDADE 6 M³ - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0125 | 103.8143 | 1.2977
6879 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP,PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 | CHP | 0.01 | 107.4626 | 1.0746
6880 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP,PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 | CHI | 0.0025 | 37.7906 | 0.0945
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.105 | 11.571 | 1.215
89035 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0125 | 63.9669 | 0.7996
89227 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0031 | 32.2557 | 0.1
92043 - DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 0.0125 | 5.9855 | 0.0748
95121 - USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 0.0125 | 207.9838 | 2.5998
Total |  |  |  | 9.3238
Preço de Custo |  |  |  | 86.3238
Item: 72945 | CQ0028
Serviço: IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30
Unid: M²
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
41901 - ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | 1.3 | 3.31 | 4.303
Total |  |  |  | 4.303
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
5839 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.00125 | 5.3541 | 0.0067
5841 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.00125 | 3.326 | 0.0042
5843 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.00125 | 84.6701 | 0.1058
5845 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.00125 | 23.454 | 0.0293
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.015 | 11.571 | 0.1736
83362 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M³ COM ISOLAÇÃO TÉRMICA,AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRECAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0025 | 149.2577 | 0.3731
Total |  |  |  | 0.6927
Preço de Custo |  |  |  | 4.9957
Item: 72942 | CQ0025
Serviço: PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C
Unid: M²
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
41905 - EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | T | 0.5 | 1.42 | 0.71
Total |  |  |  | 0.71
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
5839 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0004 | 5.3541 | 0.0021
5841 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0015 | 3.326 | 0.005
5843 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0004 | 84.6701 | 0.0339
5845 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0015 | 23.454 | 0.0352
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0109 | 11.571 | 0.1261
83362 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M³ COM ISOLAÇÃO TÉRMICA,AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRECAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0018 | 149.2577 | 0.2687
Total |  |  |  | 0.471
Preço de Custo |  |  |  | 1.181
Item: 72965 | CQ0068
Serviço: FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE (2,4t/M³)
Unid: T
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
72962 - USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO | T | 1 | 193.2971 | 193.2971
5684 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURADE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.01563 | 83.8408 | 1.3104
5685 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURADE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.01563 | 31.4434 | 0.4915
5835 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0.01563 | 174.4301 | 2.7263
5837 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0.01563 | 72.0853 | 1.1267
5871 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99 HP,PESO SEM/COM LASTRO 9,45 / 21,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,265 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 0.01563 | 100.6224 | 1.5727
5873 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99 HP,PESO SEM/COM LASTRO 9,45 / 21,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,265 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 0.01563 | 36.9773 | 0.578
88314 - RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09375 | 7.7069 | 0.7225
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.125 | 11.571 | 1.4464
Total |  |  |  | 203.2716
Preço de Custo |  |  |  | 203.2716
Item: 72884 | CO0122
Serviço: TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA
Unid: M³XKM
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
5824 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0067 | 79.4587 | 0.5324
Total |  |  |  | 0.5324
Preço de Custo |  |  |  | 0.5324
Item: 72843 | CO0094
Serviço: TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA
Unid: TXKM
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
5811 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0045 | 94.9678 | 0.4274
Total |  |  |  | 0.4274
Preço de Custo |  |  |  | 0.4274
Item: 94271 | CD0266
Serviço: GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EMTRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 30 CM ALTURA, SARJETA50 CM BASE X 12,5 CM ALTURA. AF_06/2016
Unid: M
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 0.021 | 58.33 | 1.2249
34492 - CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M³ | 0.123 | 230.09 | 28.3011
Total |  |  |  | 29.526
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.203 | 12.2627 | 2.4893
88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.337 | 16.0971 | 5.4247
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.675 | 11.571 | 7.8104
88631 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M³ | 0.005 | 316.7072 | 1.5835
92960 - MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | 0.034 | 12.47 | 0.424
92961 - MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | 0.169 | 3.5987 | 0.6082
Total |  |  |  | 18.3401
Preço de Custo |  |  |  | 47.8661
Item: 94272 | CD0267
Serviço: GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EMTRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 30 CM ALTURA, SARJETA50 CM BASE X 12,5 CM ALTURA. AF_06/2016
Unid: M
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 0.021 | 58.33 | 1.2249
34492 - CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M³ | 0.123 | 230.09 | 28.3011
Total |  |  |  | 29.526
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.29 | 12.2627 | 3.5562
88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.424 | 16.0971 | 6.8252
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.849 | 11.571 | 9.8238
88631 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M³ | 0.005 | 316.7072 | 1.5835
92960 - MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | 0.048 | 12.47 | 0.5986
92961 - MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | 0.242 | 3.5987 | 0.8709
Total |  |  |  | 23.2582
Preço de Custo |  |  |  | 52.7842
Item: OBR-VIA-217 | CZ9164
Serviço: PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 8 TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSEN
Unid: M²
Serviços de Terceiros | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
OBR-VIA-217 - PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 8 TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSEN | M² | 1 | 55.56 | 55.56
Total |  |  |  | 55.56
Preço de Custo |  |  |  | 55.56
Item: 92392 | CQ0082
Serviço: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
Unid: M²
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 0.0568 | 58.33 | 3.3131
04741 - PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M³ | 0.0048 | 47.73 | 0.2291
40582 - PISO DE CONCRETO - MODELO BLOCO UNIEURO 2 FUROS/PISOGRAMA/CONCREGRAMA, *35 X 25* CM, E = *8* CM, COR NATURAL (COLETADO CAIXA) | M² | 1.0042 | 27.95 | 28.0674
Total |  |  |  | 31.6096
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88260 - CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1082 | 16.4513 | 1.78
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1082 | 11.571 | 1.252
91277 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0055 | 6.0039 | 0.033
91278 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0486 | 1.0829 | 0.0526
91283 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0037 | 12.1504 | 0.045
91285 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0504 | 0.908 | 0.0458
Total |  |  |  | 3.2084
Preço de Custo |  |  |  | 34.818
Item: PIS-CON-025 | CZ9135
Serviço: PISO EM CONCRETO FCK = 13,5 MPA, E = 8 CM, ACABAMENTO SARRAFEADO, PARA ÁREA EXTERNA
Unid: M²
Serviços de Terceiros | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
PIS-CON-025 - PISO EM CONCRETO FCK = 13,5 MPA, E = 8 CM, ACABAMENTO SARRAFEADO, PARA ÁREA EXTERNA | M² | 1 | 37.83 | 37.83
Total |  |  |  | 37.83
Preço de Custo |  |  |  | 37.83
Item: FUN-LAS-010 | CZ9153
Serviço: LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE
Unid: M³
Serviços de Terceiros | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
FUN-LAS-010 - LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | M³ | 1 | 93.47 | 93.47
Total |  |  |  | 93.47
Preço de Custo |  |  |  | 93.47
Item: 221126 | CZ9134
Serviço: PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO
Unid: M²
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
0004 - PEDREIRO | H | 0.6083 | 14.2 | 8.6379
0005 - SERVENTE | H | 0.8544 | 10.13 | 8.6551
Total |  |  |  | 17.293
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
1215 - CIMENTO PORTLAND C.P. 320 | Kg | 1.3 | 0.42 | 0.546
2390 - ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE | Kg | 4.5 | 0.48 | 2.16
2799 - PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO | M² | 1.05 | 69 | 72.45
Total |  |  |  | 75.156
Preço de Custo |  |  |  | 92.449
Item: 74021/003 | CW0019
Serviço: ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO
Unid: M²
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
74022/006 - ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS | UN | 0.0013 | 80.4275 | 0.1046
74022/008 - ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS | UN | 0.0013 | 50.2672 | 0.0653
74022/009 - ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS | UN | 0.0013 | 45.2405 | 0.0588
74022/010 - ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | UN | 0.0013 | 95.5077 | 0.1242
74022/015 - ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS | UN | 0.0008 | 40.2138 | 0.0322
74022/019 - ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | UN | 0.0013 | 115.6146 | 0.1503
74022/023 - ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS | UN | 0.001 | 30.1603 | 0.0302
Total |  |  |  | 0.5656
Preço de Custo |  |  |  | 0.5656
Item: 74021/006 | CW0022
Serviço: ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE
Unid: M³
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
74022/006 - ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS | UN | 0.0017 | 80.4275 | 0.1367
74022/008 - ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS | UN | 0.0017 | 50.2672 | 0.0855
74022/009 - ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS | UN | 0.0017 | 45.2405 | 0.0769
74022/010 - ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | UN | 0.0017 | 95.5077 | 0.1624
74022/015 - ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS | UN | 0.005 | 40.2138 | 0.2011
74022/019 - ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | UN | 0.0017 | 115.6146 | 0.1965
74022/023 - ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS | UN | 0.005 | 30.1603 | 0.1508
74022/042 - ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS | UN | 0.0017 | 45.2405 | 0.0769
Total |  |  |  | 1.0868
Preço de Custo |  |  |  | 1.0868
Item: 73900/001 | CW0097
Serviço: ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO
Unid: M²
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
74022/002 - ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO | UN | 6e-05 | 110.5878 | 0.0066
74022/025 - ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO | UN | 6e-05 | 80.4275 | 0.0048
74022/026 - ENSAIO DE DESTILACAO - ASFALTO DILUIDO | UN | 6e-05 | 130.6947 | 0.0078
74022/027 - ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO | UN | 0.00042 | 35.187 | 0.0148
74022/045 - ENSAIO DE VISCOSIDADE CINEMATICA - ASFALTO | UN | 6e-05 | 100.5344 | 0.006
Total |  |  |  | 0.04
Preço de Custo |  |  |  | 0.04
Item: 74259 | CW0083
Serviço: ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO
Unid: M²
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
74022/002 - ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO | UN | 2e-05 | 110.5878 | 0.0022
74022/003 - ENSAIO DE DETERMINACAO DA PENEIRACAO - EMULSAO ASFALTICA | UN | 2e-05 | 100.5344 | 0.002
74022/004 - ENSAIO DE DETERMINACAO DA SEDIMENTACAO - EMULSAO ASFALTICA | UN | 4e-05 | 110.5878 | 0.0044
74022/027 - ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO | UN | 0.0004 | 35.187 | 0.0141
74022/047 - ENSAIO DE RESIDUO POR EVAPORACAO - EMULSAO ASFALTICA | UN | 2e-05 | 50.2672 | 0.001
74022/048 - ENSAIO DE CARGA DA PARTICULA - EMULSAO ASFALTICA | UN | 2e-05 | 37.7005 | 0.0008
Total |  |  |  | 0.0245
Preço de Custo |  |  |  | 0.0245
Item: 73900/012 | CW0014
Serviço: ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO
Unid: T
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
74022/001 - ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO | UN | 0.05 | 85.4542 | 4.2727
74022/002 - ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO | UN | 0.06 | 110.5878 | 6.6353
74022/025 - ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO | UN | 0.05 | 80.4275 | 4.0214
74022/028 - ENSAIO DE SUSCEPTIBILIDADE TERMICA - INDICE PFEIFFER - MATERIAL ASFALTICO | UN | 0.01 | 125.668 | 1.2567
74022/029 - ENSAIO DE ESPUMA - MATERIAL ASFALTICO | UN | 0.05 | 90.481 | 4.5241
74022/040 - ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | UN | 0.03333 | 175.9352 | 5.8639
74022/042 - ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS | UN | 4e-05 | 45.2405 | 0.0018
74022/052 - ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | UN | 0.00152 | 50.2672 | 0.0764
74022/054 - ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO FILLER | UN | 5e-05 | 45.2405 | 0.0023
74022/055 - ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | UN | 0.03333 | 125.668 | 4.1885
74022/056 - ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | UN | 0.02052 | 37.2631 | 0.7646
Total |  |  |  | 31.6077
Preço de Custo |  |  |  | 31.6077
Item: 72947 | CQ0058
Serviço: SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
Unid: M²
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
05318 - SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.13 | 10.8 | 1.404
07348 - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 0.03 | 9.47 | 0.2841
26032 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA RETRORREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE VIDRO, DB-800 COR BRANCA N 9,5. | L | 0.6 | 25.24 | 15.144
Total |  |  |  | 16.8321
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
5824 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.003333 | 79.4587 | 0.2648
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03333 | 11.571 | 0.3857
95133 - MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 0.003333 | 127.8647 | 0.4262
Total |  |  |  | 1.0767
Preço de Custo |  |  |  | 17.9088
Item: CZ9026 | CZ9026
Serviço: LIMITADOR DE VAGA METÁLICO - PEQUENO 50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Unid: UN
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
IM8010 - LIMITADOR DE VAGA METÁLICO - PEQUENO 50 CM | UN | 1 | 139.19 | 139.19
Total |  |  |  | 139.19
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 15.7672 | 7.8836
Total |  |  |  | 7.8836
Preço de Custo |  |  |  | 147.0736
Item: CZ9030 | CZ9030
Serviço: LIMITADOR DE VAGA METÁLICO - GRANDE 70 A 100 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Unid: UN
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
IM8011 - LIMITADOR DE VAGA METÁLICO - GRANDE 70 A 100 CM | UN | 1 | 221.51 | 221.51
Total |  |  |  | 221.51
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 15.7672 | 7.8836
Total |  |  |  | 7.8836
Preço de Custo |  |  |  | 229.3936
Item: 79500/002 | CR0086
Serviço: PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS
Unid: M²
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
07347 - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | GL | 0.0775 | 34.11 | 2.6435
Total |  |  |  | 2.6435
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.0305 | 8.0153
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 11.571 | 3.4713
Total |  |  |  | 11.4866
Preço de Custo |  |  |  | 14.1301
Item: 73822/002 | CV0004
Serviço: LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA
Unid: M²
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
5932 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESOBRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.003 | 142.554 | 0.4277
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.003 | 11.571 | 0.0347
Total |  |  |  | 0.4624
Preço de Custo |  |  |  | 0.4624
Item: CU9005 | CZ9092
Serviço: CANALETA EM CONCRETO FCK = 25 MPa- 100X30X100 CM - SEM GRELHA - CONFORME PROJETO - INCLUSO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXECUÇÃO, ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
Unid: M
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
74164/004 - LASTRO DE BRITA | M³ | 0.05 | 75.3558 | 3.7678
73972/001 - CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M³ | 0.14 | 310.6441 | 43.4902
74157/004 - LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M³ | 0.14 | 78.3106 | 10.9635
92264 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 | M² | 0.2 | 85.4391 | 17.0878
74106/001 - IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUASDEMAOS. | M² | 1.8 | 7.2592 | 13.0666
73965/010 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M³ | 0.42 | 39.9977 | 16.799
72841 - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA EM LEITO NATURAL | TXKM | 2.275 | 0.8494 | 1.9324
72896 - CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³ | M³ | 0.455 | 13.002 | 5.9159
74005/001 - COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M³ | 0.24 | 3.6075 | 0.8658
93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M³ | 0.07 | 17.0074 | 1.1905
73948/016 - LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | M² | 1.2 | 2.857 | 3.4284
Total |  |  |  | 118.5079
Preço de Custo |  |  |  | 118.5079
Item: CU9004 | CZ9033
Serviço: CANALETA EM CONCRETO FCK = 25 MPa- 100X30X100 CM - COM GRELHA EM CONCRETO ARMADO 100X10X100 CM FCK=25MPa COM FUROS CONFORME PROJETO - INCLUSO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXECUÇÃO, ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
Unid: M
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
73994/001 - ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | KG | 2.2 | 5.8812 | 12.9386
74164/004 - LASTRO DE BRITA | M3 | 0.05 | 75.3558 | 3.7678
73972/001 - CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 0.24 | 310.6441 | 74.5546
74157/004 - LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 0.24 | 78.3106 | 18.7945
92264 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 | M2 | 0.25 | 85.4391 | 21.3598
74106/001 - IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUASDEMAOS. | M2 | 1.8 | 7.2592 | 13.0666
73965/010 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M3 | 0.54 | 39.9977 | 21.5988
72841 - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | TXKM | 2.925 | 0.8494 | 2.4845
72896 - CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 0.585 | 13.002 | 7.6062
74005/001 - COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M3 | 0.24 | 3.6075 | 0.8658
93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 0.09 | 17.0074 | 1.5307
73948/016 - LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | M2 | 1.2 | 2.857 | 3.4284
Total |  |  |  | 181.9963
Preço de Custo |  |  |  | 181.9963
Item: TER-ESC-035 | CZ9152
Serviço: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M
Unid: M³
Serviços de Terceiros | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
TER-ESC-035 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M³ | 1 | 38.76 | 38.76
Total |  |  |  | 38.76
Preço de Custo |  |  |  | 38.76
Item: 74005/001 | CZ9043
Serviço: COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)
Unid: M³
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 11.4279 | 2.857
91277 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.125 | 6.0039 | 0.7505
Total |  |  |  | 3.6075
Preço de Custo |  |  |  | 3.6075
Item: 93382 | CZ9044
Serviço: REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
Unid: M³
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.528 | 11.4279 | 6.0339
88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.659 | 13.3591 | 8.8036
91533 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.274 | 6.3131 | 1.7298
91534 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.254 | 1.7326 | 0.4401
Total |  |  |  | 17.0074
Preço de Custo |  |  |  | 17.0074
Item: TRA-CAR-005 | CZ9154
Serviço: CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL
Unid: M³
Serviços de Terceiros | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
TRA-CAR-005 - CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | M³ | 1 | 22.8 | 22.8
Total |  |  |  | 22.8
Preço de Custo |  |  |  | 22.8
Item: 73798/003 | CJ0026
Serviço: DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES
Unid: M
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
02442 - ELETRODUTO 3" TIPO KANALEX OU EQUIV | M | 1 | 15.75 | 15.75
Total |  |  |  | 15.75
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 12.9984 | 10.3987
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 16.2638 | 13.011
Total |  |  |  | 23.4097
Preço de Custo |  |  |  | 39.1597
Item: ELE-ELE-120 | CZ9103
Serviço: ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO INCLUSIVE CONEXÕES D = 2"
Unid: M
Serviços de Terceiros | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
ELE-ELE-120 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO INCLUSIVE CONEXÕES D = 2" | M | 1 | 58.9 | 58.9
Total |  |  |  | 58.9
Preço de Custo |  |  |  | 58.9
Item: 92988 | CJ0660
Serviço: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Unid: M
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
01018 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM². | M | 1.015 | 17.88 | 18.1482
21127 - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 1.82 | 0.0164
Total |  |  |  | 18.1646
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.087 | 12.9984 | 1.1309
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.087 | 16.2638 | 1.415
Total |  |  |  | 2.5459
Preço de Custo |  |  |  | 20.7105
Item: 91926 | CJ0547
Serviço: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Unid: M
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
00984 - CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM², TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | M | 1.19 | 1.05 | 1.2495
21127 - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 1.82 | 0.0164
Total |  |  |  | 1.2659
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 12.9984 | 0.39
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 16.2638 | 0.4879
Total |  |  |  | 0.8779
Preço de Custo |  |  |  | 2.1438
Item: CJ0635 | CZ9105
Serviço: INSTALAÇÃO DE CABO DE AÇO 9,5MM
Unid: M
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 12.7079 | 3.8124
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 15.8779 | 4.7634
02953/ORSE - FORNECIMENTO DE SAPATILHA P/ CABO DE AÇO ATÉ 9,5MM | UN | 1 | 1.32 | 1.32
Total |  |  |  | 9.8958
Preço de Custo |  |  |  | 9.8958
Item: 39.14.05.UFU | CZ9111
Serviço: INSTALAÇÃO CABO MULTIPLEXADO PARA REDE 3X1X70+70MM²
Unid: M
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 12.7079 | 1.2708
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 15.8779 | 1.5878
Total |  |  |  | 2.8586
Preço de Custo |  |  |  | 2.8586
Item: IP10300555/ | CZ9112
Serviço: CONECTOR PERFURANTE PARA REDE AEREA, TENSAO DE APLICACAO: 0,6/1 KV, CORPO ISOLADO RESISTENTE AS INTEMPERIES, NA COR PRETA, CONTATO DENTADO: LIGA DE COBRE ESTANHADO, COM CAMADA DE ESPESSURA MINIMA DE 8 UM E CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA DE 98% IACS A 20O C, PARAFUSO TORQUIMETRICO: LIGA DE ALUMINIO, CAPUZ: MATERIAL ELASTOMERICO NA COR PRETA, INCORPORADOS AO CORPO DO CONECTOR DE FORMA IMPERDIVEL, GRAU DE PROTECAO: IP-65, PARA CABOS: PRINCIPAL: 6MM² - 185MM² E DERIVACAO: 1,5MM² - 10MM². FORNECIMENTO.
Unid: UN
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
MAT039605 - CONECTOR PERFURANTE PARA REDE AEREA TENSAO 0,6/1KV, IP-65 PRINCIPAL: 6 A 185 MM² DERIVACAO: 1,5 A 6 MM² | UN | 1 | 11.44 | 11.44
Total |  |  |  | 11.44
Preço de Custo |  |  |  | 11.44
Item: CJ0631 | CZ9113
Serviço: CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM² - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Unid: UN
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
01563 - CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM² | UN | 1 | 11.07 | 11.07
Total |  |  |  | 11.07
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 12.7079 | 5.0832
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 15.8779 | 6.3512
Total |  |  |  | 11.4344
Preço de Custo |  |  |  | 22.5044
Item: 73783/010 | CJ0217
Serviço: POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
Unid: UN
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
05035 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 11 M (NBR 8451) | UN | 1 | 936.76 | 936.76
Total |  |  |  | 936.76
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
92873 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EMESTRUTURAS. AF_12/2015 | M³ | 0.2 | 126.533 | 25.3066
94969 - CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M³ | 0.2 | 231.9405 | 46.3881
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 11.571 | 69.426
91634 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 1.5 | 72.7941 | 109.1912
Total |  |  |  | 250.3119
Preço de Custo |  |  |  | 1187.0719
Item: 83399 | CJ0449
Serviço: RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Unid: UN
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
02510 - RELE FOTOELETRICO 1000W/220V | UN | 1 | 30.73 | 30.73
Total |  |  |  | 30.73
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 16.2638 | 5.6923
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 11.571 | 4.0499
Total |  |  |  | 9.7422
Preço de Custo |  |  |  | 40.4722
Item: CZ9114 | CZ9114
Serviço: REFLETOR LED DE 100W IP65 220 VOLTS, TEMPERATURA COR 4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Unid: UN
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
IM9036 - REFLETOR LED DE 100W IP65 220 VOLTS, TEMPERATURA COR 4000K | UN | 1 | 194.74 | 194.74
Total |  |  |  | 194.74
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 12.7079 | 25.4158
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.8779 | 31.7558
Total |  |  |  | 57.1716
Preço de Custo |  |  |  | 251.9116
Item: CJ0633 | CZ9115
Serviço: PARA-RAIOS DE BAIXA TENSÃO PARA REDE AÉREA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Unid: UN
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04272 - PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERACAO *280* V , CORRENTE MAXIMA *20* KA | UN | 1 | 56.74 | 56.74
Total |  |  |  | 56.74
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 12.7079 | 12.7079
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.8779 | 15.8779
Total |  |  |  | 28.5858
Preço de Custo |  |  |  | 85.3258
Item: ELE-PAD-110 | CZ9116
Serviço: ARMAÇÃO SECUNDARIA DE UM ESTRIBO
Unid: UN
Serviços de Terceiros | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
ELE-PAD-110 - ARMAÇÃO SECUNDARIA DE UM ESTRIBO | UN | 1 | 29.12 | 29.12
Total |  |  |  | 29.12
Preço de Custo |  |  |  | 29.12
Item: ELE-PAD-135 | CZ9117
Serviço: HASTE Ø16 X 150 PARA ARMAÇÃO SECUNDÁRIA
Unid: UN
Serviços de Terceiros | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
ELE-PAD-135 - HASTE Ø16 x 150 PARA ARMAÇÃO SECUNDÁRIA | UN | 1 | 18.37 | 18.37
Total |  |  |  | 18.37
Preço de Custo |  |  |  | 18.37
Item: ELE-PAD-125 | CZ9118
Serviço: CINTA
Unid: UN
Serviços de Terceiros | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
ELE-PAD-125 - CINTA | UN | 1 | 23.74 | 23.74
Total |  |  |  | 23.74
Preço de Custo |  |  |  | 23.74
Item: ELE-PAD-120 | CZ9119
Serviço: ISOLADOR ROLDANA
Unid: UN
Serviços de Terceiros | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
ELE-PAD-120 - ISOLADOR ROLDANA | UN | 1 | 5.46 | 5.46
Total |  |  |  | 5.46
Preço de Custo |  |  |  | 5.46
Item: CJ0634 | CZ9121
Serviço: TERMINAL COMPRESSÃO 50MM² PINO MACIÇO TCM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Unid: UN
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
IM9037 - TERMINAL COMPRESSÃO 50MM² PINO MACIÇO TCM | UN | 1 | 16.34 | 16.34
Total |  |  |  | 16.34
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 12.7079 | 5.0832
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 15.8779 | 6.3512
Total |  |  |  | 11.4344
Preço de Custo |  |  |  | 27.7744
Item: 73924/003 | CR0036
Serviço: PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA
Unid: M²
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
03768 - LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | 0.6 | 2.22 | 1.332
05318 - SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.07 | 10.8 | 0.756
07288 - TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | 0.16 | 22.86 | 3.6576
Total |  |  |  | 5.7456
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.0305 | 8.0153
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 11.571 | 5.7855
Total |  |  |  | 13.8008
Preço de Custo |  |  |  | 19.5464
Item: 85179 | CX0033
Serviço: PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS
Unid: M²
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
00159 - !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO | M³ | 0.005 | 150.12 | 0.7506
25963 - CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | 0.15 | 0.07 | 0.0105
25951 - FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | KG | 0.1 | 1.52 | 0.152
03323 - GRAMA SAO CARLOS OU CURITIBANA EM PLACAS, SEM PLANTIO | M² | 1 | 6.3 | 6.3
Total |  |  |  | 7.2131
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88441 - JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 12.8278 | 1.2828
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 11.571 | 1.1571
Total |  |  |  | 2.4399
Preço de Custo |  |  |  | 9.653
Item: 09.003.0066-0 | CZ9124
Serviço: ESPECIES VEGETAIS NATIVAS COM CAP(CIRCUNFERENCIA NA ALTURA DO PEITO)VARIANDO ENTRE 0,10M E 0,15M E ALTURA ENTRE 2,50M E3,00M.FORNECIMENTO
Unid: UN
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
10836 - PLANTA ESP. VEG.NATIVA C/CAP.ENTRE (0,10E 0,15)M E ALT.ENTRE (2,50 E 3,00)M | UN | 1 | 98.18 | 98.18
Total |  |  |  | 98.18
Preço de Custo |  |  |  | 98.18
Item: PJ10050201/ | CZ9156
Serviço: PLANTIO DE ARVORE DE 2,50M DE ALTURA, DE QUALQUER ESPECIE, EM LOGRADOURO PUBLICO, INCLUSIVE TRANSPORTE, ABERTURA DE COVA DE (80 X 80 X 80)CM, TERRA ESTRUMADA, ESTACA DE MADEIRA (TUTOR), AMARRIO COM FITILHO E RETIRADA DO MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA ARVORE, TENTO,DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DE PASSEIO.
Unid: UN
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
MOD002450 - SERVENTE | H | 2 | 13.11 | 26.22
Total |  |  |  | 26.22
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
MAT059800 - FITILHO DE NYLON, REDONDO, NA COR BRANCA | KG | 0.01 | 9.07 | 0.0907
MAT096450 - PECA DE MADEIRA SERRADA, SECAO (2,5CM X 5CM / 1" X 2") - GRUPO II | M | 2.5 | 0.99 | 2.475
MAT135600 - TERRA EXTRUMADA, INCLUINDO CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA | M³ | 0.51 | 110 | 56.1
EVE000050 - 3% INCIDENTE SOBRE MAO DE OBRA DIRETA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA COBRIR DESPESAS DE EPI E FERRAMENTAS | % | 3 | 26.22 | 0.79
Total |  |  |  | 59.4557
Auxiliares | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
EQ05050400C - CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, CAPACIDADE DE 7,5T, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERACAO E MATERIAL DE MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR DIESEL DE 162CV. CUSTO HORARIO PRODUTIVO. | H | 0.0287 | 93.0968 | 2.6719
EQ05050406A - CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, CAPACIDADE DE 7,5T, COM MOTORISTA, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR DIESEL DE 162CV. CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO). | H | 0.0192 | 17.2194 | 0.3306
TC05050350/ - TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA TANTO DA ESPERA DO CAMINHAO COMO DE SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, EM BAIXA VELOCIDADE (VM=30KM/H), EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T. | T.KM | 27.9 | 0.7866 | 21.9461
TC05100050/ - TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL A GRANEL EM CARRINHO DE MAO, INCLUSIVE CARGA A PA. | T.DAM | 4.92 | 3.6497 | 17.9565
TC10050150/ - CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL (AGREGADOS, PEDRA-DE-MAO, PARALELOS, TERRA E ESCOMBRO), COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA. | T | 0.93 | 17.5129 | 16.287
Total |  |  |  | 59.1921
Preço de Custo |  |  |  | 144.8678
Item: REL-TEC-155 | CZ9155
Serviço: AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 10.001 M² ATÉ 20.000 M²
Unid: M²
Serviços de Terceiros | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
REL-TEC-155 - AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 10.001 M² ATÉ 20.000 M² | M² | 1 | 0.57 | 0.57
Total |  |  |  | 0.57
Preço de Custo |  |  |  | 0.57
Composição: 92873
Serviço: LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
Unid: M³
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.846 | 15.9971 | 29.5306
88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.846 | 16.0971 | 29.7152
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.538 | 11.571 | 64.0802
90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.672 | 2.2883 | 1.5377
90587 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 1.174 | 1.4219 | 1.6693
Total |  |  |  | 126.533
Preço de Custo |  |  |  | 126.533
Composição: 94962
Serviço: CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/
Unid: M³
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.55 | 11.8708 | 18.3997
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.45 | 11.571 | 28.349
88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014 | CHP | 0.8 | 1.2099 | 0.9679
88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.AF_10/2014 | CHI | 0.75 | 0.275 | 0.2063
00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 0.859 | 58.33 | 50.1055
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 212.21 | 0.41 | 87.0061
04721 - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M³ | 0.579 | 50 | 28.95
Total |  |  |  | 213.9845
Preço de Custo |  |  |  | 213.9845
Composição: 94969
Serviço: CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA
Unid: M³
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.28 | 11.8708 | 15.1946
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.03 | 11.571 | 23.4891
89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_11/2014 | CHP | 0.66 | 3.3483 | 2.2099
89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.AF_11/2014 | CHI | 0.62 | 1.1184 | 0.6934
00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 0.839 | 58.33 | 48.9389
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 274.06 | 0.41 | 112.3646
04721 - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M³ | 0.581 | 50 | 29.05
Total |  |  |  | 231.9405
Preço de Custo |  |  |  | 231.9405
Composição: 72962
Serviço: USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO
Unid: T
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
5944 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M³, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0035 | 181.8355 | 0.6364
7030 - TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0134 | 132.4983 | 1.7755
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1067 | 11.571 | 1.2346
93433 - USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0134 | 1740.3851 | 23.3212
00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 0.161 | 58.33 | 9.3911
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 28 | 0.41 | 11.48
04720 - PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M³ | 0.3129 | 63.84 | 19.9755
04721 - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M³ | 0.1341 | 50 | 6.705
41899 - CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | T | 0.06 | 1979.63 | 118.7778
Total |  |  |  | 193.2971
Preço de Custo |  |  |  | 193.2971
Composição: 5684
Serviço: ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA
Unid: CHP
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
5674 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURADE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 16.5774 | 16.5774
53788 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURADE TRABALHO 1,68 M - Materiais*NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 35.82 | 35.82
88303 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 13.0386 | 13.0386
89210 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURADE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 14.924 | 14.924
89211 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURADE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 3.4808 | 3.4808
Total |  |  |  | 83.8408
Preço de Custo |  |  |  | 83.8408
Composição: 5685
Serviço: ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA
Unid: CHI
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88303 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 13.0386 | 13.0386
89210 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURADE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 14.924 | 14.924
89211 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURADE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 3.4808 | 3.4808
Total |  |  |  | 31.4434
Preço de Custo |  |  |  | 31.4434
Composição: 5689
Serviço: GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X
Unid: CHP
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
5658 - GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COMPNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 1.9133 | 1.9133
88855 - GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COMPNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 2.4235 | 2.4235
88856 - GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COMPNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 0.8418 | 0.8418
Total |  |  |  | 5.1786
Preço de Custo |  |  |  | 5.1786
Composição: 5690
Serviço: GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X
Unid: CHI
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88855 - GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COMPNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 2.4235 | 2.4235
88856 - GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COMPNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 0.8418 | 0.8418
Total |  |  |  | 3.2653
Preço de Custo |  |  |  | 3.2653
Composição: 5747
Serviço: CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG,
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 20.87 | 3 | 62.61
Total |  |  |  | 62.61
Preço de Custo |  |  |  | 62.61
Composição: 5811
Serviço: CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA Ú
Unid: CHP
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
5695 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 3.241 | 3.241
53792 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - Materiais*NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 76.17 | 76.17
88281 - MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 12.5945 | 12.5945
91367 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 2.3057 | 2.3057
91368 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 0.5459 | 0.5459
91369 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 0.1107 | 0.1107
Total |  |  |  | 94.9678
Preço de Custo |  |  |  | 94.9678
Composição: 5824
Serviço: CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
Unid: CHP
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
5705 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 2.0789 | 2.0789
53797 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - Materiais*NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 62.61 | 62.61
88282 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 12.5945 | 12.5945
89264 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 1.6631 | 1.6631
89265 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - JUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 0.4248 | 0.4248
89266 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 0.0874 | 0.0874
Total |  |  |  | 79.4587
Preço de Custo |  |  |  | 79.4587
Composição: 5835
Serviço: VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
Unid: CHP
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
5710 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 1 | 55.3348 | 55.3348
5711 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - Materiais*NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 1 | 47.01 | 47.01
88302 - OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.599 | 14.599
89240 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 1 | 44.2335 | 44.2335
89241 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014 | H | 1 | 13.2528 | 13.2528
Total |  |  |  | 174.4301
Preço de Custo |  |  |  | 174.4301
Composição: 5837
Serviço: VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
Unid: CHI
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88302 - OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.599 | 14.599
89240 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 1 | 44.2335 | 44.2335
89241 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014 | H | 1 | 13.2528 | 13.2528
Total |  |  |  | 72.0853
Preço de Custo |  |  |  | 72.0853
Composição: 5839
Serviço: VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA
Unid: CHP
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
53804 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 2.0281 | 2.0281
89015 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 2.4337 | 2.4337
89016 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 0.8923 | 0.8923
Total |  |  |  | 5.3541
Preço de Custo |  |  |  | 5.3541
Composição: 5841
Serviço: VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA
Unid: CHI
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
89015 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 2.4337 | 2.4337
89016 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 0.8923 | 0.8923
Total |  |  |  | 3.326
Preço de Custo |  |  |  | 3.326
Composição: 5843
Serviço: TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM
Unid: CHP
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
7063 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 6.6996 | 6.6996
7064 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510KG - JUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 2.2611 | 2.2611
7065 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 7.3361 | 7.3361
7066 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510KG - Materiais*NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 53.88 | 53.88
88324 - TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.4933 | 14.4933
Total |  |  |  | 84.6701
Preço de Custo |  |  |  | 84.6701
Composição: 5845
Serviço: TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM
Unid: CHI
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
7063 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 6.6996 | 6.6996
7064 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510KG - JUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 2.2611 | 2.2611
88324 - TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.4933 | 14.4933
Total |  |  |  | 23.454
Preço de Custo |  |  |  | 23.454
Composição: 5851
Serviço: TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7
Unid: CHP
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
5721 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODAMOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M³ - Materiais*NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 80.58 | 80.58
53810 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODAMOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M³ - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 50 | 50
88324 - TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.4933 | 14.4933
89009 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODAMOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M³ - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 40 | 40
89010 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODAMOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M³ - JUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 9 | 9
Total |  |  |  | 194.0733
Preço de Custo |  |  |  | 194.0733
Composição: 5871
Serviço: ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL,
Unid: CHP
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
5732 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99 HP,PESO SEM/COM LASTRO 9,45 / 21,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,265 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | 1 | 19.3351 | 19.3351
5733 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99 HP,PESO SEM/COM LASTRO 9,45 / 21,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,265 M - Materiais*NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | 1 | 44.31 | 44.31
53823 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99 HP,PESO SEM/COM LASTRO 9,45 / 21,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,265 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | 1 | 18.7761 | 18.7761
88303 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 13.0386 | 13.0386
93236 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99 HP,PESO SEM/COM LASTRO 9,45 / 21,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,265 M - JUROS.AF_02/2016 | H | 1 | 5.1626 | 5.1626
Total |  |  |  | 100.6224
Preço de Custo |  |  |  | 100.6224
Composição: 5873
Serviço: ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL,
Unid: CHI
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
53823 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99 HP,PESO SEM/COM LASTRO 9,45 / 21,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,265 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | 1 | 18.7761 | 18.7761
88303 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 13.0386 | 13.0386
93236 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99 HP,PESO SEM/COM LASTRO 9,45 / 21,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,265 M - JUROS.AF_02/2016 | H | 1 | 5.1626 | 5.1626
Total |  |  |  | 36.9773
Preço de Custo |  |  |  | 36.9773
Composição: 5901
Serviço: CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
Unid: CHP
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
5763 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTILMÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 17.9691 | 17.9691
53831 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTILMÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - Materiais*NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 76.17 | 76.17
88282 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 12.5945 | 12.5945
91396 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTILMÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 14.3753 | 14.3753
91397 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTILMÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 3.672 | 3.672
91398 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTILMÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 0.7552 | 0.7552
Total |  |  |  | 125.5361
Preço de Custo |  |  |  | 125.5361
Composição: 5903
Serviço: CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
Unid: CHI
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88282 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 12.5945 | 12.5945
91396 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTILMÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 14.3753 | 14.3753
91397 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTILMÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 3.672 | 3.672
91398 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTILMÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 0.7552 | 0.7552
Total |  |  |  | 31.397
Preço de Custo |  |  |  | 31.397
Composição: 5932
Serviço: MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
Unid: CHP
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
5779 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESOBRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 28.83 | 28.83
53849 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESOBRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - Materiais*NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 67.14 | 67.14
88300 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.5318 | 19.5318
89228 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESOBRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 20.5174 | 20.5174
89229 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESOBRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 6.5348 | 6.5348
Total |  |  |  | 142.554
Preço de Custo |  |  |  | 142.554
Composição: 5934
Serviço: MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
Unid: CHI
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88300 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.5318 | 19.5318
89228 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESOBRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 20.5174 | 20.5174
89229 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESOBRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 6.5348 | 6.5348
Total |  |  |  | 46.584
Preço de Custo |  |  |  | 46.584
Composição: 5940
Serviço: PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,
Unid: CHP
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
53857 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 23.8 | 23.8
53858 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO OPERACIONAL 11632 KG - Materiais*NA OPERAÇÃO.AF_06/2014 | H | 1 | 57.3 | 57.3
88301 - OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.7298 | 14.7298
89128 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 21.76 | 21.76
89129 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 4.896 | 4.896
Total |  |  |  | 122.4858
Preço de Custo |  |  |  | 122.4858
Composição: 5942
Serviço: PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,
Unid: CHI
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88301 - OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.7298 | 14.7298
89128 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 21.76 | 21.76
89129 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 4.896 | 4.896
Total |  |  |  | 41.3858
Preço de Custo |  |  |  | 41.3858
Composição: 5944
Serviço: PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA
Unid: CHP
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
5787 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M³, PESO OPERACIONAL 18338 KG - Materiais*NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 97.14 | 97.14
53861 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M³, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 33.0027 | 33.0027
88301 - OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.7298 | 14.7298
89130 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M³, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 30.1739 | 30.1739
89131 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M³, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 6.7891 | 6.7891
Total |  |  |  | 181.8355
Preço de Custo |  |  |  | 181.8355
Composição: 5946
Serviço: PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA
Unid: CHI
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88301 - OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.7298 | 14.7298
89130 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M³, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 30.1739 | 30.1739
89131 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M³, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 6.7891 | 6.7891
Total |  |  |  | 51.6928
Preço de Custo |  |  |  | 51.6928
Composição: 5948
Serviço: ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTEN
Unid: CHP
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
5791 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 17.2325 | 17.2325
5792 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - MATERIAISNA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 35.82 | 35.82
88303 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 13.0386 | 13.0386
89219 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 15.5827 | 15.5827
89220 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 3.6344 | 3.6344
Total |  |  |  | 85.3082
Preço de Custo |  |  |  | 85.3082
Composição: 6879
Serviço: ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL,
Unid: CHP
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
7038 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP,PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014 | H | 1 | 19.414 | 19.414
7039 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP,PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/2014 | H | 1 | 5.338 | 5.338
7040 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP,PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2014 | H | 1 | 19.992 | 19.992
55263 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP,PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - Materiais*NA OPERAÇÃO. AF_07/2014 | H | 1 | 49.68 | 49.68
88303 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 13.0386 | 13.0386
Total |  |  |  | 107.4626
Preço de Custo |  |  |  | 107.4626
Composição: 6880
Serviço: ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL,
Unid: CHI
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
7038 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP,PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014 | H | 1 | 19.414 | 19.414
7039 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP,PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/2014 | H | 1 | 5.338 | 5.338
88303 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 13.0386 | 13.0386
Total |  |  |  | 37.7906
Preço de Custo |  |  |  | 37.7906
Composição: 7049
Serviço: ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA
Unid: CHP
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
7051 - ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 20.688 | 20.688
7052 - ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 4.8252 | 4.8252
7053 - ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 22.9799 | 22.9799
7054 - ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - Materiais*NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 55.95 | 55.95
88303 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 13.0386 | 13.0386
Total |  |  |  | 117.4817
Preço de Custo |  |  |  | 117.4817
Composição: 53882
Serviço: CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG,
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
37738 - TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M³ (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 6.9e-05 | 26618.89 | 1.8367
37745 - CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7925 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 6.9e-05 | 176000 | 12.144
Total |  |  |  | 13.9807
Preço de Custo |  |  |  | 13.9807
Composição: 88236
Serviço: FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
00010 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0033163 | 7.92 | 0.0263
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.0033163 | 97.55 | 0.3235
00012 - ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | UN | 0.0033163 | 7.75 | 0.0257
37456 - MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | M | 0.0033163 | 0.97 | 0.0032
38403 - ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | UN | 0.0033163 | 24.16 | 0.0801
Total |  |  |  | 0.4588
Preço de Custo |  |  |  | 0.4588
Composição: 88237
Serviço: EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.006132 | 52.32 | 0.3208
12894 - CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | UN | 0.006132 | 14.17 | 0.0869
12895 - CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | UN | 0.006132 | 10.9 | 0.0668
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.006132 | 9.81 | 0.0602
36148 - CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | UN | 0.006132 | 52.32 | 0.3208
36152 - OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | UN | 0.006132 | 4.25 | 0.0261
36142 - PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | UN | 0.006132 | 1.63 | 0.01
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.006132 | 1.22 | 0.0075
Total |  |  |  | 0.8991
Preço de Custo |  |  |  | 0.8991
Composição: 88243
Serviço: AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
00242 - AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 1 | 9.12 | 9.12
Total |  |  |  | 9.12
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88236 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.4588 | 0.4588
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.8991 | 0.8991
95313 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (AJUDANTE ESPECIALIZADO) - HORISTA | H | 1 | 0.0848 | 0.0848
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 3.1427
Preço de Custo |  |  |  | 12.2627
Composição: 88247
Serviço: AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 1 | 9.65 | 9.65
Total |  |  |  | 9.65
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88236 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.4588 | 0.4588
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.8991 | 0.8991
95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (AUXILIAR DE ELETRICISTA) - HORISTA | H | 1 | 0.2905 | 0.2905
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 3.3484
Preço de Custo |  |  |  | 12.9984
Composição: 88253
Serviço: AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
00244 - AUXILIAR DE TOPOGRAFO | H | 1 | 14.72 | 14.72
Total |  |  |  | 14.72
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88236 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.4588 | 0.4588
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.8991 | 0.8991
95322 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (AUXILIAR DE TOPÓGRAFO) - HORISTA | H | 1 | 0.0986 | 0.0986
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 3.1565
Preço de Custo |  |  |  | 17.8765
Composição: 88260
Serviço: CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04759 - CALCETEIRO | H | 1 | 13.27 | 13.27
Total |  |  |  | 13.27
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88236 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.4588 | 0.4588
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.8991 | 0.8991
95328 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (CALCETEIRO) - HORISTA | H | 1 | 0.1234 | 0.1234
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 3.1813
Preço de Custo |  |  |  | 16.4513
Composição: 88262
Serviço: CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
01213 - CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 1 | 12.82 | 12.82
Total |  |  |  | 12.82
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88236 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.4588 | 0.4588
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.8991 | 0.8991
95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (CARPINTEIRO DE FÔRMAS) - HORISTA | H | 1 | 0.1192 | 0.1192
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 3.1771
Preço de Custo |  |  |  | 15.9971
Composição: 88264
Serviço: ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
02436 - ELETRICISTA | H | 1 | 12.82 | 12.82
Total |  |  |  | 12.82
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88236 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.4588 | 0.4588
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.8991 | 0.8991
95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (ELETRICISTA) - HORISTA | H | 1 | 0.3859 | 0.3859
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 3.4438
Preço de Custo |  |  |  | 16.2638
Composição: 88282
Serviço: MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04093 - MOTORISTA DE CAMINHAO | H | 1 | 10.85 | 10.85
Total |  |  |  | 10.85
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
95347 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (MOTORISTA DE CAMINHÃO) - HORISTA | H | 1 | 0.0445 | 0.0445
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 1.7445
Preço de Custo |  |  |  | 12.5945
Composição: 88288
Serviço: NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
07595 - NIVELADOR | H | 1 | 15.93 | 15.93
Total |  |  |  | 15.93
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88236 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.4588 | 0.4588
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.8991 | 0.8991
95352 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (NIVELADOR) - HORISTA | H | 1 | 0.1067 | 0.1067
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 3.1646
Preço de Custo |  |  |  | 19.0946
Composição: 88309
Serviço: PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04750 - PEDREIRO | H | 1 | 12.82 | 12.82
Total |  |  |  | 12.82
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88236 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.4588 | 0.4588
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.8991 | 0.8991
95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (PEDREIRO) - HORISTA | H | 1 | 0.2192 | 0.2192
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 3.2771
Preço de Custo |  |  |  | 16.0971
Composição: 88310
Serviço: PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04783 - PINTOR | H | 1 | 12.82 | 12.82
Total |  |  |  | 12.82
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88236 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.4588 | 0.4588
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.8991 | 0.8991
95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (PINTOR) - HORISTA | H | 1 | 0.1526 | 0.1526
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 3.2105
Preço de Custo |  |  |  | 16.0305
Composição: 88314
Serviço: RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
25961 - RASTELEIRO | H | 1 | 4.63 | 4.63
Total |  |  |  | 4.63
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88236 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.4588 | 0.4588
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.8991 | 0.8991
95376 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (RASTELEIRO) - HORISTA | H | 1 | 0.019 | 0.019
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 3.0769
Preço de Custo |  |  |  | 7.7069
Composição: 88441
Serviço: JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
25964 - JARDINEIRO | H | 1 | 9.73 | 9.73
Total |  |  |  | 9.73
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88236 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.4588 | 0.4588
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.8991 | 0.8991
95390 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (JARDINEIRO) - HORISTA | H | 1 | 0.0399 | 0.0399
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 3.0978
Preço de Custo |  |  |  | 12.8278
Composição: 88316
Serviço: SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
06111 - SERVENTE | H | 1 | 8.37 | 8.37
Total |  |  |  | 8.37
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88236 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.4588 | 0.4588
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.8991 | 0.8991
95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (SERVENTE) - HORISTA | H | 1 | 0.1431 | 0.1431
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 3.201
Preço de Custo |  |  |  | 11.571
Composição: 88597
Serviço: DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
02355 - DESENHISTA DETALHISTA | H | 1 | 15.34 | 15.34
Total |  |  |  | 15.34
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
95391 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (DESENHISTA DETALHISTA) - HORISTA | H | 1 | 0.0629 | 0.0629
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 1.7629
Preço de Custo |  |  |  | 17.1029
Composição: 88631
Serviço: ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL.
Unid: M³
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.59 | 11.571 | 99.3949
00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 1.23 | 58.33 | 71.7459
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 355.04 | 0.41 | 145.5664
Total |  |  |  | 316.7072
Preço de Custo |  |  |  | 316.7072
Composição: 95321
Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) - HORISTA
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
06121 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | H | 0.0093 | 8.68 | 0.0807
Total |  |  |  | 0.0807
Preço de Custo |  |  |  | 0.0807
Composição: 95388
Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO (VIGIA NOTURNO) - HORISTA
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
41776 - VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | H | 0.0041 | 15.49 | 0.0635
Total |  |  |  | 0.0635
Preço de Custo |  |  |  | 0.0635
Composição: 95392
Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO (ALMOXARIFE) - HORISTA
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
00253 - ALMOXARIFE | H | 0.0041 | 15.41 | 0.0632
Total |  |  |  | 0.0632
Preço de Custo |  |  |  | 0.0632
Composição: 95401
Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCARREGADO GERAL) - HORISTA
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04083 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | H | 0.0171 | 25.09 | 0.429
Total |  |  |  | 0.429
Preço de Custo |  |  |  | 0.429
Composição: 95402
Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
02706 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | H | 0.0119 | 64.87 | 0.772
Total |  |  |  | 0.772
Preço de Custo |  |  |  | 0.772
Composição: 95407
Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENGENHEIRO ELETRICISTA) -
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
34783 - ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 0.0275 | 74.92 | 2.0603
Total |  |  |  | 2.0603
Preço de Custo |  |  |  | 2.0603
Composição: 74022/001
Serviço: ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO
Unid: UN
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88249 - AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.4 | 13.0041 | 44.2139
88321 - TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7 | 24.259 | 41.2403
Total |  |  |  | 85.4542
Preço de Custo |  |  |  | 85.4542
Composição: 74022/002
Serviço: ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO
Unid: UN
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88249 - AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.4 | 13.0041 | 57.218
88321 - TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.2 | 24.259 | 53.3698
Total |  |  |  | 110.5878
Preço de Custo |  |  |  | 110.5878
Composição: 74022/003
Serviço: ENSAIO DE DETERMINACAO DA PENEIRACAO - EMULSAO ASFALTICA
Unid: UN
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88249 - AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 13.0041 | 52.0164
88321 - TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 24.259 | 48.518
Total |  |  |  | 100.5344
Preço de Custo |  |  |  | 100.5344
Composição: 74022/004
Serviço: ENSAIO DE DETERMINACAO DA SEDIMENTACAO - EMULSAO
Unid: UN
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88249 - AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.4 | 13.0041 | 57.218
88321 - TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.2 | 24.259 | 53.3698
Total |  |  |  | 110.5878
Preço de Custo |  |  |  | 110.5878
Composição: 74022/006
Serviço: ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS
Unid: UN
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88249 - AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.2 | 13.0041 | 41.6131
88321 - TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6 | 24.259 | 38.8144
Total |  |  |  | 80.4275
Preço de Custo |  |  |  | 80.4275
Composição: 74022/008
Serviço: ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS
Unid: UN
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88249 - AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 13.0041 | 26.0082
88321 - TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.259 | 24.259
Total |  |  |  | 50.2672
Preço de Custo |  |  |  | 50.2672
Composição: 74022/009
Serviço: ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS
Unid: UN
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88249 - AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 | 13.0041 | 23.4074
88321 - TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9 | 24.259 | 21.8331
Total |  |  |  | 45.2405
Preço de Custo |  |  |  | 45.2405
Composição: 74022/010
Serviço: ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS -
Unid: UN
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88249 - AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.8 | 13.0041 | 49.4156
88321 - TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.9 | 24.259 | 46.0921
Total |  |  |  | 95.5077
Preço de Custo |  |  |  | 95.5077
Composição: 74022/015
Serviço: ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE
Unid: UN
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88249 - AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6 | 13.0041 | 20.8066
88321 - TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 24.259 | 19.4072
Total |  |  |  | 40.2138
Preço de Custo |  |  |  | 40.2138
Composição: 74022/019
Serviço: ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO
Unid: UN
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88249 - AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.6 | 13.0041 | 59.8189
88321 - TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3 | 24.259 | 55.7957
Total |  |  |  | 115.6146
Preço de Custo |  |  |  | 115.6146
Composição: 74022/023
Serviço: ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E
Unid: UN
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88249 - AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 13.0041 | 15.6049
88321 - TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 24.259 | 14.5554
Total |  |  |  | 30.1603
Preço de Custo |  |  |  | 30.1603
Composição: 74022/025
Serviço: ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO
Unid: UN
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88249 - AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.2 | 13.0041 | 41.6131
88321 - TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6 | 24.259 | 38.8144
Total |  |  |  | 80.4275
Preço de Custo |  |  |  | 80.4275
Composição: 74022/026
Serviço: ENSAIO DE DESTILACAO - ASFALTO DILUIDO
Unid: UN
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88249 - AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.2 | 13.0041 | 67.6213
88321 - TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.6 | 24.259 | 63.0734
Total |  |  |  | 130.6947
Preço de Custo |  |  |  | 130.6947
Composição: 74022/027
Serviço: ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE
Unid: UN
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88249 - AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4 | 13.0041 | 18.2057
88321 - TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 24.259 | 16.9813
Total |  |  |  | 35.187
Preço de Custo |  |  |  | 35.187
Composição: 74022/028
Serviço: ENSAIO DE SUSCEPTIBILIDADE TERMICA - INDICE PFEIFFER -
Unid: UN
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88249 - AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 13.0041 | 65.0205
88321 - TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 24.259 | 60.6475
Total |  |  |  | 125.668
Preço de Custo |  |  |  | 125.668
Composição: 74022/029
Serviço: ENSAIO DE ESPUMA - MATERIAL ASFALTICO
Unid: UN
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88249 - AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.6 | 13.0041 | 46.8148
88321 - TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 | 24.259 | 43.6662
Total |  |  |  | 90.481
Preço de Custo |  |  |  | 90.481
Composição: 74022/040
Serviço: ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE
Unid: UN
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88249 - AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 13.0041 | 91.0287
88321 - TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 24.259 | 84.9065
Total |  |  |  | 175.9352
Preço de Custo |  |  |  | 175.9352
Composição: 74022/042
Serviço: ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS
Unid: UN
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88249 - AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 | 13.0041 | 23.4074
88321 - TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9 | 24.259 | 21.8331
Total |  |  |  | 45.2405
Preço de Custo |  |  |  | 45.2405
Composição: 74022/045
Serviço: ENSAIO DE VISCOSIDADE CINEMATICA - ASFALTO
Unid: UN
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88249 - AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 13.0041 | 52.0164
88321 - TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 24.259 | 48.518
Total |  |  |  | 100.5344
Preço de Custo |  |  |  | 100.5344
Composição: 74022/047
Serviço: ENSAIO DE RESIDUO POR EVAPORACAO - EMULSAO ASFALTICA
Unid: UN
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88249 - AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 13.0041 | 26.0082
88321 - TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.259 | 24.259
Total |  |  |  | 50.2672
Preço de Custo |  |  |  | 50.2672
Composição: 74022/048
Serviço: ENSAIO DE CARGA DA PARTICULA - EMULSAO ASFALTICA
Unid: UN
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88249 - AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 13.0041 | 19.5062
88321 - TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 24.259 | 18.1943
Total |  |  |  | 37.7005
Preço de Custo |  |  |  | 37.7005
Composição: 74022/052
Serviço: ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO
Unid: UN
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88249 - AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 13.0041 | 26.0082
88321 - TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.259 | 24.259
Total |  |  |  | 50.2672
Preço de Custo |  |  |  | 50.2672
Composição: 74022/054
Serviço: ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO FILLER
Unid: UN
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88249 - AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 | 13.0041 | 23.4074
88321 - TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9 | 24.259 | 21.8331
Total |  |  |  | 45.2405
Preço de Custo |  |  |  | 45.2405
Composição: 74022/055
Serviço: ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL -
Unid: UN
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88249 - AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 13.0041 | 65.0205
88321 - TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 24.259 | 60.6475
Total |  |  |  | 125.668
Preço de Custo |  |  |  | 125.668
Composição: 74022/056
Serviço: ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO
Unid: UN
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88249 - AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 13.0041 | 13.0041
88321 - TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.259 | 24.259
Total |  |  |  | 37.2631
Preço de Custo |  |  |  | 37.2631
Composição: 83362
Serviço: ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M³ COM
Unid: CHP
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88282 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 12.5945 | 12.5945
83361 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M³ COM ISOLAÇÃO TÉRMICA,AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRECAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 22.2028 | 22.2028
91468 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M³ COM ISOLAÇÃO TÉRMICA,AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRECAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 17.7301 | 17.7301
91469 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M³ COM ISOLAÇÃO TÉRMICA,AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRECAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_08/2015 | H | 1 | 4.5371 | 4.5371
91484 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M³ COM ISOLAÇÃO TÉRMICA,AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRECAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | H | 1 | 0.9332 | 0.9332
91485 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M³ COM ISOLAÇÃO TÉRMICA,AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRECAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - Materiais*NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 91.26 | 91.26
Total |  |  |  | 149.2577
Preço de Custo |  |  |  | 149.2577
Composição: 84013
Serviço: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M³,
Unid: CHI
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88294 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.5383 | 15.5383
88832 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M³, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | 1 | 21.3724 | 21.3724
88834 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M³, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. AF_10/2014 | H | 1 | 4.8088 | 4.8088
Total |  |  |  | 41.7195
Preço de Custo |  |  |  | 41.7195
Composição: 89035
Serviço: TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM
Unid: CHP
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
5714 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 5.3765 | 5.3765
5715 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675KG - Materiais*NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 37.53 | 37.53
88324 - TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.4933 | 14.4933
89033 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 4.91 | 4.91
89034 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675KG - JUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 1.6571 | 1.6571
Total |  |  |  | 63.9669
Preço de Custo |  |  |  | 63.9669
Composição: 89036
Serviço: TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM
Unid: CHI
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88324 - TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.4933 | 14.4933
89033 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 4.91 | 4.91
89034 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675KG - JUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 1.6571 | 1.6571
Total |  |  |  | 21.0604
Preço de Custo |  |  |  | 21.0604
Composição: 89227
Serviço: ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTEN
Unid: CHI
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88303 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 13.0386 | 13.0386
89219 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 15.5827 | 15.5827
89220 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M - JUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 3.6344 | 3.6344
Total |  |  |  | 32.2557
Preço de Custo |  |  |  | 32.2557
Composição: 90991
Serviço: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M³,
Unid: CHP
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88294 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.5383 | 15.5383
88832 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M³, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | 1 | 21.3724 | 21.3724
88834 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M³, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. AF_10/2014 | H | 1 | 4.8088 | 4.8088
88835 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M³, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | 1 | 30.0549 | 30.0549
88836 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M³, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - Materiais*NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | 1 | 49.23 | 49.23
Total |  |  |  | 121.0044
Preço de Custo |  |  |  | 121.0044
Composição: 91277
Serviço: PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
Unid: CHP
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
91273 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 0.8037 | 0.8037
91274 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 | H | 1 | 0.2792 | 0.2792
91275 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 0.5287 | 0.5287
91276 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - Materiais*NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 4.3923 | 4.3923
Total |  |  |  | 6.0039
Preço de Custo |  |  |  | 6.0039
Composição: 91278
Serviço: PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
Unid: CHI
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
91273 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 0.8037 | 0.8037
91274 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 | H | 1 | 0.2792 | 0.2792
Total |  |  |  | 1.0829
Preço de Custo |  |  |  | 1.0829
Composição: 91283
Serviço: CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE
Unid: CHP
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
91279 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 0.6985 | 0.6985
91280 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 | H | 1 | 0.2095 | 0.2095
91281 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 0.6791 | 0.6791
91282 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - Materiais*NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 10.5633 | 10.5633
Total |  |  |  | 12.1504
Preço de Custo |  |  |  | 12.1504
Composição: 91285
Serviço: CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE
Unid: CHI
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
91279 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 0.6985 | 0.6985
91280 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 | H | 1 | 0.2095 | 0.2095
Total |  |  |  | 0.908
Preço de Custo |  |  |  | 0.908
Composição: 91359
Serviço: CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG,
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
37738 - TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M³ (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 5.52e-05 | 26618.89 | 1.4694
37745 - CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7925 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 5.52e-05 | 176000 | 9.7152
Total |  |  |  | 11.1846
Preço de Custo |  |  |  | 11.1846
Composição: 91360
Serviço: CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG,
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
37738 - TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M³ (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 1.41e-05 | 26618.89 | 0.3753
37745 - CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7925 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 1.41e-05 | 176000 | 2.4816
Total |  |  |  | 2.8569
Preço de Custo |  |  |  | 2.8569
Composição: 91361
Serviço: CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG,
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
37738 - TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M³ (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 2.9e-06 | 26618.89 | 0.0772
37745 - CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7925 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 2.9e-06 | 176000 | 0.5104
Total |  |  |  | 0.5876
Preço de Custo |  |  |  | 0.5876
Composição: 91634
Serviço: GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
Unid: CHP
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88286 - MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 13.7368 | 13.7368
91629 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 2.3758 | 2.3758
91630 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015 | H | 1 | 0.6069 | 0.6069
91631 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | H | 1 | 0.1248 | 0.1248
91632 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 2.9698 | 2.9698
91633 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - Materiais*NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 52.98 | 52.98
Total |  |  |  | 72.7941
Preço de Custo |  |  |  | 72.7941
Composição: 92043
Serviço: DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³,
Unid: CHP
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
92040 - DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | 1 | 2.9045 | 2.9045
92041 - DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - JUROS. AF_11/2015 | H | 1 | 1.064 | 1.064
92042 - DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | H | 1 | 2.017 | 2.017
Total |  |  |  | 5.9855
Preço de Custo |  |  |  | 5.9855
Composição: 92145
Serviço: CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL,
Unid: CHP
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88284 - MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 11.7711 | 11.7711
92140 - CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | 1 | 2.5964 | 2.5964
92141 - CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015 | H | 1 | 0.6231 | 0.6231
92142 - CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 | H | 1 | 0.1298 | 0.1298
92143 - CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | H | 1 | 3.4619 | 3.4619
92144 - CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA101/104 CV, 2 PORTAS - Materiais*NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | H | 1 | 53.9781 | 53.9781
Total |  |  |  | 72.5604
Preço de Custo |  |  |  | 72.5604
Composição: 92960
Serviço: MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A
Unid: CHP
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
92956 - MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | H | 1 | 2.7682 | 2.7682
92957 - MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015 | H | 1 | 0.8305 | 0.8305
92958 - MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 | H | 1 | 2.6913 | 2.6913
92959 - MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - Materiais*NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 | H | 1 | 6.18 | 6.18
Total |  |  |  | 12.47
Preço de Custo |  |  |  | 12.47
Composição: 92961
Serviço: MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A
Unid: CHI
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
92956 - MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | H | 1 | 2.7682 | 2.7682
92957 - MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015 | H | 1 | 0.8305 | 0.8305
Total |  |  |  | 3.5987
Preço de Custo |  |  |  | 3.5987
Composição: 95121
Serviço: USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H,
Unid: CHP
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
5707 - USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | 1 | 47.3311 | 47.3311
88304 - OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 13.5218 | 13.5218
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 11.571 | 46.284
95118 - USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | 1 | 48.6564 | 48.6564
95119 - USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016 | H | 1 | 14.578 | 14.578
95120 - USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - Materiais*NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | H | 1 | 37.6125 | 37.6125
Total |  |  |  | 207.9838
Preço de Custo |  |  |  | 207.9838
Composição: 95133
Serviço: MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO,
Unid: CHP
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88293 - OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.599 | 14.599
95129 - MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | 1 | 40.3065 | 40.3065
95130 - MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016 | H | 1 | 8.5324 | 8.5324
95131 - MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | 1 | 47.4168 | 47.4168
95132 - MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - Materiais*NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | H | 1 | 17.01 | 17.01
Total |  |  |  | 127.8647
Preço de Custo |  |  |  | 127.8647
Composição: 88309
Serviço: PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04750 - PEDREIRO | H | 1 | 12.82 | 12.82
Total |  |  |  | 12.82
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88236 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.4092 | 0.4092
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.838 | 0.838
37370 - ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 2.9472
Preço de Custo |  |  |  | 15.7672
Composição: 74164/004
Serviço: LASTRO DE BRITA
Unid: M³
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 11.4279 | 22.8558
04718 - PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M³ | 1.05 | 50 | 52.5
Total |  |  |  | 75.3558
Preço de Custo |  |  |  | 75.3558
Composição: 73972/001
Serviço: CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO
Unid: M³
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.2378 | 11.4279 | 37.0013
88291 - OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8336 | 14.0791 | 25.8154
89278 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 1.8336 | 6.7469 | 12.3711
04718 - PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M³ | 0.209 | 50 | 10.45
00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 0.8669 | 58.33 | 50.5663
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 349 | 0.41 | 143.09
04721 - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M³ | 0.627 | 50 | 31.35
Total |  |  |  | 310.6441
Preço de Custo |  |  |  | 310.6441
Composição: 74157/004
Serviço: LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES
Unid: M³
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5 | 11.4279 | 51.4256
88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.65 | 15.8779 | 26.1985
90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.3 | 2.2883 | 0.6865
Total |  |  |  | 78.3106
Preço de Custo |  |  |  | 78.3106
Composição: 92264
Serviço: FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
Unid: M²
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.276 | 12.6879 | 3.5019
88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.656 | 15.8779 | 26.2938
91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.062 | 1.9644 | 0.1218
91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.214 | 0.0619 | 0.0132
01345 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,44 X 1,22* M, E = 18 MM | M² | 1.335 | 25.39 | 33.8957
04517 - PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | M | 8.291 | 0.67 | 5.555
04491 - PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 2.307 | 6.24 | 14.3957
05068 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.215 | 7.73 | 1.662
Total |  |  |  | 85.4391
Preço de Custo |  |  |  | 85.4391
Composição: 92916
Serviço: ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
Unid: KG
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
92792 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 7.0525 | 7.0525
88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0218 | 12.6879 | 0.2766
88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.133 | 15.8779 | 2.1118
00337 - ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 7 | 0.175
40215 - ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) | UN | 0.97 | 0.1 | 0.097
Total |  |  |  | 9.7129
Preço de Custo |  |  |  | 9.7129
Composição: 74106/001
Serviço: IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM
Unid: M²
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 11.4279 | 4.5712
07319 - TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA Materiais*CIMENTICIOS | L | 0.4 | 6.72 | 2.688
Total |  |  |  | 7.2592
Preço de Custo |  |  |  | 7.2592
Composição: 73965/010
Serviço: ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE
Unid: M³
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 11.4279 | 39.9977
Total |  |  |  | 39.9977
Preço de Custo |  |  |  | 39.9977
Composição: 72841
Serviço: TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³,
Unid: TXKM
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
5811 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0067 | 126.7827 | 0.8494
Total |  |  |  | 0.8494
Preço de Custo |  |  |  | 0.8494
Composição: 72896
Serviço: CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³
Unid: M³
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 11.4279 | 6.8567
5961 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.2 | 30.7264 | 6.1453
Total |  |  |  | 13.002
Preço de Custo |  |  |  | 13.002
Composição: 73948/016
Serviço: LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)
Unid: M²
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 11.4279 | 2.857
Total |  |  |  | 2.857
Preço de Custo |  |  |  | 2.857
Composição: 88316
Serviço: SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
06111 - SERVENTE | H | 1 | 8.37 | 8.37
Total |  |  |  | 8.37
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88236 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.4588 | 0.4588
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.8991 | 0.8991
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 3.0579
Preço de Custo |  |  |  | 11.4279
Composição: 91277
Serviço: PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
Unid: CHP
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
91273 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 0.8037 | 0.8037
91274 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 | H | 1 | 0.2792 | 0.2792
91275 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 0.5287 | 0.5287
91276 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - Materiais*NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 4.3923 | 4.3923
Total |  |  |  | 6.0039
Preço de Custo |  |  |  | 6.0039
Composição: 88297
Serviço: OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04230 - OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 10.76 | 10.76
Total |  |  |  | 10.76
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.8991 | 0.8991
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 2.5991
Preço de Custo |  |  |  | 13.3591
Composição: 91533
Serviço: COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR
Unid: CHP
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
91529 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 1.3174 | 1.3174
91530 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | H | 1 | 0.4152 | 0.4152
91531 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 1.3861 | 1.3861
91532 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - Materiais*NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 3.1944 | 3.1944
Total |  |  |  | 6.3131
Preço de Custo |  |  |  | 6.3131
Composição: 91534
Serviço: COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR
Unid: CHI
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
91529 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 1.3174 | 1.3174
91530 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | H | 1 | 0.4152 | 0.4152
Total |  |  |  | 1.7326
Preço de Custo |  |  |  | 1.7326
Composição: 88247
Serviço: AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
00247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 1 | 9.65 | 9.65
Total |  |  |  | 9.65
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88236 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.4588 | 0.4588
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.8991 | 0.8991
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 3.0579
Preço de Custo |  |  |  | 12.7079
Composição: 88264
Serviço: ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
02436 - ELETRICISTA | H | 1 | 12.82 | 12.82
Total |  |  |  | 12.82
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88236 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.4588 | 0.4588
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.8991 | 0.8991
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 3.0579
Preço de Custo |  |  |  | 15.8779
Composição: 02953/ORSE
Serviço: FORNECIMENTO DE SAPATILHA P/ CABO DE AÇO ATÉ 9,5MM
Unid: UN
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
02007/ORSE - SAPATILHA P/ CABO AÇO ATE 9,5MM | UN | 1 | 1.32 | 1.32
Total |  |  |  | 1.32
Preço de Custo |  |  |  | 1.32
Composição: 73983/001
Serviço: CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM
Unid: M³
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 11.4279 | 68.5674
88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014 | CHP | 0.714 | 1.2099 | 0.8639
04718 - PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M³ | 0.627 | 50 | 31.35
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 293 | 0.41 | 120.13
04721 - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M³ | 0.209 | 50 | 10.45
00367 - AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 0.9126 | 72 | 65.7072
00123 - ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO | L | 8 | 4.19 | 33.52
Total |  |  |  | 330.5885
Preço de Custo |  |  |  | 330.5885
Composição: 92423
Serviço: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES
Unid: M²
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
40602 - APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M (LOCACAO) (COLETADO CAIXA) | MES | 0.025 | 6.57 | 0.1643
40604 - BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE (LOCACAO) (COLETADO CAIXA) | MES | 0.1 | 1.08 | 0.108
Total |  |  |  | 0.2723
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.138 | 12.6879 | 1.7509
88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.752 | 15.8779 | 11.9402
92263 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M² | 0.188 | 74.2117 | 13.9518
02692 - DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.01 | 5.21 | 0.0521
40605 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) (COLETADO CAIXA) | KG | 0.019 | 8.02 | 0.1524
40625 - VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, DIMENSOES: ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M (LOCACAO) (COLETADO CAIXA) | MES | 0.04 | 2.32 | 0.0928
Total |  |  |  | 27.9402
Preço de Custo |  |  |  | 28.2125
Composição: 92917
Serviço: ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
Unid: KG
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0162 | 12.6879 | 0.2055
88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0993 | 15.8779 | 1.5767
92793 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 7.2462 | 7.2462
00337 - ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 7 | 0.175
40215 - ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) | UN | 0.743 | 0.1 | 0.0743
Total |  |  |  | 9.2777
Preço de Custo |  |  |  | 9.2777
Composição: 72131
Serviço: ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ
Unid: M²
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7 | 11.4279 | 19.4274
88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6 | 15.8779 | 25.4046
87335 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M³ | 0.022 | 316.8445 | 6.9706
07258 - TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 160 | 0.28 | 44.8
Total |  |  |  | 96.6026
Preço de Custo |  |  |  | 96.6026
Composição: 5997
Serviço: BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA),
Unid: M²
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 11.4279 | 9.1423
88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.8779 | 15.8779
87316 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M³ | 0.02 | 271.0725 | 5.4215
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.8 | 0.41 | 0.328
Total |  |  |  | 30.7697
Preço de Custo |  |  |  | 30.7697
Composição: EQ05050400C
Serviço: CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, CAPACIDADE DE 7,5T, COM
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
IEQ003300 - CAMINHAO, MOTOR DIESEL DE 162CV, FORD CARGO 1317 OU SIMILAR | UN | 5e-05 | 82081 | 4.1041
IEQ004001 - CARROCERIA CARGA SECA EM MADEIRA, ABERTA, PARA CAMINHAO FORD CARGO 1317 | UN | 5e-05 | 12705 | 0.6353
IEQ007850 - CUSTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE CAMINHAO FORD 1317, 162CV - EQUIVALENTE AO ELEMENTAR IEQ003300 | UN | 6.6e-05 | 82081 | 5.4173
IEQ008551 - CUSTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE CARROCERRIA CARGA SECA FORD 1317-EQUIVALENTE ELEMENTAR IEQ004001 | UN | 6.6e-05 | 12705 | 0.8385
IEQ011250 - CUSTO DE MATERIAL DE OPERACAO - EQUIVALENTE AO ELEMENTAR OLEO DIESEL IEQ016450 | L | 23.2848 | 2.99 | 69.6216
Total |  |  |  | 80.6168
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
MOI002450 - MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA | H | 1 | 12.48 | 12.48
Total |  |  |  | 12.48
Preço de Custo |  |  |  | 93.0968
Composição: EQ05050406A
Serviço: CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, CAPACIDADE DE 7,5T, COM
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
IEQ003300 - CAMINHAO, MOTOR DIESEL DE 162CV, FORD CARGO 1317 OU SIMILAR | UN | 5e-05 | 82081 | 4.1041
IEQ004001 - CARROCERIA CARGA SECA EM MADEIRA, ABERTA, PARA CAMINHAO FORD CARGO 1317 | UN | 5e-05 | 12705 | 0.6353
Total |  |  |  | 4.7394
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
MOI002450 - MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA | H | 1 | 12.48 | 12.48
Total |  |  |  | 12.48
Preço de Custo |  |  |  | 17.2194
Composição: TC05050350/
Serviço: TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE
Unid: T.KM
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
EQ05050050C - CAMINHAO BASCULANTE, CAPACIDADE DE 5M³, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERACAO E MATERIAL DE MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR DIESEL DE 162CV. CUSTO HORARIO PRODUTIVO. | H | 0.01 | 78.6578 | 0.7866
Total |  |  |  | 0.7866
Preço de Custo |  |  |  | 0.7866
Composição: TC05100050/
Serviço: TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL A GRANEL EM CARRINHO
Unid: T.DAM
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
MOD002450 - SERVENTE | H | 0.27 | 13.11 | 3.5397
Total |  |  |  | 3.5397
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
EVE000050 - 3% INCIDENTE SOBRE MAO DE OBRA DIRETA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA COBRIR DESPESAS DE EPI E FERRAMENTAS | % | 3 | 3.53 | 0.11
Total |  |  |  | 0.11
Preço de Custo |  |  |  | 3.6497
Composição: TC10050150/
Serviço: CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL
Unid: T
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
MOD002450 - SERVENTE | H | 0.75 | 13.11 | 9.8325
Total |  |  |  | 9.8325
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
EQ05050050C - CAMINHAO BASCULANTE, CAPACIDADE DE 5M³, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERACAO E MATERIAL DE MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR DIESEL DE 162CV. CUSTO HORARIO PRODUTIVO. | H | 0.005 | 78.6578 | 0.3933
EQ05050056A - CAMINHAO BASCULANTE, CAPACIDADE DE 5M³, COM MOTORISTA, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR DIESEL DE 162CV. CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO). | H | 0.375 | 18.6589 | 6.9971
EVE000050 - 3% INCIDENTE SOBRE MAO DE OBRA DIRETA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA COBRIR DESPESAS DE EPI E FERRAMENTAS | % | 3 | 9.83 | 0.29
Total |  |  |  | 7.6804
Preço de Custo |  |  |  | 17.5129
Composição: 5658
Serviço: GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
36529 - GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE | UN | 6e-05 | 31887.75 | 1.9133
Total |  |  |  | 1.9133
Preço de Custo |  |  |  | 1.9133
Composição: 5674
Serviço: ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
10646 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M | UN | 7.62e-05 | 217551.34 | 16.5774
Total |  |  |  | 16.5774
Preço de Custo |  |  |  | 16.5774
Composição: 5695
Serviço: CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA Ú
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
37733 - CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M³ (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 8.49e-05 | 27599.99 | 2.3432
01442 - COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 125 E 150 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2500 E 2800 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 400 E 450 MM, FREQUENCIA DE VI | UN | 8.49e-05 | 10574.66 | 0.8978
Total |  |  |  | 3.241
Preço de Custo |  |  |  | 3.241
Composição: 5705
Serviço: CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
37731 - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 6.9e-05 | 14520 | 1.0019
13458 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | UN | 6.9e-05 | 15608.7 | 1.077
Total |  |  |  | 2.0789
Preço de Custo |  |  |  | 2.0789
Composição: 5707
Serviço: USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H,
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
09921 - USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW | UN | 5e-05 | 946622.08 | 47.3311
Total |  |  |  | 47.3311
Preço de Custo |  |  |  | 47.3311
Composição: 5710
Serviço: VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
10488 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H | UN | 6.43e-05 | 860572.97 | 55.3348
Total |  |  |  | 55.3348
Preço de Custo |  |  |  | 55.3348
Composição: 5711
Serviço: VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 15.67 | 3 | 47.01
Total |  |  |  | 47.01
Preço de Custo |  |  |  | 47.01
Composição: 5714
Serviço: TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
07640 - TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG | UN | 4.38e-05 | 122750 | 5.3765
Total |  |  |  | 5.3765
Preço de Custo |  |  |  | 5.3765
Composição: 5715
Serviço: TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 12.51 | 3 | 37.53
Total |  |  |  | 37.53
Preço de Custo |  |  |  | 37.53
Composição: 5721
Serviço: TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 26.86 | 3 | 80.58
Total |  |  |  | 80.58
Preço de Custo |  |  |  | 80.58
Composição: 5732
Serviço: ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL,
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
06066 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 99 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,45/21,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,265 M | UN | 5.88e-05 | 328828.58 | 19.3351
Total |  |  |  | 19.3351
Preço de Custo |  |  |  | 19.3351
Composição: 5733
Serviço: ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL,
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 14.77 | 3 | 44.31
Total |  |  |  | 44.31
Preço de Custo |  |  |  | 44.31
Composição: 5763
Serviço: CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
37736 - TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M³, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M³/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 6.9e-05 | 31900 | 2.2011
37747 - CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 6.9e-05 | 228521.51 | 15.768
Total |  |  |  | 17.9691
Preço de Custo |  |  |  | 17.9691
Composição: 5779
Serviço: MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04090 - MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | UN | 6e-05 | 480500 | 28.83
Total |  |  |  | 28.83
Preço de Custo |  |  |  | 28.83
Composição: 5787
Serviço: PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 32.38 | 3 | 97.14
Total |  |  |  | 97.14
Preço de Custo |  |  |  | 97.14
Composição: 5791
Serviço: ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTEN
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
06068 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO SEM/COM LASTRO DE 7,4/8,1 T, LARGURA DE TRABALHO 1,676 M | UN | 7.62e-05 | 226148.58 | 17.2325
Total |  |  |  | 17.2325
Preço de Custo |  |  |  | 17.2325
Composição: 5792
Serviço: ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTEN
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 11.94 | 3 | 35.82
Total |  |  |  | 35.82
Preço de Custo |  |  |  | 35.82
Composição: 7030
Serviço: TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.
Unid: CHP
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
7032 - TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 1.9646 | 1.9646
7033 - TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 0.5894 | 0.5894
7034 - TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 1.3643 | 1.3643
7035 - TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - Materiais*NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 128.58 | 128.58
Total |  |  |  | 132.4983
Preço de Custo |  |  |  | 132.4983
Composição: 7038
Serviço: ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL,
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
10642 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M | UN | 5.71e-05 | 340000 | 19.414
Total |  |  |  | 19.414
Preço de Custo |  |  |  | 19.414
Composição: 7039
Serviço: ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL,
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
10642 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M | UN | 1.57e-05 | 340000 | 5.338
Total |  |  |  | 5.338
Preço de Custo |  |  |  | 5.338
Composição: 7040
Serviço: ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL,
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
10642 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M | UN | 5.88e-05 | 340000 | 19.992
Total |  |  |  | 19.992
Preço de Custo |  |  |  | 19.992
Composição: 7051
Serviço: ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
14489 - ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M | UN | 6.86e-05 | 301573.67 | 20.688
Total |  |  |  | 20.688
Preço de Custo |  |  |  | 20.688
Composição: 7052
Serviço: ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
14489 - ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M | UN | 1.6e-05 | 301573.67 | 4.8252
Total |  |  |  | 4.8252
Preço de Custo |  |  |  | 4.8252
Composição: 7053
Serviço: ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
14489 - ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M | UN | 7.62e-05 | 301573.67 | 22.9799
Total |  |  |  | 22.9799
Preço de Custo |  |  |  | 22.9799
Composição: 7054
Serviço: ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 18.65 | 3 | 55.95
Total |  |  |  | 55.95
Preço de Custo |  |  |  | 55.95
Composição: 7063
Serviço: TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
36511 - TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG | UN | 4e-05 | 167490.64 | 6.6996
Total |  |  |  | 6.6996
Preço de Custo |  |  |  | 6.6996
Composição: 7064
Serviço: TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
36511 - TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG | UN | 1.35e-05 | 167490.64 | 2.2611
Total |  |  |  | 2.2611
Preço de Custo |  |  |  | 2.2611
Composição: 7065
Serviço: TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
36511 - TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG | UN | 4.38e-05 | 167490.64 | 7.3361
Total |  |  |  | 7.3361
Preço de Custo |  |  |  | 7.3361
Composição: 7066
Serviço: TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 17.96 | 3 | 53.88
Total |  |  |  | 53.88
Preço de Custo |  |  |  | 53.88
Composição: 53788
Serviço: ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 11.94 | 3 | 35.82
Total |  |  |  | 35.82
Preço de Custo |  |  |  | 35.82
Composição: 53792
Serviço: CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA Ú
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 25.39 | 3 | 76.17
Total |  |  |  | 76.17
Preço de Custo |  |  |  | 76.17
Composição: 53797
Serviço: CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 20.87 | 3 | 62.61
Total |  |  |  | 62.61
Preço de Custo |  |  |  | 62.61
Composição: 53804
Serviço: VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
13726 - VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M | UN | 6e-05 | 33801.02 | 2.0281
Total |  |  |  | 2.0281
Preço de Custo |  |  |  | 2.0281
Composição: 53810
Serviço: TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
07624 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M³ | UN | 8e-05 | 625000 | 50
Total |  |  |  | 50
Preço de Custo |  |  |  | 50
Composição: 53823
Serviço: ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL,
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
06066 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 99 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,45/21,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,265 M | UN | 5.71e-05 | 328828.58 | 18.7761
Total |  |  |  | 18.7761
Preço de Custo |  |  |  | 18.7761
Composição: 53831
Serviço: CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 25.39 | 3 | 76.17
Total |  |  |  | 76.17
Preço de Custo |  |  |  | 76.17
Composição: 53849
Serviço: MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 22.38 | 3 | 67.14
Total |  |  |  | 67.14
Preço de Custo |  |  |  | 67.14
Composição: 53857
Serviço: PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04262 - PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M³, PESO OPERACIONAL DE 11632 KG | UN | 7e-05 | 340000 | 23.8
Total |  |  |  | 23.8
Preço de Custo |  |  |  | 23.8
Composição: 53858
Serviço: PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 19.1 | 3 | 57.3
Total |  |  |  | 57.3
Preço de Custo |  |  |  | 57.3
Composição: 53861
Serviço: PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04263 - PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M³, PESO OPERACIONAL DE 18338 KG | UN | 7e-05 | 471466.64 | 33.0027
Total |  |  |  | 33.0027
Preço de Custo |  |  |  | 33.0027
Composição: 55263
Serviço: ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL,
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 16.56 | 3 | 49.68
Total |  |  |  | 49.68
Preço de Custo |  |  |  | 49.68
Composição: 88249
Serviço: AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
00245 - AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E CONCRETO | H | 1 | 9.88 | 9.88
Total |  |  |  | 9.88
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88236 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.4588 | 0.4588
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.8991 | 0.8991
95318 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (AUXILIAR DE LABORATÓRIO) - HORISTA | H | 1 | 0.0662 | 0.0662
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 3.1241
Preço de Custo |  |  |  | 13.0041
Composição: 88281
Serviço: MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
20020 - MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | H | 1 | 10.85 | 10.85
Total |  |  |  | 10.85
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
95346 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (MOTORISTA DE BASCULANTE) - HORISTA | H | 1 | 0.0445 | 0.0445
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 1.7445
Preço de Custo |  |  |  | 12.5945
Composição: 88284
Serviço: MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04095 - MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO | H | 1 | 10.03 | 10.03
Total |  |  |  | 10.03
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
95349 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE) - HORISTA | H | 1 | 0.0411 | 0.0411
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 1.7411
Preço de Custo |  |  |  | 11.7711
Composição: 88286
Serviço: MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04096 - MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO MUNCK | H | 1 | 11.88 | 11.88
Total |  |  |  | 11.88
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
95351 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK) - HORISTA | H | 1 | 0.1568 | 0.1568
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 1.8568
Preço de Custo |  |  |  | 13.7368
Composição: 88293
Serviço: OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
25960 - OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO | H | 1 | 11.92 | 11.92
Total |  |  |  | 11.92
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.8991 | 0.8991
95356 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS) - HORISTA | H | 1 | 0.0799 | 0.0799
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 2.679
Preço de Custo |  |  |  | 14.599
Composição: 88294
Serviço: OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04234 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA | H | 1 | 12.82 | 12.82
Total |  |  |  | 12.82
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.8991 | 0.8991
95357 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (OPERADOR DE ESCAVADEIRA) - HORISTA | H | 1 | 0.1192 | 0.1192
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 2.7183
Preço de Custo |  |  |  | 15.5383
Composição: 88300
Serviço: OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04239 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA | H | 1 | 16.82 | 16.82
Total |  |  |  | 16.82
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.8991 | 0.8991
95363 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (OPERADOR DE MOTONIVELADORA) - HORISTA | H | 1 | 0.1127 | 0.1127
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 2.7118
Preço de Custo |  |  |  | 19.5318
Composição: 88301
Serviço: OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04248 - OPERADOR DE PA CARREGADEIRA | H | 1 | 12.05 | 12.05
Total |  |  |  | 12.05
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.8991 | 0.8991
95364 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA) - HORISTA | H | 1 | 0.0807 | 0.0807
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 2.6798
Preço de Custo |  |  |  | 14.7298
Composição: 88302
Serviço: OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
25959 - OPERADOR DE PAVIMENTADORA | H | 1 | 11.92 | 11.92
Total |  |  |  | 11.92
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.8991 | 0.8991
95365 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (OPERADOR DE PAVIMENTADORA) - HORISTA | H | 1 | 0.0799 | 0.0799
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 2.679
Preço de Custo |  |  |  | 14.599
Composição: 88303
Serviço: OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04238 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR | H | 1 | 10.37 | 10.37
Total |  |  |  | 10.37
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.8991 | 0.8991
95366 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR) - HORISTA | H | 1 | 0.0695 | 0.0695
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 2.6686
Preço de Custo |  |  |  | 13.0386
Composição: 88304
Serviço: OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04233 - OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO | H | 1 | 10.85 | 10.85
Total |  |  |  | 10.85
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.8991 | 0.8991
95367 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO) - HORISTA | H | 1 | 0.0727 | 0.0727
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 2.6718
Preço de Custo |  |  |  | 13.5218
Composição: 88321
Serviço: TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
07153 - TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL | H | 1 | 21.06 | 21.06
Total |  |  |  | 21.06
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88236 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.4588 | 0.4588
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.8991 | 0.8991
95383 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (TÉCNICO DE LABORATÓRIO) - HORISTA | H | 1 | 0.1411 | 0.1411
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 3.199
Preço de Custo |  |  |  | 24.259
Composição: 88324
Serviço: TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04237 - OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA | H | 1 | 11.33 | 11.33
Total |  |  |  | 11.33
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88236 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.4588 | 0.4588
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.8991 | 0.8991
95386 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (TRATORISTA) - HORISTA | H | 1 | 0.1054 | 0.1054
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 3.1633
Preço de Custo |  |  |  | 14.4933
Composição: 88377
Serviço: OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
37623 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 9.21 | 9.21
Total |  |  |  | 9.21
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.8991 | 0.8991
95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO (OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR) -HORISTA | H | 1 | 0.0617 | 0.0617
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 2.6608
Preço de Custo |  |  |  | 11.8708
Composição: 95313
Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO (AJUDANTE ESPECIALIZADO) - HORISTA
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
00242 - AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 0.0093 | 9.12 | 0.0848
Total |  |  |  | 0.0848
Preço de Custo |  |  |  | 0.0848
Composição: 95316
Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO (AUXILIAR DE ELETRICISTA) - HORISTA
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.0301 | 9.65 | 0.2905
Total |  |  |  | 0.2905
Preço de Custo |  |  |  | 0.2905
Composição: 95322
Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO (AUXILIAR DE TOPÓGRAFO) - HORISTA
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
00244 - AUXILIAR DE TOPOGRAFO | H | 0.0067 | 14.72 | 0.0986
Total |  |  |  | 0.0986
Preço de Custo |  |  |  | 0.0986
Composição: 95328
Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO (CALCETEIRO) - HORISTA
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04759 - CALCETEIRO | H | 0.0093 | 13.27 | 0.1234
Total |  |  |  | 0.1234
Preço de Custo |  |  |  | 0.1234
Composição: 95330
Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO (CARPINTEIRO DE FÔRMAS) -
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
01213 - CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 0.0093 | 12.82 | 0.1192
Total |  |  |  | 0.1192
Preço de Custo |  |  |  | 0.1192
Composição: 95332
Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO (ELETRICISTA) - HORISTA
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
02436 - ELETRICISTA | H | 0.0301 | 12.82 | 0.3859
Total |  |  |  | 0.3859
Preço de Custo |  |  |  | 0.3859
Composição: 95347
Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO (MOTORISTA DE CAMINHÃO) -
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04093 - MOTORISTA DE CAMINHAO | H | 0.0041 | 10.85 | 0.0445
Total |  |  |  | 0.0445
Preço de Custo |  |  |  | 0.0445
Composição: 95352
Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO (NIVELADOR) - HORISTA
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
07595 - NIVELADOR | H | 0.0067 | 15.93 | 0.1067
Total |  |  |  | 0.1067
Preço de Custo |  |  |  | 0.1067
Composição: 95371
Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO (PEDREIRO) - HORISTA
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04750 - PEDREIRO | H | 0.0171 | 12.82 | 0.2192
Total |  |  |  | 0.2192
Preço de Custo |  |  |  | 0.2192
Composição: 95372
Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO (PINTOR) - HORISTA
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04783 - PINTOR | H | 0.0119 | 12.82 | 0.1526
Total |  |  |  | 0.1526
Preço de Custo |  |  |  | 0.1526
Composição: 95376
Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO (RASTELEIRO) - HORISTA
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
25961 - RASTELEIRO | H | 0.0041 | 4.63 | 0.019
Total |  |  |  | 0.019
Preço de Custo |  |  |  | 0.019
Composição: 95378
Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO (SERVENTE) - HORISTA
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
06111 - SERVENTE | H | 0.0171 | 8.37 | 0.1431
Total |  |  |  | 0.1431
Preço de Custo |  |  |  | 0.1431
Composição: 95390
Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO (JARDINEIRO) - HORISTA
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
25964 - JARDINEIRO | H | 0.0041 | 9.73 | 0.0399
Total |  |  |  | 0.0399
Preço de Custo |  |  |  | 0.0399
Composição: 95391
Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO (DESENHISTA DETALHISTA) -
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
02355 - DESENHISTA DETALHISTA | H | 0.0041 | 15.34 | 0.0629
Total |  |  |  | 0.0629
Preço de Custo |  |  |  | 0.0629
Composição: 83361
Serviço: ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M³ COM
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
36484 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M³ COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO | UN | 6.9e-05 | 137983.16 | 9.5208
37754 - CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 6.9e-05 | 183797.46 | 12.682
Total |  |  |  | 22.2028
Preço de Custo |  |  |  | 22.2028
Composição: 88830
Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
Unid: CHP
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO.AF_10/2014 | H | 1 | 0.223 | 0.223
88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | H | 1 | 0.052 | 0.052
88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO.AF_10/2014 | H | 1 | 0.1856 | 0.1856
88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - Materiais*NAOPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | 1 | 0.7493 | 0.7493
Total |  |  |  | 1.2099
Preço de Custo |  |  |  | 1.2099
Composição: 88831
Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
Unid: CHI
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO.AF_10/2014 | H | 1 | 0.223 | 0.223
88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | H | 1 | 0.052 | 0.052
Total |  |  |  | 0.275
Preço de Custo |  |  |  | 0.275
Composição: 88832
Serviço: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M³,
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
36482 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M³, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP | UN | 6.4e-05 | 333943.29 | 21.3724
Total |  |  |  | 21.3724
Preço de Custo |  |  |  | 21.3724
Composição: 88834
Serviço: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M³,
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
36482 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M³, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP | UN | 1.44e-05 | 333943.29 | 4.8088
Total |  |  |  | 4.8088
Preço de Custo |  |  |  | 4.8088
Composição: 88835
Serviço: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M³,
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
36482 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M³, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP | UN | 9e-05 | 333943.29 | 30.0549
Total |  |  |  | 30.0549
Preço de Custo |  |  |  | 30.0549
Composição: 88836
Serviço: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M³,
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 16.41 | 3 | 49.23
Total |  |  |  | 49.23
Preço de Custo |  |  |  | 49.23
Composição: 88855
Serviço: GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
36529 - GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE | UN | 7.6e-05 | 31887.75 | 2.4235
Total |  |  |  | 2.4235
Preço de Custo |  |  |  | 2.4235
Composição: 88856
Serviço: GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
36529 - GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE | UN | 2.64e-05 | 31887.75 | 0.8418
Total |  |  |  | 0.8418
Preço de Custo |  |  |  | 0.8418
Composição: 89009
Serviço: TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
07624 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M³ | UN | 6.4e-05 | 625000 | 40
Total |  |  |  | 40
Preço de Custo |  |  |  | 40
Composição: 89010
Serviço: TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
07624 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M³ | UN | 1.44e-05 | 625000 | 9
Total |  |  |  | 9
Preço de Custo |  |  |  | 9
Composição: 89015
Serviço: VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
13726 - VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M | UN | 7.2e-05 | 33801.02 | 2.4337
Total |  |  |  | 2.4337
Preço de Custo |  |  |  | 2.4337
Composição: 89016
Serviço: VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
13726 - VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M | UN | 2.64e-05 | 33801.02 | 0.8923
Total |  |  |  | 0.8923
Preço de Custo |  |  |  | 0.8923
Composição: 89033
Serviço: TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
07640 - TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG | UN | 4e-05 | 122750 | 4.91
Total |  |  |  | 4.91
Preço de Custo |  |  |  | 4.91
Composição: 89034
Serviço: TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
07640 - TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG | UN | 1.35e-05 | 122750 | 1.6571
Total |  |  |  | 1.6571
Preço de Custo |  |  |  | 1.6571
Composição: 89225
Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
Unid: CHP
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO.AF_11/2014 | H | 1 | 0.9069 | 0.9069
89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 | H | 1 | 0.2115 | 0.2115
89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO.AF_11/2014 | H | 1 | 0.7549 | 0.7549
89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - Materiais*NAOPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 1 | 1.475 | 1.475
Total |  |  |  | 3.3483
Preço de Custo |  |  |  | 3.3483
Composição: 89226
Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
Unid: CHI
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO.AF_11/2014 | H | 1 | 0.9069 | 0.9069
89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 | H | 1 | 0.2115 | 0.2115
Total |  |  |  | 1.1184
Preço de Custo |  |  |  | 1.1184
Composição: 89128
Serviço: PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04262 - PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M³, PESO OPERACIONAL DE 11632 KG | UN | 6.4e-05 | 340000 | 21.76
Total |  |  |  | 21.76
Preço de Custo |  |  |  | 21.76
Composição: 89129
Serviço: PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04262 - PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M³, PESO OPERACIONAL DE 11632 KG | UN | 1.44e-05 | 340000 | 4.896
Total |  |  |  | 4.896
Preço de Custo |  |  |  | 4.896
Composição: 89130
Serviço: PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04263 - PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M³, PESO OPERACIONAL DE 18338 KG | UN | 6.4e-05 | 471466.64 | 30.1739
Total |  |  |  | 30.1739
Preço de Custo |  |  |  | 30.1739
Composição: 89131
Serviço: PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04263 - PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M³, PESO OPERACIONAL DE 18338 KG | UN | 1.44e-05 | 471466.64 | 6.7891
Total |  |  |  | 6.7891
Preço de Custo |  |  |  | 6.7891
Composição: 89210
Serviço: ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
10646 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M | UN | 6.86e-05 | 217551.34 | 14.924
Total |  |  |  | 14.924
Preço de Custo |  |  |  | 14.924
Composição: 89211
Serviço: ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
10646 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M | UN | 1.6e-05 | 217551.34 | 3.4808
Total |  |  |  | 3.4808
Preço de Custo |  |  |  | 3.4808
Composição: 89219
Serviço: ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTEN
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
36541 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M | UN | 6.86e-05 | 227153.04 | 15.5827
Total |  |  |  | 15.5827
Preço de Custo |  |  |  | 15.5827
Composição: 89220
Serviço: ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTEN
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
36541 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M | UN | 1.6e-05 | 227153.04 | 3.6344
Total |  |  |  | 3.6344
Preço de Custo |  |  |  | 3.6344
Composição: 89228
Serviço: MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04090 - MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | UN | 4.27e-05 | 480500 | 20.5174
Total |  |  |  | 20.5174
Preço de Custo |  |  |  | 20.5174
Composição: 89229
Serviço: MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04090 - MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | UN | 1.36e-05 | 480500 | 6.5348
Total |  |  |  | 6.5348
Preço de Custo |  |  |  | 6.5348
Composição: 89240
Serviço: VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
10488 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H | UN | 5.14e-05 | 860572.97 | 44.2335
Total |  |  |  | 44.2335
Preço de Custo |  |  |  | 44.2335
Composição: 89241
Serviço: VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
10488 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H | UN | 1.54e-05 | 860572.97 | 13.2528
Total |  |  |  | 13.2528
Preço de Custo |  |  |  | 13.2528
Composição: 89264
Serviço: CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
37731 - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 5.52e-05 | 14520 | 0.8015
13458 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | UN | 5.52e-05 | 15608.7 | 0.8616
Total |  |  |  | 1.6631
Preço de Custo |  |  |  | 1.6631
Composição: 89265
Serviço: CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
37731 - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 1.41e-05 | 14520 | 0.2047
13458 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | UN | 1.41e-05 | 15608.7 | 0.2201
Total |  |  |  | 0.4248
Preço de Custo |  |  |  | 0.4248
Composição: 89266
Serviço: CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
37731 - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 2.9e-06 | 14520 | 0.0421
13458 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | UN | 2.9e-06 | 15608.7 | 0.0453
Total |  |  |  | 0.0874
Preço de Custo |  |  |  | 0.0874
Composição: 90586
Serviço: VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
Unid: CHP
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 1 | 1.3724 | 1.3724
90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | 1 | 0.0495 | 0.0495
90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 1 | 0.1289 | 0.1289
90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - Materiais*NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 1 | 0.7375 | 0.7375
Total |  |  |  | 2.2883
Preço de Custo |  |  |  | 2.2883
Composição: 90587
Serviço: VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
Unid: CHI
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 1 | 1.3724 | 1.3724
90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | 1 | 0.0495 | 0.0495
Total |  |  |  | 1.4219
Preço de Custo |  |  |  | 1.4219
Composição: 91273
Serviço: PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
01442 - COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 125 E 150 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2500 E 2800 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 400 E 450 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4.300 E 4.500 RPM, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 15 E 20 M/MIN, POTENCIA ENTRE 5,5 E 6,0 HP | UN | 7.6e-05 | 10574.66 | 0.8037
Total |  |  |  | 0.8037
Preço de Custo |  |  |  | 0.8037
Composição: 91274
Serviço: PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
01442 - COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 125 E 150 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2500 E 2800 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 400 E 450 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4.300 E 4.500 RPM, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 15 E 20 M/MIN, POTENCIA ENTRE 5,5 E 6,0 HP | UN | 2.64e-05 | 10574.66 | 0.2792
Total |  |  |  | 0.2792
Preço de Custo |  |  |  | 0.2792
Composição: 91275
Serviço: PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
01442 - COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 125 E 150 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2500 E 2800 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 400 E 450 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4.300 E 4.500 RPM, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 15 E 20 M/MIN, POTENCIA ENTRE 5,5 E 6,0 HP | UN | 5e-05 | 10574.66 | 0.5287
Total |  |  |  | 0.5287
Preço de Custo |  |  |  | 0.5287
Composição: 91276
Serviço: PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04222 - GASOLINA COMUM | L | 1.21 | 3.63 | 4.3923
Total |  |  |  | 4.3923
Preço de Custo |  |  |  | 4.3923
Composição: 91279
Serviço: CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
11280 - CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | UN | 7.2e-05 | 9315.69 | 0.6707
13887 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ") | UN | 7.2e-05 | 385.91 | 0.0278
Total |  |  |  | 0.6985
Preço de Custo |  |  |  | 0.6985
Composição: 91280
Serviço: CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
11280 - CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | UN | 2.16e-05 | 9315.69 | 0.2012
13887 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ") | UN | 2.16e-05 | 385.91 | 0.0083
Total |  |  |  | 0.2095
Preço de Custo |  |  |  | 0.2095
Composição: 91281
Serviço: CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
11280 - CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | UN | 7e-05 | 9315.69 | 0.6521
13887 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ") | UN | 7e-05 | 385.91 | 0.027
Total |  |  |  | 0.6791
Preço de Custo |  |  |  | 0.6791
Composição: 91282
Serviço: CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04222 - GASOLINA COMUM | L | 2.91 | 3.63 | 10.5633
Total |  |  |  | 10.5633
Preço de Custo |  |  |  | 10.5633
Composição: 91367
Serviço: CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA Ú
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
37733 - CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M³ (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 6.04e-05 | 27599.99 | 1.667
01442 - COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 125 E 150 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2500 E 2800 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 400 E 450 MM, FREQUENCIA DE VI | UN | 6.04e-05 | 10574.66 | 0.6387
Total |  |  |  | 2.3057
Preço de Custo |  |  |  | 2.3057
Composição: 91368
Serviço: CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA Ú
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
37733 - CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M³ (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 1.43e-05 | 27599.99 | 0.3947
01442 - COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 125 E 150 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2500 E 2800 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 400 E 450 MM, FREQUENCIA DE VI | UN | 1.43e-05 | 10574.66 | 0.1512
Total |  |  |  | 0.5459
Preço de Custo |  |  |  | 0.5459
Composição: 91369
Serviço: CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA Ú
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
37733 - CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M³ (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 2.9e-06 | 27599.99 | 0.08
01442 - COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 125 E 150 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2500 E 2800 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 400 E 450 MM, FREQUENCIA DE VI | UN | 2.9e-06 | 10574.66 | 0.0307
Total |  |  |  | 0.1107
Preço de Custo |  |  |  | 0.1107
Composição: 91396
Serviço: CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
37736 - TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M³, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M³/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 5.52e-05 | 31900 | 1.7609
37747 - CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 5.52e-05 | 228521.51 | 12.6144
Total |  |  |  | 14.3753
Preço de Custo |  |  |  | 14.3753
Composição: 91397
Serviço: CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
37736 - TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M³, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M³/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 1.41e-05 | 31900 | 0.4498
37747 - CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 1.41e-05 | 228521.51 | 3.2222
Total |  |  |  | 3.672
Preço de Custo |  |  |  | 3.672
Composição: 91398
Serviço: CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
37736 - TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M³, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M³/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 2.9e-06 | 31900 | 0.0925
37747 - CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 2.9e-06 | 228521.51 | 0.6627
Total |  |  |  | 0.7552
Preço de Custo |  |  |  | 0.7552
Composição: 91468
Serviço: ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M³ COM
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
36484 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M³ COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO | UN | 5.51e-05 | 137983.16 | 7.6029
37754 - CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 5.51e-05 | 183797.46 | 10.1272
Total |  |  |  | 17.7301
Preço de Custo |  |  |  | 17.7301
Composição: 91469
Serviço: ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M³ COM
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
36484 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M³ COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO | UN | 1.41e-05 | 137983.16 | 1.9456
37754 - CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 1.41e-05 | 183797.46 | 2.5915
Total |  |  |  | 4.5371
Preço de Custo |  |  |  | 4.5371
Composição: 91484
Serviço: ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M³ COM
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
36484 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M³ COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO | UN | 2.9e-06 | 137983.16 | 0.4002
37754 - CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 2.9e-06 | 183797.46 | 0.533
Total |  |  |  | 0.9332
Preço de Custo |  |  |  | 0.9332
Composição: 91485
Serviço: ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M³ COM
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 30.42 | 3 | 91.26
Total |  |  |  | 91.26
Preço de Custo |  |  |  | 91.26
Composição: 91629
Serviço: GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
10712 - GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 5.52e-05 | 41234.37 | 2.2761
13896 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | 5.52e-05 | 1805.83 | 0.0997
Total |  |  |  | 2.3758
Preço de Custo |  |  |  | 2.3758
Composição: 91630
Serviço: GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
10712 - GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 1.41e-05 | 41234.37 | 0.5814
13896 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | 1.41e-05 | 1805.83 | 0.0255
Total |  |  |  | 0.6069
Preço de Custo |  |  |  | 0.6069
Composição: 91631
Serviço: GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
10712 - GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 2.9e-06 | 41234.37 | 0.1196
13896 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | 2.9e-06 | 1805.83 | 0.0052
Total |  |  |  | 0.1248
Preço de Custo |  |  |  | 0.1248
Composição: 91632
Serviço: GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
10712 - GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 6.9e-05 | 41234.37 | 2.8452
13896 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | 6.9e-05 | 1805.83 | 0.1246
Total |  |  |  | 2.9698
Preço de Custo |  |  |  | 2.9698
Composição: 91633
Serviço: GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 17.66 | 3 | 52.98
Total |  |  |  | 52.98
Preço de Custo |  |  |  | 52.98
Composição: 92040
Serviço: DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³,
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
02401 - DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M | UN | 5.76e-05 | 50426.05 | 2.9045
Total |  |  |  | 2.9045
Preço de Custo |  |  |  | 2.9045
Composição: 92041
Serviço: DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³,
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
02401 - DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M | UN | 2.11e-05 | 50426.05 | 1.064
Total |  |  |  | 1.064
Preço de Custo |  |  |  | 1.064
Composição: 92042
Serviço: DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³,
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
02401 - DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M | UN | 4e-05 | 50426.05 | 2.017
Total |  |  |  | 2.017
Preço de Custo |  |  |  | 2.017
Composição: 92140
Serviço: CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL,
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
13617 - CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS | UN | 6e-05 | 43273.5 | 2.5964
Total |  |  |  | 2.5964
Preço de Custo |  |  |  | 2.5964
Composição: 92141
Serviço: CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL,
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
13617 - CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS | UN | 1.44e-05 | 43273.5 | 0.6231
Total |  |  |  | 0.6231
Preço de Custo |  |  |  | 0.6231
Composição: 92142
Serviço: CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL,
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
13617 - CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS | UN | 3e-06 | 43273.5 | 0.1298
Total |  |  |  | 0.1298
Preço de Custo |  |  |  | 0.1298
Composição: 92143
Serviço: CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL,
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
13617 - CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS | UN | 8e-05 | 43273.5 | 3.4619
Total |  |  |  | 3.4619
Preço de Custo |  |  |  | 3.4619
Composição: 92144
Serviço: CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL,
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04222 - GASOLINA COMUM | L | 14.87 | 3.63 | 53.9781
Total |  |  |  | 53.9781
Preço de Custo |  |  |  | 53.9781
Composição: 92956
Serviço: MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
13836 - MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV | UN | 7.2e-05 | 38446.95 | 2.7682
Total |  |  |  | 2.7682
Preço de Custo |  |  |  | 2.7682
Composição: 92957
Serviço: MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
13836 - MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV | UN | 2.16e-05 | 38446.95 | 0.8305
Total |  |  |  | 0.8305
Preço de Custo |  |  |  | 0.8305
Composição: 92958
Serviço: MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
13836 - MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV | UN | 7e-05 | 38446.95 | 2.6913
Total |  |  |  | 2.6913
Preço de Custo |  |  |  | 2.6913
Composição: 92959
Serviço: MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 2.06 | 3 | 6.18
Total |  |  |  | 6.18
Preço de Custo |  |  |  | 6.18
Composição: 93236
Serviço: ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL,
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
06066 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 99 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,45/21,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,265 M | UN | 1.57e-05 | 328828.58 | 5.1626
Total |  |  |  | 5.1626
Preço de Custo |  |  |  | 5.1626
Composição: 93433
Serviço: USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO,
Unid: CHP
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88304 - OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 13.5218 | 13.5218
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 11.571 | 46.284
93429 - USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | 1 | 94.3232 | 94.3232
93430 - USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - JUROS. AF_03/2016 | H | 1 | 28.2603 | 28.2603
93431 - USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | 1 | 117.9958 | 117.9958
93432 - USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - Materiais*NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | 1 | 1440 | 1440
Total |  |  |  | 1740.3851
Preço de Custo |  |  |  | 1740.3851
Composição: 95118
Serviço: USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H,
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
09921 - USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW | UN | 5.14e-05 | 946622.08 | 48.6564
Total |  |  |  | 48.6564
Preço de Custo |  |  |  | 48.6564
Composição: 95119
Serviço: USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H,
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
09921 - USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW | UN | 1.54e-05 | 946622.08 | 14.578
Total |  |  |  | 14.578
Preço de Custo |  |  |  | 14.578
Composição: 95120
Serviço: USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H,
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 63.75 | 0.59 | 37.6125
Total |  |  |  | 37.6125
Preço de Custo |  |  |  | 37.6125
Composição: 95129
Serviço: MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO,
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
40637 - MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP | UN | 9.07e-05 | 444393.8 | 40.3065
Total |  |  |  | 40.3065
Preço de Custo |  |  |  | 40.3065
Composição: 95130
Serviço: MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO,
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
40637 - MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP | UN | 1.92e-05 | 444393.8 | 8.5324
Total |  |  |  | 8.5324
Preço de Custo |  |  |  | 8.5324
Composição: 95131
Serviço: MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO,
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
40637 - MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP | UN | 0.0001067 | 444393.8 | 47.4168
Total |  |  |  | 47.4168
Preço de Custo |  |  |  | 47.4168
Composição: 95132
Serviço: MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO,
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 5.67 | 3 | 17.01
Total |  |  |  | 17.01
Preço de Custo |  |  |  | 17.01
Composição: 88236
Serviço: FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
00010 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0031425 | 7.92 | 0.0249
02711 - CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO | UN | 0.0031425 | 97.55 | 0.3066
02709 - ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO | UN | 0.0031425 | 16 | 0.0503
00012 - ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | UN | 0.0031425 | 7.75 | 0.0244
37456 - MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | M | 0.0031425 | 0.97 | 0.003
Total |  |  |  | 0.4092
Preço de Custo |  |  |  | 0.4092
Composição: 88237
Serviço: EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0057156 | 52.32 | 0.299
12894 - CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | UN | 0.0057156 | 14.17 | 0.081
12895 - CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | UN | 0.0057156 | 10.9 | 0.0623
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0057156 | 9.81 | 0.0561
36148 - CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | UN | 0.0057156 | 52.32 | 0.299
36152 - OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | UN | 0.0057156 | 4.25 | 0.0243
36142 - PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | UN | 0.0057156 | 1.63 | 0.0093
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.0057156 | 1.22 | 0.007
Total |  |  |  | 0.838
Preço de Custo |  |  |  | 0.838
Composição: 88291
Serviço: OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04243 - OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) | H | 1 | 11.48 | 11.48
Total |  |  |  | 11.48
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.8991 | 0.8991
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 2.5991
Preço de Custo |  |  |  | 14.0791
Composição: 89278
Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
Unid: CHP
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
89274 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 1 | 1.1023 | 1.1023
89275 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 | H | 1 | 0.2571 | 0.2571
89276 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 1 | 0.9175 | 0.9175
89277 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - Materiais*NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 1 | 4.47 | 4.47
Total |  |  |  | 6.7469
Preço de Custo |  |  |  | 6.7469
Composição: 88309
Serviço: PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04750 - PEDREIRO | H | 1 | 12.82 | 12.82
Total |  |  |  | 12.82
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88236 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.4588 | 0.4588
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.8991 | 0.8991
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 3.0579
Preço de Custo |  |  |  | 15.8779
Composição: 90586
Serviço: VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
Unid: CHP
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 1 | 1.3724 | 1.3724
90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | 1 | 0.0495 | 0.0495
90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | 1 | 0.1289 | 0.1289
90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - Materiais*NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | 1 | 0.7375 | 0.7375
Total |  |  |  | 2.2883
Preço de Custo |  |  |  | 2.2883
Composição: 88239
Serviço: AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
06117 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 1 | 9.63 | 9.63
Total |  |  |  | 9.63
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88236 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.4588 | 0.4588
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.8991 | 0.8991
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 3.0579
Preço de Custo |  |  |  | 12.6879
Composição: 88262
Serviço: CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
01213 - CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 1 | 12.82 | 12.82
Total |  |  |  | 12.82
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88236 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.4588 | 0.4588
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.8991 | 0.8991
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 3.0579
Preço de Custo |  |  |  | 15.8779
Composição: 91692
Serviço: SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
Unid: CHP
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 0.0482 | 0.0482
91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | H | 1 | 0.0137 | 0.0137
91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 0.0318 | 0.0318
91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - Materiais*NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 1.8707 | 1.8707
Total |  |  |  | 1.9644
Preço de Custo |  |  |  | 1.9644
Composição: 91693
Serviço: SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
Unid: CHI
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | 1 | 0.0482 | 0.0482
91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | H | 1 | 0.0137 | 0.0137
Total |  |  |  | 0.0619
Preço de Custo |  |  |  | 0.0619
Composição: 92792
Serviço: CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO
Unid: KG
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0234 | 12.6879 | 0.2969
88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1667 | 15.8779 | 2.6468
00032 - ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 1.07 | 3.84 | 4.1088
Total |  |  |  | 7.0525
Preço de Custo |  |  |  | 7.0525
Composição: 88238
Serviço: AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
06114 - AJUDANTE DE ARMADOR | H | 1 | 9.63 | 9.63
Total |  |  |  | 9.63
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88236 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.4588 | 0.4588
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.8991 | 0.8991
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 3.0579
Preço de Custo |  |  |  | 12.6879
Composição: 88245
Serviço: ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
00378 - ARMADOR | H | 1 | 12.82 | 12.82
Total |  |  |  | 12.82
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88236 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.4588 | 0.4588
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.8991 | 0.8991
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 3.0579
Preço de Custo |  |  |  | 15.8779
Composição: 5811
Serviço: CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA Ú
Unid: CHP
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
5695 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 19.8863 | 19.8863
53792 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - Materiais*NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 76.17 | 76.17
88281 - MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 12.55 | 12.55
91367 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 14.1476 | 14.1476
91368 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 3.3496 | 3.3496
91369 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 0.6792 | 0.6792
Total |  |  |  | 126.7827
Preço de Custo |  |  |  | 126.7827
Composição: 5961
Serviço: CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA Ú
Unid: CHI
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88281 - MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 12.55 | 12.55
91367 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 14.1476 | 14.1476
91368 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 3.3496 | 3.3496
91369 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 0.6792 | 0.6792
Total |  |  |  | 30.7264
Preço de Custo |  |  |  | 30.7264
Composição: 88236
Serviço: FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
00010 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0033163 | 7.92 | 0.0263
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.0033163 | 97.55 | 0.3235
00012 - ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | UN | 0.0033163 | 7.75 | 0.0257
37456 - MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | M | 0.0033163 | 0.97 | 0.0032
38403 - ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | UN | 0.0033163 | 24.16 | 0.0801
Total |  |  |  | 0.4588
Preço de Custo |  |  |  | 0.4588
Composição: 88237
Serviço: EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.006132 | 52.32 | 0.3208
12894 - CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | UN | 0.006132 | 14.17 | 0.0869
12895 - CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | UN | 0.006132 | 10.9 | 0.0668
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.006132 | 9.81 | 0.0602
36148 - CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | UN | 0.006132 | 52.32 | 0.3208
36152 - OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | UN | 0.006132 | 4.25 | 0.0261
36142 - PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | UN | 0.006132 | 1.63 | 0.01
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.006132 | 1.22 | 0.0075
Total |  |  |  | 0.8991
Preço de Custo |  |  |  | 0.8991
Composição: 91273
Serviço: PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
01442 - COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 125 E 150 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2500 E 2800 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 400 E 450 MM, FREQUENCIA DE VI | UN | 7.6e-05 | 10574.66 | 0.8037
Total |  |  |  | 0.8037
Preço de Custo |  |  |  | 0.8037
Composição: 91274
Serviço: PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
01442 - COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 125 E 150 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2500 E 2800 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 400 E 450 MM, FREQUENCIA DE VI | UN | 2.64e-05 | 10574.66 | 0.2792
Total |  |  |  | 0.2792
Preço de Custo |  |  |  | 0.2792
Composição: 91275
Serviço: PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
01442 - COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 125 E 150 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2500 E 2800 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 400 E 450 MM, FREQUENCIA DE VI | UN | 5e-05 | 10574.66 | 0.5287
Total |  |  |  | 0.5287
Preço de Custo |  |  |  | 0.5287
Composição: 91276
Serviço: PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04222 - GASOLINA COMUM | L | 1.21 | 3.63 | 4.3923
Total |  |  |  | 4.3923
Preço de Custo |  |  |  | 4.3923
Composição: 91529
Serviço: COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
13458 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | UN | 8.44e-05 | 15608.7 | 1.3174
Total |  |  |  | 1.3174
Preço de Custo |  |  |  | 1.3174
Composição: 91530
Serviço: COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
13458 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | UN | 2.66e-05 | 15608.7 | 0.4152
Total |  |  |  | 0.4152
Preço de Custo |  |  |  | 0.4152
Composição: 91531
Serviço: COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
13458 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | UN | 8.88e-05 | 15608.7 | 1.3861
Total |  |  |  | 1.3861
Preço de Custo |  |  |  | 1.3861
Composição: 91532
Serviço: COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04222 - GASOLINA COMUM | L | 0.88 | 3.63 | 3.1944
Total |  |  |  | 3.1944
Preço de Custo |  |  |  | 3.1944
Composição: 87316
Serviço: ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CO
Unid: M³
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.57 | 11.8091 | 53.9676
88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014 | CHP | 1.07 | 1.2099 | 1.2946
88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.AF_10/2014 | CHI | 3.5 | 0.275 | 0.9625
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 325.58 | 0.41 | 133.4878
00367 - AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 1.13 | 72 | 81.36
Total |  |  |  | 271.0725
Preço de Custo |  |  |  | 271.0725
Composição: 88830
Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
Unid: CHP
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO.AF_10/2014 | H | 1 | 0.223 | 0.223
88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | H | 1 | 0.052 | 0.052
88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO.AF_10/2014 | H | 1 | 0.1856 | 0.1856
88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - Materiais*NAOPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | 1 | 0.7493 | 0.7493
Total |  |  |  | 1.2099
Preço de Custo |  |  |  | 1.2099
Composição: 92263
Serviço: FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
Unid: M²
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.276 | 12.6879 | 3.5019
88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.656 | 15.8779 | 26.2938
91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.062 | 1.9644 | 0.1218
91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.214 | 0.0619 | 0.0132
04517 - PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | M | 8.291 | 0.67 | 5.555
04491 - PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 2.307 | 6.24 | 14.3957
05068 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.215 | 7.73 | 1.662
01358 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | M² | 1.335 | 16.98 | 22.6683
Total |  |  |  | 74.2117
Preço de Custo |  |  |  | 74.2117
Composição: 92793
Serviço: CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO
Unid: KG
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0196 | 12.6879 | 0.2487
88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1394 | 15.8779 | 2.2134
00033 - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.11 | 4.31 | 4.7841
Total |  |  |  | 7.2462
Preço de Custo |  |  |  | 7.2462
Composição: 87335
Serviço: ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)
Unid: M³
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.88 | 11.8091 | 57.6284
88386 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1.14 | 3.0673 | 3.4967
88392 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 3.74 | 0.7287 | 2.7253
00370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 1.25 | 58.33 | 72.9125
01379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 179.22 | 0.41 | 73.4802
01106 - CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 187.02 | 0.57 | 106.6014
Total |  |  |  | 316.8445
Preço de Custo |  |  |  | 316.8445
Composição: EQ05050050C
Serviço: CAMINHAO BASCULANTE, CAPACIDADE DE 5M³, COM
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
IEQ003300 - CAMINHAO, MOTOR DIESEL DE 162CV, FORD CARGO 1317 OU SIMILAR | UN | 6e-05 | 82081 | 4.9249
IEQ007850 - CUSTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE CAMINHAO FORD 1317, 162CV - EQUIVALENTE AO ELEMENTAR IEQ003300 | UN | 6e-05 | 82081 | 4.9249
IEQ011250 - CUSTO DE MATERIAL DE OPERACAO - EQUIVALENTE AO ELEMENTAR OLEO DIESEL IEQ016450 | L | 18 | 2.99 | 53.82
IEQ002950 - CACAMBA BASCULANTE EM ACO, COM CAPACIDADE DE 5M³, PARA CAMINHAO F-12000 | UN | 6e-05 | 20900 | 1.254
IEQ007650 - CUSTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE CACAMBA BASCULANTE 5M³ - EQUIVALENTE AO ELEMENTAR IEQ002950 | UN | 6e-05 | 20900 | 1.254
Total |  |  |  | 66.1778
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
MOI002450 - MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA | H | 1 | 12.48 | 12.48
Total |  |  |  | 12.48
Preço de Custo |  |  |  | 78.6578
Composição: EQ05050056A
Serviço: CAMINHAO BASCULANTE, CAPACIDADE DE 5M³, COM
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
IEQ003300 - CAMINHAO, MOTOR DIESEL DE 162CV, FORD CARGO 1317 OU SIMILAR | UN | 6e-05 | 82081 | 4.9249
IEQ002950 - CACAMBA BASCULANTE EM ACO, COM CAPACIDADE DE 5M³, PARA CAMINHAO F-12000 | UN | 6e-05 | 20900 | 1.254
Total |  |  |  | 6.1789
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
MOI002450 - MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA | H | 1 | 12.48 | 12.48
Total |  |  |  | 12.48
Preço de Custo |  |  |  | 18.6589
Composição: 7032
Serviço: TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
14405 - TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L | UN | 3.6e-05 | 54571.4 | 1.9646
Total |  |  |  | 1.9646
Preço de Custo |  |  |  | 1.9646
Composição: 7033
Serviço: TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
14405 - TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L | UN | 1.08e-05 | 54571.4 | 0.5894
Total |  |  |  | 0.5894
Preço de Custo |  |  |  | 0.5894
Composição: 7034
Serviço: TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
14405 - TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L | UN | 2.5e-05 | 54571.4 | 1.3643
Total |  |  |  | 1.3643
Preço de Custo |  |  |  | 1.3643
Composição: 7035
Serviço: TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 42.86 | 3 | 128.58
Total |  |  |  | 128.58
Preço de Custo |  |  |  | 128.58
Composição: 95318
Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO (AUXILIAR DE LABORATÓRIO) - HORISTA
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
00245 - AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E CONCRETO | H | 0.0067 | 9.88 | 0.0662
Total |  |  |  | 0.0662
Preço de Custo |  |  |  | 0.0662
Composição: 95346
Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO (MOTORISTA DE BASCULANTE) -
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
20020 - MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | H | 0.0041 | 10.85 | 0.0445
Total |  |  |  | 0.0445
Preço de Custo |  |  |  | 0.0445
Composição: 95349
Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO (MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE) -
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04095 - MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO | H | 0.0041 | 10.03 | 0.0411
Total |  |  |  | 0.0411
Preço de Custo |  |  |  | 0.0411
Composição: 95351
Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO (MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK)
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04096 - MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO MUNCK | H | 0.0132 | 11.88 | 0.1568
Total |  |  |  | 0.1568
Preço de Custo |  |  |  | 0.1568
Composição: 95356
Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO (OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS) -
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
25960 - OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO | H | 0.0067 | 11.92 | 0.0799
Total |  |  |  | 0.0799
Preço de Custo |  |  |  | 0.0799
Composição: 95357
Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO (OPERADOR DE ESCAVADEIRA) - HORISTA
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04234 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA | H | 0.0093 | 12.82 | 0.1192
Total |  |  |  | 0.1192
Preço de Custo |  |  |  | 0.1192
Composição: 95363
Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO (OPERADOR DE MOTONIVELADORA) - HORISTA
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04239 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA | H | 0.0067 | 16.82 | 0.1127
Total |  |  |  | 0.1127
Preço de Custo |  |  |  | 0.1127
Composição: 95364
Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO (OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA) - HORISTA
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04248 - OPERADOR DE PA CARREGADEIRA | H | 0.0067 | 12.05 | 0.0807
Total |  |  |  | 0.0807
Preço de Custo |  |  |  | 0.0807
Composição: 95365
Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO (OPERADOR DE PAVIMENTADORA) - HORISTA
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
25959 - OPERADOR DE PAVIMENTADORA | H | 0.0067 | 11.92 | 0.0799
Total |  |  |  | 0.0799
Preço de Custo |  |  |  | 0.0799
Composição: 95366
Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO (OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR) - HORISTA
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04238 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR | H | 0.0067 | 10.37 | 0.0695
Total |  |  |  | 0.0695
Preço de Custo |  |  |  | 0.0695
Composição: 95367
Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO (OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04233 - OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO | H | 0.0067 | 10.85 | 0.0727
Total |  |  |  | 0.0727
Preço de Custo |  |  |  | 0.0727
Composição: 95383
Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO (TÉCNICO DE LABORATÓRIO) - HORISTA
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
07153 - TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL | H | 0.0067 | 21.06 | 0.1411
Total |  |  |  | 0.1411
Preço de Custo |  |  |  | 0.1411
Composição: 95386
Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO (TRATORISTA) - HORISTA
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04237 - OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA | H | 0.0093 | 11.33 | 0.1054
Total |  |  |  | 0.1054
Preço de Custo |  |  |  | 0.1054
Composição: 95389
Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO (OPERADOR DE BETONEIRA
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
37623 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | H | 0.0067 | 9.21 | 0.0617
Total |  |  |  | 0.0617
Preço de Custo |  |  |  | 0.0617
Composição: 88826
Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 6.86e-05 | 3250 | 0.223
Total |  |  |  | 0.223
Preço de Custo |  |  |  | 0.223
Composição: 88827
Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 1.6e-05 | 3250 | 0.052
Total |  |  |  | 0.052
Preço de Custo |  |  |  | 0.052
Composição: 88828
Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 5.71e-05 | 3250 | 0.1856
Total |  |  |  | 0.1856
Preço de Custo |  |  |  | 0.1856
Composição: 88829
Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 1.27 | 0.59 | 0.7493
Total |  |  |  | 0.7493
Preço de Custo |  |  |  | 0.7493
Composição: 89221
Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
36397 - BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | UN | 6.86e-05 | 13220.33 | 0.9069
Total |  |  |  | 0.9069
Preço de Custo |  |  |  | 0.9069
Composição: 89222
Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
36397 - BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | UN | 1.6e-05 | 13220.33 | 0.2115
Total |  |  |  | 0.2115
Preço de Custo |  |  |  | 0.2115
Composição: 89223
Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
36397 - BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | UN | 5.71e-05 | 13220.33 | 0.7549
Total |  |  |  | 0.7549
Preço de Custo |  |  |  | 0.7549
Composição: 89224
Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 2.5 | 0.59 | 1.475
Total |  |  |  | 1.475
Preço de Custo |  |  |  | 1.475
Composição: 90582
Serviço: VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
13896 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | 0.00076 | 1805.83 | 1.3724
Total |  |  |  | 1.3724
Preço de Custo |  |  |  | 1.3724
Composição: 90583
Serviço: VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
13896 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | 2.74e-05 | 1805.83 | 0.0495
Total |  |  |  | 0.0495
Preço de Custo |  |  |  | 0.0495
Composição: 90584
Serviço: VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
13896 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | 7.14e-05 | 1805.83 | 0.1289
Total |  |  |  | 0.1289
Preço de Custo |  |  |  | 0.1289
Composição: 90585
Serviço: VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 1.25 | 0.59 | 0.7375
Total |  |  |  | 0.7375
Preço de Custo |  |  |  | 0.7375
Composição: 93429
Serviço: USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO,
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
09912 - USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H | UN | 5.14e-05 | 1835081.99 | 94.3232
Total |  |  |  | 94.3232
Preço de Custo |  |  |  | 94.3232
Composição: 93430
Serviço: USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO,
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
09912 - USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H | UN | 1.54e-05 | 1835081.99 | 28.2603
Total |  |  |  | 28.2603
Preço de Custo |  |  |  | 28.2603
Composição: 93431
Serviço: USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO,
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
09912 - USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H | UN | 6.43e-05 | 1835081.99 | 117.9958
Total |  |  |  | 117.9958
Preço de Custo |  |  |  | 117.9958
Composição: 93432
Serviço: USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO,
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 480 | 3 | 1440
Total |  |  |  | 1440
Preço de Custo |  |  |  | 1440
Composição: 89274
Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
36398 - BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR | UN | 6.86e-05 | 16068.22 | 1.1023
Total |  |  |  | 1.1023
Preço de Custo |  |  |  | 1.1023
Composição: 89275
Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
36398 - BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR | UN | 1.6e-05 | 16068.22 | 0.2571
Total |  |  |  | 0.2571
Preço de Custo |  |  |  | 0.2571
Composição: 89276
Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
36398 - BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR | UN | 5.71e-05 | 16068.22 | 0.9175
Total |  |  |  | 0.9175
Preço de Custo |  |  |  | 0.9175
Composição: 89277
Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 1.49 | 3 | 4.47
Total |  |  |  | 4.47
Preço de Custo |  |  |  | 4.47
Composição: 90582
Serviço: VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
13896 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | 0.00076 | 1805.83 | 1.3724
Total |  |  |  | 1.3724
Preço de Custo |  |  |  | 1.3724
Composição: 90583
Serviço: VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
13896 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | 2.74e-05 | 1805.83 | 0.0495
Total |  |  |  | 0.0495
Preço de Custo |  |  |  | 0.0495
Composição: 90584
Serviço: VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
13896 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | 7.14e-05 | 1805.83 | 0.1289
Total |  |  |  | 0.1289
Preço de Custo |  |  |  | 0.1289
Composição: 90585
Serviço: VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 1.25 | 0.59 | 0.7375
Total |  |  |  | 0.7375
Preço de Custo |  |  |  | 0.7375
Composição: 91688
Serviço: SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
14618 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 4.75e-05 | 1014.62 | 0.0482
Total |  |  |  | 0.0482
Preço de Custo |  |  |  | 0.0482
Composição: 91689
Serviço: SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
14618 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 1.35e-05 | 1014.62 | 0.0137
Total |  |  |  | 0.0137
Preço de Custo |  |  |  | 0.0137
Composição: 91690
Serviço: SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
14618 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 3.13e-05 | 1014.62 | 0.0318
Total |  |  |  | 0.0318
Preço de Custo |  |  |  | 0.0318
Composição: 91691
Serviço: SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 3.1706 | 0.59 | 1.8707
Total |  |  |  | 1.8707
Preço de Custo |  |  |  | 1.8707
Composição: 5695
Serviço: CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA Ú
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
37733 - CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M³ (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 8.49e-05 | 27599.99 | 2.3432
37760 - CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 8.49e-05 | 206632.9 | 17.5431
Total |  |  |  | 19.8863
Preço de Custo |  |  |  | 19.8863
Composição: 53792
Serviço: CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA Ú
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
04221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 25.39 | 3 | 76.17
Total |  |  |  | 76.17
Preço de Custo |  |  |  | 76.17
Composição: 88281
Serviço: MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
20020 - MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE | H | 1 | 10.85 | 10.85
Total |  |  |  | 10.85
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 1.7
Preço de Custo |  |  |  | 12.55
Composição: 91367
Serviço: CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA Ú
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
37733 - CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M³ (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 6.04e-05 | 27599.99 | 1.667
37760 - CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 6.04e-05 | 206632.9 | 12.4806
Total |  |  |  | 14.1476
Preço de Custo |  |  |  | 14.1476
Composição: 91368
Serviço: CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA Ú
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
37733 - CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M³ (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 1.43e-05 | 27599.99 | 0.3947
37760 - CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 1.43e-05 | 206632.9 | 2.9549
Total |  |  |  | 3.3496
Preço de Custo |  |  |  | 3.3496
Composição: 91369
Serviço: CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA Ú
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
37733 - CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M³ (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 2.9e-06 | 27599.99 | 0.08
37760 - CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 2.9e-06 | 206632.9 | 0.5992
Total |  |  |  | 0.6792
Preço de Custo |  |  |  | 0.6792
Composição: 88377
Serviço: OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
Unid: H
Mão de Obra | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
37623 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 9.21 | 9.21
Total |  |  |  | 9.21
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.8991 | 0.8991
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.72 | 0.72
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.3 | 0.3
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Total |  |  |  | 2.5991
Preço de Custo |  |  |  | 11.8091
Composição: 88831
Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
Unid: CHI
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO.AF_10/2014 | H | 1 | 0.223 | 0.223
88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | H | 1 | 0.052 | 0.052
Total |  |  |  | 0.275
Preço de Custo |  |  |  | 0.275
Composição: 88826
Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 6.86e-05 | 3250 | 0.223
Total |  |  |  | 0.223
Preço de Custo |  |  |  | 0.223
Composição: 88827
Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 1.6e-05 | 3250 | 0.052
Total |  |  |  | 0.052
Preço de Custo |  |  |  | 0.052
Composição: 88828
Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
Unid: H
Equipamentos | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 5.71e-05 | 3250 | 0.1856
Total |  |  |  | 0.1856
Preço de Custo |  |  |  | 0.1856
Composição: 88829
Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 1.27 | 0.59 | 0.7493
Total |  |  |  | 0.7493
Preço de Custo |  |  |  | 0.7493
Composição: 88386
Serviço: MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE
Unid: CHP
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88387 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 0.5909 | 0.5909
88389 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 0.1378 | 0.1378
88390 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 0.4919 | 0.4919
88391 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - Materiais*NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 1.8467 | 1.8467
Total |  |  |  | 3.0673
Preço de Custo |  |  |  | 3.0673
Composição: 88392
Serviço: MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE
Unid: CHI
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
88387 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 1 | 0.5909 | 0.5909
88389 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014 | H | 1 | 0.1378 | 0.1378
Total |  |  |  | 0.7287
Preço de Custo |  |  |  | 0.7287
Composição: 88387
Serviço: MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
37544 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | UN | 6.86e-05 | 8614.07 | 0.5909
Total |  |  |  | 0.5909
Preço de Custo |  |  |  | 0.5909
Composição: 88389
Serviço: MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
37544 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | UN | 1.6e-05 | 8614.07 | 0.1378
Total |  |  |  | 0.1378
Preço de Custo |  |  |  | 0.1378
Composição: 88390
Serviço: MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
37544 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | UN | 5.71e-05 | 8614.07 | 0.4919
Total |  |  |  | 0.4919
Preço de Custo |  |  |  | 0.4919
Composição: 88391
Serviço: MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE
Unid: H
Materiais* | Unid | Qtd | C. Unit. | C. Total
02705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 3.13 | 0.59 | 1.8467
Total |  |  |  | 1.8467
Preço de Custo |  |  |  | 1.8467
COMPOSIÇÕES ORSE
______________________________________________________________________________
Responsável técnica pela elaboração do orçamento: Denia Caetano Melo
Engenheira Civil - CREA-MG: 154.566/D

## BDI
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA
BDI
OBRA: PISTA DE ACESSO PROVISÓRIO, ESTACIONAMENTOS E DEMAIS ITENS | [5 empty] | LS: 90,80% | DATA: 08/11/2016
ORÇAMENTO: PISTA DE ACESSO PROVISÓRIO, ESTACIONAMENTOS E DEMAIS ITENS | [5 empty] | SINAPI: BELO HORIZONTE SET/16
LOCAL: CAMPUS MONTE CARMELO | [5 empty] | BDI: 29,83%
COMPOSIÇÃO DO BDI
Fórmula para Integração do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas): Conforme Acordão 2.369/2011 e revisão 2622-37/13( TC 036.076/2011-2)
Itens Componentes do BDI:
|  | 1. | Administração Central da Contratada (AC%) ...................................................... |  |  | 4%
|  | 2. | Encargos Financeiros (EF%) ..................................................................................... |  |  | 1.23%
|  | 3. | Taxa de Risco, Seguros e Garantia (RG%) ........................................................................... |  |  | 2.07%
|  | 3.1 |  | Taxa de Risco ............................................................................................................................... | 1.27%
|  | 3.2 |  | Seguros e Garantias .................................................................................................... | 0.8%
|  | 4. | Lucro (L%) .......................................................................................................... |  |  | 7.4%
|  | 5. | Impostos e Tributos (IT%) ............................................................................................ |  |  | 11.15%
|  |  |  | PIS ................................................................................................................... | 0.65%
|  |  |  | Seguridade Social (COFINS) ............................................................................................. | 3%
Percentuais Variáveis
|  |  |  | CPRB (Lei 13.161/2015) ............................................................................................................. | 4.5%
|  |  |  | IRPJ ............................................................................................................. | 0%
|  |  |  | ISSQN ........................................................................................................... | 3% | ³
|  |  |  | Outros (especificar) ................................................................................................ | 0%
|  | 6. | BDI sobre o Custo Total Direto da Obra ............................................................................................ |  |  | 29.83%
Nota:
1 - Os LICITANTES beneficiados pela desoneração prevista na Lei 12.546/2011 e alterações posteriores, deverão apresentar as suas propostas contemplando a desoneração, sob as penas da lei, de que estão enquadradas.
2 - A referida lei modifica o cálculo da Contribuição Previdenciária devida pelas empresas especificadas nos artigos 7º a 9ª, que deixa de ser de 20% sobre o total das remunerações pagas aos seus funcionários, conforme estabelecido no art.22, I, da Lei nº 8.212/1991, para ter alíquotas específicas aplicadas sobre a receita bruta. Logo, para efeito da elaboração do orçamento desta licitação, essas empresas beneficiadas deverão considerar seu enquadramento nas condições previstas na referida lei, considerando a alíquota referente à PREVIDÊNCIA SOCIAL da Planilha de Detalhamento Percentuais de Encargos de 0%, enquanto que na Planilha de Composição do BDI deve ser considerada uma rubrica adicional na categoria de Impostos para efeito da Contribuição Previdenciária com alíquota de 4,5%.
3 - ISS conforme a Lei Complementar 569/2013 da Prefeitura Municipal de Uberlândia
______________________________________________________________________________
Responsável técnica pela elaboração do orçamento: Denia Caetano Melo
Engenheira Civil - CREA-MG: 154.566/D

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: PISTA DE ACESSO PROVISÓRIO, ESTACIONAMENTOS E DEMAIS ITENS | [5 empty] | LS: 90,80% |  |  |  |  | DATA: 08/11/2016
ORÇAMENTO: PISTA DE ACESSO PROVISÓRIO, ESTACIONAMENTOS E DEMAIS ITENS |  |  |  |  | 0 | SINAPI: BELO HORIZONTE SET/16
LOCAL: CAMPUS MONTE CARMELO | [5 empty] | BDI: | 29.83% | 29.83% | 29.83%
ITEM | DESCRIÇÃO DA ETAPA | VALOR DOS SEVIÇOS S/ BDI | VALOR DOS SEVIÇOS C/ BDI | PESO | MÊS 1 |  |  |  |  | MÊS 2 |  | MÊS 3
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E LEGALIZAÇÃO DA OBRA | 133483.77 | 173305.7605 | 9.873% | [8 empty] | 3.291% | 3.291% | 3.291%
[5 empty] | 57768.5868 |  |  |  |  | 57768.5868 |  | 57768.5868 | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 33.33% |  |  |  |  | 33.33% |  | 33.33% | 0% | 0% | 0%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA | 22252.34 | 28890.8435 | 1.646% | [8 empty] | 0.5486% | 0.5486% | 0.5486%
[5 empty] | 9630.2812 |  |  |  |  | 9630.2812 |  | 9630.2812 | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 33.33% |  |  |  |  | 33.33% |  | 33.33% | 0% | 0% | 0%
3 | LIMPEZA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 61230.2796 | 79497.0068 | 4.529% | [8 empty] | 4.529% | 0% | 0%
[5 empty] | 79497.0068 | [7 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 100% | [7 empty] | 0% | 0% | 0%
4 | SUBLEITO, SUB-BASE, BASE E PAVIMENTAÇÃO | 953184.2114 | 1237546.0674 | 70.5% | [8 empty] | 26.44% | 44.06% | 0%
[5 empty] | 464079.7753 |  |  |  |  | 773466.2921 |  |  | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 37.5% |  |  |  |  | 62.5% |  |  | 0% | 0% | 0%
5 | SINALIZAÇÃO, LIMITADORES E PINTURA - PISTA, ESTACIONAMENTOS, CALÇADAS, CANTEIROS E BICICLETÁRIO | 43094.2242 | 55950.4522 | 3.187% | [8 empty] | 0% | 1.062% | 2.125%
[10 empty] | 18650.1507 |  | 37300.3015 | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | 33.33% |  | 66.67% | 0% | 0% | 0%
6 | DRENAGEM | 25584.29 | 33216.8086 | 1.892% | [8 empty] | 0% | 1.892% | 0%
[10 empty] | 33216.8086 |  |  | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | 100% |  |  | 0% | 0% | 0%
7 | ILUMINAÇÃO | 78605.9956 | 102056.3911 | 5.814% | [8 empty] | 0% | 1.938% | 3.876%
[10 empty] | 34018.797 |  | 68037.5941 | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | 33.33% |  | 66.67% | 0% | 0% | 0%
8 | BICICLETÁRIO | 5964.54 | 7743.9313 | 0.4412% | [8 empty] | 0% | 0.4412% | 0%
[10 empty] | 7743.9313 |  |  | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | 100% |  |  | 0% | 0% | 0%
9 | PAISAGISMO | 21454.74 | 27855.2968 | 1.587% | [8 empty] | 0% | 0% | 1.587%
[12 empty] | 27855.2968 | 0% | 0% | 0%
[12 empty] | 100% | 0% | 0% | 0%
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 7133.07 | 9261.0669 | 0.5276% | [8 empty] | 0.1759% | 0.1759% | 0.1759%
[5 empty] | 3087.0223 |  |  |  |  | 3087.0223 |  | 3087.0223 | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 33.33% |  |  |  |  | 33.33% |  | 33.33%
[5 empty] | 614062.6724 |  |  |  |  | 937581.87 |  | 203679.0827
TOTAL: |  |  | 1755323.6251 | 100% | 34.98% |  |  |  |  | 53.41% |  | 11.6%
_____________________________________________________________________
Responsável técnica pela elaboração do orçamento: Denia Caetano Melo
Engenheira Civil - CREA-MG: 154.566/D